附件：

全省百项千亿水利项目进展情况表（建设类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年“百项千亿”水利项目进展情况表（建设类） | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |  |
| 序号 | 项目编号 | 市 | 县市区 | 项目名称 | 总投资 | 截至2018年底累计完成投资 | 2019年计划 | | | |  |
| 年度目标 | 1-11月计划目标 | 1-11月完成投资 | 进展情况 |  |
| 合 计 | | | | | **14942742** | **/** | **2000000** | **1832800** | **1864052** |  |  |
| 1 | JS-050-KP | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129484 | 20000 | 50000 | 45000 | 29200 | 滞后 | 0.584 |
| 2 | JS-008-GD | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东钱塘江标准塘工程★ | 133000 | 102436 | 西线完成项建审批、可研编制 | / | 0 | 正常 |  |
| 3 | JS-082-KP | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东片外排工程 | 500000 | 62900 | 30000 | 27000 | 30000 | 正常 | 1 |
| 4 | JS-095-KP | 杭州 | 西湖区 | 杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 144370 | 9780 | 68000 | 61000 | 70000 | 正常 | 1.029411765 |
| 5 | JS-023-GD | 杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 424630 | 267036 | 20000 | 18500 | 25390 | 正常 | 1.2695 |
| 6 | CB-06-KP | 杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区蜀山片外排工程 | 172000 | 17059 | 9092 | 9000 | 8423 | 正常 | 0.92641883 |
| 7 | JS-022-GD | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区富春江治理工程 | 288767 | 177955 | 10000 | 8900 | 8835 | 正常 | 0.8835 |
| 8 | JS-114-SK | 杭州 | 临安区 | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 7160 | 15000 | 12000 | 12000 | 正常 | 0.8 |
| 9 | JS-020-GD | 杭州 | 桐庐县 | 富春江干堤加固二期工程 | 50685 | 24989 | 完成方案调整审批 | / | 0 | 正常 | #VALUE! |
| 10 | JS-037-GD | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固三期工程 | 29510 | 5525 | 3000 | 2700 | 3800 | 正常 | 1.266666667 |
| 11 | JS-019-GD | 杭州 | 建德市 | 建德市新安江、兰江治理工程 | 49757 | 23157 | 15000 | 12000 | 14250 | 正常 | 0.95 |
| 12 | JS-060-KP | 宁波 | 市本级 | 宁波市姚江二通道（慈江）工程 | 248000 | / | 50000 | 45000 | 69709 | 正常 | 1.39418 |
| 13 | JS-061-KP | 宁波 | 市本级 | 宁波市鄞奉平原排涝工程 | 715000 | / | 145000 | 130000 | 142816 | 正常 | 0.984937931 |
| 14 | JS-057-KP | 宁波 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | / | 30000 | 27000 | 37300 | 正常 | 1.243333333 |
| 15 | JS-077-KP | 宁波 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 195000 | / | 30000 | 27000 | 31500 | 正常 | 1.05 |
| 16 | JS-062-KP | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | / | 55000 | 50000 | 50450 | 正常 | 0.917272727 |
| 17 | JS-109-SK | 宁波 | 奉化市 | 宁波市葛岙水库工程 | 549100 | 190250 | 140000 | 126000 | 140561 | 正常 | 1.004007143 |
| 18 | JS-015-GD | 温州 | 鹿城区 | 鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 99255 | 81530 | 15000 | 12500 | 0 | 严重滞后 | 0 |
| 19 | JS-068-KP | 温州 | 鹿城区 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 246350 | 118252 | 40000 | 36500 | 45896 | 正常 | 1.1474 |
|  | JS-069-KP | 温州 | 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 146000 | 0 | 45500 | 40000 | 46024 | 正常 | 1.011516484 |
| 20 | JS-067-KP | 温州 | 龙湾区 经开区 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 355133 | 94813 | 33000 | 29700 | 19540 | 滞后 | 0.592121212 |
| 21 | JS-079-KP | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程★ | 170000 | 8415 | 10000 | 7500 | 8154 | 正常 | 0.8154 |
| 22 | JS-088-KP | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程★ | 200000 | 348 | 5000 | 4000 | 1692 | 滞后 | 0.338476 |
| 23 | JS-070-KP | 温州 | 永嘉县 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 | 71750 | 52244 | 15000 | 13500 | 16406 | 正常 | 1.093733333 |
| 24 | JS-010-GD | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 171143 | 116135 | 20000 | 18000 | 15583 | 正常 | 0.77915 |
| 25 | JS-071-KP | 温州 | 苍南县 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 242333 | 54933 | 10000 | 8800 | 10054 | 正常 | 1.0054 |
| 26 | JS-086-KP | 温州 | 苍南县平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程★ | 187000 | 5190 | 25000 | 20000 | 20830 | 正常 | 0.8332 |
| 27 | JS-011-GD | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程 | 166859 | 93080 | 24000 | 22000 | 49834 | 正常 | 2.076416667 |
| 28 | JS-087-KP | 温州 | 平阳县 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 119938 | 8000 | 10000 | 8000 | 2970 | 滞后 | 0.297 |
| 29 | JS-041-GD | 温州 | 平阳县 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 199700 | 0 | 40000 | 35000 | 38331 | 正常 | 0.958275 |
| 30 | JS-073-KP | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程★ | 218000 | 40150 | 15000 | 13500 | 13500 | 正常 | 0.9 |
| 31 | JS-080-KP | 湖州 | 市本级 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122039 | 400 | 20000 | 16000 | 23830 | 正常 | 1.1915 |
|  | JS-050-KP | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454300 | 381132 | 50000 | 45000 | 47051 | 正常 | 0.9410132 |
| 32 | JS-052-KP | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市平湖塘延伸拓浚工程 | 357000 | 345463 | 11500 | 10500 | 9619 | 正常 | 0.8364134 |
| 33 | JS-053-KP | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市南排闸站除险加固工程 | 31329 | 15389 | 8000 | 7200 | 7164 | 正常 | 0.8955 |
| 34 | JS-072-KP | 嘉兴 | 嘉善县秀洲区 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程 | 218333 | 74639 | 65000 | 58500 | 62800 | 正常 | 0.966153846 |
| 35 | JS-035-GD | 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市白沙湾至水口标准海塘加固工程 | 35031 | 12160 | 18000 | 16000 | 20200 | 正常 | 1.122222222 |
| 36 | JS-028-GD | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘工程★ | 46000 | 31162 | 2600 | 2600 | 2684 | 正常 | 1.032307692 |
| 37 | JS-039-GD | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 200000 | 0 | 20000 | 17000 | 21000 | 正常 | 1.05 |
| 38 | JS-056-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256000 | 132000 | 5000 | 4700 | 5327 | 正常 | 1.0654 |
| 39 | JS-075-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程 | 221867 | 82300 | 40000 | 36000 | 39135 | 正常 | 0.978375 |
| 40 | JS-074-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 261682 | 219284 | 30000 | 27500 | 33916 | 正常 | 1.130533333 |
| 41 | JS-055-KP | 绍兴 | 上虞区 | 上虞区虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 81595 | 15000 | 13500 | 19178 | 正常 | 1.278533333 |
| 42 | JS-083-KP | 绍兴 | 上虞区 | 绍兴市上虞区崧北河综合治理工程 | 68128 | 3118 | 15000 | 12500 | 0 | 严重滞后 | 0 |
| 43 | JS-058-KP | 绍兴 | 上虞区 | 姚江上游西排工程 | 123286 | 65543 | 30000 | 27000 | 25573 | 正常 | 0.852433333 |
| 44 | JS-012-GD | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程 | 220100 | 200570 | 18000 | 16000 | 18059 | 正常 | 1.003277778 |
| 45 | JS-027-GD | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江治理二期工程 | 74227 | 47000 | 15000 | 13500 | 15000 | 正常 | 1 |
| 46 | JS-031-GD | 金华 | 市本级 | 金华市本级金华江治理二期工程 | 82137 | 19300 | 15000 | 13500 | 13998 | 正常 | 0.9332 |
| 47 | JS-018-GD | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市钱塘江堤防加固工程 | 136054 | 92564 | 30000 | 27000 | 26718 | 正常 | 0.8906 |
| 48 | JS-021-GD | 衢州 | 市本级 | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 82370 | 23000 | 20700 | 23000 | 正常 | 1 |
| 49 | JS-030-GD | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区常山港治理工程 | 95926 | 21700 | 30000 | 27000 | 26000 | 正常 | 0.866666667 |
| 50 | JS-026-GD | 衢州 | 龙游县 | 龙游县衢江治理二期工程 | 54634 | 40800 | 13000 | 11700 | 12000 | 正常 | 0.923076923 |
| 51 | JS-025-GD | 衢州 | 江山市 | 江山市江山港综合治理工程 | 223226 | 74017 | 50000 | 45000 | 42769 | 正常 | 0.85538 |
| 52 | JS-024-GD | 衢州 | 常山县 | 常山县常山港治理二期工程 | 88083 | 45576 | 30000 | 27000 | 27040 | 正常 | 0.901333333 |
| 53 | JS-063-KP | 舟山 | 市本级 | 舟山群岛新区定海强排工程 | 123227 | 37216 | 26000 | 23000 | 25413 | 正常 | 0.977423077 |
| 54 | JS-064-KP | 台州 | 市本级 | 台州市东官河综合整治工程 | 232924 | 204521 | 30000 | 27000 | 20040 | 滞后 | 0.668 |
| 55 | JS-107-SK | 台州 | 市本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374361 | 193900 | 70000 | 63000 | 57155 | 正常 | 0.8165 |
| 56 | JS-078-KP | 台州 | 椒江区 | 台州市洪家场浦强排工程 | 332200 | 41300 | 5000 | 4500 | 4977 | 正常 | 0.9954 |
| 57 | CB-07-KP | 台州 | 路桥区 | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210005 | 50578 | 推进用地报批 | / | 762 | 正常 | #VALUE! |
| 58 | JS-065-KP | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝一期工程 | 133300 | 116664 | 10000 | 9000 | 10124 | 正常 | 1.0124 |
| 59 | JS-084-KP | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝二期工程 | 270000 | 1060 | 5000 | 4000 | 3000 | 滞后 | 0.6 |
| 60 | JS-085-KP | 台州 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程 | 179000 | 0 | 5000 | 3000 | 0 | 严重滞后 | 0 |
| 61 | JS-101-SK | 台州 | 临海市 | 临海市方溪水库工程 | 115000 | 106693 | 8300 | 7500 | 8308 | 正常 | 1.000903614 |
| 62 | JS-066-KP | 台州 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 364056 | 35520 | 3000 | 2500 | 2798 | 正常 | 0.9326 |
| 63 | JS-034-GD | 台州 | 天台县 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 153000 | 0 | 60000 | 51000 | 48000 | 正常 | 0.8 |
| 64 | JS-104-SK | 台州 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70380 | 35899 | 15000 | 13500 | 4600 | 滞后 | 0.306666667 |
| 65 | JS-043-GD | 台州 | 三门县 | 三门县海塘加固工程 | 119964 | 0 | 10000 | 6000 | 1400 | 滞后 | 0.14 |
| 66 | JS-014-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理工程 | 76845 | 99158 | 工程完工见效 | / | / | 滞后 | #VALUE! |
| 67 | JS-029-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程★ | 100000 | 11917 | 8000 | 7200 | 18771 | 正常 |  |
| 68 | JS-013-GD | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市龙泉溪治理二期工程 | 32412 | 25161 | 4412 | 4000 | 4412 | 正常 | 1 |
| 69 | JS-103-SK | 丽水 | 青田县 | 青田县青田水利枢纽工程 | 159922 | 135400 | 10000 | 9000 | 11500 | 正常 | 1.15 |
| 70 | JS-032-GD | 丽水 | 青田县 | 青田县瓯江治理二期工程 | 16814 | 1642 | 5000 | 4000 | 3500 | 正常 | 0.7 |
| 71 | JS-110-SK | 丽水 | 庆元县 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 15000 | 30000 | 27000 | 25500 | 正常 | 0.85 |
| 72 | JS-102-SK | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库一期工程 | 160556 | 135600 | 25500 | 23000 | 24956 | 正常 | 0.978666667 |
| 73 | JS-108-SK | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 57426 | 21500 | 18000 | 16200 | 15400 | 正常 | 0.855555556 |
| 74 | JS-105-SK | 丽水 | 松阳县 | 松阳县黄南水库工程 | 180671 | 152664 | 25000 | 22500 | 23900 | 正常 | 0.956 |
|  | JS-059-KP | 宁波 | 余姚市 | 姚江城区段堤防加固工程 | 118183 | / | 工程完工见效 | / | / | 工程完工见效 | #VALUE! |
|  | JS-016-GD | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理一期工程 | 95899 | 117851 | 7900 | 7600 | 11349 | 工程完工见效 | 1.436582278 |
|  | JS-076-KP | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区瓜渚湖直江柯北段拓浚工程 | 113595 | 111681 | 17500 | 17500 | 17500 | 工程完工见效 | 1 |
|  | JS-054-KP | 绍兴 | 上虞区 | 上虞区虞北平原滨江河-沥北河整治工程 | 101920 | 97232 | 7000 | 6300 | 12579 | 工程完工见效 | 1.797 |
|  | JS-007-GD | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市湛头滞洪区改造工程 | 128806 | 121806 | 7000 | 7000 | 7000 | 工程完工见效 | 1 |
|  | JS-106-SK | 衢州 | 龙游县 | 龙游县高坪桥水库工程 | 99000 | 84000 | 15000 | 13500 | 14000 | 工程完工见效 | 0.933333333 |
|  | JS-100-SK | 台州 | 仙居县 | 仙居县盂溪水库工程 | 41051 | 35657 | 1500 | 1500 | 2000 | 工程完工见效 | 1.333333333 |
| 注：1、带“★”项目为有前期年度任务的项目。 2、严重滞后，红色；一般滞后，黄色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |