## 投资计划执行情况
附件1
2021年市县（市、区）年度投资计划完成情况
序号 | 市、县（市、区） | 年度投资计划及完成情况 |  |  | 2021年中央投资计划及完成情况
|  | 年度 目标 | 1~11月完成投资 | 1~11月完成投资率 | 投资 计划 | 中央 资金 | 完成投资计划 | 完成中央资金 | 投资 计划 完成率 | 中央 资金 完成率
|  | 亿元 | 亿元 |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 总计 | 500 | 568.8531 | 113.8% | 640371.896 | 160990 | 600483.406 | 156694 | 93.77% | 97.33%
| 省本级 | 3 | 1.308 | 43.6% | / | / | / | / | / | /
一 | 杭州市 | 49.9 | 54.7716 | 109.8% | 46451 | 15141 | 46451 | 15141 | 100% | 100%
1 | 杭州市本级 | 7.8 | 8.3997 | 107.7% | 20101 | 6455 | 20101 | 6455 | 100% | 100%
2 | 萧山区 | 6.5 | 6.7774 | 104.3% | 403 | 80 | 403 | 80 | 100% | 100%
3 | 余杭区 | 6.8 | 8.027 | 118% | 180 | 90 | 180 | 90 | 100% | 100%
4 | 富阳区 | 10.5 | 11.7008 | 111.4% | 509 | 157 | 509 | 157 | 100% | 100%
5 | 桐庐县 | 4.3 | 5.3097 | 123.5% | 100 | 60 | 100 | 60 | 100% | 100%
6 | 临安区 | 4.6 | 4.9835 | 108.3% | 7558 | 1865 | 7558 | 1865 | 100% | 100%
7 | 建德市 | 6.1 | 5.4555 | 89.44% | 13054 | 4874 | 13054 | 4874 | 100% | 100%
8 | 淳安县 | 3.2 | 4.118 | 128.7% | 4546 | 1560 | 4546 | 1560 | 100% | 100%
二 | 宁波市 | 100 | 112.4646 | 112.5% | / | / | / | / | / | /
9 | 宁波市本级 | 21.5 | 31.3004 | 145.6% | / | / | / | / | / | /
10 | 海曙区 | 8.4 | 8.2877 | 98.66% | / | / | / | / | / | /
11 | 江北区 | 3.1 | 2.8843 | 93.04% | / | / | / | / | / | /
12 | 镇海区 | 3.4 | 4.0634 | 119.5% | / | / | / | / | / | /
13 | 北仑区 | 7.7 | 7.4836 | 97.19% | / | / | / | / | / | /
14 | 鄞州区 | 5.6 | 6.0388 | 107.8% | / | / | / | / | / | /
15 | 奉化区 | 21.3 | 18.2022 | 85.46% | / | / | / | / | / | /
16 | 余姚市 | 8 | 7.3529 | 91.91% | / | / | / | / | / | /
17 | 慈溪市 | 7.5 | 10.6586 | 142.1% | / | / | / | / | / | /
18 | 宁海县 | 10.5 | 12.2433 | 116.6% | / | / | / | / | / | /
19 | 象山县 | 3 | 3.9494 | 131.6% | / | / | / | / | / | /
三 | 温州市 | 70 | 74.9393 | 107.1% | 15767.34 | 4762 | 15062.34 | 4762 | 95.53% | 100%
20 | 温州市本级 | 9.6 | 9.8197 | 102.3% | / | / | / | / | / | /
21 | 鹿城区 | 3 | 4.2716 | 142.4% | 50 | 30 | 50 | 30 | 100% | 100%
22 | 瓯海区 | 8 | 4.4254 | 55.32% | 91 | 40 | 91 | 40 | 100% | 100%
23 | 龙湾区 | 2.5 | 3.3659 | 134.6% | 40 | 30 | 40 | 30 | 100% | 100%
24 | 洞头区 | 2 | 2.0767 | 103.8% | 500 | 230 | 330 | 230 | 66% | 100%
25 | 乐清市 | 6.1 | 7.2595 | 119% | 75.34 | 70 | 75.34 | 70 | 100% | 100%
26 | 瑞安市 | 5 | 7.5703 | 151.4% | 270 | 70 | 270 | 70 | 100% | 100%
27 | 永嘉县 | 6 | 6.6788 | 111.3% | 4541 | 1292 | 4006 | 1292 | 88.22% | 100%
28 | 平阳县 | 9 | 10.8743 | 120.8% | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100%
29 | 苍南县 | 7 | 6.926 | 98.94% | 120 | 80 | 120 | 80 | 100% | 100%
30 | 文成县 | 2 | 2.545 | 127.2% | 3260 | 1000 | 3260 | 1000 | 100% | 100%
31 | 泰顺县 | 2.8 | 3.8656 | 138.1% | 6650 | 1800 | 6650 | 1800 | 100% | 100%
32 | 龙港市 | 7 | 5.2604 | 75.15% | 100 | 50 | 100 | 50 | 100% | 100%
四 | 嘉兴市 | 48.3 | 50.7401 | 105.1% | 81234.2 | 15334 | 79569.31 | 15334 | 97.95% | 100%
33 | 嘉兴市本级 | 15.5 | 18.8902 | 121.9% | / | / | / | / | / | /
34 | 南湖区 | 0.9 | 1.2868 | 143% | 8858.42 | 1600 | 8879.53 | 1600 | 100.2% | 100%
35 | 秀洲区 | 2.1 | 2.1223 | 101.1% | 85 | 80 | 85 | 80 | 100% | 100%
36 | 海宁市 | 11.2 | 9.2706 | 82.77% | 16526 | 5300 | 16076 | 5300 | 97.28% | 100%
37 | 平湖市 | 2.6 | 3.0076 | 115.7% | 1965 | 950 | 1965 | 950 | 100% | 100%
38 | 桐乡市 | 2.7 | 3.8726 | 143.4% | 7265 | 1790 | 7510 | 1790 | 103.4% | 100%
39 | 嘉善县 | 7.1 | 7.1795 | 101.1% | 43500 | 4584 | 42019 | 4584 | 96.6% | 100%
40 | 海盐县 | 6.2 | 5.1104 | 82.43% | 3034.78 | 1030 | 3034.78 | 1030 | 100% | 100%
五 | 湖州市 | 38.3 | 43.5734 | 113.8% | 71430.48 | 16080 | 68852.85 | 16080 | 96.39% | 100%
41 | 湖州市本级 | 10.5 | 10.9252 | 104% | / | / | / | / | / | /
42 | 吴兴区 | 5 | 5.5472 | 110.9% | 110 | 70 | 110 | 70 | 100% | 100%
43 | 南浔区 | 3.4 | 4.559 | 134.1% | 320 | 90 | 320 | 90 | 100% | 100%
44 | 德清县 | 6 | 5.8649 | 97.75% | 35880 | 5260 | 35880 | 5260 | 100% | 100%
45 | 安吉县 | 3.4 | 3.8407 | 113% | 21470.48 | 5870 | 18892.85 | 5870 | 87.99% | 100%
46 | 长兴县 | 10 | 12.8364 | 128.4% | 13650 | 4790 | 13650 | 4790 | 100% | 100%
六 | 绍兴市 | 35 | 38.7998 | 110.9% | 45308.94 | 6275 | 44741.94 | 6275 | 98.75% | 100%
47 | 绍兴市本级 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
48 | 越城区 | 11 | 12.6774 | 115.2% | 961 | 260 | 961 | 260 | 100% | 100%
49 | 柯桥区 | 3 | 3.13 | 104.3% | 250 | 60 | 250 | 60 | 100% | 100%
50 | 上虞区 | 6.5 | 7.3405 | 112.9% | 350 | 80 | 350 | 80 | 100% | 100%
51 | 诸暨市 | 6 | 6.5523 | 109.2% | 34912.94 | 3635 | 34345.94 | 3635 | 98.38% | 100%
52 | 嵊州市 | 3.5 | 3.3961 | 97.03% | 5675 | 1790 | 5675 | 1790 | 100% | 100%
53 | 新昌县 | 5 | 5.7035 | 114.1% | 3160 | 450 | 3160 | 450 | 100% | 100%
七 | 金华市 | 40 | 42.2041 | 105.5% | 57534.166 | 13649 | 53407.376 | 12124 | 92.83% | 88.83%
54 | 金华市本级 | 2.8 | 3.4596 | 123.6% | 5722.2 | 2815 | 5000 | 2815 | 87.38% | 100%
55 | 婺城区 | 3.6 | 3.592 | 99.78% | 4900 | 3100 | 2152.41 | 1575 | 43.93% | 50.81%
56 | 金东区 | 2.5 | 2.5482 | 101.9% | 342.966 | 70 | 342.966 | 70 | 100% | 100%
57 | 兰溪市 | 4.1 | 4.0405 | 98.55% | 685 | 236 | 358 | 236 | 52.26% | 100%
58 | 东阳市 | 3 | 3.17 | 105.7% | 1070 | 870 | 1070 | 870 | 100% | 100%
59 | 义乌市 | 12.2 | 12.2759 | 100.6% | 35070 | 2190 | 35070 | 2190 | 100% | 100%
60 | 永康市 | 4.2 | 4.3874 | 104.5% | 1450 | 427 | 1450 | 427 | 100% | 100%
61 | 浦江县 | 1.5 | 1.6307 | 108.7% | 1920 | 990 | 1590 | 990 | 82.81% | 100%
62 | 武义县 | 2.3 | 2.4503 | 106.5% | 4934 | 1831 | 4934 | 1831 | 100% | 100%
63 | 磐安县 | 3.8 | 4.6494 | 122.4% | 1440 | 1120 | 1440 | 1120 | 100% | 100%
八 | 衢州市 | 38.1 | 45.4852 | 119.4% | 223302.5 | 56960 | 201569.5 | 55260 | 90.27% | 97.02%
64 | 衢州市本级 | 4.7 | 6.626 | 141% | 13200 | 8200 | 7560 | 6500 | 57.27% | 79.27%
65 | 柯城区 | 5.4 | 7.384 | 136.7% | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100%
66 | 衢江区 | 3.6 | 4.936 | 137.1% | 6180 | 1180 | 6180 | 1180 | 100% | 100%
67 | 江山市 | 4.4 | 5.3696 | 122% | 23635.5 | 2290 | 22172.5 | 2290 | 93.81% | 100%
68 | 龙游县 | 3.1 | 3.6248 | 116.9% | 8552 | 1830 | 8552 | 1830 | 100% | 100%
69 | 常山县 | 4.3 | 5.974 | 138.9% | 8070 | 1320 | 8070 | 1320 | 100% | 100%
70 | 开化县 | 12.7 | 11.5708 | 91.11% | 163595 | 42070 | 148965 | 42070 | 91.06% | 100%
九 | 舟山市 | 23.7 | 23.1293 | 97.59% | 5931.3 | 2270 | 5895.3 | 2270 | 99.39% | 100%
71 | 舟山市本级 | 8.8 | 9.0411 | 102.7% | 362 | 130 | 326 | 130 | 90.06% | 100%
72 | 定海区 | 6.7 | 6.2052 | 92.61% | 3160 | 1470 | 3160 | 1470 | 100% | 100%
73 | 普陀区 | 3.4 | 3.1867 | 93.73% | 936 | 240 | 936 | 240 | 100% | 100%
74 | 岱山县 | 3.4 | 3.4522 | 101.5% | 1473.3 | 430 | 1473.3 | 430 | 100% | 100%
75 | 嵊泗县 | 1.3 | 1.2441 | 95.7% | / | / | / | / | / | /
十 | 台州市 | 42 | 42.1646 | 100.4% | 28790.97 | 12895 | 22094.79 | 11824 | 76.74% | 91.69%
76 | 台州市本级 | 9.5 | 6.5843 | 69.31% | / | / | / | / | / | /
77 | 椒江区 | 2.2 | 1.4466 | 65.76% | 54 | 50 | 54 | 50 | 100% | 100%
78 | 黄岩区 | 4.4 | 6.6161 | 150.4% | 1000 | 630 | 1000 | 630 | 100% | 100%
79 | 路桥区 | 2 | 1.634 | 81.7% | 8690 | 3365 | 5690 | 3365 | 65.48% | 100%
80 | 温岭市 | 4.7 | 4.9175 | 104.6% | 517 | 70 | 453.03 | 70 | 87.63% | 100%
81 | 临海市 | 5.1 | 5.0871 | 99.75% | 7151 | 1230 | 7058.79 | 1230 | 98.71% | 100%
82 | 玉环市 | 4.8 | 4.0951 | 85.31% | 40 | 40 | 40 | 40 | 100% | 100%
83 | 三门县 | 2.3 | 3.4115 | 148.3% | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100%
84 | 天台县 | 4.2 | 5.1155 | 121.8% | 11198.97 | 7370 | 7658.97 | 6299 | 68.39% | 85.47%
85 | 仙居县 | 2.8 | 3.2569 | 116.3% | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100%
十一 | 丽水市 | 41.9 | 39.2731 | 93.73% | 64621 | 17624 | 62839 | 17624 | 97.24% | 100%
86 | 丽水市本级 | 6.9 | 3.858 | 55.91% | 240 | 160 | 220 | 160 | 91.67% | 100%
87 | 莲都区 | 1 | 1.0051 | 100.5% | 2120 | 1120 | 2120 | 1120 | 100% | 100%
88 | 龙泉市 | 4.5 | 4.0366 | 89.7% | 9106 | 1550 | 9106 | 1550 | 100% | 100%
89 | 青田县 | 5 | 5.7735 | 115.5% | 196 | 60 | 196 | 60 | 100% | 100%
90 | 云和县 | 3.1 | 3.0044 | 96.92% | 7380 | 1870 | 7380 | 1870 | 100% | 100%
91 | 庆元县 | 5 | 4.1958 | 83.92% | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 100% | 100%
92 | 缙云县 | 6.2 | 7.4269 | 119.8% | 513 | 360 | 513 | 360 | 100% | 100%
93 | 遂昌县 | 4 | 4.0041 | 100.1% | 4070 | 1840 | 4070 | 1840 | 100% | 100%
94 | 松阳县 | 2.1 | 1.9551 | 93.1% | 10106 | 5186 | 9344 | 5186 | 92.46% | 100%
95 | 景宁县 | 4.1 | 4.0136 | 97.89% | 29860 | 4448 | 28860 | 4448 | 96.65% | 100%
备注：省级资金包括消化调度资金

## 海塘安澜等重大水利项目投资 (总表)
附件2
2021年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（建设类）
单位：万元
序号 | 市 | 县（市、区） | 项目名称 | 总投资 | 截至2020年底累计完成投资 | 2021年计划
[6 empty] | 年度目标 | 1-11月计划目标 | 1-11月完成投资 | 进展 情况
合 计 |  |  |  | 19662532.27 | / | 2000000 |  | 2477825.2957
1 | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129484 | 82000 | 29000 | 26583.3333 | 27700 | 正常
2 | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东片外排工程-东湖防洪调蓄湖 | 110256 | 100002 | 8000 | 7333.3333 | 8797 | 正常
3 | 杭州 | 市本级 | 西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 144400 | 113780 | 30590 | 28040.8333 | 29200 | 正常
4 | 杭州 | 市本级 | 青山水库防洪能力提升工程 | 19952 | 0 | 8000 | 6816.6667 | 6900 | 正常
5 | 杭州 | 萧山区 | 萧山区浦阳江治理工程 | 425000 | 343204 | 10000 | 9166.6667 | 0 | 严重 滞后
6 | 杭州 | 富阳区 | 富阳区富春江治理工程 | 289000 | 196357 | 3000 | 2750 | 5000 | 正常
7 | 杭州 | 富阳区 | 富阳区北支江综合整治工程 | 270987 | 102519 | 84000 | 74666.6667 | 74768 | 正常
8 | 杭州 | 临安区 | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 33160 | 8000 | 7333.3333 | 8000 | 正常
9 | 杭州 | 临安区 | 临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治工程 | 102859 | 6000 | 7000 | 6416.6667 | 7000 | 正常
10 | 杭州 | 桐庐县 | 富春江干堤加固二期工程 | 51000 | 33013 | 17672 | 16199.3333 | 16435 | 正常
11 | 杭州 | 桐庐县 | 富春江干堤加固三期工程 | 29500 | 20625 | 8885 | 8144.5833 | 8885 | 正常
12 | 宁波 | 市本级 | 宁波杭州湾新区海塘安澜工程 | 148000 | / | 6500 | 5583.3333 | 5400 | 正常
13 | 宁波 | 市本级 | 宁波大榭开发区海塘安澜工程 | 4500 | / | 1500 | 1333.3333 | 1130 | 正常
14 | 宁波 | 市本级 | 宁波市鄞奉平原排涝二期工程 | 900000 | / | 150000 | 137500 | 174190 | 正常
15 | 宁波 | 市本级 | 宁波至杭州湾新区引水工程 | 240700 | 92510 | 40000 | 36666.6667 | 42095 | 正常
16 | 宁波 | 市本级 | 宁波市清水环通工程 | 330000 | 0 | 10000 | 8000 | 23586 | 正常
17 | 宁波 | 北仑区 | 宁波市北仑区海塘安澜工程 | 73000 | / | 5000 | 4333.3333 | 6550 | 正常
18 | 宁波 | 鄞州区 | 宁波市鄞州区海塘安澜工程 | 15600 | / | 5000 | 4583.3333 | 1855 | 滞后
19 | 宁波 | 镇海区 | 宁波市镇海区海塘安澜工程 | 87800 | / | 18000 | 15166.6667 | 24000 | 正常
20 | 宁波 | 奉化区 | 宁波市奉化区海塘安澜工程 | 36000 | / | 4000 | 3433.3333 | 3810 | 正常
21 | 宁波 | 奉化区 | 宁波市葛岙水库工程 | 549000 | 402071 | 50000 | 45833.3333 | 63724 | 正常
22 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | 210150 | 15000 | 13750 | 21000 | 正常
23 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 195000 | 131401 | 30000 | 27500 | 32000 | 正常
24 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市海塘安澜工程 | 115100 | / | 2000 | 1750 | 1400 | 正常
25 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | 303763 | 30000 | 27500 | 40000 | 正常
26 | 宁波 | 宁海县 | 宁海县海塘安澜工程 | 80000 | / | 15000 | 13750 | 17068 | 正常
27 | 宁波 | 象山县 | 象山县海塘安澜工程 | 50000 | / | 8000 | 7333.3333 | 6854 | 正常
28 | 温州 | 市本级 | 温州市瓯江引水工程 | 549768 | 15101 | 50000 | 45833.3333 | 45910 | 正常
29 | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区七都岛西段标准堤加固工程 | 7800 | 0 | 2000 | 1777.7778 | 1467 | 正常
30 | 温州 | 鹿城区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 78266 | 55345 | 10000 | 9166.6667 | 5711 | 滞后
|  | 瓯海区 |  | 168084 | 142091 | 20000 | 18333.3333 | 18703 | 正常
31 | 温州 | 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 145881 | 66036 | 30000 | 27500 | 16005.17 | 滞后
32 | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥至海滨围垦段） | 25081 | 219 | 6000 | 5250 | 4944 | 正常
33 | 温州 | 龙湾区 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 240264 | 89426 | 13000 | 11916.6667 | 13889 | 正常
|  | 经开区 |  | 114870 | 52302 | 3000 | 2750 | 1100 | 滞后
34 | 温州 | 洞头区 | 温州市洞头区陆域引调水工程 | 72000 | 0 | / | / | 1400 | 正常
35 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘加固工程（清江、新山川、镇浦段海塘） | 11789 | 1606 | 1000 | 916.6667 | 4834 | 正常
36 | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程（一期） | 162971 | 31697 | 30000 | 27500 | 30785 | 正常
37 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市滨江城防东延伸一期A段除险加固及生态修复工程 | 21610 | 7761 | 5000 | 4583.3333 | 10139 | 正常
38 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程（一期） | 31414 | 11462 | 6000 | 5500 | 6369.87 | 正常
39 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段） | 11269 | 160 | 6000 | 5250 | 1341.6 | 严重 滞后
40 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 171000 | 154289 | 10000 | 9166.6667 | 14561 | 正常
41 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北标准堤（新桥段、罗浮段）加固提升工程 | 7828 | 0 | 4000 | 3500 | 847 | 严重 滞后
42 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县三江标准堤闸泵配套工程 | 32002 | 0 | 5000 | 4375 | 1190 | 严重 滞后
43 | 温州 | 永嘉县 | 乌牛溪（永乐河）治理工程 | 71750 | 70759.11 | 990 | 907.5 | 990 | 正常
44 | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江段）加固工程 | 43077 | 38618 | 4459 | 4087.4167 | 4458.88 | 正常
45 | 温州 | 平阳县 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 152112 | 91011 | 40000 | 36666.6667 | 47329 | 正常
46 | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 27400 | 13006 | 7500 | 6875 | 7522 | 正常
47 | 温州 | 泰顺县 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 55488 | 42126 | 9000 | 8250 | 13362 | 正常
48 | 温州 | 苍南县 | 苍南县海塘安澜工程（南片海塘） | 195000 | 0 | 20000 | 17000 | 10000 | 滞后
49 | 温州 | 苍南县 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 81474 | 26662 | 10000 | 9166.6667 | 10060 | 正常
|  | 龙港市 |  | 164297 | 43325 | 35800 | 32816.6667 | 11334 | 严重 滞后
50 | 温州 | 苍南县 | 温州市江西垟平原排涝工程（一期） | 87453 | 47690 | 20000 | 18333.3333 | 13266 | 滞后
|  | 平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程（二期） | 45807 | 7050 | 10000 | 9166.6667 | 9200 | 正常
51 | 温州 | 龙港市 | 龙港市新美洲垃圾场段海塘生态修复工程 | 6700 | 1000 | 5700 | 5225 | 4716 | 正常
52 | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程（开发区段） | 91318 | 77150 | 14139 | 12960.75 | 14139 | 正常
|  | 市本级 德清县 安吉县 长兴县 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程（市直管、德清、安吉、长兴段） | 139496 | 0 | 27500 | 23416.6667 | 21999 | 正常
53 | 湖州 | 市本级 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122000 | 57400 | 30000 | 27500 | 31889 | 正常
54 | 湖州 | 市本级 长兴县 | 环湖大堤（浙江段）后续工程 | 242357 | 13160 | 65000 | 59583.3333 | 70444 | 正常
55 | 湖州 | 市本级 | 安吉两库引水工程 | 239856 | 83075 | 40000 | 36666.6667 | 45000 | 正常
56 | 湖州 | 南浔区 | 杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段） | 198649 | 0 | 10000 | 8583.3333 | 7995 | 正常
57 | 湖州 | 德清县 | 德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程 | 65443 | 51947 | 7000 | 6416.6667 | 7655 | 正常
58 | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454000 | 450938 | 3362 | 3081.8333 | 2935.15 | 正常
59 | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市域外配水工程（杭州方向） | 855386 | 703871 | 151515 | 138888.75 | 151515 | 正常
60 | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（嘉善县） | 103801 | 65874 | 5000 | 4583.3333 | 7670 | 正常
61 | 嘉兴 | 嘉善县 | 青嘉蓝色珠链工程嘉善试验段 | 10913 | 0 | 5000 | 4316.6667 | 5800 | 正常
62 | 嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 169529 | 50993.56 | 50000 | 45833.3333 | 44326.2757 | 正常
63 | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘二期工程（海堤部分) | 29126 | 0 | 12000 | 10200 | 500 | 严重 滞后
64 | 嘉兴 | 海宁市 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期（盐仓段） | 461262 | 0 | 80000 | 67666.6667 | 33595 | 滞后
65 | 绍兴 | 越城区 | 曹娥江大闸维修加固工程 | 6281 | 4300 | 2000 | 1833.3333 | 1981 | 正常
66 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256492 | 142339 | 13000 | 11916.6667 | 13394 | 正常
67 | 绍兴 | 越城区 | 马山闸强排及配套河道工程 | 221867 | 152871 | 20000 | 18333.3333 | 17365 | 正常
68 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 262000 | 260209 | 1473 | 1350.25 | 1473 | 正常
69 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 26096 | 6093 | 8000 | 7333.3333 | 8000 | 正常
|  | 柯桥区 |  | 44353 | 26000 | 20200 | 18516.6667 | 18400 | 正常
|  | 上虞区 |  | 14705 | 6000 | 7200 | 6600 | 6792 | 正常
70 | 绍兴 | 上虞区 | 上虞区虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 119695 | 605 | 554.5833 | 605 | 正常
71 | 绍兴 | 上虞区 | 上虞区崧北河综合治理工程 | 69723 | 11168 | 16000 | 14666.6667 | 16030 | 正常
72 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江排涝站改造工程(二期） | 16538 | 3700 | 2000 | 1833.3333 | 1850 | 正常
73 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市陈蔡水库加固改造工程 | 99215 | 30000 | 30000 | 27500 | 29600 | 正常
74 | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市澄潭江苍岩段防洪能力提升应急工程 | 18416 | 15000 | 3416 | 3131.3333 | 3416 | 正常
75 | 金华 | 市本级 | 金华市本级金华江治理二期工程 | 82100 | 49879 | 25000 | 22916.6667 | 25946 | 正常
76 | 金华 | 市本级 | 金华市金兰水库加固改造工程 | 3097 | 200.15 | 2500 | 2291.6667 | 2430 | 正常
77 | 金华 | 婺城区 | 乌引灌区（金华片）“十四五”续建配套与现代化改造工程 | 12726 | 0 | 4500 | 3750 | 2052.41 | 滞后
78 | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市钱塘江堤防加固工程 | 136000 | 134720 | 1334 | 1222.8333 | 1334 | 正常
79 | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市城区防洪标准提升应急工程（西门城楼段） | 11786 | 4400 | 6000 | 5500 | 4244 | 正常
80 | 金华 | 义乌市 | 义乌市双江水利枢纽工程 | 359209 | 134000 | 100000 | 91666.6667 | 100010 | 正常
81 | 金华 | 磐安县 | 磐安县流岸水库工程 | 156750 | 69300 | 30000 | 27500 | 25500 | 正常
82 | 衢州 | 市本级 | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 119770 | 11000 | 10083.3333 | 11174 | 正常
83 | 衢州 | 市本级 | 衢州市西片区水系综合整治工程 | 139400 | 53500 | 18000 | 16500 | 13300 | 正常
84 | 衢州 | 市本级 | 乌溪江引水工程灌区（衢州片）续建配套与现代化改造项目（2021-2025） | 35680 | 0 | 12500 | 10416.6667 | 7560 | 滞后
85 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区常山港治理工程 | 94806 | 81700 | 10000 | 9166.6667 | 10000 | 正常
86 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区寺桥水库工程 | 235122 | 0 | 30000 | 25500 | 39000 | 正常
87 | 衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区芝溪流域综合治理工程（一期） | 12544 | 0 | / | / | 6073 | 正常
88 | 衢州 | 江山市 | 江山市江山港综合治理工程 | 223226 | 184033 | 22000 | 20166.6667 | 22277 | 正常
89 | 衢州 | 常山县 | 芳村溪流域综合治理工程 | 27852 | 18100 | 8000 | 7333.3333 | 8000 | 正常
90 | 衢州 | 开化县 | 浙江省开化水库工程 | 455448 | 74500 | 100000 | 86666.6667 | 80000 | 正常
91 | 舟山 | 市本级 | 舟山市海塘加固工程 | 71562 | 17181 | 46600 | 42716.6667 | 19656 | 滞后
|  | 定海区 |  | 23650 | 10000 | 10000 | 9166.6667 | 9677 | 正常
|  | 普陀区 |  | 12703 | 5008 | 6000 | 5500 | 5909 | 正常
|  | 岱山县 |  | 3497 | 2298 | 1199 | 1099.0833 | 1100 | 正常
92 | 舟山 | 市本级 | 舟山群岛新区定海强排工程 | 123227 | 60555 | 24000 | 22000 | 22899 | 正常
93 | 舟山 | 市本级 | 舟山市大陆引水三期工程 | 242975 | 231537 | 4667 | 4278.0833 | 11438 | 正常
94 | 舟山 | 定海区 | 舟山市定海中心片区排涝提升工程（五山生态旅游带建设项目） | 90113 | 0 | 40000 | 35555.5556 | 38000 | 正常
95 | 舟山 | 普陀区 | 舟山市普陀区海塘安澜工程（乡镇海塘） | 84292 | 0 | 6000 | 3000 | 1158 | 严重 滞后
96 | 舟山 | 岱山县 | 磨心水库及河库联网工程 | 91333 | 0 | 3000 | 2500 | 2100 | 正常
97 | 舟山 | 嵊泗县 | 嵊泗县大陆（小洋山）引水工程 | 47885 | 0 | / | / | 1800 | 正常
98 | 台州 | 市本级 | 台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 297443 | 50000 | 40000 | 36666.6667 | 22915 | 滞后
99 | 台州 | 市本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374361 | 286759.4 | 30000 | 27500 | 32221.5 | 正常
100 | 台州 | 市本级 | 台州市引水工程 | 371812 | 240413 | 25000 | 22916.6667 | 48261.7 | 正常
101 | 台州 | 黄岩区 | 台州市永宁江闸强排工程（一期） | 17336 | 3000 | 7000 | 6000 | 6200 | 正常
102 | 台州 | 黄岩区 | 黄岩区佛岭水库除险加固工程 | 8036 | 2000 | 3000 | 2750 | 2760 | 正常
103 | 台州 | 路桥区 | 台州市路桥区海塘安澜工程 | 6000 | 0 | 1000 | 916.6667 | 750 | 正常
104 | 台州 | 路桥区 | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210000 | 59445.9673 | 4000 | 3666.6667 | 3500 | 正常
105 | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝二期工程（外排段） | 99732 | 18163 | 15000 | 13750 | 16660 | 正常
106 | 台州 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程（一期） | 39852.42 | 7950 | 4000 | 3666.6667 | 4240 | 正常
107 | 台州 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 385577 | 48806.7 | 7000 | 6416.6667 | 11575 | 正常
108 | 台州 | 玉环市 | 玉环市海塘安澜工程（礁门、长屿、鲜迭海塘） | 8000 | 1380 | 2000 | 1833.3333 | 1039 | 滞后
109 | 台州 | 玉环市 | 玉环市海堤安全生态建设工程（五门塘、太平塘、鲜迭大坝） | 47355 | 0 | 1000 | 开工准备 | 336 | 正常
110 | 台州 | 玉环市 | 台州市南部湾区引水工程 | 184321 | 68336 | 8000 | 7333.3333 | 26498.7 | 正常
111 | 台州 | 玉环市 | 玉环市漩门湾拓浚扩排工程 | 115579 | 10045 | 25000 | 21666.6667 | 8732 | 滞后
112 | 台州 | 天台县 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 166414 | 66168 | 40000 | 36666.6667 | 40385.64 | 正常
113 | 台州 | 仙居县 | 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程 | 76236 | 14100 | 15000 | 13750 | 9014.6 | 滞后
114 | 台州 | 三门县 | 三门县海塘加固工程 | 119792 | 12400 | 10000 | 9166.6667 | 13778 | 正常
115 | 台州 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70000 | 46393.9591 | 10000 | 9166.6667 | 10398 | 正常
116 | 丽水 | 市本级 | 丽水市滩坑引水工程 | 70505 | 30000 | 15000 | 13750 | 17915 | 正常
117 | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程 | 76724 | 43140 | 10000 | 9166.6667 | 14380 | 正常
118 | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市瑞垟引水工程 | 47680 | 15200 | 6000 | 5500 | 6150 | 正常
119 | 丽水 | 龙泉市 | 竹垟一级水库及供水工程 | 44243.6 | 0 | 7000 | 6222.2222 | 6830 | 正常
120 | 丽水 | 青田县 | 青田县瓯江治理二期工程 | 16800 | 10367 | 6378 | 5846.5 | 6378 | 正常
121 | 丽水 | 青田县 | 青田县小溪水利枢纽工程 | 145518.25 | 9833 | 25000 | 22916.6667 | 27567 | 正常
122 | 丽水 | 云和县 | 浮云溪流域综合治理工程 | 75000 | 27050 | 11500 | 10541.6667 | 14250 | 正常
123 | 丽水 | 云和县 | 云和县龙泉溪治理二期工程 | 9324 | 0 | 5000 | 4444.4444 | 5000 | 正常
124 | 丽水 | 庆元县 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 75000 | 40000 | 36666.6667 | 28750 | 滞后
125 | 丽水 | 庆元县 | 松源溪流域综合治理工程 | 60878 | 35620 | 5000 | 4583.3333 | 5000 | 正常
126 | 丽水 | 缙云县 | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 152104 | 24798 | 20000 | 18333.3333 | 29050 | 正常
127 | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库引水工程 | 54851 | 18626 | 10000 | 9166.6667 | 10313.8 | 正常
128 | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 58000 | 47731 | 8000 | 7333.3333 | 8000 | 正常
129 | 丽水 | 松阳县 | 松阳县松阴溪流域河流综合治理项目（干流） | 30058 | 19520 | 4500 | 4125 | 4394 | 正常
130 | 丽水 | 景宁县 | 景宁县金村水库及供水工程 | 57629 | 44909 | 10000 | 9166.6667 | 9875 | 正常
131 | 丽水 | 景宁县 | 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） | 42440 | 12087 | 6000 | 5500 | 5840 | 正常
132 | 省本级 | 钱塘江中心 | 钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分） | 59000 | 0 | 15129 | 13448 | 13080 | 正常

## 海塘安澜等重大水利项目前期（总表）
附件3
2021年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（前期类）
序号 | 市 | 县（市、区） | 项目名称 | 规划投资(亿元) | 年度目标 | 截至11月 完成进度 | 进展 情况 | 1-11月 目标 | 3月
一 |  |  | 海塘安澜千亿工程
1 | 杭州 | 市本级 | 杭州市萧围西线（一工段至四工段）提标加固工程 | 6 | 完成可研审批 | 可研已审，景观概念方案编制 | 滞后 | 开工准备
2 | 杭州 | 市本级 | 杭州市本级海塘安澜工程（上泗南北大塘） | 17 | 完成可研审批 | 二期完成项建受理，可研已审 | 滞后 | 开工准备
3 | 杭州 | 市本级 | 杭州市本级海塘安澜工程（三堡船闸段海塘） | 1.792 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 滞后 | 对接可研审批
4 | 杭州 | 市本级 | 杭州市本级海塘安澜工程（珊瑚沙海塘） | 3 | 完成项建受理、可研审查 | 完成可研审查 | 正常 | 完成可研审查
5 | 杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区海塘安澜工程（七甲船闸至赭山湾闸段海塘） | 15 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研审查 | 前期报告编制尚未开展
6 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市海塘安澜工程 | 6.6 | 完成问题海塘等前期工作 | 编制问题海塘项建、可研 | 正常 | 开展问题海塘等前期报告编制
7 | 温州 | 市本级 | 温州瓯江口产业集聚区海塘安澜工程（浅滩二期生态堤） | 19 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 滞后 | 开工准备
8 | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区海塘安澜工程（仰义塘） | 6.9 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 开展规划选址和土地预审
9 | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区海塘安澜工程（蒲州水闸至炮台山段） | 14.7 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 开展规划选址和土地预审
|  |  | 温州市龙湾区海塘安澜工程（炮台山至龙江路段海塘） | 10.3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建 | 正常 | 开展规划选址和土地预审
|  |  | 温州市龙湾区海塘安澜工程（龙江路至南口大桥段海塘） | 18 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建 | 正常 | 完成可研编制
10 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘安澜工程（港区海塘） | 2.5 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研审查
11 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘安澜工程（中心区海塘） | 3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 开展规划选址和土地预审
12 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘安澜工程（翁垟等海塘） | 6 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研审查
13 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘） | 8 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 滞后 | 开工准备
14 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘） | 4 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 滞后 | 开工准备
15 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（飞云江北岸下埠至上望段海塘） | 4.2 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制 招标准备 | 滞后 | 完成可研审查
16 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（滨江城防东延伸段海塘） | 1.7 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研编制
17 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县海塘安澜工程（乌牛堤） | 2.2 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研审查 | 前期报告编制尚未开展
18 | 温州 | 平阳县 | 平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘） | 2 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研审查
19 | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程 | 4.74 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 开展规划选址和土地预审
20 | 温州 | 苍南县 | 苍南县海塘安澜工程（北片海塘） | 7.2 | 完成项建受理、可研审查 | 未正式委托前期报告编制 | 滞后 | 完成可研编制
21 | 温州 | 龙港市 | 龙港市海塘安澜工程（双龙汇龙段海塘） | 5.8 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研审查
22 | 温州 | 龙港市 | 龙港市舥艚渔港海塘加固工程 | 1.1653 | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常 | 10640
23 | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴港区海塘安澜工程（汤山片海塘） | 1.16 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研编制
24 | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴港区海塘安澜工程（乍浦港三期至山湾段海塘） | 7 | 完成申请报告核准 | 尚未正式委托申请报告编制 | 滞后 | 编制申请报告
25 | 嘉兴 | 海宁市 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程二期（尖山段海塘） | 16 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研审查
26 | 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市海塘安澜工程（白沙湾至水口段海塘） | 9.1 | 完成项建受理、可研审查 | 尚未委托前期报告编制 | 滞后 | 开展土地预审和规划选址
27 | 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市海塘安澜工程（嘉兴独山煤炭中转码头海塘） | 2.5 | 完成申请报告核准 | 尚未委托申请报告编制 | 滞后 | 编制申请报告
28 | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县海塘安澜工程（长山至杨柳山段海塘） | 8 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建 | 正常 | 完成可研审查
29 | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段） | 10.2 | 完成项建受理、可研编制 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成项建受理
30 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市越城区海塘安澜工程 | 2.8 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研审查
31 | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区海塘安澜工程 | 8.57 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 开工准备
32 | 绍兴 | 上虞区 | 绍兴市上虞区海塘安澜工程 | 18.5 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研审查
33 | 舟山 | 市本级 | 舟山市本级海塘安澜工程（新城片海塘） | 6 | 完成可研审批 | 尚未委托前期报告编制 | 滞后 | 500
34 | 舟山 | 市本级 | 舟山市本级海塘安澜工程（普朱片海塘） | 3.4 | 完成项建受理、可研审查 | 尚未委托前期报告编制 | 滞后 | 完成可研编制
35 | 舟山 | 市本级 | 舟山市海洋集聚区海塘安澜工程 | 7 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研审查
36 | 舟山 | 定海区 | 舟山市定海区海塘安澜工程（洋螺、锡丈等海塘） | 3 | 完成可研审批 | 可研已审 | 滞后 | 开工准备
37 | 舟山 | 定海区 | 舟山市定海区海塘安澜工程（金塘片海塘） | 13 | 完成可研审批 | 可研已审 | 滞后 | 开工准备
38 | 舟山 | 定海区 | 舟山市定海区海塘安澜工程（本岛西北片海塘） | 2.51 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 开展规划选址和土地预审
39 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（城防海塘） | 10.5 | 完成项建受理，可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 开展规划选址和土地预审
40 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（秀山、长涂片海塘） | 1.1 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研审查
41 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（黄泽山海塘） | 1 | 完成项建受理、可研审查 | 尚未委托前期报告编制 | 滞后 | 完成可研审查
42 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（鱼山岛海塘） | 5 | 完成项建受理、可研审查 | 尚未委托前期报告编制 | 滞后 | 开展规划选址和土地预审
43 | 舟山 | 嵊泗县 | 嵊泗县海塘安澜工程 | 6.3 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 滞后 | 开工准备
44 | 台州 | 市本级 | 椒江区海塘安澜工程（台电厂海塘） | 1.61 | 完成申请报告核准 | 尚未委托前期报告编制 | 滞后 | 项目申请报告编制
45 | 台州 | 椒江区 | 椒江区海塘安澜工程（山东十塘） | 3 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 开工准备
46 | 台州 | 椒江区 | 椒江区海塘安澜工程（江南、城西段海塘） | 7 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常 | 开工准备
47 | 台州 | 椒江区 | 椒江区海塘安澜工程（椒北片海塘） | 5 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 开展规划选址和土地预审
48 | 台州 | 椒江区 | 椒江区海塘安澜工程（城区东段、外沙海塘） | 4.2 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研审查
49 | 台州 | 黄岩区 | 黄岩区海塘安澜工程（椒江黄岩段海塘） | 3 | 完成项建受理、可研审查 | 完成可研审查 | 正常 | 完成可研审查
50 | 台州 | 临海市 | 临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘） | 12.22 | 完成可研审批 | 可研已审 | 滞后 | 2500
|  |  | 临海市海塘安澜工程（南洋海塘） | 1 | 完成除险加固审批 | 可研编制 | 正常 | 完成除险加固审查
51 | 台州 | 临海市 | 临海市海塘安澜工程（桃渚、涌泉片海塘） | 0.5847 | 完成项建受理、可研审查 | 完成可研审批 | 正常 | 完成可研审查
52 | 台州 | 温岭市 | 温岭市海塘安澜工程（东部海塘） | 5.9 | 完成项建书受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 开展规划选址和土地预审
53 | 省本级 | 钱塘江中心 | 钱塘江西江塘闻堰段海塘提标加固工程 | 5.65 | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常 | 11892
54 | 省本级 | 钱塘江中心 | 钱塘江北岸海塘安澜工程（老盐仓至尖山段海塘） | 37 | 完成项建受理，力争完成可研审查 | 编制项建 | 正常 | 完成可研编制
二 |  |  | 其他重大水利项目 |  |  |  |  | #N/A
55 | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程 | 61.25 | 完成项建受理、可研审查 | 完成项建受理，编制可研 | 正常 | 完成可研编制
56 | 杭州 | 余杭区 | 东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程 | 42.36 | 完成可研审批 | 可研已审 | 滞后 | 对接可研审批
57 | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区南北渠分洪隧洞工程 | 18 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研编制
58 | 杭州 | 临安区 | 杭州市临安区里畈水库加高扩容工程 | 15 | 完成可研审查、移民安置规划大纲审批 | 完成可研审查，编制实物调查大纲 | 滞后 | 开展实物调查、移民安置规划大纲编制
59 | 杭州 | 建德市 | 建德市“三江”治理提升改造工程 | 18.99 | 完成可研审批 | 完成项建审查，可研编制 | 滞后 | 7500
60 | 宁波 | 宁海县 | 宁海县清溪水库工程 | 37.32 | 完成可研审批 | 移民安置规划大纲已批 | 滞后 | 3333.3333
61 | 温州 | 乐清市 | 乐清市大荆分洪工程 | 3 | 完成项建受理、可研审查 | 可研已审 | 正常 | 完成可研编制
62 | 温州 | 乐清市 | 乐清市银溪水库工程 | 5 | 完成项建编制 | 编制项建、规模论证报告 | 正常 | 编制项建、规模论证报告
63 | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程（二期） | 5.1029 | 完成可研审批 | 可研已审 | 滞后 | 对接可研审批
64 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市六科水库工程 | 5.9 | 完成规模论证 | 项建已审 | 正常 | 编制规模论证报告
65 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市林溪水库二期工程 | 2.5 | 完成项建受理、可研审查 | 可研已审 | 正常 | 开展规划选址和土地预审
66 | 温州 | 瑞安市 | 温州市赵山渡引水工程渠系扩能保安工程 | 3.3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研编制
67 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程（二期） | 15.0586 | 完成可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
68 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程（生态岸堤） | 17.35 | 力争完成可研审批 | 项建已审 | 滞后 | 对接可研审批
69 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县菇溪分洪工程 | 10 | 完成可研审批 | 编制项建 | 滞后 | 对接可研审批
70 | 温州 | 文成县 | 文成县西北部城乡一体化供水提升工程 | 6.11 | 完成项建受理、可研审查 | 可研已审 | 正常 | 完成可研审查
71 | 温州 | 苍南县 | 温州市江西垟平原排涝工程（三期） | 2.57 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 对接可研审批
72 | 温州 | 龙港市 | 龙港市新城排涝调蓄工程 | 30.8 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研审查
73 | 湖州 | 市本级 | 湖州市南太湖新区启动区防洪排涝工程 | 16.2 | 完成可研审批 | 完成项建受理，可研已审 | 滞后 | 开工准备
74 | 湖州 | 安吉县 | 安吉县老石坎水库加高扩容工程 | 55 | 完成项建编制 | 编制项建 | 正常 | 编制项建
75 | 湖州 | 安吉县 | 安吉县西苕溪流域综合治理工程 | 12 | 完成项建受理、可研审查 | 一期完成可研审批 | 正常 | 开展土地预审和规划选址
76 | 嘉兴 | 市本级 | 太浦河后续工程（浙江段） | 14 | 按国家部委有关要求开展前期工作 | 编制可研 | 正常 | 按国家部委有关要求开展前期工作
77 | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（南台头干河整治） | 21.6 | 完成项建受理、可研编制 | 编制项建 | 正常 | 开展土地预审和规划选址
78 | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（麻泾港整治） | 10 | 完成项建受理、可研审查 | 项建已审 | 正常 | 开展土地预审和规划选址
79 | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市域外配水工程（太湖方向） | 66.2 | 完成专题论证 | 编制项建 | 正常 | 开展专题编制
80 | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程 | 34.7 | 力争完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常 | 力争完成土地预审
81 | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市镜岭水库工程 | 171 | 完成规模论证 | 规模论证报告编制 | 正常 | 编制规模论证报告
82 | 绍兴 | 市本级 | 杭州湾南翼平原排涝及配套工程 | 50.9 | 完成可研审查 | 可研已审 | 正常 | 开展土地预审和规划选址
83 | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区防洪排涝二期工程 | 18.8 | 完成项建受理、可研审查 | 完成可研审批 | 正常 | 完成可研编制
84 | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（柯桥片） | 26 | 完成项建编制 | 编制项建 | 正常 | 编制项建
85 | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区西小江流域综合治理工程 | 16.2 | 完成项建受理、可研编制 | 编制项建 | 正常 | 完成项建受理
86 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江治理三期工程 | 25 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研审查
87 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市安华水库扩容提升工程 | 50.4 | 完成项建受理、可研编制 | 编制项建 | 正常 | 完成项建受理
88 | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程（东桥至丽湖段） | 10.3 | 完成可研审批 | 完成受理，可研 已审 | 滞后 | 开工准备
89 | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市三溪水库工程 | 26 | 完成可研审批 | 完成项建受理、规模论证 | 正常 | 完成规划选址和土地预审
90 | 金华 | 金东区 | 金华市金东区金华江治理二期工程 | 0.8 | 完成项建受理、可研审查 | 可研已审 | 正常 | 完成可研审查
91 | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市“三江”防洪安全综合提升工程 | 9 | 完成可研审批 | 编制项建 | 滞后 | 对接可研审批
92 | 金华 | 东阳市 | 东阳市北片水库联网联调工程 | 20 | 完成项建编制 | 编制项建 | 正常 | 编制项建
93 | 金华 | 浦江县 | 浦江县双溪水库工程 | 16.4 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建 | 正常 | 完成可研编制
94 | 金华 | 浦江县 | 浦江县外胡水库扩容工程 | 3.5 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制招标准备 | 滞后 | 完成可研编制
95 | 衢州 | 市本级 | 衢州市铜山源灌区续建配套与现代化改造项目（2021-2025） | 2.8 | 完成可研审批 | 完成项建受理，可研已审 | 正常 | 完成可研审批
96 | 衢州 | 市本级 | 衢州市湖南镇水库防洪能力提升工程 | 15 | 完成项建审查 | 编制项建 | 正常 | 编制项建
97 | 衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区芝溪流域综合治理工程 | 12.5 | 完成项建受理、可研审查 | 一期可研已批，二期可研已批 | 正常 | 完成可研审查
98 | 衢州 | 龙游县 | 龙游县佛乡水库工程 | 18 | 完成项建编制 | 项建编制 | 正常 | 编制项建
99 | 衢州 | 龙游县 | 钱塘江干流防洪提升工程（龙游县段） | 7.6 | 完成项建审查 | 编制项建 | 正常 | 编制项建
100 | 衢州 | 常山县 | 常山县龙潭水库工程 | 15 | 完成项建编制 | 编制项建 | 正常 | 编制项建
101 | 衢州 | 常山县 | 常山县芙蓉水库引水二期工程 | 2.5 | 完成项建受理、可研审查 | 可研已审 | 正常 | 完成可研审查
102 | 衢州 | 江山市 | 江山市张村水库工程 | 20 | 完成项建编制 | 备用水源调整专题报告编制 | 正常 | 编制项建
103 | 台州 | 市本级 | 浙江省椒江河口水利枢纽工程 | 160 | 完成部分专题论证 | 决策分析报告编制 | 正常 | 完善规划依据，编制专题报告，推进前期论证
104 | 台州 | 市本级 | 台州市洪家场浦强排工程（台州湾新区段） | 10.3 | 完成项建受理、可研审查 | 完成项建受理、编制可研 | 正常 | 完成可研审查
105 | 台州 | 椒江区 | 台州市七条河拓浚工程（椒江段） | 1.9 | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常 | 5250
106 | 台州 | 椒江区 | 台州市椒北区域防洪排涝提升工程 | 16.6 | 力争完成项建受理、可研编制 | 完善规划依据，编制项建 | 正常 | 力争完成项建受理
107 | 台州 | 临海市 | 临海市尤汛分洪工程 | 19.7786 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 滞后 | 2000
108 | 台州 | 临海市 | 台州市椒江治理工程（临海段） | 5.1 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 开工准备
109 | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 13.3 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 滞后 | 24000
110 | 丽水 | 市本级 | 丽水市莲湖水库工程 | 80 | 完成规模论证 | 项建已审 | 正常 | 编制规模论证报告
111 | 丽水 | 莲都区 | 丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程 | 8 | 完成项建受理、可研审查 | 二期编制项建、 可研 | 正常 | 完成可研审查
112 | 丽水 | 青田县 | 青田县八源水库工程 | 15 | 完成项建编制 | 项建编制 | 正常 | 编制项建
113 | 丽水 | 缙云县 | 缙云县棠溪水库工程 | 17.4 | 完成可研审查 | 完成规模论证，可研编制 | 正常 | 完成可研审查
114 | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县成屏二级水库扩建工程 | 20 | 完成项建编制 | 编制项建 | 正常 | 编制项建、可研
115 | 丽水 | 遂昌县 | 湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程 | 12.57 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成可研编制
116 | 丽水 | 松阳县 | 松阳县松古平原水系综合治理工程 | 13.5 | 完成可研审批 | 完成项建受理，可研编制 | 正常 | 对接可研审批
117 | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市均溪三级水库改建工程 | 10 | 完成规模论证 | 编制规模论证报告 | 正常 | 编制规模论证报告

## Sheet1 (hidden)
行标签 | 求和项:当年完成 | 换算 | 行标签 | 求和项:年度计划 | 求和项:中央资金 | 求和项:总体完成 | 求和项:已完成中央资金 | 计划完成 | 资金完成
安吉县 | 51392.08 | 5.1392 | 丽水市 | 53801 | 16910 | 55171 | 16910 | 5.5171 | 1.691
苍南县 | 55675 | 5.5675 | 缙云县 | 780 | 780 | 780 | 780 | 0.078 | 0.078
常山县 | 64917 | 6.4917 | 景宁县 | 23872 | 8744 | 23872 | 8744 | 2.3872 | 0.8744
淳安县 | 52679 | 5.2679 | 莲都区 | 458 | 238 | 458 | 238 | 0.0458 | 0.0238
岱山县 | 51014.7 | 5.1015 | 龙泉市 | 15870 | 1604 | 15870 | 1604 | 1.587 | 0.1604
德清县 | 69705.8 | 6.9706 | 青田县 | 2813 | 1116 | 4183 | 1116 | 0.4183 | 0.1116
定海区 | 56984 | 5.6984 | 庆元县 | 3844 | 1504 | 3844 | 1504 | 0.3844 | 0.1504
东阳市 | 37799 | 3.7799 | 松阳县 | 3630 | 1420 | 3630 | 1420 | 0.363 | 0.142
洞头区 | 6374.48 | 0.63745 | 遂昌县 | 2444 | 1414 | 2444 | 1414 | 0.2444 | 0.1414
富阳区 | 142433 | 14.2433 | 云和县 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.009 | 0.009
海宁市 | 48888 | 4.8888 | 金华市 | 25908 | 9290 | 26032.142 | 9290 | 2.6032 | 0.929
海盐县 | 57783.9768 | 5.7784 | 东阳市 | 8526 | 1376 | 8526 | 1376 | 0.8526 | 0.1376
杭州市本级 | 141831 | 14.1831 | 金东区 | 2490 | 1140 | 2490 | 1140 | 0.249 | 0.114
湖州市本级 | 99810 | 9.981 | 金华市本级 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0.4 | 0.4
黄岩区 | 83101.58 | 8.3102 | 兰溪市 | 6379 | 564 | 6503.142 | 564 | 0.65031 | 0.0564
嘉善县 | 83367.2 | 8.3367 | 磐安县 | 2220 | 820 | 2220 | 820 | 0.222 | 0.082
嘉兴市本级 | 276530.46 | 27.653 | 浦江县 | 508 | 260 | 508 | 260 | 0.0508 | 0.026
建德市 | 71701.5 | 7.1701 | 武义县 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0.058 | 0.058
江山市 | 88516.6 | 8.8517 | 义乌市 | 489 | 274 | 489 | 274 | 0.0489 | 0.0274
椒江区 | 14980.5 | 1.4981 | 永康市 | 716 | 276 | 716 | 276 | 0.0716 | 0.0276
金东区 | 33252.74 | 3.3253 | 台州市 | 6477.93 | 3901 | 6477.93 | 3901 | 0.64779 | 0.3901
金华市本级 | 24581.48 | 2.4581 | 黄岩区 | 71.93 | 52 | 71.93 | 52 | 0.007193 | 0.0052
缙云县 | 53879.57 | 5.388 | 椒江区 | 74 | 64 | 74 | 64 | 0.0074 | 0.0064
景宁县 | 40023.71 | 4.0024 | 临海市 | 2735 | 1350 | 2735 | 1350 | 0.2735 | 0.135
开化县 | 137987.2 | 13.7987 | 路桥区 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0.0056 | 0.0056
柯城区 | 41755 | 4.1755 | 台州市本级 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0.0151 | 0.0151
柯桥区 | 37800 | 3.78 | 天台县 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0.0078 | 0.0078
兰溪市 | 62790 | 6.279 | 温岭市 | 1088 | 440 | 1088 | 440 | 0.1088 | 0.044
乐清市 | 75750 | 7.575 | 仙居县 | 1830 | 1456 | 1830 | 1456 | 0.183 | 0.1456
丽水市本级 | 32574 | 3.2574 | 玉环市 | 394 | 254 | 394 | 254 | 0.0394 | 0.0254
莲都区 | 16499.5 | 1.65 | 舟山市 | 12013.65 | 4752 | 12013.65 | 4752 | 1.2014 | 0.4752
临安区 | 130497.84 | 13.0498 | 岱山县 | 693 | 340 | 693 | 340 | 0.0693 | 0.034
临海市 | 70620.49 | 7.062 | 定海区 | 5164 | 2714 | 5164 | 2714 | 0.5164 | 0.2714
龙港市 | 7408.1795 | 0.74082 | 普陀区 | 4978 | 1200 | 4978 | 1200 | 0.4978 | 0.12
龙泉市 | 42279.4 | 4.2279 | 嵊泗县 | 490.65 | 298 | 490.65 | 298 | 0.049065 | 0.0298
龙湾区 | 26289.5 | 2.629 | 舟山市本级 | 688 | 200 | 688 | 200 | 0.0688 | 0.02
龙游县 | 56581.01 | 5.6581 | 嘉兴市 | 36101 | 9898 | 36101 | 9898 | 3.6101 | 0.9898
鹿城区 | 48546.01 | 4.8546 | 嘉善县 | 33210 | 8486 | 33210 | 8486 | 3.321 | 0.8486
路桥区 | 14047 | 1.4047 | 嘉兴市本级 | 216 | 126 | 216 | 126 | 0.0216 | 0.0126
南湖区 | 10508.41 | 1.0508 | 平湖市 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.007 | 0.007
南浔区 | 59861.56 | 5.9862 | 桐乡市 | 2500 | 1120 | 2500 | 1120 | 0.25 | 0.112
宁波市 | 970535 | 97.0535 | 秀洲区 | 105 | 96 | 105 | 96 | 0.0105 | 0.0096
瓯海区 | 115181 | 11.5181 | 温州市 | 9234.68 | 3018 | 9234.68 | 3018 | 0.92347 | 0.3018
磐安县 | 87567 | 8.7567 | 苍南县 | 288 | 238 | 288 | 238 | 0.0288 | 0.0238
平湖市 | 18956.41 | 1.8956 | 乐清市 | 180 | 120 | 180 | 120 | 0.018 | 0.012
平阳县 | 148060.79 | 14.8061 | 鹿城区 | 218.68 | 100 | 218.68 | 100 | 0.021868 | 0.01
浦江县 | 24796 | 2.4796 | 瓯海区 | 155 | 54 | 155 | 54 | 0.0155 | 0.0054
普陀区 | 41296 | 4.1296 | 平阳县 | 6128 | 958 | 6128 | 958 | 0.6128 | 0.0958
青田县 | 59828.11 | 5.9828 | 瑞安市 | 792 | 542 | 792 | 542 | 0.0792 | 0.0542
庆元县 | 50448.95 | 5.0449 | 泰顺县 | 822 | 622 | 822 | 622 | 0.0822 | 0.0622
衢江区 | 41909.24 | 4.1909 | 文成县 | 406 | 220 | 406 | 220 | 0.0406 | 0.022
衢州市本级 | 55667 | 5.5667 | 永嘉县 | 245 | 164 | 245 | 164 | 0.0245 | 0.0164
瑞安市 | 41431.4 | 4.1431 | 衢州市 | 27831 | 10991 | 27831 | 10991 | 2.7831 | 1.0991
三门县 | 28757.5 | 2.8758 | 常山县 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0.0264 | 0.0264
上虞区 | 64486 | 6.4486 | 江山市 | 6393 | 3915 | 6393 | 3915 | 0.6393 | 0.3915
绍兴市本级 | 10393 | 1.0393 | 开化县 | 14013 | 2470 | 14013 | 2470 | 1.4013 | 0.247
嵊泗县 | 6033.98 | 0.6034 | 柯城区 | 1875 | 1408 | 1875 | 1408 | 0.1875 | 0.1408
嵊州市 | 46193.6 | 4.6194 | 衢江区 | 825 | 256 | 825 | 256 | 0.0825 | 0.0256
松阳县 | 40157.15 | 4.0157 | 衢州市本级 | 4461 | 2678 | 4461 | 2678 | 0.4461 | 0.2678
遂昌县 | 29871 | 2.9871 | 湖州市 | 52415.82 | 15579 | 52415.82 | 15579 | 5.2416 | 1.5579
台州市本级 | 101293.4 | 10.1293 | 安吉县 | 9255.99 | 1826 | 9255.99 | 1826 | 0.9256 | 0.1826
泰顺县 | 32030 | 3.203 | 德清县 | 30490.8 | 9602 | 30490.8 | 9602 | 3.0491 | 0.9602
天台县 | 55541.58 | 5.5542 | 湖州市本级 | 209 | 209 | 209 | 209 | 0.0209 | 0.0209
桐庐县 | 94022 | 9.4022 | 南浔区 | 2024 | 1143 | 2024 | 1143 | 0.2024 | 0.1143
桐乡市 | 64943 | 6.4943 | 吴兴区 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0.0225 | 0.0225
温岭市 | 45975.77 | 4.5976 | 长兴县 | 10211.03 | 2574 | 10211.03 | 2574 | 1.0211 | 0.2574
温州市本级 | 132017.12 | 13.2017 | 绍兴市 | 5204.6 | 2116 | 5204.6 | 2116 | 0.52046 | 0.2116
文成县 | 30815 | 3.0815 | 柯桥区 | 162.6 | 88 | 162.6 | 88 | 0.01626 | 0.0088
吴兴区 | 19298.58 | 1.9299 | 嵊州市 | 727 | 464 | 727 | 464 | 0.0727 | 0.0464
武义县 | 31485.26 | 3.1485 | 新昌县 | 2184 | 674 | 2184 | 674 | 0.2184 | 0.0674
婺城区 | 51124.3 | 5.1124 | 越城区 | 103 | 80 | 103 | 80 | 0.0103 | 0.008
仙居县 | 42302 | 4.2302 | 诸暨市 | 2028 | 810 | 2028 | 810 | 0.2028 | 0.081
萧山区 | 70459.829 | 7.046 | 杭州市 | 42239 | 7880 | 41456 | 7880 | 4.1456 | 0.788
新昌县 | 42646.37 | 4.2646 | 淳安县 | 2752 | 780 | 2752 | 780 | 0.2752 | 0.078
秀洲区 | 24034.74 | 2.4035 | 富阳区 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0.0104 | 0.0104
义乌市 | 180766 | 18.0766 | 杭州市本级 | 30566 | 3196 | 30566 | 3196 | 3.0566 | 0.3196
永嘉县 | 54012 | 5.4012 | 建德市 | 4345 | 1894 | 3562 | 1894 | 0.3562 | 0.1894
永康市 | 49272 | 4.9272 | 临安区 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 0.119 | 0.119
余杭区 | 73451 | 7.3451 | 桐庐县 | 2628 | 372 | 2628 | 372 | 0.2628 | 0.0372
玉环市 | 59118 | 5.9118 | 萧山区 | 362 | 222 | 362 | 222 | 0.0362 | 0.0222
越城区 | 103818.94 | 10.3819 | 余杭区 | 292 | 122 | 292 | 122 | 0.0292 | 0.0122
云和县 | 23402 | 2.3402 | 总计 | 271226.68 | 84335 | 271937.822 | 84335 | 27.1938 | 8.4335
长兴县 | 55371.97 | 5.5372
舟山市本级 | 47029.85 | 4.703
诸暨市 | 82537.58 | 8.2538

## Sheet2 (hidden)
杭州市 | 64.3 | 61.8983 | 77.7075 | 120.9% | 125.5%
宁波市 | 85 | 81.8252 | 97.05 | 114.2% | 118.6%
温州市 | 65.7 | 63.2461 | 77.359 | 117.7% | 122.3%
嘉兴市 | 50.1 | 48.2287 | 58.5012 | 116.8% | 121.3%
湖州市 | 31.7 | 30.516 | 35.544 | 112.1% | 116.5%
绍兴市 | 31.3 | 30.1309 | 38.7875 | 123.9% | 128.7%
金华市 | 46.5 | 44.7632 | 58.3434 | 125.5% | 130.3%
衢州市 | 44.4 | 42.7416 | 48.7333 | 109.8% | 114%
舟山市 | 16.6 | 15.98 | 20.2359 | 121.9% | 126.6%
台州市 | 47.9 | 46.1109 | 51.5738 | 107.7% | 111.8%
丽水市 | 35.9 | 34.5591 | 38.8963 | 108.3% | 112.6%