## 审计建议采纳
附表2：
审计建议采纳清单
序号 | 建议事项 | 采纳情况
1 | 加强对下属单位财务管理，督促下属单位履行作为个人所得税扣缴义务人的职责，督促其加强费用报销依据的完整与充分，督促其及时开展预算年度项目活动。 | 进一步强化内部审计监督。一是在2020年财务收支审计中，对本次审计发现的个人所得税代扣代缴、费用报销票据完整充分性以及项目预算执行等短板弱项给予重点关注；二是开展内部控制建设情况专项审计调查，按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》规定，从全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性对厅属单位内部控制建设情况进行实质性评价，针对内部控制缺陷，提出进一步健全完善的意见和建议，促进单位内部管理更加规范、风险防控更加有效、内控机制更加完善。
2 |  | 进一步强化主管部门财务监管职责。一是正式印发《浙江省水利厅直属事业单位重大财务事项报告制度（试行）》（浙水办财[2020]5号），对厅属单位重大财务事项实行清单化管理，明确事项，严肃纪律，落实责任，强化监管；二是梳理印发《严格财务管理严肃财经纪律负面清单指引》（浙水办财[2020]6号），以负面清单的方式明确当前财经工作的152项禁止性行为，涉及公务支出、资产、涉企收费、政府投资、政府采购等10个方面，进一步强化单位责任意识，严守财经纪律底线，规范财务管理；三是印发《关于进一步规范采购行为有关事项的通知》（浙水办财[2020]3号），进一步强化厅属单位严格政府采购管理意识，规范各类采购行为，着力构建公开透明、公平竞争的采购环境。

## Sheet1
浙江省2020年三季度国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计报告反映问题整改落实情况表
序号 | 问题及责任单位 |  |  |  |  | 整改结果 |  |  |  |  | 填表联系人及联系方式 | 备注
| 审计报告内容 |  |  |  | 具体问题描述 | 综述 | 其中 |  | 未整改到位的
[7 empty] | 纠正违 规金额或数量 |  | 原因分析 | 后续计划
1 | 抽查的124个重大水利工程项目（涉及投资3241亿元）中，有52个项目未按期开工或进度滞后。 |  |  |  | 永嘉县南岸水库工程（以下简称南岸水库工程）是国务院确定的172项节水供水重大水利工程之一，并被列入《全国水利发展“十三五”规划》。项目建设目标为以防洪、供水为主，改善楠溪江水环境综合利用；建设内容包括水库大坝、开敞式泄洪洞、放水兼防空洞等。2015年4月，国家发改委、水利部、财政部与浙江省人民政府签订责任书，要求南岸水库工程2016年底前完成可研审批，2017年底前完成初设审批。因项目前期论证阶段未充分征求住建等相关部门意见、水利建设规划与《楠溪江国家风景名胜区总体规划（修编）》不衔接等原因，截至2019年9月23日，南岸水库工程仍未完成可研审批，前期工作处于停滞状态，较省政府承诺的时间滞后逾33个月。勘察设计费、可行性研究费等前期工作投入资金4 073.69万元存在损失风险。 | 正在整改。永嘉县积极落实审计整改要求，今年6月组织完成了可行性研究报告及地震、水生态流量、项目环评、风景景观、规划选址和用地预审等6个核心专题的专家咨询论证，有关成果已报省政府。 |  |  | 目前对南岸水库建设影响楠溪江生态环境方面还存在不同的认识，地方政府、部门之间尚未形成共识。 | 督促指导地方加快可行性研究阶段各项支撑报告的编制、报批。 | 傅利辉13567124911
附件2：
审计问题整改清单
填报单位（盖章）
整改事项 |  | 整改情况√ |  |  | 整改事项说明 |  |  | 联系人与联系方式 | 佐证材料编号 |  |  | 整改情况√ |  |  | 整改事项说明
序号 | 问题摘要（对应审计发现问题表述） | 已完成整改 | 正在整改 | 未整改 | 已采取的整改措施 | 下一步整改方案 | [5 empty] | 已整改 | 正在整改 | 未整改
[6 empty] | 举措 | 完成时间
主要负责人(签字）： 填报人（签字） 填表日期： 年 月 日
备注：（1）整改事项对应问题清单逐一逐行填列。（2）整改事项说明应说明已采取的整改措施（附佐证材料），下一步整改方案（含拟修改完善法规制度名称）及完成时限等。