## 投资计划执行情况
附件1
2021年市县（市、区）年度投资计划完成情况
序号 | 市、县（市、区） | 年度投资计划及完成情况 |  |  | 2021年中央投资计划及完成情况
|  | 年度 目标 | 1~3月完成投资 | 1~3月完成投资率 | 投资 计划 | 中央 资金 | 完成投资计划 | 完成中央资金 | 投资计划完成率 | 中央资金完成率
|  | 亿元 | 亿元 |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 总计 | 500 | 113.7393 | 22.75% | 387596.18 | 93248 | 90395.32 | 32074.32 | 23.32% | 34.4%
一 | 杭州市 | 49.9 | 9.2512 | 18.54% | 24176 | 8370 | 6487 | 4098 | 26.83% | 48.96%
1 | 杭州市本级 | 7.8 | 0.6264 | 8.031% | 100 | 40 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | 萧山区 | 6.5 | 0.39053 | 6.008% | 120 | 80 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | 余杭区 | 6.8 | 1.235 | 18.16% | 180 | 90 | 90 | 90 | 50% | 100%
4 | 富阳区 | 10.5 | 3.1688 | 30.18% | 327 | 70 | 70 | 70 | 21.41% | 100%
5 | 桐庐县 | 4.3 | 0.9626 | 22.39% | 100 | 60 | 0 | 0 | 0% | 0%
6 | 临安区 | 4.6 | 0.94709 | 20.59% | 6423 | 1740 | 300 | 300 | 4.671% | 17.24%
7 | 建德市 | 6.1 | 1.1807 | 19.36% | 12380 | 4730 | 3290 | 2966 | 26.58% | 62.71%
8 | 淳安县 | 3.2 | 0.7401 | 23.13% | 4546 | 1560 | 2737 | 672 | 60.21% | 43.08%
二 | 宁波市 | 100 | 23.7874 | 23.79% | / | / | / | / | / | /
9 | 宁波市本级 | 21.5 | 6.8044 | 31.65% | / | / | / | / | / | /
10 | 海曙区 | 8.4 | 1.4956 | 17.8% | / | / | / | / | / | /
11 | 江北区 | 3.1 | 0.3482 | 11.23% | / | / | / | / | / | /
12 | 镇海区 | 3.4 | 0.7135 | 20.99% | / | / | / | / | / | /
13 | 北仑区 | 7.7 | 1.6248 | 21.1% | / | / | / | / | / | /
14 | 鄞州区 | 5.6 | 0.6344 | 11.33% | / | / | / | / | / | /
15 | 奉化区 | 21.3 | 5.3556 | 25.14% | / | / | / | / | / | /
16 | 余姚市 | 8 | 1.7123 | 21.4% | / | / | / | / | / | /
17 | 慈溪市 | 7.5 | 2.1627 | 28.84% | / | / | / | / | / | /
18 | 宁海县 | 10.5 | 2.1062 | 20.06% | / | / | / | / | / | /
19 | 象山县 | 3 | 0.8298 | 27.66% | / | / | / | / | / | /
三 | 温州市 | 70 | 15.3328 | 21.9% | 14921.34 | 4660 | 3608.8 | 1660 | 24.19% | 35.62%
20 | 温州市本级 | 9.6 | 1.6782 | 17.48% | / | / | / | / | / | /
21 | 鹿城区 | 3 | 0.94266 | 31.42% | 50 | 30 | 5 | 0 | 10% | 0%
22 | 瓯海区 | 8 | 0.7359 | 9.199% | 40 | 40 | 0 | 0 | 0% | 0%
23 | 龙湾区 | 2.5 | 0.1825 | 7.3% | 40 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0%
24 | 洞头区 | 2 | 0.42767 | 21.38% | 500 | 230 | 0 | 0 | 0% | 0%
25 | 乐清市 | 6.1 | 2.5534 | 41.86% | 75.34 | 70 | 70 | 70 | 92.91% | 100%
26 | 瑞安市 | 5 | 2.3278 | 46.56% | 270 | 70 | 0 | 0 | 0% | 0%
27 | 永嘉县 | 6 | 1.9846 | 33.08% | 3826 | 1190 | 1943.8 | 0 | 50.81% | 0%
28 | 平阳县 | 9 | 2.1868 | 24.3% | 70 | 70 | 0 | 0 | 0% | 0%
29 | 苍南县 | 7 | 0.616 | 8.8% | 120 | 80 | 70 | 70 | 58.33% | 87.5%
30 | 文成县 | 2 | 0.581 | 29.05% | 3260 | 1000 | 1000 | 1000 | 30.67% | 100%
31 | 泰顺县 | 2.8 | 0.5 | 17.86% | 6570 | 1800 | 520 | 520 | 7.915% | 28.89%
32 | 龙港市 | 7 | 0.61629 | 8.804% | 100 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0%
四 | 嘉兴市 | 48.3 | 10.4157 | 21.56% | 81421.42 | 15334 | 11178.46 | 6200.04 | 13.73% | 40.43%
33 | 嘉兴市本级 | 15.5 | 6.9257 | 44.68% | / | / | / | / | / | /
34 | 南湖区 | 0.9 | 0.22557 | 25.06% | 9438.42 | 1600 | 6194.57 | 1216.15 | 65.63% | 76.01%
35 | 秀洲区 | 2.1 | 0.4037 | 19.22% | 80 | 80 | 0 | 0 | 0% | 0%
36 | 海宁市 | 11.2 | 0.4043 | 3.61% | 15626 | 5300 | 0 | 0 | 0% | 0%
37 | 平湖市 | 2.6 | 0.123 | 4.731% | 1965 | 950 | 0 | 0 | 0% | 0%
38 | 桐乡市 | 2.7 | 0.711 | 26.33% | 6920 | 1790 | 170 | 170 | 2.457% | 9.497%
39 | 嘉善县 | 7.1 | 1.154 | 16.25% | 43500 | 4584 | 4050 | 4050 | 9.31% | 88.35%
40 | 海盐县 | 6.2 | 0.46845 | 7.556% | 3892 | 1030 | 763.89 | 763.89 | 19.63% | 74.16%
五 | 湖州市 | 38.3 | 10.9502 | 28.59% | 71730.88 | 16080 | 19315 | 8880 | 26.93% | 55.22%
41 | 湖州市本级 | 10.5 | 2.3547 | 22.43% | / | / | / | / | / | /
42 | 吴兴区 | 5 | 1.201 | 24.02% | 110 | 70 | 0 | 0 | 0% | 0%
43 | 南浔区 | 3.4 | 1.2808 | 37.67% | 320 | 90 | 90 | 90 | 28.12% | 100%
44 | 德清县 | 6 | 1.5448 | 25.75% | 36380 | 5260 | 10438 | 5250 | 28.69% | 99.81%
45 | 安吉县 | 3.4 | 0.84285 | 24.79% | 21270.88 | 5870 | 3000 | 1350 | 14.1% | 23%
46 | 长兴县 | 10 | 3.7261 | 37.26% | 13650 | 4790 | 5787 | 2190 | 42.4% | 45.72%
六 | 绍兴市 | 35 | 10.6039 | 30.3% | 12576.94 | 4030 | 2584 | 2054 | 20.55% | 50.97%
47 | 绍兴市本级 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
48 | 越城区 | 11 | 4.356 | 39.6% | 961 | 260 | 200 | 0 | 20.81% | 0%
49 | 柯桥区 | 3 | 0.5 | 16.67% | 120 | 60 | 20 | 20 | 16.67% | 33.33%
50 | 上虞区 | 6.5 | 2.5364 | 39.02% | 350 | 80 | 20 | 20 | 5.714% | 25%
51 | 诸暨市 | 6 | 1.3695 | 22.82% | 3310.94 | 1390 | 610 | 610 | 18.42% | 43.88%
52 | 嵊州市 | 3.5 | 0.5785 | 16.53% | 4675 | 1790 | 1234 | 1014 | 26.4% | 56.65%
53 | 新昌县 | 5 | 1.2635 | 25.27% | 3160 | 450 | 500 | 390 | 15.82% | 86.67%
七 | 金华市 | 40 | 7.6491 | 19.12% | 48757.2 | 10225 | 27362.2 | 1270 | 56.12% | 12.42%
54 | 金华市本级 | 2.8 | 1.0047 | 35.88% | 5722.2 | 2815 | 92.2 | 0 | 1.611% | 0%
55 | 婺城区 | 3.6 | 0.283 | 7.861% | 500 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0%
56 | 金东区 | 2.5 | 0.4868 | 19.47% | 70 | 70 | 0 | 0 | 0% | 0%
57 | 兰溪市 | 4.1 | 0.6969 | 17% | 865 | 120 | 0 | 0 | 0% | 0%
58 | 东阳市 | 3 | 0.9217 | 30.72% | 1070 | 870 | 400 | 400 | 37.38% | 45.98%
59 | 义乌市 | 12.2 | 2.4178 | 19.82% | 35150 | 2190 | 26000 | 0 | 73.97% | 0%
60 | 永康市 | 4.2 | 0.6057 | 14.42% | 350 | 350 | 40 | 40 | 11.43% | 11.43%
61 | 浦江县 | 1.5 | 0.3695 | 24.63% | 1920 | 990 | 10 | 10 | 0.5208% | 1.01%
62 | 武义县 | 2.3 | 0.413 | 17.96% | 1600 | 1600 | 640 | 640 | 40% | 40%
63 | 磐安县 | 3.8 | 0.45 | 11.84% | 1510 | 1120 | 180 | 180 | 11.92% | 16.07%
八 | 衢州市 | 38.1 | 7.4492 | 19.55% | 46445 | 8760 | 6017 | 3288 | 12.96% | 37.53%
64 | 衢州市本级 | 4.7 | 1.1101 | 23.62% | / | / | / | / | / | /
65 | 柯城区 | 5.4 | 1.3965 | 25.86% | 70 | 70 | 15 | 15 | 21.43% | 21.43%
66 | 衢江区 | 3.6 | 0.6359 | 17.66% | 6180 | 1180 | 0 | 0 | 0% | 0%
67 | 江山市 | 4.4 | 0.5232 | 11.89% | 13640 | 2290 | 4039 | 1490 | 29.61% | 65.07%
68 | 龙游县 | 3.1 | 0.4018 | 12.96% | 8552 | 1830 | 1280 | 1280 | 14.97% | 69.95%
69 | 常山县 | 4.3 | 0.82 | 19.07% | 8070 | 1320 | 132 | 132 | 1.636% | 10%
70 | 开化县 | 12.7 | 2.5617 | 20.17% | 9933 | 2070 | 551 | 371 | 5.547% | 17.92%
九 | 舟山市 | 23.7 | 3.817 | 16.11% | 5929 | 2270 | 1039 | 654 | 17.52% | 28.81%
71 | 舟山市本级 | 8.8 | 1.6005 | 18.19% | 362 | 130 | 123 | 123 | 33.98% | 94.62%
72 | 定海区 | 6.7 | 1.0934 | 16.32% | 3160 | 1470 | 602 | 217 | 19.05% | 14.76%
73 | 普陀区 | 3.4 | 0.4834 | 14.22% | 936 | 240 | 84 | 84 | 8.974% | 35%
74 | 岱山县 | 3.4 | 0.3447 | 10.14% | 1471 | 430 | 230 | 230 | 15.64% | 53.49%
75 | 嵊泗县 | 1.3 | 0.295 | 22.69% | / | / | / | / | / | /
十 | 台州市 | 42 | 8.4579 | 20.14% | 17971.97 | 5895 | 1293.86 | 1115.28 | 7.199% | 18.92%
76 | 台州市本级 | 9.5 | 1.8965 | 19.96% | / | / | / | / | / | /
77 | 椒江区 | 2.2 | 0.38334 | 17.42% | 54 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0%
78 | 黄岩区 | 4.4 | 1.2299 | 27.95% | 950 | 630 | 78 | 78 | 8.211% | 12.38%
79 | 路桥区 | 2 | 0.502 | 25.1% | 8748 | 3365 | 0 | 0 | 0% | 0%
80 | 温岭市 | 4.7 | 0.42907 | 9.129% | 380 | 70 | 30 | 10 | 7.895% | 14.29%
81 | 临海市 | 5.1 | 1.0249 | 20.1% | 7151 | 1230 | 915.33 | 775.48 | 12.8% | 63.05%
82 | 玉环市 | 4.8 | 1.1426 | 23.8% | 60 | 40 | 0 | 0 | 0% | 0%
83 | 三门县 | 2.3 | 0.1624 | 7.061% | 150 | 70 | 45 | 45 | 30% | 64.29%
84 | 天台县 | 4.2 | 0.98905 | 23.55% | 398.97 | 370 | 195.53 | 176.8 | 49.01% | 47.78%
85 | 仙居县 | 2.8 | 0.6981 | 24.93% | 80 | 70 | 30 | 30 | 37.5% | 42.86%
十一 | 丽水市 | 41.9 | 6.0248 | 14.38% | 63666.43 | 17624 | 11510 | 2855 | 18.08% | 16.2%
86 | 丽水市本级 | 6.9 | 0.329 | 4.768% | 240 | 160 | 0 | 0 | 0% | 0%
87 | 莲都区 | 1 | 0.1007 | 10.07% | 2120 | 1120 | 0 | 0 | 0% | 0%
88 | 龙泉市 | 4.5 | 0.507 | 11.27% | 8880 | 1550 | 2490 | 1290 | 28.04% | 83.23%
89 | 青田县 | 5 | 1.182 | 23.64% | 60 | 60 | 0 | 0 | 0% | 0%
90 | 云和县 | 3.1 | 0.3 | 9.677% | 6700 | 1870 | 1050 | 50 | 15.67% | 2.674%
91 | 庆元县 | 5 | 1.04 | 20.8% | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0% | 0%
92 | 缙云县 | 6.2 | 0.83614 | 13.49% | 396 | 360 | 0 | 0 | 0% | 0%
93 | 遂昌县 | 4 | 0.632 | 15.8% | 4070 | 1840 | 260 | 110 | 6.388% | 5.978%
94 | 松阳县 | 2.1 | 0.1757 | 8.367% | 10285.43 | 5186 | 150 | 150 | 1.458% | 2.892%
95 | 景宁县 | 4.1 | 0.9223 | 22.5% | 29885 | 4448 | 7560 | 1255 | 25.3% | 28.21%
备注：省级资金包括消化调度资金

## 海塘安澜等重大水利项目投资 (总表)
附件2
2021年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（建设类）
单位：万元
序号 | 市 | 县（市、区） | 项目名称 | 总投资 | 截至2020年底累计完成投资 | 2021年计划 |  |  |  | 年度投资完成率 | 月度完成率
[6 empty] | 年度目标 | 1-3月计划目标 | 1-3月完成投资 | 进展 情况
合 计 |  |  |  | 17637122.85 | / | 2000000 | 513846 | 510152.9609
1 | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129000 | 82000 | 29000 | 7250 | 3000 | 滞后 | 10.34% | 41.38%
2 | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东片外排工程-东湖防洪调蓄湖 | 110256 | 100002 | 8000 | 2000 | 564 | 滞后 | 7.05% | 28.2%
3 | 杭州 | 市本级 | 杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 144400 | 113780 | 30590 | 7647.5 | 2700 | 滞后 | 8.826% | 35.31%
4 | 杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 425000 | 343204 | 10000 | 2500 | 0 | 滞后 | 0% | 0%
5 | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区富春江治理工程 | 289000 | 196357 | 3000 | 750 | 1952 | 正常 | 65.07% | 260.3%
6 | 杭州 | 临安区 | 临安区双溪口水库工程 | 51000 | 33160 | 8000 | 2000 | 1600 | 正常 | 20% | 80%
7 | 杭州 | 临安区 | 临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治工程 | 102859 | 6000 | 7000 | 1750 | 1500 | 正常 | 21.43% | 85.71%
8 | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固二期工程 | 51000 | 33013 | 17672 | 4418 | 1400 | 滞后 | 7.922% | 31.69%
9 | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固三期工程 | 29500 | 20625 | 8885 | 2221.25 | 2039 | 正常 | 22.95% | 91.8%
10 | 宁波 | 市本级 | 宁波市杭州湾新区海塘安澜工程 | 148000 | / | 6500 | 500 | 300 | 正常 | 4.615% | 60%
11 | 宁波 | 市本级 | 宁波市大榭开发区海塘安澜工程 | 4500 | / | 1500 | 250 | 355 | 正常 | 23.67% | 142%
12 | 宁波 | 市本级 | 宁波市鄞奉平原排涝二期工程 | 900000 | / | 150000 | 37500 | 46972 | 正常 | 31.31% | 125.3%
13 | 宁波 | 市本级 | 宁波至杭州湾新区引水工程 | 240700 | 92510 | 40000 | 10000 | 7850 | 正常 | 19.62% | 78.5%
14 | 宁波 | 北仑区 | 宁波市北仑区海塘安澜工程 | 73000 | / | 5000 | 500 | 1185 | 正常 | 23.7% | 237%
15 | 宁波 | 鄞州区 | 宁波市鄞州区海塘安澜工程 | 15600 | / | 5000 | 1250 | 0 | 滞后 | 0% | 0%
16 | 宁波 | 镇海区 | 宁波市镇海区海塘安澜工程 | 87800 | / | 18000 | 500 | 1500 | 正常 | 8.333% | 300%
17 | 宁波 | 奉化区 | 宁波市奉化区海塘安澜工程 | 36000 | / | 4000 | 300 | 120 | 滞后 | 3% | 40%
18 | 宁波 | 奉化区 | 宁波市葛岙水库工程 | 549000 | 402071 | 50000 | 12500 | 15308 | 正常 | 30.62% | 122.5%
19 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | 210150 | 15000 | 3750 | 5100 | 正常 | 34% | 136%
20 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 195000 | 131401 | 30000 | 7500 | 7000 | 正常 | 23.33% | 93.33%
21 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市海塘安澜工程 | 115100 | / | 2000 | 250 | 40 | 滞后 | 2% | 16%
22 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | 303763 | 30000 | 7500 | 8803 | 正常 | 29.34% | 117.4%
23 | 宁波 | 宁海县 | 宁海县海塘安澜工程 | 80000 | / | 15000 | 3750 | 3530 | 正常 | 23.53% | 94.13%
24 | 宁波 | 象山县 | 象山县海塘安澜工程 | 50000 | / | 8000 | 2000 | 1840 | 正常 | 23% | 92%
25 | 温州 | 市本级 | 温州市瓯江引水工程 | 549768 | 15101 | 50000 | 12500 | 6000 | 滞后 | 12% | 48%
26 | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区七都岛西段标准堤加固工程 | 7800 | 0 | 2000 | 开工准备 | 0 | 正常 | 0% | 100%
27 | 温州 | 鹿城区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 78266 | 55345 | 10000 | 2500 | 755 | 正常 | 7.55% | 51.28%
|  | 瓯海区 |  | 168084 | 142091 | 20000 | 5000 | 3091 |  | 15.46%
28 | 温州 | 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 146000 | 66036 | 30000 | 7500 | 166 | 滞后 | 0.5533% | 2.213%
29 | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥至海滨围垦段） | 25200 | 219 | 6000 | 开工准备 | 0 | 正常 | 0% | 100%
30 | 温州 | 龙湾区 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 240264 | 89426 | 13000 | 3250 | 1650 | 滞后 | 12.69% | 41.25%
|  | 经开区 |  | 114870 | 52302 | 3000 | 750 | 0 |  | 0%
31 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘加固工程（清江、新山川、镇浦段海塘） | 11400 | 1606 | 1000 | 250 | 1171 | 正常 | 117.1% | 468.4%
32 | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程（一期） | 162971 | 31697 | 30000 | 7500 | 4674 | 正常 | 15.58% | 62.32%
33 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市滨江城防东延伸一期A段除险加固及生态修复工程 | 21610 | 7761 | 5000 | 1250 | 2341 | 正常 | 46.82% | 187.3%
34 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程（一期） | 31414 | 11462 | 6000 | 1500 | 1318 | 正常 | 21.97% | 87.87%
35 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段） | 11501 | 160 | 6000 | 开工准备 | 0 | 正常 | 0% | 100%
36 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 171000 | 154289 | 10000 | 2500 | 2787 | 正常 | 27.87% | 111.5%
37 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北标准堤（新桥段、罗浮段）加固提升工程 | 7886 | 0 | 4000 | 开工准备 | 0 | 正常 | 0% | 100%
38 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县三江标准堤闸泵配套工程 | 32002 | 0 | 5000 | 开工准备 | 0 | 正常 | 0% | 100%
39 | 温州 | 永嘉县 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 | 71750 | 70759.11 | 990 | 247.5 | 990 | 正常 | 100% | 400%
40 | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江段）加固工程 | 43077 | 38618 | 4459 | 1114.75 | 2418 | 正常 | 54.23% | 216.9%
41 | 温州 | 平阳县 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 152000 | 91011 | 40000 | 10000 | 11750 | 正常 | 29.38% | 117.5%
42 | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 27400 | 13006 | 7500 | 1875 | 1600 | 正常 | 21.33% | 85.33%
43 | 温州 | 泰顺县 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 55488 | 42126 | 9000 | 2250 | 3550 | 正常 | 39.44% | 157.8%
44 | 温州 | 苍南县 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 81474 | 26662 | 10000 | 2500 | 600 | 滞后 | 6% | 11.35%
|  | 龙港市 |  | 164297 | 43325 | 35800 | 8950 | 700 |  | 1.955%
45 | 温州 | 苍南县 | 温州市江西垟平原排涝工程（一期） | 87453 | 47690 | 20000 | 5000 | 1100 | 正常 | 5.5% | 52.8%
|  | 平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程（二期） | 45807 | 7050 | 10000 | 2500 | 2860 |  | 28.6%
46 | 温州 | 龙港市 | 龙港市新美洲垃圾场段海塘生态修复工程 | 6700 | 1000 | 5700 | 1425 | 1000 | 正常 | 17.54% | 70.18%
47 | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程（开发区段） | 91318 | 77150 | 14139 | 3534.75 | 3550 | 正常 | 25.11% | 100.4%
48 | 湖州 | 市本级 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122000 | 57400 | 30000 | 7500 | 7518 | 正常 | 25.06% | 100.2%
49 | 湖州 | 市本级 长兴县 | 环湖大堤（浙江段）后续工程 | 242357 | 13160 | 65000 | 16250 | 20000 | 正常 | 30.77% | 123.1%
50 | 湖州 | 市本级 | 安吉两库引水工程 | 239856 | 83075 | 40000 | 10000 | 10000 | 正常 | 25% | 100%
51 | 湖州 | 德清县 | 德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程 | 65443 | 51947 | 7000 | 1750 | 1852 | 正常 | 26.46% | 105.8%
52 | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454000 | 450938 | 3362 | 840.5 | 408.2 | 滞后 | 12.14% | 48.57%
53 | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市域外配水工程（杭州方向） | 855386 | 703871 | 151515 | 37878.75 | 68849 | 正常 | 45.44% | 181.8%
54 | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（嘉善县） | 103801 | 65874 | 5000 | 1250 | 1195 | 正常 | 23.9% | 95.6%
55 | 嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 169529 | 50993.56 | 50000 | 12500 | 1805.1209 | 滞后 | 3.61% | 14.44%
56 | 绍兴 | 越城区 | 曹娥江大闸维修加固工程 | 6281 | 4300 | 2000 | 500 | 945 | 正常 | 47.25% | 189%
57 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256000 | 142339 | 13000 | 3250 | 0 | 滞后 | 0% | 0%
58 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程 | 222000 | 152871 | 20000 | 5000 | 2873 | 正常 | 14.37% | 57.46%
59 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 262000 | 260209 | 1473 | 368.25 | 366 | 正常 | 24.85% | 99.39%
60 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 26096 | 6093 | 8000 | 2000 | 1860 | 正常 | 23.25% | 102.4%
|  | 柯桥区 |  | 45200 | 26000 | 20200 | 5050 | 5000 |  | 24.75%
|  | 上虞区 |  | 14700 | 6000 | 7200 | 1800 | 2200 |  | 30.56%
61 | 绍兴 | 上虞区 | 上虞区虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 119695 | 605 | 151.25 | 168 | 正常 | 27.77% | 111.1%
62 | 绍兴 | 上虞区 | 绍兴市上虞区崧北河综合治理工程 | 69700 | 11168 | 16000 | 4000 | 7500 | 正常 | 46.88% | 187.5%
63 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江排涝站改造工程(二期） | 16538 | 3700 | 2000 | 500 | 600 | 正常 | 30% | 120%
64 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市陈蔡水库加固改造工程 | 99200 | 30000 | 30000 | 7500 | 10500 | 正常 | 35% | 140%
65 | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市澄潭江苍岩段防洪能力提升应急工程 | 18416 | 15000 | 3416 | 854 | 957 | 正常 | 28.02% | 112.1%
66 | 金华 | 市本级 | 金华市本级金华江治理二期工程 | 82100 | 49879 | 25000 | 6250 | 9418 | 正常 | 37.67% | 150.7%
67 | 金华 | 市本级 | 金华市金兰水库加固改造工程 | 3097 | 200.15 | 2500 | 625 | 619 | 正常 | 24.76% | 99.04%
68 | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市钱塘江堤防加固工程 | 136000 | 134720 | 1334 | 333.5 | 425 | 正常 | 31.86% | 127.4%
69 | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市城区防洪标准提升应急工程（西门城楼段） | 11786 | 4400 | 6000 | 1500 | 862 | 正常 | 14.37% | 57.47%
70 | 金华 | 义乌市 | 义乌市双江水利枢纽工程 | 359209 | 134000 | 100000 | 25000 | 15000 | 正常 | 15% | 60%
71 | 金华 | 磐安县 | 磐安县流岸水库工程 | 156750 | 69300 | 30000 | 7500 | 4000 | 正常 | 13.33% | 53.33%
72 | 衢州 | 市本级 | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 119770 | 11000 | 2750 | 2528 | 正常 | 22.98% | 91.93%
73 | 衢州 | 市本级 | 衢州市西片区水系综合整治工程 | 139400 | 53500 | 18000 | 4500 | 4500 | 正常 | 25% | 100%
74 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区常山港治理工程 | 95900 | 81700 | 10000 | 2500 | 2800 | 正常 | 28% | 112%
75 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区寺桥水库工程 | 250176 | 0 | 30000 | 完成可研审批，开工准备 | 8500 | 正常 | 28.33% | 100%
76 | 衢州 | 江山市 | 江山市江山港综合治理工程 | 224000 | 184033 | 22000 | 5500 | 4039 | 正常 | 18.36% | 73.44%
77 | 衢州 | 常山县 | 常山县芳村溪流域综合治理工程 | 27852 | 18100 | 8000 | 2000 | 2000 | 正常 | 25% | 100%
78 | 衢州 | 开化县 | 浙江省开化水库工程 | 447000 | 74500 | 100000 | 10000 | 20000 | 正常 | 20% | 200%
79 | 舟山 | 市本级 | 舟山市海塘加固工程 | 71562 | 17181 | 46600 | 11650 | 1760 | 滞后 | 3.777% | 35.14%
|  | 定海区 |  | 23650 | 10000 | 10000 | 2500 | 2540 |  | 25.4%
|  | 普陀区 |  | 12703 | 5008 | 6000 | 1500 | 1105 |  | 18.42%
|  | 岱山县 |  | 3497 | 2298 | 1199 | 299.75 | 200 |  | 16.68%
80 | 舟山 | 市本级 | 舟山群岛新区定海强排工程 | 123200 | 60555 | 24000 | 6000 | 3740 | 正常 | 15.58% | 62.33%
81 | 舟山 | 市本级 | 舟山市大陆引水三期工程 | 236204 | 231537 | 4667 | 1166.75 | 4027 | 正常 | 86.29% | 345.1%
82 | 舟山 | 定海区 | 舟山市定海中心片区排涝提升工程（五山生态旅游带建设项目） | 90113 | 0 | 40000 | 开工准备 | 6000 | 正常 | 15% | 100%
83 | 台州 | 市本级 | 台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 297443 | 50000 | 40000 | 10000 | 11489 | 正常 | 28.72% | 114.9%
84 | 台州 | 市本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374000 | 286759.4 | 30000 | 7500 | 6865 | 正常 | 22.88% | 91.53%
85 | 台州 | 市本级 | 台州市引水工程 | 371812 | 240413 | 25000 | 6250 | 11544 | 正常 | 46.18% | 184.7%
86 | 台州 | 黄岩区 | 台州市永宁江闸强排工程（一期） | 17336 | 3000 | 7000 | 500 | 0 | 滞后 | 0% | 0%
87 | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区佛岭水库除险加固工程 | 8036 | 2000 | 3000 | 750 | 150 | 滞后 | 5% | 20%
88 | 台州 | 路桥区 | 台州市路桥区海塘安澜工程 | 6000 | 0 | 1000 | 250 | 250 | 正常 | 25% | 100%
89 | 台州 | 路桥区 | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210000 | 59445.9673 | 4000 | 1000 | 1670 | 正常 | 41.75% | 167%
90 | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝二期工程（外排段） | 99732 | 18163 | 15000 | 3750 | 2680 | 正常 | 17.87% | 71.47%
91 | 台州 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程（一期） | 38264 | 7950 | 4000 | 1000 | 1000 | 正常 | 25% | 100%
92 | 台州 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 364000 | 48806.7 | 7000 | 1750 | 1606 | 正常 | 22.94% | 91.77%
93 | 台州 | 玉环市 | 玉环市海塘安澜工程（礁门、长屿、鲜迭海塘） | 8000 | 1380 | 2000 | 500 | 85 | 滞后 | 4.25% | 17%
94 | 台州 | 玉环市 | 台州市南部湾区引水工程 | 184636 | 68336 | 8000 | 2000 | 10621 | 正常 | 132.8% | 531.1%
95 | 台州 | 玉环市 | 玉环市漩门湾拓浚扩排工程 | 115579 | 10045 | 25000 | 2500 | 0 | 滞后 | 0% | 0%
96 | 台州 | 天台县 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 153000 | 66168 | 40000 | 10000 | 8581.24 | 正常 | 21.45% | 85.81%
97 | 台州 | 仙居县 | 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程 | 88000 | 14100 | 15000 | 3750 | 2591 | 正常 | 17.27% | 69.09%
98 | 台州 | 三门县 | 三门县海塘加固工程 | 170000 | 12400 | 10000 | 2500 | 1000 | 滞后 | 10% | 40%
99 | 台州 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70000 | 46393.9591 | 10000 | 2500 | 262 | 滞后 | 2.62% | 10.48%
100 | 丽水 | 市本级 | 丽水市滩坑引水工程 | 77000 | 30000 | 15000 | 3750 | 1430 | 滞后 | 9.533% | 38.13%
101 | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程 | 76724 | 43140 | 10000 | 2500 | 3440 | 正常 | 34.4% | 137.6%
102 | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市瑞垟引水工程 | 47680 | 15200 | 6000 | 1500 | 1500 | 正常 | 25% | 100%
103 | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市竹垟一级水库及供水工程 | 44243.6 | 0 | 7000 | 开工准备 | 0 | 正常 | 0% | 100%
104 | 丽水 | 青田县 | 青田县瓯江治理二期工程 | 16800 | 10367 | 6378 | 1594.5 | 1215 | 正常 | 19.05% | 76.2%
105 | 丽水 | 青田县 | 青田县小溪水利枢纽工程 | 145518.25 | 9833 | 25000 | 6250 | 4638 | 正常 | 18.55% | 74.21%
106 | 丽水 | 云和县 | 云和县浮云溪流域综合治理工程 | 75000 | 27050 | 11500 | 2875 | 2500 | 正常 | 21.74% | 86.96%
107 | 丽水 | 云和县 | 云和县龙泉溪治理二期工程 | 9500 | 0 | 5000 | 开工准备 | 0 | 正常 | 0% | 100%
108 | 丽水 | 庆元县 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 191000 | 75000 | 40000 | 10000 | 10000 | 正常 | 25% | 100%
109 | 丽水 | 庆元县 | 庆元县松源溪流域综合治理工程 | 60878 | 35620 | 5000 | 1250 | 400 | 滞后 | 8% | 32%
110 | 丽水 | 缙云县 | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 152104 | 24798 | 20000 | 5000 | 5050 | 正常 | 25.25% | 101%
111 | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库引水工程 | 55181 | 18626 | 10000 | 2500 | 2885.4 | 正常 | 28.85% | 115.4%
112 | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 58000 | 47731 | 8000 | 2000 | 4300 | 正常 | 53.75% | 215%
113 | 丽水 | 松阳县 | 松阳县松阴溪流域河流综合治理项目（干流） | 30058 | 19520 | 4500 | 1125 | 1130 | 正常 | 25.11% | 100.4%
114 | 丽水 | 景宁县 | 景宁县金村水库及供水工程 | 57629 | 44909 | 10000 | 2500 | 1972 | 正常 | 19.72% | 78.88%
115 | 丽水 | 景宁县 | 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） | 42440 | 12087 | 6000 | 1500 | 1910 | 正常 | 31.83% | 127.3%
116 | 省本级 | 钱塘江中心 | 钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分） | 59000 | 0 | 15129 | 开工准备 | 0 | 正常 |  | 100%
Note on D70: lenovo: 总投资9.02亿元，含新昌段
Note on D91: lenovo: 总投资11.198亿元，含嵊泗县部分

## 海塘安澜等重大水利项目前期（总表）
附件3
2021年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（前期类）
序号 | 市 | 县（市、区） | 项目名称 | 规划投资(亿元) | 年度目标 | 截至3月 完成进度 | 进展情况 | 1-3月 目标
1 | 杭州 | 市本级 | 杭州市萧围西线（一工段至四工段）提标加固工程 | 6 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 编制可研
2 | 杭州 | 市本级 | 杭州市本级海塘安澜工程（上泗南北大塘） | 17 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
3 | 杭州 | 市本级 | 杭州市青山水库防洪能力提升工程 | 1.9992 | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常 | 完成可研审批
4 | 杭州 | 市本级 | 杭州市本级海塘安澜工程（三堡船闸段海塘） | 1.792 | 完成可研审批 | 景观方案编制 | 正常 | 编制项建、可研
5 | 杭州 | 市本级 | 杭州市本级海塘安澜工程（珊瑚沙海塘） | 3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
6 | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程 | 61.25 | 完成项建受理、可研审查 | 完成项建审查 | 正常 | 编制项建、可研
7 | 杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区海塘安澜工程（七甲船闸至赭山湾闸段海塘） | 15 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建、可研
8 | 杭州 | 余杭区 | 东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程 | 42.36 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 编制项建、可研
9 | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区北支江综合整治工程 | 27.0987 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 完成可研审批
10 | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区南北渠分洪隧洞工程 | 18 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
11 | 杭州 | 临安区 | 杭州市临安区里畈水库加高扩容工程 | 15 | 完成可研审查、移民安置规划大纲审批 | 可研已审 | 正常 | 编制可研、实物调查大纲
12 | 杭州 | 建德市 | 建德市“三江”治理提升改造工程 | 18.99 | 完成可研审批 | 完成项建审查 | 正常 | 编制项建、可研
13 | 宁波 | 市本级 | 宁波市清水环通工程 | 33 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 对接可研审批
14 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市海塘安澜工程 | 6.6 | 完成问题海塘等前期工作 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 开展问题海塘等前期报告编制
15 | 宁波 | 宁海县 | 宁海县清溪水库工程 | 37.32 | 完成可研审批 | 移民安置规划大纲编制 | 滞后 | 完成移民安置规划大纲审批
16 | 温州 | 市本级 | 温州瓯江口产业集聚区海塘安澜工程（浅滩二期生态堤） | 19 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
17 | 温州 | 洞头区 | 温州市洞头区陆域引调水工程 | 5.3 | 完成项建受理、可研审查 | 完成项建受理 | 正常 | 编制项建、可研
18 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘安澜工程（港区海塘） | 2.5 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
19 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘安澜工程（中心区海塘） | 3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
20 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘安澜工程（翁垟等海塘） | 6 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
21 | 温州 | 乐清市 | 乐清市大荆分洪工程 | 3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
22 | 温州 | 乐清市 | 乐清市银溪水库工程 | 5 | 完成项建编制 | 编制项建、规模论证报告 | 正常 | 编制项建、规模论证报告
23 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘） | 8 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
24 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘） | 4 | 完成可研审批 | 前期报告编制招标 | 正常 | 编制项建、可研
25 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（飞云江北岸下埠至上望段海塘） | 4.2 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制招标准备 | 正常 | 编制项建、可研
26 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市六科水库工程 | 5.9 | 完成规模论证 | 项建编制 | 正常 | 编制规模论证报告
27 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市林溪水库二期工程 | 2.5 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
28 | 温州 | 瑞安市 | 温州市赵山渡引水工程渠系扩能保安工程 | 3.3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
29 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县海塘安澜工程（乌牛堤） | 2.2 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建、可研
30 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县菇溪分洪工程 | 10 | 完成可研审批 | 编制项建 | 正常 | 编制可研
31 | 温州 | 文成县 | 文成县西北部城乡一体化供水提升工程 | 6.11 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
32 | 温州 | 平阳县 | 平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘） | 2 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
33 | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程 | 4.74 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
34 | 温州 | 苍南县 | 苍南县海塘安澜工程（南片海塘） | 15.28 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 对接可研审批
35 | 温州 | 苍南县 | 苍南县海塘安澜工程（北片海塘） | 7.2 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建、可研
36 | 温州 | 龙港市 | 龙港市海塘安澜工程（双龙汇龙段海塘） | 5.8 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制招标准备 | 正常 | 编制项建、可研
37 | 温州 | 龙港市 | 龙港市新城排涝调蓄工程 | 30.8 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
38 | 湖州 | 市本级 | 湖州市南太湖新区启动区防洪排涝工程 | 16.2 | 完成可研审批 | 对接项建受理 | 正常 | 完成项建受理
39 | 湖州 | 南浔区 | 杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段） | 20.01 | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常 | 完成可研审批
40 | 湖州 | 安吉县 | 安吉县老石坎水库加高扩容工程 | 55 | 完成项建编制 | 基本农田、生态红线等调查 | 正常 | 编制项建
41 | 湖州 | 安吉县 | 安吉县西苕溪流域综合治理工程 | 12 | 完成项建受理、可研审查 | 一期完成可研审批 | 正常 | 编制项建、可研
42 | 嘉兴 | 市本级 | 太浦河后续工程（浙江段） | 14 | 按国家部委有关要求开展前期工作 | 编制可研 | 正常 | 按国家部委有关要求开展前期工作
43 | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴港区海塘安澜工程（汤山片海塘） | 1.16 | 完成项建受理、可研审查 | 概念性方案编制 | 正常 | 编制项建、可研
44 | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴港区海塘安澜工程（乍浦港三期至山湾段海塘） | 7 | 完成申请报告核准 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制申请报告
45 | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（南台头干河整治） | 21.6 | 完成项建受理、可研编制 | 编制项建 | 正常 | 编制项建、可研
46 | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（麻泾港整治） | 10 | 完成项建受理、可研审查 | 项建已审 | 正常 | 编制项建、可研
47 | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市域外配水工程（太湖方向） | 66.2 | 完成专题论证 | 编制项建 | 正常 | 开展专题编制
48 | 嘉兴 | 海宁市 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程二期（尖山段海塘） | 16 | 完成项建受理、可研审查 | 概念性方案编制 | 正常 | 编制项建、可研
49 | 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市海塘安澜工程（白沙湾至水口段海塘） | 9.1 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建、可研
50 | 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市海塘安澜工程（嘉兴独山煤炭中转码头海塘） | 2.5 | 完成申请报告核准 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制申请报告
51 | 嘉兴 | 嘉善县 | 青嘉蓝色珠链工程（嘉善段） | 65 | 完成试验段可研审批 | 编制可研 | 正常 | 完成可研审批
52 | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程 | 34.7 | 力争完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常 | 开展土地预审
53 | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘二期工程 | 5.75 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 完成可研审批
54 | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县海塘安澜工程（长山至杨柳山段海塘） | 8 | 完成项建受理、可研审查 | 概念性方案编制 | 正常 | 编制项建、可研
55 | 嘉兴 | 海宁市 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期（盐仓段） | 48.8 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 完成可研审批
56 | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市镜岭水库工程 | 171 | 完成规模论证 | 规模论证报告编制 | 正常 | 编制规模论证报告
57 | 绍兴 | 市本级 | 杭州湾南翼平原排涝及配套工程 | 50.9 | 完成可研审查 | 可研已审 | 正常 | 可研报告修改
58 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市越城区海塘安澜工程 | 2.8 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制招标准备 | 正常 | 编制项建、可研
59 | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区海塘安澜工程 | 8.57 | 完成可研审批 | 编制项建 | 正常 | 编制项建、可研
60 | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区防洪排涝二期工程 | 18.8 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制招标准备 | 正常 | 编制项建、可研
61 | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（柯桥片） | 26 | 完成项建编制 | 项建编制招标准备 | 正常 | 编制项建
62 | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区西小江流域综合治理工程 | 16.2 | 完成项建受理、可研编制 | 项建编制招标准备 | 正常 | 编制项建、可研
63 | 绍兴 | 上虞区 | 绍兴市上虞区海塘安澜工程 | 18.5 | 完成项建受理、可研审查 | 项建编制招标准备 | 正常 | 编制项建、可研
64 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江治理三期工程 | 25 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
65 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市安华水库扩容提升工程 | 50.4 | 完成项建受理、可研编制 | 编制项建 | 正常 | 编制项建、可研
66 | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程（东桥至丽湖段） | 10.3 | 完成可研审批 | 项建已审 | 正常 | 编制项建、可研
67 | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市三溪水库工程 | 26 | 完成可研审批 | 项建已审 | 正常 | 编制项建、可研
68 | 金华 | 婺城区 | 乌引灌区（金华片）“十四五”续建配套与现代化改造工程 | 1.2826 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 完成可研审批
69 | 金华 | 金东区 | 金华市金东区金华江治理二期工程 | 0.8 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建 | 正常 | 编制项建、可研
70 | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市“三江”防洪安全综合提升工程 | 9 | 完成可研审批 | 编制项建 | 正常 | 编制项建、可研
71 | 金华 | 东阳市 | 东阳市北片水库联网联调工程 | 20 | 完成项建编制 | 前期报告编制招标准备 | 正常 | 编制项建
72 | 金华 | 浦江县 | 浦江县双溪水库工程 | 16.4 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建 | 正常 | 编制项建、可研
73 | 金华 | 浦江县 | 浦江县外胡水库扩容工程 | 3.5 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建、可研
74 | 衢州 | 市本级 | 乌溪江引水工程灌区（衢州片）续建配套与现代化改造项目（2021-2025） | 3.6 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 完成可研审批
75 | 衢州 | 市本级 | 衢州市铜山源灌区续建配套与现代化改造项目（2021-2025） | 2.8 | 完成可研审批 | 编制可研 | 正常 | 编制可研
76 | 衢州 | 市本级 | 衢州市湖南镇水库防洪能力提升工程 | 15 | 完成项建审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建
77 | 衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区芝溪流域综合治理工程 | 12.5 | 完成项建受理、可研审查 | 一期编制可研 | 正常 | 编制项建、可研
78 | 衢州 | 龙游县 | 龙游县佛乡水库工程 | 18 | 完成项建编制 | 规模论证报告编制 | 正常 | 编制项建
79 | 衢州 | 龙游县 | 钱塘江干流防洪提升工程（龙游县段） | 7.6 | 完成项建审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建
80 | 衢州 | 常山县 | 常山县龙潭水库工程 | 15 | 完成项建编制 | 前期报告编制招标准备 | 正常 | 编制项建
81 | 衢州 | 常山县 | 常山县芙蓉水库引水二期工程 | 2.5 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制招标准备 | 正常 | 编制项建、可研
82 | 衢州 | 江山市 | 江山市张村水库工程 | 20 | 完成项建编制 | 编制项建 | 正常 | 编制项建
83 | 舟山 | 市本级 | 舟山市本级海塘安澜工程（新城片海塘） | 6 | 完成可研审批 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建、可研
84 | 舟山 | 市本级 | 舟山市本级海塘安澜工程（普朱片海塘） | 3.4 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建、可研
85 | 舟山 | 市本级 | 舟山市海洋集聚区海塘安澜工程 | 7 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建、可研
86 | 舟山 | 定海区 | 舟山市定海区海塘安澜工程（洋螺、锡丈等海塘） | 3 | 完成可研审批 | 前期报告编制招标准备 | 正常 | 编制项建、可研
87 | 舟山 | 定海区 | 舟山市定海区海塘安澜工程（金塘片海塘） | 13 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
88 | 舟山 | 定海区 | 舟山市定海区海塘安澜工程（本岛西北片海塘） | 2.51 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制招标准备 | 正常 | 编制项建、可研
89 | 舟山 | 普陀区 | 舟山市普陀区海塘安澜工程（乡镇海塘） | 7 | 完成可研审批 | 前期报告编制招标准备 | 正常 | 编制项建、可研
90 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县磨心水库及河库联网工程 | 8.1 | 完成可研审批 | 编制可研 | 正常 | 完成可研审批
91 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（城防海塘） | 10.5 | 完成项建受理，可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
92 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（秀山、长涂片海塘） | 1.1 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建、可研
93 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（黄泽山海塘） | 1 | 完成项建受理、可研审查 | 编制规模建设方案 | 正常 | 编制项建、可研
94 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（鱼山岛海塘） | 5 | 完成项建受理、可研审查 | 编制规模建设方案 | 正常 | 编制项建、可研
95 | 舟山 | 嵊泗县 | 嵊泗县海塘安澜工程 | 6.3 | 完成可研审批 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制可研
96 | 舟山 | 嵊泗县 | 嵊泗县大陆引水（上海至泗礁岛）工程 | 5 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
97 | 台州 | 市本级 | 浙江省椒江河口水利枢纽工程 | 160 | 完成部分专题论证 | 决策咨询单位委托准备 | 正常 | 完善规划依据，编制专题报告，推进前期论证
98 | 台州 | 市本级 | 台州市洪家场浦强排工程（台州湾新区段） | 10.3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建 | 正常 | 编制项建、可研
99 | 台州 | 市本级 | 台州市椒江区海塘安澜工程（台电厂海塘） | 1.61 | 完成申请报告核准 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 项目申请报告编制
100 | 台州 | 椒江区 | 台州市椒江区海塘安澜工程（山东十塘） | 3 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
101 | 台州 | 椒江区 | 台州市椒江区海塘安澜工程（江南、城西段海塘） | 7 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
102 | 台州 | 椒江区 | 台州市七条河拓浚工程（椒江段） | 1.9 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常 | 完成可研审查
103 | 台州 | 椒江区 | 台州市椒江区海塘安澜工程（椒北片海塘） | 5 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建、可研
104 | 台州 | 椒江区 | 台州市椒江区海塘安澜工程（城区东段、外沙海塘） | 4.2 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建、可研
105 | 台州 | 椒江区 | 台州市椒北区域防洪排涝提升工程 | 16.6 | 力争完成项建受理、可研编制 | 完善规划依据 | 正常 | 编制项建、可研
106 | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区海塘安澜工程（椒江黄岩段海塘） | 3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
107 | 台州 | 临海市 | 临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘） | 12.22 | 完成可研审批 | 编制可研 | 正常 | 编制可研
|  |  | 临海市海塘安澜工程（南洋海塘） | 1 | 完成除险加固审批 | 设计报告编制 |  | 开展除险加固设计报告编制
108 | 台州 | 临海市 | 临海市海塘安澜工程（桃渚、涌泉片海塘） | 1.75 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建、可研
109 | 台州 | 临海市 | 临海市尤汛分洪工程 | 19.7786 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常 | 编制项建、可研
110 | 台州 | 临海市 | 台州市椒江治理工程（临海段） | 5.1 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
111 | 台州 | 温岭市 | 温岭市海塘安澜工程（东部海塘） | 5.9 | 完成项建书受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
112 | 台州 | 玉环市 | 玉环市海塘安澜工程（五门、苔山、西南片海塘） | 1.35 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
113 | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 13.3 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常 | 编制可研
114 | 丽水 | 市本级 | 丽水市莲湖水库工程 | 80 | 完成规模论证 | 编制项建 | 正常 | 编制规模论证报告
115 | 丽水 | 莲都区 | 丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程 | 8 | 完成项建受理、可研审查 | 概念性方案编制 | 正常 | 编制项建、可研
116 | 丽水 | 青田县 | 青田县八源水库工程 | 15 | 完成项建编制 | 专题报告编制 | 正常 | 编制项建
117 | 丽水 | 缙云县 | 缙云县棠溪水库工程 | 17.4 | 完成可研审查 | 规模论证报告已审 | 正常 | 编制可研、实物调查大纲
118 | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县成屏二级水库扩建工程 | 20 | 完成项建编制 | 前期报告编制招标准备 | 正常 | 编制项建、可研
119 | 丽水 | 遂昌县 | 湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程 | 12.57 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
120 | 丽水 | 松阳县 | 松阳县松古平原水系综合治理工程 | 13.5 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
121 | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市均溪三级水库改建工程 | 10 | 完成规模论证 | 编制规模论证报告 | 正常 | 编制规模论证报告
122 | 省本级 | 钱塘江中心 | 钱塘江西江塘闻堰段海塘提标加固工程 | 5.65 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 对接可研审批
123 | 省本级 | 钱塘江中心 | 钱塘江北岸海塘安澜工程（老盐仓至尖山段海塘） | 37 | 完成项建受理，力争完成可研审查 | 概念性方案编制招标 | 正常 | 编制项建、可研
124 | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区海塘安澜工程（仰义塘） | 6.9 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建、可研
125 | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区海塘安澜工程（蒲州水闸至炮台山段） | 14.7 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制委托办理 | 正常 | 编制项建、可研
126 | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区海塘安澜工程（炮台山至龙江路段海塘） | 10.3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建 | 正常 | 编制项建、可研
127 | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区海塘安澜工程（龙江路至南口大桥段海塘） | 18 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制项建、可研
128 | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程（二期） | 5.1029 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
129 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（滨江城防东延伸段海塘） | 1.7 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
130 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程（二期） | 15.0586 | 完成可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
131 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程（生态岸堤） | 17.35 | 力争完成可研审批 | 项建已审 | 正常 | 编制项建、可研
132 | 温州 | 苍南县 | 温州市江西垟平原排涝工程（三期） | 2.57 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 编制可研
133 | 温州 | 龙港市 | 龙港市舥艚渔港海塘加固工程 | 2.5 | 完成可研审批 | 编制可研 | 正常 | 对接可研审批
134 | 湖州 | 市本级 德清县 安吉县 长兴县 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程（市直管、德清、安吉、长兴段） | 13.9549 | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常 | 完成可研审批
135 | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段） | 10.2 | 完成项建受理、可研编制 | 前期报告编制招标准备 | 正常 | 编制项建、可研

## Sheet1 (hidden)
行标签 | 求和项:当年完成 | 换算 | 行标签 | 求和项:年度计划 | 求和项:中央资金 | 求和项:总体完成 | 求和项:已完成中央资金 | 计划完成 | 资金完成
安吉县 | 51392.08 | 5.1392 | 丽水市 | 53801 | 16910 | 55171 | 16910 | 5.5171 | 1.691
苍南县 | 55675 | 5.5675 | 缙云县 | 780 | 780 | 780 | 780 | 0.078 | 0.078
常山县 | 64917 | 6.4917 | 景宁县 | 23872 | 8744 | 23872 | 8744 | 2.3872 | 0.8744
淳安县 | 52679 | 5.2679 | 莲都区 | 458 | 238 | 458 | 238 | 0.0458 | 0.0238
岱山县 | 51014.7 | 5.1015 | 龙泉市 | 15870 | 1604 | 15870 | 1604 | 1.587 | 0.1604
德清县 | 69705.8 | 6.9706 | 青田县 | 2813 | 1116 | 4183 | 1116 | 0.4183 | 0.1116
定海区 | 56984 | 5.6984 | 庆元县 | 3844 | 1504 | 3844 | 1504 | 0.3844 | 0.1504
东阳市 | 37799 | 3.7799 | 松阳县 | 3630 | 1420 | 3630 | 1420 | 0.363 | 0.142
洞头区 | 6374.48 | 0.63745 | 遂昌县 | 2444 | 1414 | 2444 | 1414 | 0.2444 | 0.1414
富阳区 | 142433 | 14.2433 | 云和县 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.009 | 0.009
海宁市 | 48888 | 4.8888 | 金华市 | 25908 | 9290 | 26032.142 | 9290 | 2.6032 | 0.929
海盐县 | 57783.9768 | 5.7784 | 东阳市 | 8526 | 1376 | 8526 | 1376 | 0.8526 | 0.1376
杭州市本级 | 141831 | 14.1831 | 金东区 | 2490 | 1140 | 2490 | 1140 | 0.249 | 0.114
湖州市本级 | 99810 | 9.981 | 金华市本级 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0.4 | 0.4
黄岩区 | 83101.58 | 8.3102 | 兰溪市 | 6379 | 564 | 6503.142 | 564 | 0.65031 | 0.0564
嘉善县 | 83367.2 | 8.3367 | 磐安县 | 2220 | 820 | 2220 | 820 | 0.222 | 0.082
嘉兴市本级 | 276530.46 | 27.653 | 浦江县 | 508 | 260 | 508 | 260 | 0.0508 | 0.026
建德市 | 71701.5 | 7.1701 | 武义县 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0.058 | 0.058
江山市 | 88516.6 | 8.8517 | 义乌市 | 489 | 274 | 489 | 274 | 0.0489 | 0.0274
椒江区 | 14980.5 | 1.4981 | 永康市 | 716 | 276 | 716 | 276 | 0.0716 | 0.0276
金东区 | 33252.74 | 3.3253 | 台州市 | 6477.93 | 3901 | 6477.93 | 3901 | 0.64779 | 0.3901
金华市本级 | 24581.48 | 2.4581 | 黄岩区 | 71.93 | 52 | 71.93 | 52 | 0.007193 | 0.0052
缙云县 | 53879.57 | 5.388 | 椒江区 | 74 | 64 | 74 | 64 | 0.0074 | 0.0064
景宁县 | 40023.71 | 4.0024 | 临海市 | 2735 | 1350 | 2735 | 1350 | 0.2735 | 0.135
开化县 | 137987.2 | 13.7987 | 路桥区 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0.0056 | 0.0056
柯城区 | 41755 | 4.1755 | 台州市本级 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0.0151 | 0.0151
柯桥区 | 37800 | 3.78 | 天台县 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0.0078 | 0.0078
兰溪市 | 62790 | 6.279 | 温岭市 | 1088 | 440 | 1088 | 440 | 0.1088 | 0.044
乐清市 | 75750 | 7.575 | 仙居县 | 1830 | 1456 | 1830 | 1456 | 0.183 | 0.1456
丽水市本级 | 32574 | 3.2574 | 玉环市 | 394 | 254 | 394 | 254 | 0.0394 | 0.0254
莲都区 | 16499.5 | 1.65 | 舟山市 | 12013.65 | 4752 | 12013.65 | 4752 | 1.2014 | 0.4752
临安区 | 130497.84 | 13.0498 | 岱山县 | 693 | 340 | 693 | 340 | 0.0693 | 0.034
临海市 | 70620.49 | 7.062 | 定海区 | 5164 | 2714 | 5164 | 2714 | 0.5164 | 0.2714
龙港市 | 7408.1795 | 0.74082 | 普陀区 | 4978 | 1200 | 4978 | 1200 | 0.4978 | 0.12
龙泉市 | 42279.4 | 4.2279 | 嵊泗县 | 490.65 | 298 | 490.65 | 298 | 0.049065 | 0.0298
龙湾区 | 26289.5 | 2.629 | 舟山市本级 | 688 | 200 | 688 | 200 | 0.0688 | 0.02
龙游县 | 56581.01 | 5.6581 | 嘉兴市 | 36101 | 9898 | 36101 | 9898 | 3.6101 | 0.9898
鹿城区 | 48546.01 | 4.8546 | 嘉善县 | 33210 | 8486 | 33210 | 8486 | 3.321 | 0.8486
路桥区 | 14047 | 1.4047 | 嘉兴市本级 | 216 | 126 | 216 | 126 | 0.0216 | 0.0126
南湖区 | 10508.41 | 1.0508 | 平湖市 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.007 | 0.007
南浔区 | 59861.56 | 5.9862 | 桐乡市 | 2500 | 1120 | 2500 | 1120 | 0.25 | 0.112
宁波市 | 970535 | 97.0535 | 秀洲区 | 105 | 96 | 105 | 96 | 0.0105 | 0.0096
瓯海区 | 115181 | 11.5181 | 温州市 | 9234.68 | 3018 | 9234.68 | 3018 | 0.92347 | 0.3018
磐安县 | 87567 | 8.7567 | 苍南县 | 288 | 238 | 288 | 238 | 0.0288 | 0.0238
平湖市 | 18956.41 | 1.8956 | 乐清市 | 180 | 120 | 180 | 120 | 0.018 | 0.012
平阳县 | 148060.79 | 14.8061 | 鹿城区 | 218.68 | 100 | 218.68 | 100 | 0.021868 | 0.01
浦江县 | 24796 | 2.4796 | 瓯海区 | 155 | 54 | 155 | 54 | 0.0155 | 0.0054
普陀区 | 41296 | 4.1296 | 平阳县 | 6128 | 958 | 6128 | 958 | 0.6128 | 0.0958
青田县 | 59828.11 | 5.9828 | 瑞安市 | 792 | 542 | 792 | 542 | 0.0792 | 0.0542
庆元县 | 50448.95 | 5.0449 | 泰顺县 | 822 | 622 | 822 | 622 | 0.0822 | 0.0622
衢江区 | 41909.24 | 4.1909 | 文成县 | 406 | 220 | 406 | 220 | 0.0406 | 0.022
衢州市本级 | 55667 | 5.5667 | 永嘉县 | 245 | 164 | 245 | 164 | 0.0245 | 0.0164
瑞安市 | 41431.4 | 4.1431 | 衢州市 | 27831 | 10991 | 27831 | 10991 | 2.7831 | 1.0991
三门县 | 28757.5 | 2.8758 | 常山县 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0.0264 | 0.0264
上虞区 | 64486 | 6.4486 | 江山市 | 6393 | 3915 | 6393 | 3915 | 0.6393 | 0.3915
绍兴市本级 | 10393 | 1.0393 | 开化县 | 14013 | 2470 | 14013 | 2470 | 1.4013 | 0.247
嵊泗县 | 6033.98 | 0.6034 | 柯城区 | 1875 | 1408 | 1875 | 1408 | 0.1875 | 0.1408
嵊州市 | 46193.6 | 4.6194 | 衢江区 | 825 | 256 | 825 | 256 | 0.0825 | 0.0256
松阳县 | 40157.15 | 4.0157 | 衢州市本级 | 4461 | 2678 | 4461 | 2678 | 0.4461 | 0.2678
遂昌县 | 29871 | 2.9871 | 湖州市 | 52415.82 | 15579 | 52415.82 | 15579 | 5.2416 | 1.5579
台州市本级 | 101293.4 | 10.1293 | 安吉县 | 9255.99 | 1826 | 9255.99 | 1826 | 0.9256 | 0.1826
泰顺县 | 32030 | 3.203 | 德清县 | 30490.8 | 9602 | 30490.8 | 9602 | 3.0491 | 0.9602
天台县 | 55541.58 | 5.5542 | 湖州市本级 | 209 | 209 | 209 | 209 | 0.0209 | 0.0209
桐庐县 | 94022 | 9.4022 | 南浔区 | 2024 | 1143 | 2024 | 1143 | 0.2024 | 0.1143
桐乡市 | 64943 | 6.4943 | 吴兴区 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0.0225 | 0.0225
温岭市 | 45975.77 | 4.5976 | 长兴县 | 10211.03 | 2574 | 10211.03 | 2574 | 1.0211 | 0.2574
温州市本级 | 132017.12 | 13.2017 | 绍兴市 | 5204.6 | 2116 | 5204.6 | 2116 | 0.52046 | 0.2116
文成县 | 30815 | 3.0815 | 柯桥区 | 162.6 | 88 | 162.6 | 88 | 0.01626 | 0.0088
吴兴区 | 19298.58 | 1.9299 | 嵊州市 | 727 | 464 | 727 | 464 | 0.0727 | 0.0464
武义县 | 31485.26 | 3.1485 | 新昌县 | 2184 | 674 | 2184 | 674 | 0.2184 | 0.0674
婺城区 | 51124.3 | 5.1124 | 越城区 | 103 | 80 | 103 | 80 | 0.0103 | 0.008
仙居县 | 42302 | 4.2302 | 诸暨市 | 2028 | 810 | 2028 | 810 | 0.2028 | 0.081
萧山区 | 70459.829 | 7.046 | 杭州市 | 42239 | 7880 | 41456 | 7880 | 4.1456 | 0.788
新昌县 | 42646.37 | 4.2646 | 淳安县 | 2752 | 780 | 2752 | 780 | 0.2752 | 0.078
秀洲区 | 24034.74 | 2.4035 | 富阳区 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0.0104 | 0.0104
义乌市 | 180766 | 18.0766 | 杭州市本级 | 30566 | 3196 | 30566 | 3196 | 3.0566 | 0.3196
永嘉县 | 54012 | 5.4012 | 建德市 | 4345 | 1894 | 3562 | 1894 | 0.3562 | 0.1894
永康市 | 49272 | 4.9272 | 临安区 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 0.119 | 0.119
余杭区 | 73451 | 7.3451 | 桐庐县 | 2628 | 372 | 2628 | 372 | 0.2628 | 0.0372
玉环市 | 59118 | 5.9118 | 萧山区 | 362 | 222 | 362 | 222 | 0.0362 | 0.0222
越城区 | 103818.94 | 10.3819 | 余杭区 | 292 | 122 | 292 | 122 | 0.0292 | 0.0122
云和县 | 23402 | 2.3402 | 总计 | 271226.68 | 84335 | 271937.822 | 84335 | 27.1938 | 8.4335
长兴县 | 55371.97 | 5.5372
舟山市本级 | 47029.85 | 4.703
诸暨市 | 82537.58 | 8.2538

## Sheet2 (hidden)
杭州市 | 64.3 | 61.8983 | 77.7075 | 120.9% | 125.5%
宁波市 | 85 | 81.8252 | 97.05 | 114.2% | 118.6%
温州市 | 65.7 | 63.2461 | 77.359 | 117.7% | 122.3%
嘉兴市 | 50.1 | 48.2287 | 58.5012 | 116.8% | 121.3%
湖州市 | 31.7 | 30.516 | 35.544 | 112.1% | 116.5%
绍兴市 | 31.3 | 30.1309 | 38.7875 | 123.9% | 128.7%
金华市 | 46.5 | 44.7632 | 58.3434 | 125.5% | 130.3%
衢州市 | 44.4 | 42.7416 | 48.7333 | 109.8% | 114%
舟山市 | 16.6 | 15.98 | 20.2359 | 121.9% | 126.6%
台州市 | 47.9 | 46.1109 | 51.5738 | 107.7% | 111.8%
丽水市 | 35.9 | 34.5591 | 38.8963 | 108.3% | 112.6%