## 投资计划执行情况 (2) (hidden)
市、县（市、区） | 年度 目标 | 1~6月完成投资 | 1~6月完成投资率 | 全年重大 | 半年重大 | 半年面上 | 完成率重算 | 重大比重
杭州市本级 | 13.9 | 6.8432 | 49.23% | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
萧山区 | 5 | 2.8069 | 56.14% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
余杭区 | 6 | 3.61 | 60.17% |  |  | 3 | 120.3% | 0%
富阳区 | 9 | 3.895 | 43.28% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
桐庐县 | 5.8 | 3.4082 | 58.76% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
临安区 | 13 | 7.056 | 54.28% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
建德市 | 6.5 | 3.5253 | 54.24% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
淳安县 | 5.1 | 2.2205 | 43.54% |  |  | 2.55 | 87.08% | 0%
宁波市本级 | 56 | 29.3365 | 52.39% | 24.5 | #N/A | 15.75 | #N/A | 43.75%
余姚市 | 6 | 4.1905 | 69.84% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
慈溪市 | 11 | 6.8211 | 62.01% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
宁海县 | 10 | 6.0795 | 60.8% |  |  | 5 | 121.6% | 0%
象山县 | 2 | 1.6942 | 84.71% |  |  | 1 | 169.4% | 0%
温州市本级 | 6.5 | 2.7494 | 42.3% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
鹿城区 | 4.2 | 2.1411 | 50.98% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
瓯海区 | 9.5 | 5.7839 | 60.88% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
龙湾区 | 2.5 | 0.8956 | 35.82% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
洞头区 | 0.3 | 0.3095 | 103.2% |  |  | 0.15 | 206.3% | 0%
乐清市 | 7 | 3.7739 | 53.91% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
瑞安市 | 3.9 | 1.9731 | 50.59% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
永嘉县 | 4.5 | 2.6859 | 59.69% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
平阳县 | 13.6 | 6.8078 | 50.06% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
苍南县 | 7.5 | 3.2892 | 43.86% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
文成县 | 3 | 2.0452 | 68.17% |  |  | 1.5 | 136.3% | 0%
泰顺县 | 3.2 | 1.5537 | 48.55% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
嘉兴市本级 | 26 | 9.9756 | 38.37% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
南湖区 | 0.9 | 0.4293 | 47.7% |  |  | 0.45 | 95.4% | 0%
秀洲区 | 3 | 1.077 | 35.9% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
海宁市 | 3.8 | 2.1016 | 55.31% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
平湖市 | 1.5 | 0.6382 | 42.55% |  |  | 0.75 | 85.09% | 0%
桐乡市 | 3.8 | 2.0782 | 54.69% |  |  | 1.9 | 109.4% | 0%
嘉善县 | 6.1 | 3.263 | 53.49% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
海盐县 | 5 | 3.1092 | 62.18% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
湖州市本级 | 11.3 | 3.6019 | 31.88% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
吴兴区 | 1.6 | 0.79309 | 49.57% |  |  | 0.8 | 99.14% | 0%
南浔区 | 5 | 2.6124 | 52.25% |  |  | 2.5 | 104.5% | 0%
德清县 | 4.8 | 3.288 | 68.5% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
安吉县 | 5 | 3.3534 | 67.07% |  |  | 2.5 | 134.1% | 0%
长兴县 | 4 | 3.4365 | 85.91% |  |  | 2 | 171.8% | 0%
绍兴市本级 | 0.8 | 0.5656 | 70.7% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
越城区 | 6.3 | 5.8083 | 92.2% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
柯桥区 | 3.4 | 1.755 | 51.62% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
上虞区 | 5 | 4.064 | 81.28% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
诸暨市 | 7.5 | 4.6702 | 62.27% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
嵊州市 | 4.5 | 2.8179 | 62.62% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
新昌县 | 3.8 | 3.1013 | 81.61% |  |  | 1.9 | 163.2% | 0%
金华市本级 | 2.3 | 0.9695 | 42.15% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
婺城区 | 4 | 3.0886 | 77.22% |  |  | 2 | 154.4% | 0%
金东区 | 3 | 2.1123 | 70.41% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
兰溪市 | 4.8 | 3.5177 | 73.29% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
东阳市 | 3.4 | 1.8427 | 54.2% |  |  | 1.7 | 108.4% | 0%
义乌市 | 15 | 7.8682 | 52.45% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
永康市 | 4 | 2.1236 | 53.09% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
浦江县 | 2 | 1.0959 | 54.8% |  |  | 1 | 109.6% | 0%
武义县 | 2 | 1.5235 | 76.18% |  |  | 1 | 152.4% | 0%
磐安县 | 6 | 3.003 | 50.05% | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
舟山市本级 | 4 | 2.5719 | 64.3% |  |  |  |  | 0%
定海区 | 3.8 | 1.9665 | 51.75% |  |  | 1.9 |  | 0%
普陀区 | 3.7 | 2.1015 | 56.8% |  |  | 1.85 |  | 0%
岱山县 | 4.6 | 2.6857 | 58.38% |  |  | 2.3 |  | 0%
嵊泗县 | 0.5 | 0.33112 | 66.22% |  |  | 0.25 |  | 0%
台州市本级 | 11 | 3.1406 | 28.55% | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
椒江区 | 1.5 | 0.76631 | 51.09% |  |  | 0.75 | 102.2% | 0%
黄岩区 | 7 | 4.2225 | 60.32% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
路桥区 | 2.1 | 0.6554 | 31.21% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
温岭市 | 4.1 | 2.6747 | 65.24% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
临海市 | 5.1 | 3.7095 | 72.73% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
玉环市 | 4.8 | 1.6809 | 35.02% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三门县 | 3.3 | 1.502 | 45.52% | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
天台县 | 6.8 | 3.2058 | 47.14% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
仙居县 | 2.2 | 1.5588 | 70.85% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
衢州市本级 | 4 | 2.2141 | 55.35% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
柯城区 | 6.3 | 2.788 | 44.25% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
衢江区 | 3.5 | 1.9248 | 54.99% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
江山市 | 5.6 | 3.0984 | 55.33% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
龙游县 | 5 | 2.9342 | 58.68% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
常山县 | 6 | 3.044 | 50.73% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
开化县 | 14 | 3.7596 | 26.85% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丽水市本级 | 4.3 | 0.7566 | 17.6% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
莲都区 | 1.6 | 1.0367 | 64.79% |  |  | 0.8 | 129.6% | 0%
龙泉市 | 3.7 | 2.7381 | 74% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
青田县 | 5 | 2.1017 | 42.03% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
云和县 | 2.3 | 1.1459 | 49.82% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
庆元县 | 4.2 | 2.2082 | 52.58% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
缙云县 | 4.5 | 3.2189 | 71.53% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
遂昌县 | 2.7 | 1.6115 | 59.69% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
松阳县 | 4 | 2.0186 | 50.46% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
景宁县 | 3.6 | 1.8617 | 51.71% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 投资计划执行情况 (4) (hidden)
市、县（市、区） | 年度 目标 | 1~6月完成投资 | 1~6月完成投资率 | 全年重大 | 半年重大 | 半年面上 | 完成率重算
义乌市 | 15 | 7.8682 | 52.45% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
黄岩区 | 7 | 4.2225 | 60.32% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
路桥区 | 2.1 | 0.6554 | 31.21% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
开化县 | 14 | 3.7596 | 26.85% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
上虞区 | 5 | 4.064 | 81.28% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
洞头区 | 0.3 | 0.3095 | 103.2% |  |  | 0.15 | 206.3%
越城区 | 6.3 | 5.8083 | 92.2% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
诸暨市 | 7.5 | 4.6702 | 62.27% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
柯城区 | 6.3 | 2.788 | 44.25% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
仙居县 | 2.2 | 1.5588 | 70.85% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
临海市 | 5.1 | 3.7095 | 72.73% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
长兴县 | 4 | 3.4365 | 85.91% |  |  | 2 | 171.8%
象山县 | 2 | 1.6942 | 84.71% |  |  | 1 | 169.4%
海盐县 | 5 | 3.1092 | 62.18% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
新昌县 | 3.8 | 3.1013 | 81.61% |  |  | 1.9 | 163.2%
龙泉市 | 3.7 | 2.7381 | 74% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
婺城区 | 4 | 3.0886 | 77.22% |  |  | 2 | 154.4%
兰溪市 | 4.8 | 3.5177 | 73.29% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
武义县 | 2 | 1.5235 | 76.18% |  |  | 1 | 152.4%
绍兴市本级 | 0.8 | 0.5656 | 70.7% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
磐安县 | 6 | 3.003 | 50.05% | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
余姚市 | 6 | 4.1905 | 69.84% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
缙云县 | 4.5 | 3.2189 | 71.53% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
金东区 | 3 | 2.1123 | 70.41% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
鹿城区 | 4.2 | 2.1411 | 50.98% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
德清县 | 4.8 | 3.288 | 68.5% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
桐庐县 | 5.8 | 3.4082 | 58.76% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
文成县 | 3 | 2.0452 | 68.17% |  |  | 1.5 | 136.3%
安吉县 | 5 | 3.3534 | 67.07% |  |  | 2.5 | 134.1%
温岭市 | 4.1 | 2.6747 | 65.24% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
云和县 | 2.3 | 1.1459 | 49.82% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
莲都区 | 1.6 | 1.0367 | 64.79% |  |  | 0.8 | 129.6%
慈溪市 | 11 | 6.8211 | 62.01% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
嵊州市 | 4.5 | 2.8179 | 62.62% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
瓯海区 | 9.5 | 5.7839 | 60.88% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
永嘉县 | 4.5 | 2.6859 | 59.69% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
遂昌县 | 2.7 | 1.6115 | 59.69% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
宁海县 | 10 | 6.0795 | 60.8% |  |  | 5 | 121.6%
余杭区 | 6 | 3.61 | 60.17% |  |  | 3 | 120.3%
海宁市 | 3.8 | 2.1016 | 55.31% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
衢州市本级 | 4 | 2.2141 | 55.35% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
江山市 | 5.6 | 3.0984 | 55.33% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
富阳区 | 9 | 3.895 | 43.28% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
萧山区 | 5 | 2.8069 | 56.14% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
瑞安市 | 3.9 | 1.9731 | 50.59% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
庆元县 | 4.2 | 2.2082 | 52.58% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
龙游县 | 5 | 2.9342 | 58.68% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
衢江区 | 3.5 | 1.9248 | 54.99% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
嘉善县 | 6.1 | 3.263 | 53.49% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
建德市 | 6.5 | 3.5253 | 54.24% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
临安区 | 13 | 7.056 | 54.28% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
浦江县 | 2 | 1.0959 | 54.8% |  |  | 1 | 109.6%
桐乡市 | 3.8 | 2.0782 | 54.69% |  |  | 1.9 | 109.4%
乐清市 | 7 | 3.7739 | 53.91% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
景宁县 | 3.6 | 1.8617 | 51.71% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
宁波市本级 | 56 | 29.3365 | 52.39% | 24.5 | #N/A | 15.75 | #N/A
杭州市本级 | 13.9 | 6.8432 | 49.23% | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
东阳市 | 3.4 | 1.8427 | 54.2% |  |  | 1.7 | 108.4%
永康市 | 4 | 2.1236 | 53.09% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
平阳县 | 13.6 | 6.8078 | 50.06% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
苍南县 | 7.5 | 3.2892 | 43.86% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
常山县 | 6 | 3.044 | 50.73% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
柯桥区 | 3.4 | 1.755 | 51.62% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
南浔区 | 5 | 2.6124 | 52.25% |  |  | 2.5 | 104.5%
松阳县 | 4 | 2.0186 | 50.46% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
三门县 | 3.3 | 1.502 | 45.52% | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
椒江区 | 1.5 | 0.76631 | 51.09% |  |  | 0.75 | 102.2%
泰顺县 | 3.2 | 1.5537 | 48.55% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
天台县 | 6.8 | 3.2058 | 47.14% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
温州市本级 | 6.5 | 2.7494 | 42.3% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
吴兴区 | 1.6 | 0.79309 | 49.57% |  |  | 0.8 | 99.14%
南湖区 | 0.9 | 0.4293 | 47.7% |  |  | 0.45 | 95.4%
玉环市 | 4.8 | 1.6809 | 35.02% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
金华市本级 | 2.3 | 0.9695 | 42.15% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
龙湾区 | 2.5 | 0.8956 | 35.82% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
淳安县 | 5.1 | 2.2205 | 43.54% |  |  | 2.55 | 87.08%
青田县 | 5 | 2.1017 | 42.03% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
平湖市 | 1.5 | 0.6382 | 42.55% |  |  | 0.75 | 85.09%
嘉兴市本级 | 26 | 9.9756 | 38.37% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
台州市本级 | 11 | 3.1406 | 28.55% | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
秀洲区 | 3 | 1.077 | 35.9% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
丽水市本级 | 4.3 | 0.7566 | 17.6% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
湖州市本级 | 11.3 | 3.6019 | 31.88% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
舟山市本级 | 4 | 2.5719 | 64.3%
定海区 | 3.8 | 1.9665 | 51.75% |  |  | 1.9
普陀区 | 3.7 | 2.1015 | 56.8% |  |  | 1.85
岱山县 | 4.6 | 2.6857 | 58.38% |  |  | 2.3
嵊泗县 | 0.5 | 0.33112 | 66.22% |  |  | 0.25

## 投资计划执行情况 (5) (hidden)
序号 | 市、县（市、区） | 年度 目标 | 1~6月完成投资 | 1~6月完成投资率
9 | 宁波市本级 | 56 | 29.3365 | 52.39%
26 | 嘉兴市本级 | 26 | 9.9756 | 38.37%
52 | 义乌市 | 15 | 7.8682 | 52.45%
78 | 开化县 | 14 | 3.7596 | 26.85%
1 | 杭州市本级 | 13.9 | 6.8432 | 49.23%
22 | 平阳县 | 13.6 | 6.8078 | 50.06%
8 | 临安区 | 13 | 7.056 | 54.28%
34 | 湖州市本级 | 11.3 | 3.6019 | 31.88%
10 | 慈溪市 | 11 | 6.8211 | 62.01%
62 | 台州市本级 | 11 | 3.1406 | 28.55%
12 | 宁海县 | 10 | 6.0795 | 60.8%
16 | 瓯海区 | 9.5 | 5.7839 | 60.88%
4 | 富阳区 | 9 | 3.895 | 43.28%
44 | 诸暨市 | 7.5 | 4.6702 | 62.27%
23 | 苍南县 龙港市 | 7.5 | 3.2892 | 43.86%
64 | 黄岩区 | 7 | 4.2225 | 60.32%
19 | 乐清市 | 7 | 3.7739 | 53.91%
69 | 天台县 | 6.8 | 3.2058 | 47.14%
6 | 建德市 | 6.5 | 3.5253 | 54.24%
14 | 温州市本级 | 6.5 | 2.7494 | 42.3%
41 | 越城区 | 6.3 | 5.8083 | 92.2%
73 | 柯城区 | 6.3 | 2.788 | 44.25%
32 | 嘉善县 | 6.1 | 3.263 | 53.49%
11 | 余姚市 | 6 | 4.1905 | 69.84%
3 | 余杭区 | 6 | 3.61 | 60.17%
77 | 常山县 | 6 | 3.044 | 50.73%
56 | 磐安县 | 6 | 3.003 | 50.05%
5 | 桐庐县 | 5.8 | 3.4082 | 58.76%
75 | 江山市 | 5.6 | 3.0984 | 55.33%
67 | 临海市 | 5.1 | 3.7095 | 72.73%
7 | 淳安县 | 5.1 | 2.2205 | 43.54%
43 | 上虞区 | 5 | 4.064 | 81.28%
38 | 安吉县 | 5 | 3.3534 | 67.07%
33 | 海盐县 | 5 | 3.1092 | 62.18%
76 | 龙游县 | 5 | 2.9342 | 58.68%
2 | 萧山区 | 5 | 2.8069 | 56.14%
36 | 南浔区 | 5 | 2.6124 | 52.25%
82 | 青田县 | 5 | 2.1017 | 42.03%
50 | 兰溪市 | 4.8 | 3.5177 | 73.29%
37 | 德清县 | 4.8 | 3.288 | 68.5%
71 | 玉环市 | 4.8 | 1.6809 | 35.02%
60 | 岱山县 | 4.6 | 2.6857 | 58.38%
85 | 缙云县 | 4.5 | 3.2189 | 71.53%
45 | 嵊州市 | 4.5 | 2.8179 | 62.62%
21 | 永嘉县 | 4.5 | 2.6859 | 59.69%
79 | 丽水市本级 | 4.3 | 0.7566 | 17.6%
84 | 庆元县 | 4.2 | 2.2082 | 52.58%
15 | 鹿城区 | 4.2 | 2.1411 | 50.98%
66 | 温岭市 | 4.1 | 2.6747 | 65.24%
39 | 长兴县 | 4 | 3.4365 | 85.91%
48 | 婺城区 | 4 | 3.0886 | 77.22%
57 | 舟山市本级 | 4 | 2.5719 | 64.3%
72 | 衢州市本级 | 4 | 2.2141 | 55.35%
53 | 永康市 | 4 | 2.1236 | 53.09%
87 | 松阳县 | 4 | 2.0186 | 50.46%
20 | 瑞安市 | 3.9 | 1.9731 | 50.59%
46 | 新昌县 | 3.8 | 3.1013 | 81.61%
29 | 海宁市 | 3.8 | 2.1016 | 55.31%
31 | 桐乡市 | 3.8 | 2.0782 | 54.69%
58 | 定海区 | 3.8 | 1.9665 | 51.75%
81 | 龙泉市 | 3.7 | 2.7381 | 74%
59 | 普陀区 | 3.7 | 2.1015 | 56.8%
88 | 景宁县 | 3.6 | 1.8617 | 51.71%
74 | 衢江区 | 3.5 | 1.9248 | 54.99%
51 | 东阳市 | 3.4 | 1.8427 | 54.2%
42 | 柯桥区 | 3.4 | 1.755 | 51.62%
68 | 三门县 | 3.3 | 1.502 | 45.52%
25 | 泰顺县 | 3.2 | 1.5537 | 48.55%
49 | 金东区 | 3 | 2.1123 | 70.41%
24 | 文成县 | 3 | 2.0452 | 68.17%
28 | 秀洲区 | 3 | 1.077 | 35.9%
86 | 遂昌县 | 2.7 | 1.6115 | 59.69%
17 | 龙湾区 | 2.5 | 0.8956 | 35.82%
83 | 云和县 | 2.3 | 1.1459 | 49.82%
47 | 金华市本级 | 2.3 | 0.9695 | 42.15%
70 | 仙居县 | 2.2 | 1.5588 | 70.85%
65 | 路桥区 | 2.1 | 0.6554 | 31.21%
13 | 象山县 | 2 | 1.6942 | 84.71%
55 | 武义县 | 2 | 1.5235 | 76.18%
54 | 浦江县 | 2 | 1.0959 | 54.8%
80 | 莲都区 | 1.6 | 1.0367 | 64.79%
35 | 吴兴区 | 1.6 | 0.79309 | 49.57%
63 | 椒江区 | 1.5 | 0.76631 | 51.09%
30 | 平湖市 | 1.5 | 0.6382 | 42.55%
27 | 南湖区 | 0.9 | 0.4293 | 47.7%
40 | 绍兴市本级 | 0.8 | 0.5656 | 70.7%
61 | 嵊泗县 | 0.5 | 0.33112 | 66.22%
18 | 洞头区 | 0.3 | 0.3095 | 103.2%
备注：省级资金包括消化调度资金

## 投资计划执行情况 (6) (hidden)
序号 | 市、县（市、区） | 年度 目标 | 1~6月完成投资 | 1~6月完成投资率
9 | 宁波市本级 | 56 | 29.3365 | 52.39% | 越城区 | 6.3 | 5.8083 | 92.2% | 长兴县 | 4 | 3.4365 | 85.91%
26 | 嘉兴市本级 | 26 | 9.9756 | 38.37% | 上虞区 | 5 | 4.064 | 81.28% | 象山县 | 2 | 1.6942 | 84.71%
52 | 义乌市 | 15 | 7.8682 | 52.45% | 临海市 | 5.1 | 3.7095 | 72.73% | 新昌县 | 3.8 | 3.1013 | 81.61%
78 | 开化县 | 14 | 3.7596 | 26.85% | 余姚市 | 6 | 4.1905 | 69.84% | 婺城区 | 4 | 3.0886 | 77.22%
1 | 杭州市本级 | 13.9 | 6.8432 | 49.23% | 安吉县 | 5 | 3.3534 | 67.07% | 武义县 | 2 | 1.5235 | 76.18%
22 | 平阳县 | 13.6 | 6.8078 | 50.06% | 诸暨市 | 7.5 | 4.6702 | 62.27% | 龙泉市 | 3.7 | 2.7381 | 74%
8 | 临安区 | 13 | 7.056 | 54.28% | 海盐县 | 5 | 3.1092 | 62.18% | 兰溪市 | 4.8 | 3.5177 | 73.29%
34 | 湖州市本级 | 11.3 | 3.6019 | 31.88% | 瓯海区 | 9.5 | 5.7839 | 60.88% | 缙云县 | 4.5 | 3.2189 | 71.53%
10 | 慈溪市 | 11 | 6.8211 | 62.01% | 黄岩区 | 7 | 4.2225 | 60.32% | 仙居县 | 2.2 | 1.5588 | 70.85%
62 | 台州市本级 | 11 | 3.1406 | 28.55% | 余杭区 | 6 | 3.61 | 60.17% | 金东区 | 3 | 2.1123 | 70.41%
12 | 宁海县 | 10 | 6.0795 | 60.8% | 桐庐县 | 5.8 | 3.4082 | 58.76% | 德清县 | 4.8 | 3.288 | 68.5%
[5 empty] | 龙游县 | 5 | 2.9342 | 58.68% | 文成县 | 3 | 2.0452 | 68.17%
16 | 瓯海区 | 9.5 | 5.7839 | 60.88% | 萧山区 | 5 | 2.8069 | 56.14% | 温岭市 | 4.1 | 2.6747 | 65.24%
4 | 富阳区 | 9 | 3.895 | 43.28% | 江山市 | 5.6 | 3.0984 | 55.33% | 莲都区 | 1.6 | 1.0367 | 64.79%
44 | 诸暨市 | 7.5 | 4.6702 | 62.27% | 建德市 | 6.5 | 3.5253 | 54.24% | 舟山市本级 | 4 | 2.5719 | 64.3%
23 | 苍南县 龙港市 | 7.5 | 3.2892 | 43.86% | 乐清市 | 7 | 3.7739 | 53.91% | 嵊州市 | 4.5 | 2.8179 | 62.62%
64 | 黄岩区 | 7 | 4.2225 | 60.32% | 嘉善县 | 6.1 | 3.263 | 53.49% | 永嘉县 | 4.5 | 2.6859 | 59.69%
19 | 乐清市 | 7 | 3.7739 | 53.91% | 南浔区 | 5 | 2.6124 | 52.25% | 遂昌县 | 2.7 | 1.6115 | 59.69%
69 | 天台县 | 6.8 | 3.2058 | 47.14% | 常山县 | 6 | 3.044 | 50.73% | 岱山县 | 4.6 | 2.6857 | 58.38%
6 | 建德市 | 6.5 | 3.5253 | 54.24% | 磐安县 | 6 | 3.003 | 50.05% | 普陀区 | 3.7 | 2.1015 | 56.8%
14 | 温州市本级 | 6.5 | 2.7494 | 42.3% | 天台县 | 6.8 | 3.2058 | 47.14% | 衢州市本级 | 4 | 2.2141 | 55.35%
41 | 越城区 | 6.3 | 5.8083 | 92.2% | 柯城区 | 6.3 | 2.788 | 44.25% | 海宁市 | 3.8 | 2.1016 | 55.31%
73 | 柯城区 | 6.3 | 2.788 | 44.25% | 苍南县 龙港市 | 7.5 | 3.2892 | 43.86% | 衢江区 | 3.5 | 1.9248 | 54.99%
32 | 嘉善县 | 6.1 | 3.263 | 53.49% | 淳安县 | 5.1 | 2.2205 | 43.54% | 浦江县 | 2 | 1.0959 | 54.8%
11 | 余姚市 | 6 | 4.1905 | 69.84% | 富阳区 | 9 | 3.895 | 43.28% | 桐乡市 | 3.8 | 2.0782 | 54.69%
3 | 余杭区 | 6 | 3.61 | 60.17% | 温州市本级 | 6.5 | 2.7494 | 42.3% | 东阳市 | 3.4 | 1.8427 | 54.2%
77 | 常山县 | 6 | 3.044 | 50.73% | 青田县 | 5 | 2.1017 | 42.03% | 永康市 | 4 | 2.1236 | 53.09%
56 | 磐安县 | 6 | 3.003 | 50.05% |  |  |  |  | 庆元县 | 4.2 | 2.2082 | 52.58%
5 | 桐庐县 | 5.8 | 3.4082 | 58.76% |  |  |  |  | 定海区 | 3.8 | 1.9665 | 51.75%
75 | 江山市 | 5.6 | 3.0984 | 55.33% |  |  |  |  | 景宁县 | 3.6 | 1.8617 | 51.71%
67 | 临海市 | 5.1 | 3.7095 | 72.73% |  |  |  |  | 柯桥区 | 3.4 | 1.755 | 51.62%
7 | 淳安县 | 5.1 | 2.2205 | 43.54% |  |  |  |  | 椒江区 | 1.5 | 0.76631 | 51.09%
43 | 上虞区 | 5 | 4.064 | 81.28% |  |  |  |  | 鹿城区 | 4.2 | 2.1411 | 50.98%
38 | 安吉县 | 5 | 3.3534 | 67.07% |  |  |  |  | 瑞安市 | 3.9 | 1.9731 | 50.59%
33 | 海盐县 | 5 | 3.1092 | 62.18% |  |  |  |  | 松阳县 | 4 | 2.0186 | 50.46%
76 | 龙游县 | 5 | 2.9342 | 58.68% |  |  |  |  | 云和县 | 2.3 | 1.1459 | 49.82%
2 | 萧山区 | 5 | 2.8069 | 56.14% |  |  |  |  | 吴兴区 | 1.6 | 0.79309 | 49.57%
36 | 南浔区 | 5 | 2.6124 | 52.25% |  |  |  |  | 泰顺县 | 3.2 | 1.5537 | 48.55%
82 | 青田县 | 5 | 2.1017 | 42.03% |  |  |  |  | 三门县 | 3.3 | 1.502 | 45.52%
[9 empty] | 平湖市 | 1.5 | 0.6382 | 42.55%
50 | 兰溪市 | 4.8 | 3.5177 | 73.29% |  |  |  |  | 金华市本级 | 2.3 | 0.9695 | 42.15%
37 | 德清县 | 4.8 | 3.288 | 68.5% |  |  |  |  | 秀洲区 | 3 | 1.077 | 35.9%
71 | 玉环市 | 4.8 | 1.6809 | 35.02% |  |  |  |  | 龙湾区 | 2.5 | 0.8956 | 35.82%
60 | 岱山县 | 4.6 | 2.6857 | 58.38% |  |  |  |  | 玉环市 | 4.8 | 1.6809 | 35.02%
85 | 缙云县 | 4.5 | 3.2189 | 71.53% |  |  |  |  | 路桥区 | 2.1 | 0.6554 | 31.21%
45 | 嵊州市 | 4.5 | 2.8179 | 62.62% |  |  |  |  | 丽水市本级 | 4.3 | 0.7566 | 17.6%
21 | 永嘉县 | 4.5 | 2.6859 | 59.69%
79 | 丽水市本级 | 4.3 | 0.7566 | 17.6%
84 | 庆元县 | 4.2 | 2.2082 | 52.58%
15 | 鹿城区 | 4.2 | 2.1411 | 50.98%
66 | 温岭市 | 4.1 | 2.6747 | 65.24%
39 | 长兴县 | 4 | 3.4365 | 85.91%
48 | 婺城区 | 4 | 3.0886 | 77.22%
57 | 舟山市本级 | 4 | 2.5719 | 64.3%
72 | 衢州市本级 | 4 | 2.2141 | 55.35%
53 | 永康市 | 4 | 2.1236 | 53.09%
87 | 松阳县 | 4 | 2.0186 | 50.46%
20 | 瑞安市 | 3.9 | 1.9731 | 50.59%
46 | 新昌县 | 3.8 | 3.1013 | 81.61%
29 | 海宁市 | 3.8 | 2.1016 | 55.31%
31 | 桐乡市 | 3.8 | 2.0782 | 54.69%
58 | 定海区 | 3.8 | 1.9665 | 51.75%
81 | 龙泉市 | 3.7 | 2.7381 | 74%
59 | 普陀区 | 3.7 | 2.1015 | 56.8%
88 | 景宁县 | 3.6 | 1.8617 | 51.71%
74 | 衢江区 | 3.5 | 1.9248 | 54.99%
51 | 东阳市 | 3.4 | 1.8427 | 54.2%
42 | 柯桥区 | 3.4 | 1.755 | 51.62%
68 | 三门县 | 3.3 | 1.502 | 45.52%
25 | 泰顺县 | 3.2 | 1.5537 | 48.55%
49 | 金东区 | 3 | 2.1123 | 70.41%
24 | 文成县 | 3 | 2.0452 | 68.17%
28 | 秀洲区 | 3 | 1.077 | 35.9%
86 | 遂昌县 | 2.7 | 1.6115 | 59.69%
17 | 龙湾区 | 2.5 | 0.8956 | 35.82%
83 | 云和县 | 2.3 | 1.1459 | 49.82%
47 | 金华市本级 | 2.3 | 0.9695 | 42.15%
70 | 仙居县 | 2.2 | 1.5588 | 70.85%
65 | 路桥区 | 2.1 | 0.6554 | 31.21%
13 | 象山县 | 2 | 1.6942 | 84.71%
55 | 武义县 | 2 | 1.5235 | 76.18%
54 | 浦江县 | 2 | 1.0959 | 54.8%
80 | 莲都区 | 1.6 | 1.0367 | 64.79%
35 | 吴兴区 | 1.6 | 0.79309 | 49.57%
63 | 椒江区 | 1.5 | 0.76631 | 51.09%
30 | 平湖市 | 1.5 | 0.6382 | 42.55%
27 | 南湖区 | 0.9 | 0.4293 | 47.7%
40 | 绍兴市本级 | 0.8 | 0.5656 | 70.7%
61 | 嵊泗县 | 0.5 | 0.33112 | 66.22%
18 | 洞头区 | 0.3 | 0.3095 | 103.2%
备注：省级资金包括消化调度资金

## 投资计划执行情况
附件1
2020年市县（市、区）年度投资计划完成情况
（截至2020年10月31日）
序号 | 市、县（市、区） | 年度投资计划及完成情况 |  |  |  | 2020年中央投资计划及完成情况
|  | 年度 目标 | 省级 资金 | 1~10月完成投资 | 1~10月完成投资率 | 投资 计划 | 中央 资金 | 完成投资计划 | 完成中央资金 | 投资计划完成率 | 中央资金完成率
|  | 亿元 | 亿元 | 亿元 |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 总计 | 500 | 81.55 | 486.1227 | 97.22% | 269428.68 | 84335 | 203229.112 | 74185.58 | 75.43% | 87.97%
一 | 杭州市 | 64.3 | 6.787 | 61.1507 | 95.1% | 42239 | 7880 | 35934.28 | 7601.58 | 85.07% | 96.47%
1 | 杭州市本级 | 13.9 | 1.9455 | 13.2199 | 95.11% | 30566 | 3196 | 26452.28 | 3071.58 | 86.54% | 96.11%
2 | 萧山区 | 5 | 0.048 | 5.1585 | 103.2% | 362 | 222 | 362 | 222 | 100% | 100%
3 | 余杭区 | 6 | 0.0945 | 5.742 | 95.7% | 292 | 122 | 292 | 122 | 100% | 100%
4 | 富阳区 | 9 | 0.5455 | 7.785 | 86.5% | 104 | 104 | 104 | 104 | 100% | 100%
5 | 桐庐县 | 5.8 | 0.646 | 7.6004 | 131% | 2628 | 372 | 2207 | 372 | 83.98% | 100%
6 | 临安区 | 13 | 1.154 | 11.7793 | 90.61% | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 100% | 100%
7 | 建德市 | 6.5 | 0.7735 | 5.0636 | 77.9% | 4345 | 1894 | 3032 | 1750 | 69.78% | 92.4%
8 | 淳安县 | 5.1 | 1.58 | 4.802 | 94.16% | 2752 | 780 | 2295 | 770 | 83.39% | 98.72%
二 | 宁波市 | 85 |  | 82.0806 | 96.57%
9 | 宁波市本级 | 56 |  | 51.1804 | 91.39%
11 | 余姚市 | 6 |  | 6.5123 | 108.5%
10 | 慈溪市 | 11 |  | 11.3848 | 103.5%
12 | 宁海县 | 10 |  | 10.2837 | 102.8%
13 | 象山县 | 2 |  | 2.7194 | 136%
三 | 温州市 | 65.7 | 16.882 | 63.9108 | 97.28% | 9234.68 | 3018 | 8138.68 | 2735 | 88.13% | 90.62%
14 | 温州市本级 | 6.5 | 0.1245 | 10.3279 | 158.9%
15 | 鹿城区 | 4.2 | 0.3445 | 4.1855 | 99.65% | 218.68 | 100 | 218.68 | 100 | 100% | 100%
16 | 瓯海区 | 9.5 | 1.481 | 8.4265 | 88.7% | 155 | 54 | 155 | 54 | 100% | 100%
17 | 龙湾区 | 2.5 | 1.865 | 2.0923 | 83.69%
18 | 洞头区 | 0.3 | 0.0015 | 0.43395 | 144.6%
19 | 乐清市 | 7 | 0.383 | 6.4838 | 92.63% | 180 | 120 | 95 | 65 | 52.78% | 54.17%
20 | 瑞安市 | 3.9 | 0.3235 | 3.8505 | 98.73% | 792 | 542 | 792 | 542 | 100% | 100%
21 | 永嘉县 | 4.5 | 1.4415 | 4.5048 | 100.1% | 245 | 164 | 245 | 164 | 100% | 100%
22 | 平阳县 | 13.6 | 6.0625 | 12.9343 | 95.1% | 6128 | 958 | 5345 | 958 | 87.22% | 100%
23 | 苍南县 龙港市 | 7.5 | 2.9925 | 4.9328 | 65.77% | 288 | 238 | 60 | 10 | 20.83% | 4.202%
24 | 文成县 | 3 | 0.878 | 2.9686 | 98.95% | 406 | 220 | 406 | 220 | 100% | 100%
25 | 泰顺县 | 3.2 | 0.9845 | 2.77 | 86.56% | 822 | 622 | 822 | 622 | 100% | 100%
四 | 嘉兴市 | 50.1 | 4.095 | 45.229 | 90.28% | 36101 | 9898 | 16725 | 9562 | 46.33% | 96.61%
26 | 嘉兴市本级 | 26 | 0.2565 | 19.9685 | 76.8% | 216 | 126 |  |  | 0% | 0%
27 | 南湖区 | 0.9 | 0.0345 | 0.98901 | 109.9%
28 | 秀洲区 | 3 | 0.6195 | 2.1025 | 70.08% | 105 | 96 | 105 | 96 | 100% | 100%
29 | 海宁市 | 3.8 | 0.8485 | 4.0875 | 107.6%
30 | 平湖市 | 1.5 | 0.223 | 1.631 | 108.7% | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100%
31 | 桐乡市 | 3.8 | 0.1965 | 5.6318 | 148.2% | 2500 | 1120 | 2500 | 1120 | 100% | 100%
32 | 嘉善县 | 6.1 | 0.927 | 5.596 | 91.74% | 33210 | 8486 | 14050 | 8276 | 42.31% | 97.53%
33 | 海盐县 | 5 | 0.9895 | 5.2227 | 104.5%
五 | 湖州市 | 31.7 | 4.397 | 27.1876 | 85.77% | 52415.82 | 15579 | 33915.83 | 12278 | 64.71% | 78.81%
34 | 湖州市本级 | 11.3 | 1.3355 | 6.6235 | 58.62% | 209 | 209 | 125 | 125 | 59.81% | 59.81%
35 | 吴兴区 | 1.6 | 0.3135 | 1.5553 | 97.2% | 225 | 225 | 190 | 190 | 84.44% | 84.44%
36 | 南浔区 | 5 | 0.4705 | 4.9321 | 98.64% | 2024 | 1143 | 1769 | 1123 | 87.4% | 98.25%
37 | 德清县 | 4.8 | 0.9575 | 5.099 | 106.2% | 30490.8 | 9602 | 13638.8 | 6750 | 44.73% | 70.3%
38 | 安吉县 | 5 | 0.326 | 4.8031 | 96.06% | 9255.99 | 1826 | 8026 | 1560 | 86.71% | 85.43%
39 | 长兴县 | 4 | 0.994 | 4.1747 | 104.4% | 10211.03 | 2574 | 10167.03 | 2530 | 99.57% | 98.29%
六 | 绍兴市 | 31.3 | 6.1865 | 34.394 | 109.9% | 5181.6 | 2116 | 5029.6 | 2064 | 97.07% | 97.54%
40 | 绍兴市本级 | 0.8 | 2.542 | 0.8256 | 103.2%
41 | 越城区 | 6.3 | 0.276 | 7.7282 | 122.7% | 80 | 80 | 28 | 28 | 35% | 35%
42 | 柯桥区 | 3.4 | 0.2015 | 3.115 | 91.62% | 162.6 | 88 | 162.6 | 88 | 100% | 100%
43 | 上虞区 | 5 | 0.3395 | 7.002 | 140%
44 | 诸暨市 | 7.5 | 1.46 | 7.3366 | 97.82% | 2028 | 810 | 2028 | 810 | 100% | 100%
45 | 嵊州市 | 4.5 | 1.143 | 4.2203 | 93.78% | 727 | 464 | 727 | 464 | 100% | 100%
46 | 新昌县 | 3.8 | 0.2245 | 4.1663 | 109.6% | 2184 | 674 | 2084 | 674 | 95.42% | 100%
七 | 金华市 | 46.5 | 5.5805 | 50.3538 | 108.3% | 25938 | 9290 | 21061.142 | 5939 | 81.2% | 63.93%
47 | 金华市本级 | 2.3 | 0.466 | 1.8366 | 79.85% | 4000 | 4000 | 1049 | 1049 | 26.22% | 26.22%
48 | 婺城区 | 4 | 0.462 | 4.6788 | 117%
49 | 金东区 | 3 | 0.42 | 2.8879 | 96.26% | 2490 | 1140 | 2395 | 1140 | 96.18% | 100%
50 | 兰溪市 | 4.8 | 0.8385 | 5.3425 | 111.3% | 6409 | 564 | 5838.142 | 564 | 91.09% | 100%
51 | 东阳市 | 3.4 | 0.3955 | 3.4036 | 100.1% | 8526 | 1376 | 8526 | 1376 | 100% | 100%
52 | 义乌市 | 15 | 0.1055 | 16.541 | 110.3% | 489 | 274 | 489 | 274 | 100% | 100%
53 | 永康市 | 4 | 0.101 | 4.1767 | 104.4% | 716 | 276 | 676 | 276 | 94.41% | 100%
54 | 浦江县 | 2 | 0.408 | 2.1116 | 105.6% | 508 | 260 | 448 | 260 | 88.19% | 100%
55 | 武义县 | 2 | 0.3215 | 2.2884 | 114.4% | 580 | 580 | 580 | 580 | 100% | 100%
56 | 磐安县 | 6 | 2.0625 | 7.0867 | 118.1% | 2220 | 820 | 1060 | 420 | 47.75% | 51.22%
八 | 衢州市 | 44.4 | 14.706 | 32.8335 | 73.95% | 27731 | 10991 | 23430 | 10109 | 84.49% | 91.98%
57 | 衢州市本级 | 4 | 1.245 | 3.7588 | 93.97% | 4361 | 2678 | 3353 | 2524 | 76.89% | 94.25%
58 | 柯城区 | 6.3 | 2.254 | 3.2499 | 51.59% | 1875 | 1408 | 1400 | 1008 | 74.67% | 71.59%
59 | 衢江区 | 3.5 | 1.2985 | 3.2085 | 91.67% | 825 | 256 | 751 | 256 | 91.03% | 100%
60 | 江山市 | 5.6 | 2.137 | 6.3782 | 113.9% | 6393 | 3915 | 4886 | 3756 | 76.43% | 95.94%
61 | 龙游县 | 5 | 0.9645 | 4.8019 | 96.04%
62 | 常山县 | 6 | 2.2695 | 5.4458 | 90.76% | 264 | 264 | 155 | 155 | 58.71% | 58.71%
63 | 开化县 | 14 | 4.5375 | 5.9904 | 42.79% | 14013 | 2470 | 12885 | 2410 | 91.95% | 97.57%
九 | 舟山市 | 16.6 | 3.9085 | 17.2548 | 103.9% | 12018.65 | 4752 | 11410.65 | 4556 | 94.94% | 95.88%
64 | 舟山市本级 | 4 | 1.7255 | 5.7527 | 143.8% | 688 | 200 | 550 | 200 | 79.94% | 100%
65 | 定海区 | 3.8 | 1.008 | 4.0394 | 106.3% | 5164 | 2714 | 4865 | 2616 | 94.21% | 96.39%
66 | 普陀区 | 3.7 | 0.569 | 3.1767 | 85.86% | 4978 | 1200 | 4978 | 1200 | 100% | 100%
67 | 岱山县 | 4.6 | 0.487 | 3.7647 | 81.84% | 693 | 340 | 663 | 320 | 95.67% | 94.12%
68 | 嵊泗县 | 0.5 | 0.119 | 0.5213 | 104.3% | 495.65 | 298 | 354.65 | 220 | 71.55% | 73.83%
十 | 台州市 | 47.9 | 8.018 | 40.0474 | 83.61% | 6797.93 | 3901 | 5157.93 | 3255 | 75.88% | 83.44%
69 | 台州市本级 | 11 | 1.1425 | 6.5635 | 59.67% | 151 | 151 |  |  | 0% | 0%
70 | 椒江区 | 1.5 | 0.016 | 1.1938 | 79.58% | 74 | 64 | 74 | 64 | 100% | 100%
71 | 黄岩区 | 7 | 0.2685 | 7.3745 | 105.3% | 71.93 | 52 | 71.93 | 52 | 100% | 100%
72 | 路桥区 | 2.1 | 0.0205 | 1.1918 | 56.75% | 56 | 56 | 56 | 56 | 100% | 100%
73 | 温岭市 | 4.1 | 0.3675 | 3.6866 | 89.92% | 1088 | 440 | 680 | 246 | 62.5% | 55.91%
74 | 临海市 | 5.1 | 0.6695 | 5.8729 | 115.2% | 2735 | 1350 | 2259 | 1134 | 82.6% | 84%
75 | 玉环市 | 4.8 | 0.0355 | 4.0867 | 85.14% | 714 | 254 | 169 | 169 | 23.67% | 66.54%
76 | 三门县 | 3.3 | 2.3345 | 1.7726 | 53.71%
77 | 天台县 | 6.8 | 2.1095 | 5.2777 | 77.61% | 78 | 78 | 78 | 78 | 100% | 100%
78 | 仙居县 | 2.2 | 1.054 | 3.0275 | 137.6% | 1830 | 1456 | 1770 | 1456 | 96.72% | 100%
十一 | 丽水市 | 35.9 | 10.9855 | 31.6804 | 88.25% | 51771 | 16910 | 42426 | 16086 | 81.95% | 95.13%
79 | 丽水市本级 | 4.3 | 0.1175 | 2.2743 | 52.89%
80 | 莲都区 | 1.6 | 0.3515 | 1.4473 | 90.46% | 458 | 238 | 390 | 238 | 85.15% | 100%
81 | 龙泉市 | 3.7 | 1.272 | 3.4472 | 93.17% | 15870 | 1604 | 13500 | 1604 | 85.07% | 100%
82 | 青田县 | 5 | 0.9955 | 4.6397 | 92.79% | 2813 | 1116 | 3091 | 1116 | 109.9% | 100%
83 | 云和县 | 2.3 | 0.571 | 2.1592 | 93.88% | 90 | 90 | 70 | 70 | 77.78% | 77.78%
84 | 庆元县 | 4.2 | 1.8505 | 3.8001 | 90.48% | 3844 | 1504 | 3574 | 1234 | 92.98% | 82.05%
85 | 缙云县 | 4.5 | 1.454 | 4.3611 | 96.91% | 780 | 780 | 537 | 537 | 68.85% | 68.85%
86 | 遂昌县 | 2.7 | 0.8675 | 2.5055 | 92.8% | 1414 | 1414 | 1370 | 1370 | 96.89% | 96.89%
87 | 松阳县 | 4 | 2.0395 | 3.5832 | 89.58% | 3630 | 1420 | 3180 | 1200 | 87.6% | 84.51%
88 | 景宁县 | 3.6 | 1.4665 | 3.4629 | 96.19% | 22872 | 8744 | 16714 | 8717 | 73.08% | 99.69%
备注：省级资金包括消化调度资金

## 海塘安澜等重大水利项目投资 (总表)
附件2
2020年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（建设类）
单位：万元
序号 | 项目编号 | 市 | 县市区 | 项目名称 | 总投资 | 至2019年底累计完成投资 | 2020年计划
[7 empty] | 年度 目标 | 1-10月计划目标 | 1-10月完成投资 | 进展 情况 | 月度目标完成率
合 计 |  |  |  |  | 20880594.76 | / | 2300000 | 1999162.9819 | 2058503.82 |  | 103%
1 | JS-050-KP | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129484 | 52000 | 30000 | 24545.4545 | 26200 | 正常 | 106.7% | 22200 | 排 | 4000
2 | JS-008-GD | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东钱塘江标准塘工程 | 186615 | 102435.8501 | 1000 | / | / | / |  | / | 海 | #VALUE!
3 | JS-082-KP | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东片外排工程 | 683000 | 92900 | 5000 | 4090.9091 | 6598.96 | 正常 | 161.3% | 5778.96 | 排 | 820
4 | / | 杭州 | 市本级 | 杭州市第二水源千岛湖配水工程 | 961365 | 887636 | 73729 | 60323.7273 | 73400 | 正常 | 121.7% | 73000 | 引 | 400
5 | JS-095-KP | 杭州 | 西湖区 | 杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 144370 | 82780 | 30000 | 24545.4545 | 26000 | 正常 | 105.9% | 21500 | 排 | 4500
6 | JS-023-GD | 杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 424630 | 293046 | 15000 | 12272.7273 | 36314 | 正常 | 295.9% | 32711 | 海 | 3603
7 | JS-022-GD | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区富春江治理工程 | 288767 | 188832 | 6000 | 4909.0909 | 5100 | 正常 | 103.9% | 4800 | 海 | 300
8 | JS-114-SK | 杭州 | 临安区 | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 22160 | 10000 | 8181.8182 | 8215 | 正常 | 100.4% | 7300 | 库 | 915
9 | / | 杭州 | 临安区 | 临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治工程 | 101269 | 0 | 5000 | 4090.9091 | 6000 | 正常 | 146.7% | 6000 |  | 0
10 | JS-020-GD | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固二期工程 | 50685 | 24989 | 8000 | 5000 | 2109 | 滞后 | 42.18% | 95 | 海 | 2014
11 | JS-037-GD | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固三期工程 | 29510 | 9525 | 11000 | 9000 | 9018 | 正常 | 100.2% | 7839 | 海 | 1179
12 | JS-019-GD | 杭州 | 建德市 | 建德市新安江、兰江治理工程 | 49709 | 38757 | 10952 | 8960.7273 | 9309 | 正常 | 103.9% | 8652 | 海 | 657
13 | JS-061-KP | 宁波 | 市本级 | 宁波市鄞奉平原排涝工程 | 715000 | 543931 | 95000 | 77727.2727 | 122180 | 正常 | 157.2% | 107809 | 排 | 14371
14 | / | 宁波 | 市本级 | 宁波至杭州湾新区引水工程 | 240700 | 50000 | 30000 | 24545.4545 | 33371 | 正常 | 136% | 30919 | 引 | 2452
15 | JS-057-KP | 宁波 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | 189350 | 15000 | 12272.7273 | 18000 | 正常 | 146.7% | 17000 | 排 | 1000
16 | JS-077-KP | 宁波 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 193248 | 96401 | 30000 | 24545.4545 | 29000 | 正常 | 118.1% | 26000 | 排 | 3000
17 | JS-062-KP | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | 236070 | 50000 | 40909.0909 | 62036 | 正常 | 151.6% | 58796 | 排 | 3240
18 | JS-109-SK | 宁波 | 奉化市 | 宁波市葛岙水库工程 | 549100 | 262061 | 120000 | 98181.8182 | 110253 | 正常 | 112.3% | 96034 | 库 | 14219
19 | / | 温州 | 市本级 | 温州市瓯江引水工程 | 550336 | 0 | 10000 | 开工准备 | 14374 | 正常 | 100% | 14021 | 引 | 353
20 | JS-015-GD | 温州 | 鹿城区 | 鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 99255 | 83530 | 15000 | 10714.2857 | 9940 | 正常 | 92.77% | 9440 | 海 | 500
21 | JS-068-KP | 温州 | 鹿城区 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 246350 | 165077 | 40000 | 32727.2727 | 31402 | 正常 | 95.95% | 29006 | 排 | 2396
| JS-069-KP | 温州 | 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 150950 | 46024 | 20000 | 16363.6364 | 19150 | 正常 | 117% | 17003 | 排 | 2147
22 | JS-067-KP | 温州 | 龙湾区 经开区 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 355133 | 119713.3 | 17000 | 13909.0909 | 18211.7 | 正常 | 130.9% | 13404 | 排 | 4807.7
23 | JS-079-KP | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 214000 | 18994 | 10000 | 8181.8182 | 10003 | 正常 | 122.3% | 9597 | 排 | 406
24 | JS-088-KP | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程 | 182000 | 2040.38 | 8000 | 6545.4545 | 7484 | 正常 | 114.3% | 6768 | 排 | 716
25 | JS-070-KP | 温州 | 永嘉县 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 | 71750 | 62455.11 | 1571.89 | 1286.0918 | 7227 | 正常 | 561.9% | 6788 | 排 | 439
26 | JS-010-GD | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 171143 | 136251 | 20000 | 16363.6364 | 13788 | 正常 | 84.26% | 11107 | 海 | 2681
27 | JS-071-KP | 温州 | 苍南县 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 242333 | 64987 | 10000 | 8181.8182 | 3100 | 滞后 | 37.89% | 2200 | 排 | 900
28 | JS-086-KP | 温州 | 苍南县平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程 | 264000 | 27190 | 30000 | 23030.303 | 20480 | 正常 | 88.93% | 19410 | 排 | 1070
29 | JS-011-GD | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程 | 166859 | 142914.41 | 23945 | 19591.3636 | 22750 | 正常 | 116.1% | 21176 | 海 | 1574
30 | JS-087-KP | 温州 | 平阳县 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 119938 | 11020 | 0 | / | / | / |  | / | 排 | #VALUE!
31 | JS-041-GD | 温州 | 平阳县 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 152112 | 40211 | 50000 | 40909.0909 | 48708 | 正常 | 119.1% | 41010 | 海 | 7698
32 | / | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江段）加固工程 | 43077 | 30585 | 8000 | 6545.4545 | 5730 | 正常 | 87.54% | 5530 |  | 200
33 | / | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程 | 39905 | 21588 | 8000 | 6545.4545 | 6755 | 正常 | 103.2% | 5950 |  | 805
34 | / | 温州 | 平阳县 | 平阳县显桥水闸除险加固工程 | 7078 | 5567 | 1378 | 1127.4545 | 1391 | 正常 | 123.4% | 1391 | 库固 | 0
35 | / | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 27400 | 0 | 13000 | 10636.3636 | 12223 | 正常 | 114.9% | 9863 |  | 2360
36 | / | 温州 | 泰顺县 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 55488 | 28416 | 13744 | 11245.0909 | 11560 | 正常 | 102.8% | 10350 | 引 | 1210
37 | JS-073-KP | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 218000 | 55150 | 20000 | 16363.6364 | 17400 | 正常 | 106.3% | 15650 | 排 | 1750
38 | JS-080-KP | 湖州 | 市本级 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122039 | 24230 | 30000 | 24545.4545 | 27045 | 正常 | 110.2% | 23195 | 排 | 3850
39 | / | 湖州 | 市本级 | 安吉两库引水工程 | 239856 | 40935 | 60000 | 49090.9091 | 19640 | 滞后 | 40.01% | 10032.05 | 引 | 9607.95
40 | / | 湖州 | 德清县 | 德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程 | 60456 | 38940 | 10000 | 8181.8182 | 11247 | 正常 | 137.5% | 11125 | 中小 | 122
1 | JS-050-KP | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454300 | 431139.9575 | 18000 | 14727.2727 | 14952.29 | 正常 | 101.5% | 13309.76 | 排 | 1642.53
41 | JS-053-KP | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市南排闸站除险加固工程 | 31329 | 23689.89 | 7310 | 5980.9091 | 4750 | 正常 | 79.42% | 4750 |  | 0
42 | / | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市域外配水工程（杭州方向） | 855386 | 454778 | 222000 | 181636.3636 | 179983 | 正常 | 99.09% | 153904 | 引 | 26079
43 | JS-072-KP | 嘉兴 | 嘉善县秀洲区 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程 | 215854 | 139674.1 | 37953 | 31052.4545 | 31925 | 正常 | 102.8% | 28775 | 排 | 3150
44 | JS-028-GD | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘工程 | 54000 | 33846 | 3000 | 开工准备 | / | / |  | / | 海 | #VALUE!
45 | JS-096-KP | 嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 183838 | 20485.56 | 30000 | 23333.3333 | 26198 | 正常 | 112.3% | 24168 | 排 | 2030
46 | JS-039-GD | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 90245 | 23400 | 13500 | 11045.4545 | 12142 | 正常 | 109.9% | 11392 | 海 | 750
47 | JS-056-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256492 | 137327 | 5000 | 4090.9091 | 4394 | 正常 | 107.4% | 3857 | 排 | 537
48 | JS-075-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程 | 221867 | 122340 | 30000 | 24545.4545 | 26181 | 正常 | 106.7% | 24241 | 排 | 1940
49 | JS-074-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 261682 | 253200 | 7000 | 5727.2727 | 6618 | 正常 | 115.6% | 6083 | 排 | 535
50 | JS-055-KP | 绍兴 | 上虞区 | 上虞区虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 103695 | 16000 | 13090.9091 | 14784 | 正常 | 112.9% | 13177 | 排 | 1607
51 | JS-083-KP | 绍兴 | 上虞区 | 绍兴市上虞区崧北河综合治理工程 | 69723 | 3118 | 8000 | 2666.6667 | 3100 | 正常 | 116.3% | 1050 |  | 2050
52 | JS-012-GD | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程 | 223963 | 218667 | 1443 | 1180.6364 | 5052 | 正常 | 427.9% | 4822 | 海 | 230
53 | JS-027-GD | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江治理二期工程 | 74227 | 62000 | 12227 | 10003.9091 | 11579 | 正常 | 115.7% | 10959 | 海 | 620
54 | / | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江排涝站改造工程(二期） | 16538 | 1000 | 1000 | 818.1818 | 1000 | 正常 | 122.2% | 1000 |  | 0
55 | / | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市五泄水库维修加固工程 | 3435 | 2220 | 1215 | 994.0909 | 1215 | 正常 | 122.2% | 1215 | 库固 | 0
56 | / | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市陈蔡水库加固改造工程 | 99257 | 0 | 25000 | 12500 | 30000 | 正常 | 100% | 30000 | 库固 | 0
57 | / | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市澄潭江苍岩段防洪能力提升应急工程 | 18416 | 0 | 15000 | 12272.7273 | 11721 | 正常 | 95.5% | 11058 |  | 663
58 | JS-031-GD | 金华 | 市本级 | 金华市本级金华江治理二期工程 | 82137 | 34315 | 10000 | 8181.8182 | 12732 | 正常 | 155.6% | 11442 | 海 | 1290
59 | / | 金华 | 市本级 | 金华市金兰水库除险加固项目 | 3367.4 | 0 | 1200 | 开工准备 | 50 | 正常 | 100% | 20 |  | 30
60 | / | 金华 | 金东区 | 金东区国湖水闸除险加固工程 | 7040 | 6000 | 1000 | 818.1818 | 900 | 正常 | 110% | 850 | 库固 | 50
61 | JS-018-GD | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市钱塘江堤防加固工程 | 136054 | 123020 | 11700 | 9572.7273 | 11700 | 正常 | 122.2% | 11700 | 海 | 0
62 | / | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市城区防洪标准提升应急工程（西门城楼段） | 11786 | 0 | 9000 | 7363.6364 | 3305 | 滞后 | 44.88% | 2700 |  | 605
63 | JS-115-SK | 金华 | 义乌市 | 义乌市双江水利枢纽工程 | 359209 | 0 | 130000 | 78000 | 120000 | 正常 | 153.8% | 100000 | 库 | 20000
64 | / | 金华 | 永康市 | 永康市北部水库联网工程 | 82070 | 73450 | 8620 | 7052.7273 | 7500 | 正常 | 106.3% | 6900 | 库 | 600
65 | JS-112-SK | 金华 | 磐安县 | 磐安县流岸水库工程 | 156750 | 9300 | 60000 | 46666.6667 | 46700 | 正常 | 100.1% | 40500 | 库 | 6200
66 | JS-021-GD | 衢州 | 市本级 | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 105370 | 13000 | 10636.3636 | 11000 | 正常 | 103.4% | 9539 | 海 | 1461
67 | / | 衢州 | 市本级 | 衢州市西片区水系综合整治工程 | 139400 | 32000 | 11500 | 9409.0909 | 17400 | 正常 | 184.9% | 15500 | 中小 | 1900
68 | / | 衢州 | 市本级 | 衢州市铜山源水库灌区续建配套与节水改造工程 | 6974 | 2720 | 4254 | 3480.5455 | 3306 | 正常 | 94.99% | 2896 |  | 410
69 | JS-030-GD | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区常山港治理工程 | 94806 | 51700 | 30000 | 24545.4545 | 21989 | 正常 | 89.58% | 21989 | 海 | 0
70 | / | 衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区上下山溪流域综合治理工程 | 90865 | 76239 | 7799 | 6381 | 13498 | 正常 | 211.5% | 11742 | 中小 | 1756
71 | JS-026-GD | 衢州 | 龙游县 | 龙游县衢江治理二期工程 | 54634 | 53800 | 834 | / | 834 | 正常 | 100% | 834 | 海 | 0
72 | JS-025-GD | 衢州 | 江山市 | 江山市江山港综合治理工程 | 223226 | 124185 | 30000 | 24545.4545 | 38086 | 正常 | 155.2% | 21853 | 海 | 16233
73 | / | 衢州 | 江山市 | 江山市碗窑灌区续建配套与节水改造十三五项目 | 14198 | 5303 | 6198 | 5071.0909 | 6724 | 正常 | 132.6% | 4694 |  | 2030
74 | JS-024-GD | 衢州 | 常山县 | 常山县常山港治理二期工程 | 88083 | 75736 | 12264 | 10034.1818 | 11800 | 正常 | 117.6% | 9800 | 海 | 2000
75 | / | 衢州 | 常山县 | 常山县芳村溪流域综合治理工程 | 27852 | 10100 | 8000 | 6545.4545 | 7460 | 正常 | 114% | 7190 | 中小 | 270
76 | / | 衢州 | 开化县 | 开化县第二水源茅岗水库引水工程 | 16665 | 10200 | 6465 | 5289.5455 | 5400 | 正常 | 102.1% | 5000 | 引 | 400
77 | / | 衢州 | 开化县 | 开化县马金溪流域综合治理工程 | 70200 | 50546 | 17179 | 14055.5455 | 15660 | 正常 | 111.4% | 12560 | 中小 | 3100
78 | JS-063-KP | 舟山 | 市本级 | 舟山群岛新区定海强排工程 | 123227 | 41937 | 15190 | 12428.1818 | 13982 | 正常 | 112.5% | 9574 | 排 | 4408
79 | CB-03-GD | 舟山 | 市本级 | 舟山市海塘加固工程 | 111980 | 0 | 37567 | 29218.7778 | 23025 | 正常 | 78.8% | 20346 | 海 | 2679
80 | / | 舟山 | 市本级 | 舟山市大陆引水三期工程 | 236204 | 208276 | 20000 | 16363.6364 | 12396 | 正常 | 75.75% | 10365 | 引 | 2031
81 | / | 舟山 | 定海区 | 定海区舟山群岛水系（流域）综合治理工程 | 41709 | 41108 | 4100 | 3354.5455 | 3785 | 正常 | 112.8% | 3445 | 中小 | 340
82 | JS-064-KP | 台州 | 市本级 | 台州市东官河综合整治工程 | 232924 | 224942 | 8100 | 6627.2727 | 8100 | 正常 | 122.2% | 8100 | 排 | 0
83 | JS-107-SK | 台州 | 市本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374361 | 253955 | 30000 | 24545.4545 | 23792 | 正常 | 96.93% | 20652 | 库 | 3140
84 | JS-044-GD | 台州 | 市本级 | 台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 297443 | 0 | 60000 | 40000 | 21900 | 滞后 | 54.75% | 8900 | 海 | 13000
85 | / | 台州 | 市本级 | 台州市引水工程 | 371812 | 101680 | 20000 | 16363.6364 | 45667 | 正常 | 279.1% | 40837 | 引 | 4830
86 | / | 台州 | 市本级 | 台州市南部湾区引水工程 | 184321 | 36668 | 24000 | 19636.3636 | 23587 | 正常 | 120.1% | 19480 | 引 | 4107
87 | CB-07-KP | 台州 | 路桥区 | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210005 | 51339.9673 | 21000 | 15000 | 5863 | 滞后 | 39.09% | 5463 | 排 | 400
88 | / | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区佛岭水库除险加固工程 | 8036.36 | 0 | 2000 | 1333.3333 | 617 | 滞后 | 46.28% | 150 | 库固 | 467
89 | JS-065-KP | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝一期工程 | 133300 | 126955.81 | 2600 | 2127.2727 | 2600 | 正常 | 122.2% | 2600 | 排 | 0
90 | JS-084-KP | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝二期工程 | 265000 | 6063 | 15000 | 11666.6667 | 6389 | 滞后 | 54.76% | 5845 | 排 | 544
91 | JS-085-KP | 台州 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程 | 182000 | 0 | 5000 | 3571.4286 | 4100 | 正常 | 114.8% | 3900 | 排 | 200
92 | JS-101-SK | 台州 | 临海市 | 临海市方溪水库工程 | 115000 | 122702.5 | 主体工程完工 | / | / | 正常 | 100% | / | 库 | #VALUE!
93 | / | 台州 | 临海市 | 牛头山水库灌区续建配套与节水改造2019-2020年度项目 | 2724 | 0 | 2700 | 2209.0909 | 1234 | 滞后 | 55.86% | 718 |  | 516 | 96
94 | JS-066-KP | 台州 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 364056 | 38763.8 | 10000 | 8181.8182 | 3458.9 | 滞后 | 42.28% | 3140.5 | 排 | 318.4
95 | JS-097-KP | 台州 | 玉环市 | 玉环市漩门湾拓浚扩排工程 | 115640 | 0 | 10000 | 6000 | 1256 | 滞后 | 20.93% | 1256 |  | 0
96 | JS-034-GD | 台州 | 天台县 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 166414 | 60000 | 50000 | 40909.0909 | 23378 | 滞后 | 57.15% | 23378 | 海 | 0
97 | JS-045-GD | 台州 | 仙居县 | 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程 | 76236 | 0 | 14000 | 10888.8889 | 6200 | 滞后 | 56.94% | 3850 | 海 | 2350
98 | JS-104-SK | 台州 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70380 | 41361.9591 | 10000 | 8181.8182 | 2500 | 滞后 | 30.56% | 2500 | 库 | 0
99 | JS-043-GD | 台州 | 三门县 | 三门县海塘加固工程 | 119792 | 1530 | 30000 | 23000 | 2470 | 滞后 | 10.74% | 2470 | 海 | 0
100 | JS-014-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理工程 | 76845 | 99158 | 1000 | 666.6667 | 0 | 滞后 | 0% | 0 | 海 | 0
101 | JS-029-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 100000 | 30688 | 20000 | 12000 | 0 | 滞后 | 50% | 0 | 海 | 0
102 | / | 丽水 | 市本级 | 丽水市滩坑引水工程 | 70505 | 20000 | 10000 | 8181.8182 | 8700 | 正常 | 106.3% | 7700 | 引 | 1000
103 | JS-013-GD | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市龙泉溪治理二期工程 | 32412 | 29672.6 | 2727.4 | 2231.5091 | 2350 | 正常 | 105.3% | 1000 | 海 | 1350
104 | / | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程 | 76724 | 30640 | 19000 | 15545.4545 | 8810 | 滞后 | 56.67% | 8810 | 中小 | 0
105 | / | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市瑞垟引水工程 | 47680 | 9000 | 4000 | 3272.7273 | 3779 | 正常 | 115.5% | 3115 | 引 | 664
106 | JS-103-SK | 丽水 | 青田县 | 青田县青田水利枢纽工程 | 159922 | 147200 | 3000 | 2454.5455 | 8300 | 正常 | 338.1% | 6000 | 库 | 2300
107 | JS-032-GD | 丽水 | 青田县 | 青田县瓯江治理二期工程 | 16745 | 5342 | 5000 | 4090.9091 | 2050 | 滞后 | 50.11% | 1020 | 海 | 1030
108 | / | 丽水 | 云和县 | 云和县浮云溪流域综合治理工程 | 75000 | 7650 | 15000 | 12272.7273 | 6800 | 滞后 | 55.41% | 6800 | 中小 | 0
109 | JS-110-SK | 丽水 | 庆元县 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 45000 | 30000 | 24545.4545 | 19000 | 正常 | 77.41% | 16000 | 库 | 3000
110 | / | 丽水 | 庆元县 | 庆元县松源溪流域综合治理工程 | 60878 | 21000 | 6000 | 4909.0909 | 13770 | 正常 | 280.5% | 12920 | 中小 | 850
111 | JS-102-SK | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库一期工程 | 160556 | 161950 | 工程完工见效 | / | / | 正常 | 100% | / | 库 | #VALUE!
112 | / | 丽水 | 缙云县 | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 152104 | 18180 | 6618 | 5414.7273 | 4694.47 | 正常 | 86.7% | 4390 | 中小 | 304.47
113 | / | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库引水工程 | 54851 | 6600 | 12000 | 9818.1818 | 8588.5 | 正常 | 87.48% | 7513.8 | 引 | 1074.7
114 | JS-108-SK | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 57426 | 39500 | 8000 | 6545.4545 | 6250 | 正常 | 95.49% | 6250 | 库 | 0
115 | JS-105-SK | 丽水 | 松阳县 | 松阳县黄南水库工程 | 180671 | 177664 | 3336 | 2729.4545 | 16000 | 正常 | 586.2% | 3336 | 库 | 12664
116 | / | 丽水 | 松阳县 | 松阳县松阴溪流域河流综合治理项目（干流） | 30058 | 12020 | 7500 | 6136.3636 | 6150 | 正常 | 100.2% | 5460 | 中小 | 690
117 | / | 丽水 | 景宁县 | 景宁县金村水库及供水工程 | 57629 | 29857 | 15000 | 12272.7273 | 13445 | 正常 | 109.6% | 12263 | 引 | 1182
118 | / | 丽水 | 景宁县 | 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） | 42440 | 6050 | 6000 | 4909.0909 | 5738 | 正常 | 116.9% | 5518 | 中小 | 220
119 | JS-058-KP | 省本级 | 浙东引水管理中心 | 姚江上游西排工程 | 123286 | 100129.5 | 20000 | 16363.6364 | 16428 | 正常 | 100.4% | 14618 | 排 | 1810
| JS-042-GD | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区北支江综合整治工程 | 270987 | 54799 | 45000 | 33750 | 7000 |  | 20.74% | 7000 | 海 | 0

## Sheet2 (hidden)
行标签 | 求和项:年度完成率 | 求和项:月度完成率
杭州 | 46.49% | 115.8%
杭州市本级 | 54.99% | 122.1%
萧山区 | 121.1% | 266.4%
富阳区 | 21.57% | 78.7%
桐庐县 | 15.79% | 60%
临安区 | 56.67% | 124.7%
建德市 | 68% | 149.6%
西湖区 | 26.98% | 59.36%
温州 | 48.35% | 118.3%
鹿城区 | 62.93% | 440.5%
瓯海区 | 52.6% | 115.7%
乐清市 | 43% | 94.6%
瑞安市 | 45.14% | 99.3%
永嘉县 | 51.28% | 112.8%
平阳县 | 52.34% | 115.1%
苍南县 | 15% | 33%
泰顺县 | 33.47% | 73.63%
苍南县平阳县 | 40.2% | 132.7%
龙湾区 经开区 | 49.54% | 109%
鹿城区 瓯海区 | 55.88% | 122.9%
温州市本级 | 24% | #DIV/0!
嘉兴 | 41.67% | 94.96%
嘉兴市本级 | 40.34% | 88.74%
海盐县 | 44.25% | 146%
嘉善县秀洲区 | 48.15% | 105.9%
湖州 | 34.91% | 76.8%
湖州市本级 | 31.47% | 69.24%
德清县 | 72.71% | 160%
绍兴 | 68.3% | 186.9%
绍兴市本级 | 53.33% | 117.3%
上虞区 | 60.94% | 134.1%
诸暨市 | 83.11% | 470.6%
嵊州市 | 67.55% | 148.6%
越城区 | 61.75% | 135.8%
金华 | 42.56% | 255.8%
金华市本级 | 61.83% | 136%
金东区 | 60% | 132%
兰溪市 | 61.35% | 135%
义乌市 | 42.31% | #DIV/0!
永康市 | 52.78% | 116.1%
磐安县 | 31.67% | 95%
舟山 | 33.82% | 85.56%
舟山市本级 | 32.49% | 82.9%
定海区 | 57.41% | 126.3%
台州 | 31.92% | 88.4%
黄岩区 | 0% | #DIV/0!
临海市 | 35.69% | 111.2%
路桥区 | 9.971% | 69.8%
三门县 | 12.43% | 34.17%
台州市本级 | 41.97% | 114%
天台县 | 34.6% | 76.12%
温岭市 | 23.21% | 51.06%
仙居县 | 13% | 39%
衢州 | 57.66% | 126%
常山县 | 68.1% | 149.8%
江山市 | 40.75% | 89.65%
开化县 | 48.49% | 106.7%
柯城区 | 60% | 132%
龙游县 | 100% | 100%
衢江区 | 91.22% | 200.7%
衢州市本级 | 66.34% | 146%
丽水 | 42.18% | 105.5%
缙云县 | 39.4% | 86.67%
景宁县 | 51.44% | 113.2%
丽水市本级 | 16.29% | 111.1%
龙泉市 | 45.21% | 99.46%
青田县 | 47.38% | 104.2%
庆元县 | 50.75% | 111.7%
松阳县 | 62.26% | 137%
遂昌县 | 60.62% | 133.4%
云和县 | 33.33% | 73.33%
宁波 | 70.77% | 155.7%
慈溪市 | 88.5% | 194.7%
奉化市 | 56.78% | 124.9%
宁波市本级 | 77.68% | 170.9%
余姚市 | 69.22% | 152.3%
省本级 | 46.04% | 101.3%
浙东引水管理中心 | 46.04% | 101.3%
总计 | 47.84% | 122.2%

## 海塘安澜等重大水利项目投资 (总表) (2) (hidden)
单位：万元
市 | 县市区 | 项目名称 | 总投资 | 至2019年底累计完成投资 | 2020年计划
市 | 县市区 | 项目名称 | 总投资 | 至2019年底累计完成投资 | 年度 目标 | 1-6月计划目标 | 1-6月完成投资 | 月度目标完成率 |  |  | 项目名称 | 总投资 | 至2019年底累计完成投资 | 年度 目标 | 1-6月计划目标 | 1-6月完成投资 | 月度目标完成率 | 项目名称 | 总投资 | 至2019年底累计完成投资 | 年度 目标 | 1-6月计划目标 | 1-6月完成投资 | 月度目标完成率
杭州 | 杭州市本级 | 杭州市大江东钱塘江标准塘工程 | 186615 | 102435.8501 | 1000 | 完成规划选址和土地预审 | 0 | 100% | 0 | 库 | 慈溪市北排工程 | 658000 | 236070 | 50000 | 22727.2727 | 44250 | 194.7% | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 | 71750 | 62455.11 | 1571.89 | 714.4955 | 5012 | 701.5%
嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘工程 | 54000 | 33846 | 3000 | 完成规划选址 | 0 | 100% | 0 | 海 | 宁波市鄞奉平原排涝工程 | 715000 | 543931 | 95000 | 43181.8182 | 75474 | 174.8% | 鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 99255 | 83530 | 15000 | 2142.8571 | 9440 | 440.5%
杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固二期工程 | 50685 | 24989 | 8000 | 完成变更调整 | 0 | 100% | 0 | 引 | 宁波至杭州湾新区引水工程 | 240700 | 50000 | 30000 | 13636.3636 | 21624 | 158.6% | 临海市东部平原排涝工程 | 182000 | 0 | 5000 | 714.2857 | 3050 | 427%
台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区佛岭水库除险加固工程 | 8036.36 | 0 | 2000 | 施工准备 | 0 | 100% | 0 |  | 杭州市第二水源千岛湖配水工程 | 961365 | 887636 | 73729 | 33513.1818 | 50500 | 150.7% | 庆元县松源溪流域综合治理工程 | 60878 | 21000 | 6000 | 2727.2727 | 10770 | 394.9%
绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市陈蔡水库加固改造工程 | 99257 | 0 | 25000 | 开工准备 | 20000 | 100% | 10800 | 排 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 183838 | 20485.56 | 30000 | 10000 | 14603 | 146% | 诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程 | 223963 | 218667 | 1443 | 655.9091 | 2480 | 378.1%
金华 | 义乌市 | 义乌市双江水利枢纽工程 | 359209 | 0 | 130000 | 开工准备 | 55000 | 100% | 20000 | 库 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程 | 221867 | 122340 | 30000 | 13636.3636 | 18552 | 136% | 台州市引水工程 | 371812 | 101680 | 20000 | 9090.9091 | 25639.2 | 282%
丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库一期工程 | 160556 | 161950 | 工程完工见效 | 工程完工见效 | 0 | 100% | 0 | 排 | 余姚市姚江上游西分工程 | 193248 | 96401 | 30000 | 13636.3636 | 18000 | 132% | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 424630 | 293046 | 15000 | 6818.1818 | 18167 | 266.4%
温州 | 温州市本级 | 温州市瓯江引水工程 | 550336 | 0 | 10000 | 对接可研审批 | 2400 | 100% |  | 引 | 衢州市柯城区常山港治理工程 | 94806 | 51700 | 30000 | 13636.3636 | 18000 | 132% | 青田县青田水利枢纽工程 | 159922 | 147200 | 3000 | 1363.6364 | 3300 | 242%
丽水 | 丽水市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 100000 | 30688 | 20000 | 对接可研审批 | 0 | 50% | 0 | 引 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122039 | 24230 | 30000 | 13636.3636 | 17389 | 127.5% | 松阳县黄南水库工程 | 180671 | 177664 | 3336 | 1516.3636 | 3336 | 220%
温州 | 平阳县 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 119938 | 11020 | 0 | / | 0 |  | 0 | 海 | 宁波市葛岙水库工程 | 549100 | 262061 | 120000 | 54545.4545 | 68134 | 124.9% | 兰溪市钱塘江堤防加固工程 | 136054 | 123020 | 11700 | 5318.1818 | 11700 | 220%
台州 | 临海市 | 临海市方溪水库工程 | 115000 | 122702.5 | 主体工程完工 | / | 0 |  | 0 | 排 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 246350 | 165077 | 40000 | 18181.8182 | 22352 | 122.9% | 临海市大田平原排涝一期工程 | 133300 | 126955.81 | 2600 | 1181.8182 | 2600 | 220%
丽水 | 丽水市本级 | 丽水市大溪治理工程 | 76845 | 99158 | 1000 | / | 0 |  | 0 | 排 | 鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程 | 166859 | 142914.41 | 23945 | 10884.0909 | 12320 | 113.2% | 衢州市西片区水系综合整治工程 | 139400 | 32000 | 11500 | 5227.2727 | 11000 | 210.4%
嘉兴 | 嘉兴市本级 | 嘉兴市域外配水工程（杭州方向） | 855386 | 454778 | 222000 | 100909.0909 | 88370 | 87.57% | 61236 | 库 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 152112 | 40211 | 50000 | 22727.2727 | 25650 | 112.9% | 衢州市衢江区上下山溪流域综合治理工程 | 84038 | 76239 | 7799 | 3545 | 7114 | 200.7%
宁波 | 奉化市 | 宁波市葛岙水库工程 | 549100 | 262061 | 120000 | 54545.4545 | 68134 | 124.9% | 47134 | 引 | 台州市南部湾区引水工程 | 184321 | 36668 | 24000 | 10909.0909 | 12100 | 110.9% | 诸暨市五泄水库维修加固工程 | 3435 | 2220 | 1215 | 552.2727 | 1100 | 199.2%
宁波 | 宁波市本级 | 宁波市鄞奉平原排涝工程 | 715000 | 543931 | 95000 | 43181.8182 | 75474 | 174.8% | 51109 | 排 | 台州市朱溪水库工程 | 374361 | 253955 | 30000 | 13636.3636 | 14950 | 109.6% | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | 189350 | 15000 | 6818.1818 | 13150 | 192.9%
杭州 | 杭州市本级 | 杭州市第二水源千岛湖配水工程 | 961365 | 887636 | 73729 | 33513.1818 | 50500 | 150.7% | 39500 | 库 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程 | 215854 | 139674.1 | 37953 | 17251.3636 | 18273 | 105.9% | 平阳县显桥水闸除险加固工程 | 7078 | 5567 | 1378 | 626.3636 | 1196 | 190.9%
湖州 | 湖州市本级 | 安吉两库引水工程 | 239856 | 40935 | 60000 | 27272.7273 | 7230 | 26.51% | 6470 | 海 | 磐安县流岸水库工程 | 156750 | 9300 | 60000 | 20000 | 19000 | 95% | 诸暨市浦阳江排涝站改造工程(二期） | 16538 | 1000 | 1000 | 454.5455 | 800 | 176%
宁波 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | 236070 | 50000 | 22727.2727 | 44250 | 194.7% | 36300 | 海 | 嘉兴市域外配水工程（杭州方向） | 855386 | 454778 | 222000 | 100909.0909 | 88370 | 87.57% | 临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治工程 | 101269 | 0 | 5000 | 2272.7273 | 4000 | 176%
温州 | 平阳县 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 152112 | 40211 | 50000 | 22727.2727 | 25650 | 112.9% | 20430 | 海 | 江山市江山港综合治理工程 | 223226 | 124185 | 30000 | 13636.3636 | 11288 | 82.78% | 诸暨市浦阳江治理二期工程 | 74227 | 62000 | 12227 | 5557.7273 | 9600 | 172.7%
台州 | 天台县 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 166414 | 60000 | 50000 | 22727.2727 | 17300 | 76.12% | 8800 | 引 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 166414 | 60000 | 50000 | 22727.2727 | 17300 | 76.12% | 常山县常山港治理二期工程 | 88083 | 75736 | 12264 | 5574.5455 | 9000 | 161.4%
金华 | 磐安县 | 磐安县流岸水库工程 | 156750 | 9300 | 60000 | 20000 | 19000 | 95% | 6300 | 排 | 舟山市海塘加固工程 | 111980 | 0 | 37567 | 12522.3333 | 9473.86 | 75.66% | 德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程 | 60456 | 38940 | 10000 | 4545.4545 | 7271 | 160%
温州 | 鹿城区 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 246350 | 165077 | 40000 | 18181.8182 | 22352 | 122.9% | 12546 | 海 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129484 | 52000 | 30000 | 13636.3636 | 9200 | 67.47% | 建德市新安江、兰江治理工程 | 49709 | 38757 | 10952 | 4978.1818 | 7447 | 149.6%
嘉兴 | 嘉善县秀洲区 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程 | 215854 | 139674.1 | 37953 | 17251.3636 | 18273 | 105.9% | 13422 | 海 | 杭州市富阳区北支江综合整治工程 | 325031 | 54799 | 45000 | 11250 | 7000 | 62.22% | 嵊州市澄潭江苍岩段防洪能力提升应急工程 | 18416 | 0 | 15000 | 6818.1818 | 10133 | 148.6%
台州 | 台州市本级 | 台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 297443 | 0 | 60000 | 15000 | 2350 | 15.67% | 1850 | 库 | 杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 144370 | 82780 | 30000 | 13636.3636 | 8095 | 59.36% | 杭州市富阳区富春江治理工程 | 288767 | 188832 | 6000 | 2727.2727 | 4000 | 146.7%
宁波 | 宁波市本级 | 宁波至杭州湾新区引水工程 | 240700 | 50000 | 30000 | 13636.3636 | 21624 | 158.6% | 13962 | 排 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 45000 | 30000 | 13636.3636 | 7500 | 55% | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 261682 | 253200 | 7000 | 3181.8182 | 4407 | 138.5%
绍兴 | 越城区 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程 | 221867 | 122340 | 30000 | 13636.3636 | 18552 | 136% | 15552 |  | 安吉两库引水工程 | 239856 | 40935 | 60000 | 27272.7273 | 7230 | 26.51% | 金华市本级金华江治理二期工程 | 82137 | 34315 | 10000 | 4545.4545 | 6183 | 136%
宁波 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 193248 | 96401 | 30000 | 13636.3636 | 18000 | 132% | 11100 | 海 | 三门县海塘加固工程 | 119792 | 1530 | 30000 | 10000 | 2470 | 24.7% | 上虞区虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 103695 | 16000 | 7272.7273 | 9751 | 134.1%
衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区常山港治理工程 | 94806 | 51700 | 30000 | 13636.3636 | 18000 | 132% | 12200 | 海 | 台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 297443 | 0 | 60000 | 15000 | 2350 | 15.67% | 遂昌县清水源水库工程 | 57426 | 39500 | 8000 | 3636.3636 | 4850 | 133.4%
湖州 | 湖州市本级 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122039 | 24230 | 30000 | 13636.3636 | 17389 | 127.5% | 11520 | 排 | [7 empty] | 温州市江西垟平原排涝工程 | 264000 | 27190 | 30000 | 9090.9091 | 12060 | 132.7%
台州 | 台州市本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374361 | 253955 | 30000 | 13636.3636 | 14950 | 109.6% | 12450 | 库 | [7 empty] | 常山县芳村溪流域综合治理工程 | 27852 | 10100 | 8000 | 3636.3636 | 4800 | 132%
衢州 | 江山市 | 江山市江山港综合治理工程 | 223226 | 124185 | 30000 | 13636.3636 | 11288 | 82.78% | 7536 | 海 | 项目名称 | 总投资 | 至2019年底累计完成投资 | 年度 目标 | 1-6月计划目标 | 1-6月完成投资 | 月度目标完成率 | 金东区国湖水闸除险加固工程 | 7040 | 6000 | 1000 | 454.5455 | 600 | 132%
杭州 | 杭州市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129484 | 52000 | 30000 | 13636.3636 | 9200 | 67.47% | 7200 | 排 | 台州市引水工程 | 371812 | 101680 | 20000 | 9090.9091 | 25639.2 | 282% | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256492 | 137327 | 5000 | 2272.7273 | 2976 | 130.9%
杭州 | 西湖区 | 杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 144370 | 82780 | 30000 | 13636.3636 | 8095 | 59.36% | 5575 | 排 | 温州市江西垟平原排涝工程 | 264000 | 27190 | 30000 | 9090.9091 | 12060 | 132.7% | 平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程 | 39905 | 21588 | 8000 | 3636.3636 | 4600 | 126.5%
丽水 | 庆元县 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 45000 | 30000 | 13636.3636 | 7500 | 55% | 6500 | 库 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 150950 | 46024 | 20000 | 9090.9091 | 10519 | 115.7% | 定海区舟山群岛水系（流域）综合治理工程 | 41709 | 41108 | 4100 | 1863.6364 | 2354 | 126.3%
舟山 | 舟山市本级 | 舟山市海塘加固工程 | 111980 | 0 | 37567 | 12522.3333 | 9473.86 | 75.66% | 6349 | 海 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 218000 | 55150 | 20000 | 9090.9091 | 10000 | 110% | 台州市东官河综合整治工程 | 232924 | 224942 | 8100 | 3681.8182 | 4600 | 124.9%
杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区北支江综合整治工程 | 325031 | 54799 | 45000 | 11250 | 7000 | 62.22% |  | 海 | 姚江上游西排工程 | 123286 | 100129.5 | 20000 | 9090.9091 | 9208 | 101.3% | 开化县第二水源茅岗水库引水工程 | 16665 | 10200 | 6465 | 2938.6364 | 3650 | 124.2%
台州 | 台州市本级 | 台州市南部湾区引水工程 | 184321 | 36668 | 24000 | 10909.0909 | 12100 | 110.9% | 6700 | 引 | 舟山市大陆引水三期工程 | 236204 | 208276 | 20000 | 9090.9091 | 8323 | 91.55% | 江山市碗窑灌区续建配套与节水改造十三五项目 | 14198 | 5303 | 6198 | 2817.2727 | 3463 | 122.9%
温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程 | 166859 | 142914.41 | 23945 | 10884.0909 | 12320 | 113.2% | 10520 | 海 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 171143 | 136251 | 20000 | 9090.9091 | 6050 | 66.55% | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 90245 | 23400 | 13500 | 6136.3636 | 7200 | 117.3%
嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 183838 | 20485.56 | 30000 | 10000 | 14603 | 146% | 10023 | 排 | 龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程 | 76724 | 30640 | 19000 | 8636.3636 | 8810 | 102% | 平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江段）加固工程 | 43077 | 30585 | 8000 | 3636.3636 | 4255 | 117%
台州 | 三门县 | 三门县海塘加固工程 | 119792 | 1530 | 30000 | 10000 | 2470 | 24.7% | 963.73 | 海 | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454300 | 431139.9575 | 18000 | 8181.8182 | 8202.45 | 100.3% | 永康市北部水库联网工程 | 82070 | 73450 | 8620 | 3918.1818 | 4550 | 116.1%
台州 | 台州市本级 | 台州市引水工程 | 371812 | 101680 | 20000 | 9090.9091 | 25639.2 | 282% | 17900 | 引 | 开化县马金溪流域综合治理工程 | 70200 | 50546 | 17179 | 7808.6364 | 7816 | 100.1% | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 150950 | 46024 | 20000 | 9090.9091 | 10519 | 115.7%
温州 | 苍南县平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程 | 264000 | 27190 | 30000 | 9090.9091 | 12060 | 132.7% | 10560 | 排 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 355133 | 119713.3 | 17000 | 7727.2727 | 8422 | 109% | 景宁县金村水库及供水工程 | 57629 | 29857 | 15000 | 6818.1818 | 7782 | 114.1%
温州 | 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 150950 | 46024 | 20000 | 9090.9091 | 10519 | 115.7% | 7998 | 排 | 上虞区虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 103695 | 16000 | 7272.7273 | 9751 | 134.1% | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 27400 | 0 | 13000 | 5909.0909 | 6577 | 111.3%
湖州 | 湖州市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 218000 | 55150 | 20000 | 9090.9091 | 10000 | 110% | 8000 | 排 | 舟山群岛新区定海强排工程 | 123227 | 64823.94 | 15190 | 6904.5455 | 5844 | 84.64% | 丽水市滩坑引水工程 | 70505 | 20000 | 10000 | 4545.4545 | 5050 | 111.1%
省本级 | 浙东引水管理中心 | 姚江上游西排工程 | 123286 | 100129.5 | 20000 | 9090.9091 | 9208 | 101.3% | 7408 | 排 | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 424630 | 293046 | 15000 | 6818.1818 | 18167 | 266.4% | 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） | 42440 | 6050 | 6000 | 2727.2727 | 3020 | 110.7%
舟山 | 舟山市本级 | 舟山市大陆引水三期工程 | 236204 | 208276 | 20000 | 9090.9091 | 8323 | 91.55% | 5250 | 引 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | 189350 | 15000 | 6818.1818 | 13150 | 192.9% | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 105370 | 13000 | 5909.0909 | 6516 | 110.3%
温州 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 171143 | 136251 | 20000 | 9090.9091 | 6050 | 66.55% | 4106 | 海 | 嵊州市澄潭江苍岩段防洪能力提升应急工程 | 18416 | 0 | 15000 | 6818.1818 | 10133 | 148.6% | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 218000 | 55150 | 20000 | 9090.9091 | 10000 | 110%
丽水 | 龙泉市 | 龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程 | 76724 | 30640 | 19000 | 8636.3636 | 8810 | 102% | 7210 |  | 景宁县金村水库及供水工程 | 57629 | 29857 | 15000 | 6818.1818 | 7782 | 114.1% | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 355133 | 119713.3 | 17000 | 7727.2727 | 8422 | 109%
嘉兴 | 嘉兴市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454300 | 431139.9575 | 18000 | 8181.8182 | 8202.45 | 100.3% | 6328.97 | 排 | 云和县浮云溪流域综合治理工程 | 75000 | 7650 | 15000 | 6818.1818 | 5000 | 73.33% | 龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程 | 76724 | 30640 | 19000 | 8636.3636 | 8810 | 102%
衢州 | 开化县 | 开化县马金溪流域综合治理工程 | 70200 | 50546 | 17179 | 7808.6364 | 7816 | 100.1% | 6249 |  | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 55488 | 28416 | 13744 | 6247.2727 | 4600 | 73.63% | 姚江上游西排工程 | 123286 | 100129.5 | 20000 | 9090.9091 | 9208 | 101.3%
温州 | 龙湾区 经开区 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 355133 | 119713.3 | 17000 | 7727.2727 | 8422 | 109% | 5754 | 排 | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 90245 | 23400 | 13500 | 6136.3636 | 7200 | 117.3% | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454300 | 431139.9575 | 18000 | 8181.8182 | 8202.45 | 100.3%
绍兴 | 上虞区 | 上虞区虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 103695 | 16000 | 7272.7273 | 9751 | 134.1% | 8480 | 排 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 27400 | 0 | 13000 | 5909.0909 | 6577 | 111.3% | 龙泉市瑞垟引水工程 | 47680 | 9000 | 4000 | 1818.1818 | 1821 | 100.2%
舟山 | 舟山市本级 | 舟山群岛新区定海强排工程 | 123227 | 64823.94 | 15190 | 6904.5455 | 5844 | 84.64% | 3165 | 排 | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 105370 | 13000 | 5909.0909 | 6516 | 110.3% | 开化县马金溪流域综合治理工程 | 70200 | 50546 | 17179 | 7808.6364 | 7816 | 100.1%
杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 424630 | 293046 | 15000 | 6818.1818 | 18167 | 266.4% | 13096 | 海 | 常山县常山港治理二期工程 | 88083 | 75736 | 12264 | 5574.5455 | 9000 | 161.4% | 松阳县松阴溪流域河流综合治理项目（干流） | 30058 | 12020 | 7500 | 3409.0909 | 3410 | 100%
宁波 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | 189350 | 15000 | 6818.1818 | 13150 | 192.9% | 7450 | 排 | 诸暨市浦阳江治理二期工程 | 74227 | 62000 | 12227 | 5557.7273 | 9600 | 172.7% | 龙游县衢江治理二期工程 | 54634 | 53800 | 834 | 834 | 834 | 100%
绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市澄潭江苍岩段防洪能力提升应急工程 | 18416 | 0 | 15000 | 6818.1818 | 10133 | 148.6% | 9859 | 海 | 缙云县潜明水库引水工程 | 54851 | 6600 | 12000 | 5454.5455 | 5086 | 93.24% | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程 | 182000 | 2040.38 | 8000 | 3636.3636 | 3611 | 99.3%
丽水 | 景宁县 | 景宁县金村水库及供水工程 | 57629 | 29857 | 15000 | 6818.1818 | 7782 | 114.1% | 5824 | 引 | 兰溪市钱塘江堤防加固工程 | 136054 | 123020 | 11700 | 5318.1818 | 11700 | 220% | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 22160 | 10000 | 4545.4545 | 4500 | 99%
丽水 | 云和县 | 云和县浮云溪流域综合治理工程 | 75000 | 7650 | 15000 | 6818.1818 | 5000 | 73.33% | 4500 |  | 衢州市西片区水系综合整治工程 | 139400 | 32000 | 11500 | 5227.2727 | 11000 | 210.4% | 嘉兴市南排闸站除险加固工程 | 31329 | 23689.89 | 7310 | 3322.7273 | 3184 | 95.82%
温州 | 泰顺县 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 55488 | 28416 | 13744 | 6247.2727 | 4600 | 73.63% | 3400 | 引 | 临海市大田平原排涝二期工程 | 265000 | 6063 | 15000 | 5000 | 3150 | 63% | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 214000 | 18994 | 10000 | 4545.4545 | 4300 | 94.6%
绍兴 | 绍兴市本级 | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 90245 | 23400 | 13500 | 6136.3636 | 7200 | 117.3% | 5762 | 海 | 桐庐县富春江干堤加固三期工程 | 29510 | 9525 | 11000 | 5000 | 3000 | 60% | 缙云县潜明水库引水工程 | 54851 | 6600 | 12000 | 5454.5455 | 5086 | 93.24%
温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 27400 | 0 | 13000 | 5909.0909 | 6577 | 111.3% | 4747 | 海 | 建德市新安江、兰江治理工程 | 49709 | 38757 | 10952 | 4978.1818 | 7447 | 149.6% | 舟山市大陆引水三期工程 | 236204 | 208276 | 20000 | 9090.9091 | 8323 | 91.55%
衢州 | 衢州市本级 | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 105370 | 13000 | 5909.0909 | 6516 | 110.3% | 5850 | 海 | 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程 | 78915 | 0 | 14000 | 4666.6667 | 1820 | 39% | 舟山群岛新区定海强排工程 | 123227 | 64823.94 | 15190 | 6904.5455 | 5844 | 84.64%
衢州 | 常山县 | 常山县常山港治理二期工程 | 88083 | 75736 | 12264 | 5574.5455 | 9000 | 161.4% | 5540 | 海 | 德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程 | 60456 | 38940 | 10000 | 4545.4545 | 7271 | 160% | 衢州市铜山源水库灌区续建配套与节水改造工程 | 6974 | 2720 | 4254 | 1933.6364 | 1560 | 80.68%
绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江治理二期工程 | 74227 | 62000 | 12227 | 5557.7273 | 9600 | 172.7% | 9020 | 海 | 金华市本级金华江治理二期工程 | 82137 | 34315 | 10000 | 4545.4545 | 6183 | 136% | 龙泉市龙泉溪治理二期工程 | 32412 | 29672.6 | 2727.4 | 1239.7273 | 1000 | 80.66%
丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库引水工程 | 54851 | 6600 | 12000 | 5454.5455 | 5086 | 93.24% | 4022 | 引 | 丽水市滩坑引水工程 | 70505 | 20000 | 10000 | 4545.4545 | 5050 | 111.1% | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 152104 | 18180 | 6618 | 3008.1818 | 2249 | 74.76%
金华 | 兰溪市 | 兰溪市钱塘江堤防加固工程 | 136054 | 123020 | 11700 | 5318.1818 | 11700 | 220% | 9709.35 | 海 | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 22160 | 10000 | 4545.4545 | 4500 | 99% | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 55488 | 28416 | 13744 | 6247.2727 | 4600 | 73.63%
衢州 | 衢州市本级 | 衢州市西片区水系综合整治工程 | 139400 | 32000 | 11500 | 5227.2727 | 11000 | 210.4% | 6182 |  | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 214000 | 18994 | 10000 | 4545.4545 | 4300 | 94.6% | 云和县浮云溪流域综合治理工程 | 75000 | 7650 | 15000 | 6818.1818 | 5000 | 73.33%
台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝二期工程 | 265000 | 6063 | 15000 | 5000 | 3150 | 63% | 2450 | 排 | 三门县东屏水库工程 | 70380 | 41361.9591 | 10000 | 4545.4545 | 2500 | 55% | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210005 | 51339.9673 | 21000 | 3000 | 2094 | 69.8%
杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固三期工程 | 29510 | 9525 | 11000 | 5000 | 3000 | 60% | 2000 | 海 | 温岭市南排工程 | 364056 | 38763.8 | 10000 | 4545.4545 | 2320.7 | 51.06% | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 171143 | 136251 | 20000 | 9090.9091 | 6050 | 66.55%
杭州 | 建德市 | 建德市新安江、兰江治理工程 | 49709 | 38757 | 10952 | 4978.1818 | 7447 | 149.6% | 5100 | 海 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 242333 | 64987 | 10000 | 4545.4545 | 1500 | 33% | 临海市大田平原排涝二期工程 | 265000 | 6063 | 15000 | 5000 | 3150 | 63%
台州 | 仙居县 | 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程 | 78915 | 0 | 14000 | 4666.6667 | 1820 | 39% | 1530 | 海 | 兰溪市城区防洪标准提升应急工程（西门城楼段） | 11786 | 0 | 9000 | 4090.9091 | 1000 | 24.44% | 桐庐县富春江干堤加固三期工程 | 29510 | 9525 | 11000 | 5000 | 3000 | 60%
湖州 | 德清县 | 德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程 | 60456 | 38940 | 10000 | 4545.4545 | 7271 | 160% | 5199 |  | 永康市北部水库联网工程 | 82070 | 73450 | 8620 | 3918.1818 | 4550 | 116.1% | 三门县东屏水库工程 | 70380 | 41361.9591 | 10000 | 4545.4545 | 2500 | 55%
金华 | 金华市本级 | 金华市本级金华江治理二期工程 | 82137 | 34315 | 10000 | 4545.4545 | 6183 | 136% | 3787 | 海 | 台州市东官河综合整治工程 | 232924 | 224942 | 8100 | 3681.8182 | 4600 | 124.9% | 温岭市南排工程 | 364056 | 38763.8 | 10000 | 4545.4545 | 2320.7 | 51.06%
丽水 | 丽水市本级 | 丽水市滩坑引水工程 | 70505 | 20000 | 10000 | 4545.4545 | 5050 | 111.1% | 4350 | 引 | 遂昌县清水源水库工程 | 57426 | 39500 | 8000 | 3636.3636 | 4850 | 133.4% | 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程 | 78915 | 0 | 14000 | 4666.6667 | 1820 | 39%
杭州 | 临安区 | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 22160 | 10000 | 4545.4545 | 4500 | 99% | 3800 | 库 | 常山县芳村溪流域综合治理工程 | 27852 | 10100 | 8000 | 3636.3636 | 4800 | 132% | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 242333 | 64987 | 10000 | 4545.4545 | 1500 | 33%
温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 214000 | 18994 | 10000 | 4545.4545 | 4300 | 94.6% | 3950 | 排 | 平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程 | 39905 | 21588 | 8000 | 3636.3636 | 4600 | 126.5% | 杭州市大江东片外排工程 | 683000 | 92900 | 5000 | 2272.7273 | 637.3 | 28.04%
台州 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70380 | 41361.9591 | 10000 | 4545.4545 | 2500 | 55% | 2500 | 库 | 平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江段）加固工程 | 43077 | 30585 | 8000 | 3636.3636 | 4255 | 117% | 兰溪市城区防洪标准提升应急工程（西门城楼段） | 11786 | 0 | 9000 | 4090.9091 | 1000 | 24.44%
台州 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 364056 | 38763.8 | 10000 | 4545.4545 | 2320.7 | 51.06% | 859.7 | 排 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程 | 182000 | 2040.38 | 8000 | 3636.3636 | 3611 | 99.3% | 青田县瓯江治理二期工程 | 16745 | 5342 | 5000 | 2272.7273 | 490 | 21.56%
温州 | 苍南县 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 242333 | 64987 | 10000 | 4545.4545 | 1500 | 33% | 1300 | 排 | 衢州市衢江区上下山溪流域综合治理工程 | 84038 | 76239 | 7799 | 3545 | 7114 | 200.7% | 牛头山水库灌区续建配套与节水改造2019-2020年度项目 | 2724 | 0 | 2700 | 1227.2727 | 230 | 18.74%
金华 | 兰溪市 | 兰溪市城区防洪标准提升应急工程（西门城楼段） | 11786 | 0 | 9000 | 4090.9091 | 1000 | 24.44% | 900 |  | 松阳县松阴溪流域河流综合治理项目（干流） | 30058 | 12020 | 7500 | 3409.0909 | 3410 | 100%
金华 | 永康市 | 永康市北部水库联网工程 | 82070 | 73450 | 8620 | 3918.1818 | 4550 | 116.1% | 2480 | 库 | 嘉兴市南排闸站除险加固工程 | 31329 | 23689.89 | 7310 | 3322.7273 | 3184 | 95.82%
台州 | 台州市本级 | 台州市东官河综合整治工程 | 232924 | 224942 | 8100 | 3681.8182 | 4600 | 124.9% | 4600 | 排 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 261682 | 253200 | 7000 | 3181.8182 | 4407 | 138.5%
丽水 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 57426 | 39500 | 8000 | 3636.3636 | 4850 | 133.4% | 3734 | 库 | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 152104 | 18180 | 6618 | 3008.1818 | 2249 | 74.76%
衢州 | 常山县 | 常山县芳村溪流域综合治理工程 | 27852 | 10100 | 8000 | 3636.3636 | 4800 | 132% | 2900 |  | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210005 | 51339.9673 | 21000 | 3000 | 2094 | 69.8%
温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程 | 39905 | 21588 | 8000 | 3636.3636 | 4600 | 126.5% | 3850 | 海 | 开化县第二水源茅岗水库引水工程 | 16665 | 10200 | 6465 | 2938.6364 | 3650 | 124.2%
温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江段）加固工程 | 43077 | 30585 | 8000 | 3636.3636 | 4255 | 117% | 3425 | 海 | 江山市碗窑灌区续建配套与节水改造十三五项目 | 14198 | 5303 | 6198 | 2817.2727 | 3463 | 122.9%
温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程 | 182000 | 2040.38 | 8000 | 3636.3636 | 3611 | 99.3% | 3008 | 排 | 庆元县松源溪流域综合治理工程 | 60878 | 21000 | 6000 | 2727.2727 | 10770 | 394.9%
衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区上下山溪流域综合治理工程 | 84038 | 76239 | 7799 | 3545 | 7114 | 200.7% | 5370 |  | 杭州市富阳区富春江治理工程 | 288767 | 188832 | 6000 | 2727.2727 | 4000 | 146.7%
丽水 | 松阳县 | 松阳县松阴溪流域河流综合治理项目（干流） | 30058 | 12020 | 7500 | 3409.0909 | 3410 | 100% | 2730 |  | 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） | 42440 | 6050 | 6000 | 2727.2727 | 3020 | 110.7%
嘉兴 | 嘉兴市本级 | 嘉兴市南排闸站除险加固工程 | 31329 | 23689.89 | 7310 | 3322.7273 | 3184 | 95.82% | 2484 | 排 | 临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治工程 | 101269 | 0 | 5000 | 2272.7273 | 4000 | 176%
绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 261682 | 253200 | 7000 | 3181.8182 | 4407 | 138.5% | 3620 | 排 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256492 | 137327 | 5000 | 2272.7273 | 2976 | 130.9%
丽水 | 缙云县 | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 152104 | 18180 | 6618 | 3008.1818 | 2249 | 74.76% | 1639.47 |  | 杭州市大江东片外排工程 | 683000 | 92900 | 5000 | 2272.7273 | 637.3 | 28.04%
台州 | 路桥区 | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210005 | 51339.9673 | 21000 | 3000 | 2094 | 69.8% | 1586 | 排 | 青田县瓯江治理二期工程 | 16745 | 5342 | 5000 | 2272.7273 | 490 | 21.56%
衢州 | 开化县 | 开化县第二水源茅岗水库引水工程 | 16665 | 10200 | 6465 | 2938.6364 | 3650 | 124.2% | 3200 | 引 | 鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 99255 | 83530 | 15000 | 2142.8571 | 9440 | 440.5%
衢州 | 江山市 | 江山市碗窑灌区续建配套与节水改造十三五项目 | 14198 | 5303 | 6198 | 2817.2727 | 3463 | 122.9% | 3362 |  | 衢州市铜山源水库灌区续建配套与节水改造工程 | 6974 | 2720 | 4254 | 1933.6364 | 1560 | 80.68%
丽水 | 庆元县 | 庆元县松源溪流域综合治理工程 | 60878 | 21000 | 6000 | 2727.2727 | 10770 | 394.9% | 6185 |  | 定海区舟山群岛水系（流域）综合治理工程 | 41709 | 41108 | 4100 | 1863.6364 | 2354 | 126.3%
杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区富春江治理工程 | 288767 | 188832 | 6000 | 2727.2727 | 4000 | 146.7% | 3500 | 海 | 龙泉市瑞垟引水工程 | 47680 | 9000 | 4000 | 1818.1818 | 1821 | 100.2%
丽水 | 景宁县 | 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） | 42440 | 6050 | 6000 | 2727.2727 | 3020 | 110.7% | 1640 |  | 松阳县黄南水库工程 | 180671 | 177664 | 3336 | 1516.3636 | 3336 | 220%
杭州 | 临安区 | 临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治工程 | 101269 | 0 | 5000 | 2272.7273 | 4000 | 176% | 3500 |  | 青田县青田水利枢纽工程 | 159922 | 147200 | 3000 | 1363.6364 | 3300 | 242%
绍兴 | 越城区 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256492 | 137327 | 5000 | 2272.7273 | 2976 | 130.9% | 1276 | 排 | 龙泉市龙泉溪治理二期工程 | 32412 | 29672.6 | 2727.4 | 1239.7273 | 1000 | 80.66%
杭州 | 杭州市本级 | 杭州市大江东片外排工程 | 683000 | 92900 | 5000 | 2272.7273 | 637.3 | 28.04% | 586 | 排 | 牛头山水库灌区续建配套与节水改造2019-2020年度项目 | 2724 | 0 | 2700 | 1227.2727 | 230 | 18.74%
丽水 | 青田县 | 青田县瓯江治理二期工程 | 16745 | 5342 | 5000 | 2272.7273 | 490 | 21.56% | 440 | 海 | 临海市大田平原排涝一期工程 | 133300 | 126955.81 | 2600 | 1181.8182 | 2600 | 220%
温州 | 鹿城区 | 鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 99255 | 83530 | 15000 | 2142.8571 | 9440 | 440.5% | 9440 | 海 | 龙游县衢江治理二期工程 | 54634 | 53800 | 834 | 834 | 834 | 100%
衢州 | 衢州市本级 | 衢州市铜山源水库灌区续建配套与节水改造工程 | 6974 | 2720 | 4254 | 1933.6364 | 1560 | 80.68% | 1260 |  | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 | 71750 | 62455.11 | 1571.89 | 714.4955 | 5012 | 701.5%
舟山 | 定海区 | 定海区舟山群岛水系（流域）综合治理工程 | 41709 | 41108 | 4100 | 1863.6364 | 2354 | 126.3% | 4100 |  | 临海市东部平原排涝工程 | 182000 | 0 | 5000 | 714.2857 | 3050 | 427%
丽水 | 龙泉市 | 龙泉市瑞垟引水工程 | 47680 | 9000 | 4000 | 1818.1818 | 1821 | 100.2% | 1458 | 引 | 诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程 | 223963 | 218667 | 1443 | 655.9091 | 2480 | 378.1%
丽水 | 松阳县 | 松阳县黄南水库工程 | 180671 | 177664 | 3336 | 1516.3636 | 3336 | 220% | 3336 | 库 | 平阳县显桥水闸除险加固工程 | 7078 | 5567 | 1378 | 626.3636 | 1196 | 190.9%
丽水 | 青田县 | 青田县青田水利枢纽工程 | 159922 | 147200 | 3000 | 1363.6364 | 3300 | 242% | 2500 | 库 | 诸暨市五泄水库维修加固工程 | 3435 | 2220 | 1215 | 552.2727 | 1100 | 199.2%
丽水 | 龙泉市 | 龙泉市龙泉溪治理二期工程 | 32412 | 29672.6 | 2727.4 | 1239.7273 | 1000 | 80.66% | 1000 | 海 | 诸暨市浦阳江排涝站改造工程(二期） | 16538 | 1000 | 1000 | 454.5455 | 800 | 176%
台州 | 临海市 | 牛头山水库灌区续建配套与节水改造2019-2020年度项目 | 2724 | 0 | 2700 | 1227.2727 | 230 | 18.74% | 0 |  | 金东区国湖水闸除险加固工程 | 7040 | 6000 | 1000 | 454.5455 | 600 | 132%
台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝一期工程 | 133300 | 126955.81 | 2600 | 1181.8182 | 2600 | 220% | 2403 | 排
衢州 | 龙游县 | 龙游县衢江治理二期工程 | 54634 | 53800 | 834 | 834 | 834 | 100% | 560 | 海
温州 | 永嘉县 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 | 71750 | 62455.11 | 1571.89 | 714.4955 | 5012 | 701.5% | 4312 | 排
台州 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程 | 182000 | 0 | 5000 | 714.2857 | 3050 | 427% | 2350 | 排
绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程 | 223963 | 218667 | 1443 | 655.9091 | 2480 | 378.1% | 1798 | 海
温州 | 平阳县 | 平阳县显桥水闸除险加固工程 | 7078 | 5567 | 1378 | 626.3636 | 1196 | 190.9% | 1096
绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市五泄水库维修加固工程 | 3435 | 2220 | 1215 | 552.2727 | 1100 | 199.2% | 1000
绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江排涝站改造工程(二期） | 16538 | 1000 | 1000 | 454.5455 | 800 | 176% | 680
金华 | 金东区 | 金东区国湖水闸除险加固工程 | 7040 | 6000 | 1000 | 454.5455 | 600 | 132% | 450

## 海塘安澜等重大水利项目前期（总表）
附件3
2020年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（前期类）
序号 | 项目编号 | 市区 | 县（市、区） | 项目名称 | 年度目标 | 1-10月 完成进度 | 进展 情况 | 10月计划
1 | JS-094-KP | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程 | 完成可研审批 | 完成项建审查 | 滞后 | 完成规划选址、土地预审
2 | JS-040-GD | 杭州 | 余杭区 | 东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 完成可研审查
3 | JS-042-GD | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区北支江综合整治工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 滞后 | 33750
4 | CB-16-KP | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区南北渠分洪隧洞工程 | 完成可研审查 | 项建编制 | 滞后 | 编制可研报告
5 | CB-21-SK | 杭州 | 临安区 | 杭州市临安区里畈水库加高扩容工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 滞后 | 完成可研审批
6 | JS-113-SK | 宁波 | 宁海县 天台县 三门县 | 宁海县清溪水库工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 完成可研审批
7 | CB-01-GD | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区瓯江治理二期工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 完成可研审批
8 | JS-038-GD | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程 | 南口大桥至海滨围垦段完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常 | 1000
[5 empty] | 炮台山至龙江路段完成可研审批 | 可研编制 |  | 完成规划选址、土地预审
[5 empty] | 蒲州水闸至炮台山段完成可研审查 | 项建编制 |  | 编制可研报告
[5 empty] | 龙江路至南口大桥段完成可研审查 | 尚未开展前期报告编制委托 |  | 编制可研报告
9 | CB-02-GD | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程 | 桐田段力争完成可研审批，二期工程完成可研审查 | 桐田段完成可研审查，二期工程可研编制 | 滞后 | 1000
10 | JS-116-SK | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县楠溪江河口大闸枢纽工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 正常 | 编制可研报告
11 | CB-19-SK | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县南岸水库工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 正常 | 编制可研报告
12 | JS-081-KP | 湖州 | 市本级 长兴县 | 环湖大堤（浙江段）后续工程 | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常 | 完成土地预审
13 | CB-13-KP | 湖州 | 南浔区 | 杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段） | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 完成可研审批
14 | CB-05-KP | 嘉兴 | 市本级 | 太浦河后续工程（浙江段） | 按国家部委有关要求开展前期工作 | 可研编制 | 正常 | 按国家部委有关要求开展前期工作
15 | CB-15-KP | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（骨干河道整治工程） | 力争完成可研审批 | 可研编制 | 正常 | 力争完成可研审批
16 | CB-04-KP | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程 | 力争完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常 | 开展土地预审
17 | CB-14-KP | 嘉兴 | 海宁市 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（麻泾港整治工程） | 完成可研审查 | 项建已审 | 正常 | 编制可研报告
18 | / | 嘉兴 | 海宁市 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期（盐仓段） | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常 | 开工准备
19 | CB-17-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（镜湖片） | 完成可研审查 | 可研编制 | 正常 | 编制可研报告
20 | / | 金华 | 婺城区 | 乌溪江引水工程灌区（金华片）节水续建配套项目 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 开工准备
21 | CB-20-SK | 金华 | 浦江县 | 浦江县双溪水库工程 | 完成可研审查 | 项建编制 | 滞后 | 编制可研报告
22 | CB-18-SK | 金华 | 金华市 永康市 磐安县 | 磐安县虬里水库工程 | 完成可研审查 | 磐安与永康合作建设协商 | 滞后 | 编制可研报告
23 | / | 衢州 | 市本级 | 乌溪江引水工程灌区（衢州片）节水续建配套项目 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 开工准备
24 | JS-117-SK | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区寺桥水库工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 15000
25 | JS-111-SK | 衢州 | 开化县 | 开化县开化水库工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 51500
26 | CB-12-KP | 台州 | 市本级 | 台州市金清港强排工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 滞后 | 编制可研报告
27 | CB-10-KP | 台州 | 市本级 | 台州市七条河拓浚工程 | 完成一期可研审批 | 可研已审 | 滞后 | 4000
28 | CB-08-KP | 台州 | 黄岩区 | 台州市永宁江闸强排工程 | 完成一期可研审批 | 一期完成可研审批 | 正常 | 20000
29 | CB-09-KP | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区北排工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 正常 | 编制可研报告
子项 | JS-033-GD | 台州 | 临海市 | 台州市椒江治理工程（临海段） | 力争完成可研审批 | 可研编制 | 正常 | 对接可研审批
30 | JS-089-KP | 台州 | 临海市 | 台州市椒（灵）江建闸引水扩排工程 | 深化论证 | 深化论证 | 正常 | 深化论证
|  |  |  | 台州市尤汛分洪隧洞工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 滞后 | 完成可研审批
31 | CB-11-KP | 台州 | 温岭市 | 温岭市九龙汇调蓄工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 正常 | 编制可研报告
32 | / | 丽水 | 云和县 | 云和县龙泉溪治理二期工程 | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常 | 2200
33 | JS-036-GD | 省本级 | 钱塘江管理中心 | 钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（大缺口至塔山坝段堤脚防冲加固工程） | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常 | 5241
34 | / | 省本级 | 钱塘江流域中心 | 钱塘江西江塘闻堰险段海塘加固工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 完成可研审批
| JS-008-GD | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东钱塘江标准塘工程 | 完成西线可研审批 | 可研已审 | 滞后 | 对接可研审批
| JS-079-KP | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 二期力争完成可研审批 | 可研编制 | 滞后 | 力争完成规划选址、土地预审
| JS-088-KP | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程 | 二期力争完成可研审批 | 可研编制 | 滞后 | 力争完成规划选址、土地预审
| JS-086-KP | 温州 | 苍南县平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程 | 三期完成可研审查 | 可研编制 | 正常 | 完成可研审查
[5 empty] | 四期完成可研审查 | 可研编制 | 正常 | 完成可研审查
| JS-073-KP | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 市直管、德清、安吉、长兴段力争完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 市直管、德清、安吉、长兴段完成可研审批
| JS-028-GD | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘工程 | 二期完成可研审批 | 二期对接可研审批 | 正常 | 开工准备
| JS-029-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 完成可研审批 | 可研编制 | 滞后 | 12000