## 投资计划执行情况
附件1
2020年市县（市、区）年度投资计划完成情况
（截至2020年11月30日）
序号 | 市、县（市、区） | 年度投资计划及完成情况 |  |  |  | 2020年中央投资计划及完成情况
|  | 年度 目标 | 省级 资金 | 1~11月完成投资 | 1~11月完成投资率 | 投资 计划 | 中央 资金 | 完成投资计划 | 完成中央资金 | 投资计划完成率 | 中央资金完成率
|  | 亿元 | 亿元 | 亿元 |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 总计 | 500 | 81.55 | 544.5667 | 108.9% | 270546.68 | 84335 | 244101.242 | 81247.72 | 90.23% | 96.34%
一 | 杭州市 | 64.3 | 6.787 | 69.8999 | 108.7% | 42239 | 7880 | 40761.48 | 7657.78 | 96.5% | 97.18%
1 | 杭州市本级 | 13.9 | 1.9455 | 13.8466 | 99.62% | 30566 | 3196 | 30298.48 | 3117.78 | 99.12% | 97.55%
2 | 萧山区 | 5 | 0.048 | 6.5448 | 130.9% | 362 | 222 | 362 | 222 | 100% | 100%
3 | 余杭区 | 6 | 0.0945 | 6.572 | 109.5% | 292 | 122 | 292 | 122 | 100% | 100%
4 | 富阳区 | 9 | 0.5455 | 11.5288 | 128.1% | 104 | 104 | 104 | 104 | 100% | 100%
5 | 桐庐县 | 5.8 | 0.646 | 8.2252 | 141.8% | 2628 | 372 | 2454 | 372 | 93.38% | 100%
6 | 临安区 | 13 | 1.154 | 12.5047 | 96.19% | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 100% | 100%
7 | 建德市 | 6.5 | 0.7735 | 5.5392 | 85.22% | 4345 | 1894 | 3418 | 1750 | 78.67% | 92.4%
8 | 淳安县 | 5.1 | 1.58 | 5.1387 | 100.8% | 2752 | 780 | 2643 | 780 | 96.04% | 100%
二 | 宁波市 | 85 |  | 92.6171 | 109%
9 | 宁波市本级 | 56 |  | 60.4399 | 107.9%
11 | 余姚市 | 6 |  | 6.9946 | 116.6%
10 | 慈溪市 | 11 |  | 12.429 | 113%
12 | 宁海县 | 10 |  | 11.6513 | 116.5%
13 | 象山县 | 2 |  | 3.1024 | 155.1%
三 | 温州市 | 65.7 | 16.882 | 68.5154 | 104.3% | 9234.68 | 3018 | 8451.68 | 3018 | 91.52% | 100%
14 | 温州市本级 | 6.5 | 0.1245 | 10.2376 | 157.5%
15 | 鹿城区 | 4.2 | 0.3445 | 4.5141 | 107.5% | 218.68 | 100 | 218.68 | 100 | 100% | 100%
16 | 瓯海区 | 9.5 | 1.481 | 9.9816 | 105.1% | 155 | 54 | 155 | 54 | 100% | 100%
17 | 龙湾区 | 2.5 | 1.865 | 2.2574 | 90.3%
18 | 洞头区 | 0.3 | 0.0015 | 0.52745 | 175.8%
19 | 乐清市 | 7 | 0.383 | 7.1174 | 101.7% | 180 | 120 | 180 | 120 | 100% | 100%
20 | 瑞安市 | 3.9 | 0.3235 | 4.0375 | 103.5% | 792 | 542 | 792 | 542 | 100% | 100%
21 | 永嘉县 | 4.5 | 1.4415 | 5.1571 | 114.6% | 245 | 164 | 245 | 164 | 100% | 100%
22 | 平阳县 | 13.6 | 6.0625 | 13.1848 | 96.95% | 6128 | 958 | 5345 | 958 | 87.22% | 100%
23 | 苍南县 龙港市 | 7.5 | 2.9925 | 5.5208 | 73.61% | 288 | 238 | 288 | 238 | 100% | 100%
24 | 文成县 | 3 | 0.878 | 3.0462 | 101.5% | 406 | 220 | 406 | 220 | 100% | 100%
25 | 泰顺县 | 3.2 | 0.9845 | 2.9335 | 91.67% | 822 | 622 | 822 | 622 | 100% | 100%
四 | 嘉兴市 | 50.1 | 4.095 | 52.6021 | 105% | 36101 | 9898 | 27855.94 | 9732.94 | 77.16% | 98.33%
26 | 嘉兴市本级 | 26 | 0.2565 | 23.7728 | 91.43% | 216 | 126 | 62.24 | 62.24 | 28.81% | 49.4%
27 | 南湖区 | 0.9 | 0.0345 | 1.0488 | 116.5%
28 | 秀洲区 | 3 | 0.6195 | 2.2753 | 75.84% | 105 | 96 | 105 | 96 | 100% | 100%
29 | 海宁市 | 3.8 | 0.8485 | 4.5972 | 121%
30 | 平湖市 | 1.5 | 0.223 | 1.7895 | 119.3% | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100%
31 | 桐乡市 | 3.8 | 0.1965 | 6.4128 | 168.8% | 2500 | 1120 | 2500 | 1120 | 100% | 100%
32 | 嘉善县 | 6.1 | 0.927 | 7.1739 | 117.6% | 33210 | 8486 | 25118.7 | 8384.7 | 75.64% | 98.81%
33 | 海盐县 | 5 | 0.9895 | 5.5317 | 110.6%
五 | 湖州市 | 31.7 | 4.397 | 31.8637 | 100.5% | 52415.82 | 15579 | 42931.82 | 15405 | 81.91% | 98.88%
34 | 湖州市本级 | 11.3 | 1.3355 | 8.5836 | 75.96% | 209 | 209 | 180 | 180 | 86.12% | 86.12%
35 | 吴兴区 | 1.6 | 0.3135 | 1.7796 | 111.2% | 225 | 225 | 210 | 210 | 93.33% | 93.33%
36 | 南浔区 | 5 | 0.4705 | 5.8798 | 117.6% | 2024 | 1143 | 1870 | 1143 | 92.39% | 100%
37 | 德清县 | 4.8 | 0.9575 | 6.0209 | 125.4% | 30490.8 | 9602 | 21268.8 | 9472 | 69.75% | 98.65%
38 | 安吉县 | 5 | 0.326 | 5.0687 | 101.4% | 9255.99 | 1826 | 9191.99 | 1826 | 99.31% | 100%
39 | 长兴县 | 4 | 0.994 | 4.5312 | 113.3% | 10211.03 | 2574 | 10211.03 | 2574 | 100% | 100%
六 | 绍兴市 | 31.3 | 6.1865 | 34.3909 | 109.9% | 5204.6 | 2116 | 5204.6 | 2116 | 100% | 100%
40 | 绍兴市本级 | 0.8 | 2.542 | 0.8556 | 106.9%
41 | 越城区 | 6.3 | 0.276 | 7.9955 | 126.9% | 103 | 80 | 103 | 80 | 100% | 100%
42 | 柯桥区 | 3.4 | 0.2015 | 3.12 | 91.76% | 162.6 | 88 | 162.6 | 88 | 100% | 100%
43 | 上虞区 | 5 | 0.3395 | 6.0319 | 120.6%
44 | 诸暨市 | 7.5 | 1.46 | 7.6369 | 101.8% | 2028 | 810 | 2028 | 810 | 100% | 100%
45 | 嵊州市 | 4.5 | 1.143 | 4.4865 | 99.7% | 727 | 464 | 727 | 464 | 100% | 100%
46 | 新昌县 | 3.8 | 0.2245 | 4.2646 | 112.2% | 2184 | 674 | 2184 | 674 | 100% | 100%
七 | 金华市 | 46.5 | 5.5805 | 53.7131 | 115.5% | 25908 | 9290 | 23675.142 | 7782 | 91.38% | 83.77%
47 | 金华市本级 | 2.3 | 0.466 | 2.1825 | 94.89% | 4000 | 4000 | 2492 | 2492 | 62.3% | 62.3%
48 | 婺城区 | 4 | 0.462 | 4.831 | 120.8%
49 | 金东区 | 3 | 0.42 | 3.1305 | 104.3% | 2490 | 1140 | 2490 | 1140 | 100% | 100%
50 | 兰溪市 | 4.8 | 0.8385 | 5.5423 | 115.5% | 6379 | 564 | 6154.142 | 564 | 96.48% | 100%
51 | 东阳市 | 3.4 | 0.3955 | 3.742 | 110.1% | 8526 | 1376 | 8526 | 1376 | 100% | 100%
52 | 义乌市 | 15 | 0.1055 | 17.2671 | 115.1% | 489 | 274 | 489 | 274 | 100% | 100%
53 | 永康市 | 4 | 0.101 | 4.5492 | 113.7% | 716 | 276 | 716 | 276 | 100% | 100%
54 | 浦江县 | 2 | 0.408 | 2.2678 | 113.4% | 508 | 260 | 508 | 260 | 100% | 100%
55 | 武义县 | 2 | 0.3215 | 2.504 | 125.2% | 580 | 580 | 580 | 580 | 100% | 100%
56 | 磐安县 | 6 | 2.0625 | 7.6967 | 128.3% | 2220 | 820 | 1720 | 820 | 77.48% | 100%
八 | 衢州市 | 44.4 | 14.706 | 41.7455 | 94.02% | 27831 | 10991 | 26977 | 10668 | 96.93% | 97.06%
57 | 衢州市本级 | 4 | 1.245 | 5.0796 | 127% | 4461 | 2678 | 4357 | 2574 | 97.67% | 96.12%
58 | 柯城区 | 6.3 | 2.254 | 4.0577 | 64.41% | 1875 | 1408 | 1775 | 1308 | 94.67% | 92.9%
59 | 衢江区 | 3.5 | 1.2985 | 4.2129 | 120.4% | 825 | 256 | 825 | 256 | 100% | 100%
60 | 江山市 | 5.6 | 2.137 | 8.5498 | 152.7% | 6393 | 3915 | 6313 | 3835 | 98.75% | 97.96%
61 | 龙游县 | 5 | 0.9645 | 5.6054 | 112.1%
62 | 常山县 | 6 | 2.2695 | 6.2826 | 104.7% | 264 | 264 | 231 | 231 | 87.5% | 87.5%
63 | 开化县 | 14 | 4.5375 | 7.9574 | 56.84% | 14013 | 2470 | 13476 | 2464 | 96.17% | 99.76%
九 | 舟山市 | 16.6 | 3.9085 | 19.5613 | 117.8% | 12013.65 | 4752 | 11927.65 | 4734 | 99.28% | 99.62%
64 | 舟山市本级 | 4 | 1.7255 | 6.6091 | 165.2% | 688 | 200 | 620 | 200 | 90.12% | 100%
65 | 定海区 | 3.8 | 1.008 | 4.9292 | 129.7% | 5164 | 2714 | 5164 | 2714 | 100% | 100%
66 | 普陀区 | 3.7 | 0.569 | 3.4227 | 92.51% | 4978 | 1200 | 4978 | 1200 | 100% | 100%
67 | 岱山县 | 4.6 | 0.487 | 4.0192 | 87.37% | 693 | 340 | 693 | 340 | 100% | 100%
68 | 嵊泗县 | 0.5 | 0.119 | 0.5811 | 116.2% | 490.65 | 298 | 472.65 | 280 | 96.33% | 93.96%
十 | 台州市 | 47.9 | 8.018 | 45.0748 | 94.1% | 6797.93 | 3901 | 5157.93 | 3255 | 75.88% | 83.44%
69 | 台州市本级 | 11 | 1.1425 | 8.2271 | 74.79% | 151 | 151 | 50 | 50 | 33.11% | 33.11%
70 | 椒江区 | 1.5 | 0.016 | 1.4981 | 99.87% | 74 | 64 | 74 | 64 | 100% | 100%
71 | 黄岩区 | 7 | 0.2685 | 7.9772 | 114% | 71.93 | 52 | 71.93 | 52 | 100% | 100%
72 | 路桥区 | 2.1 | 0.0205 | 1.3058 | 62.18% | 56 | 56 | 56 | 56 | 100% | 100%
73 | 温岭市 | 4.1 | 0.3675 | 3.8358 | 93.56% | 1088 | 440 | 813 | 246 | 74.72% | 55.91%
74 | 临海市 | 5.1 | 0.6695 | 6.2478 | 122.5% | 2735 | 1350 | 2534 | 1149 | 92.65% | 85.11%
75 | 玉环市 | 4.8 | 0.0355 | 5.0833 | 105.9% | 714 | 254 | 294 | 214 | 41.18% | 84.25%
76 | 三门县 | 3.3 | 2.3345 | 2.1263 | 64.43%
77 | 天台县 | 6.8 | 2.1095 | 5.2885 | 77.77% | 78 | 78 | 78 | 78 | 100% | 100%
78 | 仙居县 | 2.2 | 1.054 | 3.4849 | 158.4% | 1830 | 1456 | 1820 | 1456 | 99.45% | 100%
十一 | 丽水市 | 35.9 | 10.9855 | 34.5828 | 96.33% | 52801 | 16910 | 50525 | 16769 | 95.69% | 99.17%
79 | 丽水市本级 | 4.3 | 0.1175 | 2.546 | 59.21%
80 | 莲都区 | 1.6 | 0.3515 | 1.5638 | 97.74% | 458 | 238 | 458 | 238 | 100% | 100%
81 | 龙泉市 | 3.7 | 1.272 | 3.6319 | 98.16% | 15870 | 1604 | 15100 | 1604 | 95.15% | 100%
82 | 青田县 | 5 | 0.9955 | 5.1798 | 103.6% | 2813 | 1116 | 3641 | 1116 | 129.4% | 100%
83 | 云和县 | 2.3 | 0.571 | 2.3002 | 100% | 90 | 90 | 90 | 90 | 100% | 100%
84 | 庆元县 | 4.2 | 1.8505 | 4.3801 | 104.3% | 3844 | 1504 | 3844 | 1504 | 100% | 100%
85 | 缙云县 | 4.5 | 1.454 | 4.6806 | 104% | 780 | 780 | 663 | 663 | 85% | 85%
86 | 遂昌县 | 2.7 | 0.8675 | 2.6066 | 96.54% | 2444 | 1414 | 2420 | 1390 | 99.02% | 98.3%
87 | 松阳县 | 4 | 2.0395 | 3.8774 | 96.94% | 3630 | 1420 | 3630 | 1420 | 100% | 100%
88 | 景宁县 | 3.6 | 1.4665 | 3.8164 | 106% | 22872 | 8744 | 20679 | 8744 | 90.41% | 100%
备注：省级资金包括消化调度资金

## 海塘安澜等重大水利项目投资 (总表)
附件2
2020年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（建设类）
单位：万元
序号 | 项目编号 | 市 | 县市区 | 项目名称 | 总投资 | 至2019年底累计完成投资 | 2020年计划
[7 empty] | 年度 目标 | 1-11月计划目标 | 1-11月完成投资 | 进展 情况 | 月度目标完成率
合 计 |  |  |  |  | 21023194.76 | / | 2300000 | 1999162.9819 | 2417291.27 |  | 120.9%
1 | JS-050-KP | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129484 | 52000 | 30000 | 27272.7273 | 30000 | 正常 | 110% | 26200 | 排 | 3800
2 | JS-008-GD | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东钱塘江标准塘工程 | 186615 | 102435.8501 | 1000 | / | / | / |  | / | 海 | #VALUE!
3 | JS-082-KP | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东片外排工程 | 683000 | 92900 | 5000 | 4545.4545 | 7102 | 正常 | 156.2% | 6598.96 | 排 | 503.04
4 | / | 杭州 | 市本级 | 杭州市第二水源千岛湖配水工程 | 961365 | 887636 | 73729 | 67026.3636 | 73400 | 正常 | 109.5% | 73400 | 引 | 0
5 | JS-095-KP | 杭州 | 西湖区 | 杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 144370 | 82780 | 30000 | 27272.7273 | 30000 | 正常 | 110% | 26000 | 排 | 4000
6 | JS-023-GD | 杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 424630 | 293046 | 15000 | 13636.3636 | 48137 | 正常 | 353% | 36314 | 海 | 11823
7 | JS-022-GD | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区富春江治理工程 | 288767 | 188832 | 6000 | 5454.5455 | 6000 | 正常 | 110% | 5100 | 海 | 900
8 | JS-114-SK | 杭州 | 临安区 | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 22160 | 10000 | 9090.9091 | 10000 | 正常 | 110% | 8215 | 库 | 1785
9 | / | 杭州 | 临安区 | 临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治工程 | 101269 | 0 | 5000 | 4545.4545 | 6000 | 正常 | 132% | 6000 |  | 0
10 | JS-020-GD | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固二期工程 | 50685 | 24989 | 8000 | 6500 | 6259 | 正常 | 96.29% | 2109 | 海 | 4150
11 | JS-037-GD | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固三期工程 | 29510 | 9525 | 11000 | 10000 | 9973 | 正常 | 99.73% | 9018 | 海 | 955
12 | JS-019-GD | 杭州 | 建德市 | 建德市新安江、兰江治理工程 | 49709 | 38757 | 10952 | 9956.3636 | 10952 | 正常 | 110% | 9309 | 海 | 1643
13 | JS-061-KP | 宁波 | 市本级 | 宁波市鄞奉平原排涝工程 | 715000 | 543931 | 95000 | 86363.6364 | 143256 | 正常 | 165.9% | 122180 | 排 | 21076
14 | / | 宁波 | 市本级 | 宁波至杭州湾新区引水工程 | 240700 | 50000 | 30000 | 27272.7273 | 41144 | 正常 | 150.9% | 33371 | 引 | 7773
15 | JS-057-KP | 宁波 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | 189350 | 15000 | 13636.3636 | 19000 | 正常 | 139.3% | 18000 | 排 | 1000
16 | JS-077-KP | 宁波 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 193248 | 96401 | 30000 | 27272.7273 | 32000 | 正常 | 117.3% | 29000 | 排 | 3000
17 | JS-062-KP | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | 236070 | 50000 | 45454.5455 | 64659 | 正常 | 142.2% | 62036 | 排 | 2623
18 | JS-109-SK | 宁波 | 奉化市 | 宁波市葛岙水库工程 | 549100 | 262061 | 120000 | 109090.9091 | 122190 | 正常 | 112% | 110253 | 库 | 11937
19 | / | 温州 | 市本级 | 温州市瓯江引水工程 | 550336 | 0 | 10000 | 5000 | 14535 | 正常 | 290.7% | 14374 | 引 | 161
20 | JS-015-GD | 温州 | 鹿城区 | 鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 99255 | 59520 | 15000 | 12857.1429 | 12012 | 正常 | 93.43% | 9940 | 海 | 2072
21 | JS-068-KP | 温州 | 鹿城区 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 246350 | 165077 | 40000 | 36363.6364 | 39210 | 正常 | 107.8% | 31402 | 排 | 7808
| JS-069-KP | 温州 | 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 150950 | 46024 | 20000 | 18181.8182 | 19620 | 正常 | 107.9% | 19150 | 排 | 470
22 | JS-067-KP | 温州 | 龙湾区 经开区 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 355133 | 119713.3 | 17000 | 15454.5455 | 19488.8 | 正常 | 126.1% | 18211.7 | 排 | 1277.1
23 | JS-079-KP | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 214000 | 18994 | 10000 | 9090.9091 | 12703 | 正常 | 139.7% | 10003 | 排 | 2700
24 | JS-088-KP | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程 | 182000 | 2040.38 | 8000 | 7272.7273 | 8988 | 正常 | 123.6% | 7484 | 排 | 1504
25 | JS-070-KP | 温州 | 永嘉县 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 | 71750 | 62455.11 | 1571.89 | 1428.9909 | 7807 | 正常 | 546.3% | 7227 | 排 | 580
26 | JS-010-GD | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 171143 | 136251 | 20000 | 18181.8182 | 17112 | 正常 | 94.12% | 13788 | 海 | 3324
27 | JS-071-KP | 温州 | 苍南县 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 242333 | 64987 | 10000 | 9090.9091 | 5000 | 滞后 | 55% | 3100 | 排 | 1900
28 | JS-086-KP | 温州 | 苍南县平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程 | 264000 | 27190 | 30000 | 26515.1515 | 24100 | 正常 | 90.89% | 20480 | 排 | 3620
29 | JS-011-GD | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程 | 166859 | 142914.41 | 23945 | 21768.1818 | 23940 | 正常 | 110% | 22750 | 海 | 1190
30 | JS-087-KP | 温州 | 平阳县 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 119938 | 11020 | 0 | / | / | / |  | / | 排 | #VALUE!
31 | JS-041-GD | 温州 | 平阳县 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 152112 | 40211 | 50000 | 45454.5455 | 49047 | 正常 | 107.9% | 48708 | 海 | 339
32 | / | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江段）加固工程 | 43077 | 30585 | 8000 | 7272.7273 | 6330 | 正常 | 87.04% | 5730 |  | 600
33 | / | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程 | 39905 | 21588 | 8000 | 7272.7273 | 6755 | 正常 | 92.88% | 6755 |  | 0
34 | / | 温州 | 平阳县 | 平阳县显桥水闸除险加固工程 | 7078 | 5567 | 1378 | 1252.7273 | 1391 | 正常 | 111% | 1391 | 库固 | 0
35 | / | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 27400 | 0 | 13000 | 11818.1818 | 12423 | 正常 | 105.1% | 12223 |  | 200
36 | / | 温州 | 泰顺县 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 55488 | 28416 | 13744 | 12494.5455 | 12710 | 正常 | 101.7% | 11560 | 引 | 1150
37 | JS-073-KP | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 218000 | 55150 | 20000 | 18181.8182 | 21000 | 正常 | 115.5% | 17400 | 排 | 3600
38 | JS-080-KP | 湖州 | 市本级 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122039 | 24230 | 30000 | 27272.7273 | 31696 | 正常 | 116.2% | 27045 | 排 | 4651
39 | / | 湖州 | 市本级 | 安吉两库引水工程 | 239856 | 40935 | 60000 | 54545.4545 | 30840 | 滞后 | 56.54% | 19640 | 引 | 11200
40 | / | 湖州 | 德清县 | 德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程 | 60456 | 38940 | 10000 | 9090.9091 | 12702 | 正常 | 139.7% | 11247 | 中小 | 1455
1 | JS-050-KP | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454300 | 431139.9575 | 18000 | 16363.6364 | 16972.57 | 正常 | 103.7% | 14952.29 | 排 | 2020.28
41 | JS-053-KP | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市南排闸站除险加固工程 | 31329 | 23689.89 | 7310 | 6645.4545 | 7149 | 正常 | 107.6% | 4750 |  | 2399
42 | / | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市域外配水工程（杭州方向） | 855386 | 454778 | 222000 | 201818.1818 | 213606 | 正常 | 105.8% | 179983 | 引 | 33623
43 | JS-072-KP | 嘉兴 | 嘉善县秀洲区 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程 | 215854 | 139674.1 | 37953 | 34502.7273 | 35453 | 正常 | 102.8% | 31925 | 排 | 3528
44 | JS-028-GD | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘工程 | 54000 | 33846 | 3000 | 1000 | / | / |  | / | 海 | #VALUE!
45 | JS-096-KP | 嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 183838 | 20485.56 | 30000 | 26666.6667 | 28408 | 正常 | 106.5% | 26198 | 排 | 2210
46 | JS-039-GD | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 90245 | 23400 | 13500 | 12272.7273 | 12742 | 正常 | 103.8% | 12142 | 海 | 600
47 | JS-056-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256492 | 137327 | 5000 | 4545.4545 | 5012 | 正常 | 110.3% | 4394 | 排 | 618
48 | JS-075-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程 | 221867 | 122340 | 30000 | 27272.7273 | 27705 | 正常 | 101.6% | 26181 | 排 | 1524
49 | JS-074-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 261682 | 253200 | 7000 | 6363.6364 | 7009 | 正常 | 110.1% | 6618 | 排 | 391
50 | JS-055-KP | 绍兴 | 上虞区 | 上虞区虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 103695 | 16000 | 14545.4545 | 15820 | 正常 | 108.8% | 14784 | 排 | 1036
51 | JS-083-KP | 绍兴 | 上虞区 | 绍兴市上虞区崧北河综合治理工程 | 69723 | 3118 | 8000 | 5333.3333 | 6250 | 正常 | 117.2% | 3100 |  | 3150
52 | JS-012-GD | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程 | 223963 | 218667 | 1443 | 1311.8182 | 5280 | 正常 | 402.5% | 5052 | 海 | 228
53 | JS-027-GD | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江治理二期工程 | 74227 | 62000 | 12227 | 11115.4545 | 12227 | 正常 | 110% | 11579 | 海 | 648
54 | / | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江排涝站改造工程(二期） | 16538 | 1000 | 1000 | 909.0909 | 2700 | 正常 | 297% | 1000 |  | 1700
55 | / | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市五泄水库维修加固工程 | 3435 | 2220 | 1215 | 1104.5455 | 1215 | 正常 | 110% | 1215 | 库固 | 0
56 | / | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市陈蔡水库加固改造工程 | 99257 | 0 | 25000 | 18750 | 30000 | 正常 | 160% | 30000 | 库固 | 0
57 | / | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市澄潭江苍岩段防洪能力提升应急工程 | 18416 | 0 | 15000 | 13636.3636 | 13912 | 正常 | 102% | 11721 |  | 2191
58 | JS-031-GD | 金华 | 市本级 | 金华市本级金华江治理二期工程 | 82137 | 34315 | 10000 | 9090.9091 | 14526 | 正常 | 159.8% | 12732 | 海 | 1794
59 | / | 金华 | 市本级 | 金华市金兰水库除险加固项目 | 3367.4 | 0 | 1200 | 600 | 92 | 滞后 | 15.33% | 50 |  | 42
60 | / | 金华 | 金东区 | 金东区国湖水闸除险加固工程 | 7040 | 6000 | 1000 | 909.0909 | 1000 | 正常 | 110% | 900 | 库固 | 100
61 | JS-018-GD | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市钱塘江堤防加固工程 | 136054 | 123020 | 11700 | 10636.3636 | 11700 | 正常 | 110% | 11700 | 海 | 0
62 | / | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市城区防洪标准提升应急工程（西门城楼段） | 11786 | 0 | 9000 | 8181.8182 | 4400 | 滞后 | 53.78% | 3305 |  | 1095
63 | JS-115-SK | 金华 | 义乌市 | 义乌市双江水利枢纽工程 | 359209 | 0 | 130000 | 104000 | 134000 | 正常 | 128.8% | 120000 | 库 | 14000
64 | / | 金华 | 永康市 | 永康市北部水库联网工程 | 82070 | 73450 | 8620 | 7836.3636 | 8100 | 正常 | 103.4% | 7500 | 库 | 600
65 | JS-112-SK | 金华 | 磐安县 | 磐安县流岸水库工程 | 156750 | 9300 | 60000 | 53333.3333 | 53800 | 正常 | 100.9% | 46700 | 库 | 7100
66 | JS-021-GD | 衢州 | 市本级 | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 105370 | 13000 | 11818.1818 | 13010 | 正常 | 110.1% | 11000 | 海 | 2010
67 | / | 衢州 | 市本级 | 衢州市西片区水系综合整治工程 | 139400 | 32000 | 11500 | 10454.5455 | 21500 | 正常 | 205.7% | 17400 | 中小 | 4100
68 | / | 衢州 | 市本级 | 衢州市铜山源水库灌区续建配套与节水改造工程 | 6974 | 2720 | 4254 | 3867.2727 | 4254 | 正常 | 110% | 3306 |  | 948
69 | JS-030-GD | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区常山港治理工程 | 94806 | 51700 | 30000 | 27272.7273 | 30000 | 正常 | 110% | 21989 | 海 | 8011
70 | / | 衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区上下山溪流域综合治理工程 | 90865 | 76239 | 7799 | 7090 | 14626 | 正常 | 206.3% | 13498 | 中小 | 1128
71 | JS-026-GD | 衢州 | 龙游县 | 龙游县衢江治理二期工程 | 54634 | 53800 | 834 | / | 834 | 正常 | 100% | 834 | 海 | 0
72 | JS-025-GD | 衢州 | 江山市 | 江山市江山港综合治理工程 | 223226 | 124185 | 30000 | 27272.7273 | 57089 | 正常 | 209.3% | 38086 | 海 | 19003
73 | / | 衢州 | 江山市 | 江山市碗窑灌区续建配套与节水改造十三五项目 | 14198 | 5303 | 6198 | 5634.5455 | 8895 | 正常 | 157.9% | 6724 |  | 2171
74 | JS-024-GD | 衢州 | 常山县 | 常山县常山港治理二期工程 | 88083 | 75736 | 12264 | 11149.0909 | 12221 | 正常 | 109.6% | 11800 | 海 | 421
75 | / | 衢州 | 常山县 | 常山县芳村溪流域综合治理工程 | 27852 | 10100 | 8000 | 7272.7273 | 8000 | 正常 | 110% | 7460 | 中小 | 540
76 | / | 衢州 | 开化县 | 开化县第二水源茅岗水库引水工程 | 16665 | 10200 | 6465 | 5877.2727 | 5950 | 正常 | 101.2% | 5400 | 引 | 550
77 | / | 衢州 | 开化县 | 开化县马金溪流域综合治理工程 | 70200 | 50546 | 17179 | 15617.2727 | 18710 | 正常 | 119.8% | 15660 | 中小 | 3050
78 | JS-063-KP | 舟山 | 市本级 | 舟山群岛新区定海强排工程 | 123227 | 41937 | 15190 | 13809.0909 | 15846 | 正常 | 114.8% | 13982 | 排 | 1864
79 | CB-03-GD | 舟山 | 市本级 | 舟山市海塘加固工程 | 111980 | 0 | 37567 | 33392.8889 | 26480 | 正常 | 79.3% | 23025 | 海 | 3455
80 | / | 舟山 | 市本级 | 舟山市大陆引水三期工程 | 236204 | 208276 | 20000 | 18181.8182 | 13475 | 滞后 | 74.11% | 12396 | 引 | 1079
81 | / | 舟山 | 定海区 | 定海区舟山群岛水系（流域）综合治理工程 | 41709 | 41108 | 4100 | 3727.2727 | 4096 | 正常 | 109.9% | 3785 | 中小 | 311
82 | JS-064-KP | 台州 | 市本级 | 台州市东官河综合整治工程 | 232924 | 224942 | 8100 | 7363.6364 | 8100 | 正常 | 110% | 8100 | 排 | 0
83 | JS-107-SK | 台州 | 市本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374361 | 253955 | 30000 | 27272.7273 | 26882 | 正常 | 98.57% | 23792 | 库 | 3090
84 | JS-044-GD | 台州 | 市本级 | 台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 297443 | 0 | 60000 | 50000 | 36900 | 滞后 | 73.8% | 21900 | 海 | 15000
85 | / | 台州 | 市本级 | 台州市引水工程 | 371812 | 101680 | 20000 | 18181.8182 | 50254 | 正常 | 276.4% | 45667 | 引 | 4587
86 | / | 台州 | 市本级 | 台州市南部湾区引水工程 | 184321 | 36668 | 24000 | 21818.1818 | 28482 | 正常 | 130.5% | 23587 | 引 | 4895
87 | CB-07-KP | 台州 | 路桥区 | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210005 | 51339.9673 | 21000 | 18000 | 6763 | 滞后 | 37.57% | 5863 | 排 | 900
88 | CB-08-KP | 台州 | 黄岩区 | 台州市永宁江闸强排工程 | 142600 | 0 | 30000 | 25000 | 1020 | 滞后 | 4.08%
89 | / | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区佛岭水库除险加固工程 | 8036.36 | 0 | 2000 | 1666.6667 | 847 | 滞后 | 50.82% | 617 | 库固 | 230
90 | JS-065-KP | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝一期工程 | 133300 | 126955.81 | 2600 | 2363.6364 | 2600 | 正常 | 110% | 2600 | 排 | 0
91 | JS-084-KP | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝二期工程 | 265000 | 6063 | 15000 | 13333.3333 | 7839 | 滞后 | 58.79% | 6389 | 排 | 1450
92 | JS-085-KP | 台州 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程 | 182000 | 0 | 5000 | 4285.7143 | 5500 | 正常 | 128.3% | 4100 | 排 | 1400
93 | JS-101-SK | 台州 | 临海市 | 临海市方溪水库工程 | 115000 | 122702.5 | 主体工程完工 | / | / | 正常 | 100% | / | 库 | #VALUE!
94 | / | 台州 | 临海市 | 牛头山水库灌区续建配套与节水改造2019-2020年度项目 | 2724 | 0 | 2700 | 2454.5455 | 1494 | 滞后 | 60.87% | 1234 |  | 260 | 96
95 | JS-066-KP | 台州 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 364056 | 38763.8 | 10000 | 9090.9091 | 3542.9 | 滞后 | 38.97% | 3458.9 | 排 | 84
96 | JS-097-KP | 台州 | 玉环市 | 玉环市漩门湾拓浚扩排工程 | 115640 | 0 | 10000 | 8000 | 5256 | 滞后 | 65.7% | 1256 |  | 4000
97 | JS-034-GD | 台州 | 天台县 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 166414 | 60000 | 50000 | 45454.5455 | 23378 | 滞后 | 51.43% | 23378 | 海 | 0
98 | JS-045-GD | 台州 | 仙居县 | 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程 | 76236 | 0 | 14000 | 12444.4444 | 10500 | 正常 | 84.38% | 6200 | 海 | 4300
99 | JS-104-SK | 台州 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70380 | 41361.9591 | 10000 | 9090.9091 | 3500 | 滞后 | 38.5% | 2500 | 库 | 1000
100 | JS-043-GD | 台州 | 三门县 | 三门县海塘加固工程 | 119792 | 1530 | 30000 | 26000 | 5008 | 滞后 | 19.26% | 2470 | 海 | 2538
101 | JS-014-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理工程 | 76845 | 99158 | 1000 | 833.3333 | 0 | 滞后 | 0% | 0 | 海 | 0
102 | JS-029-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 100000 | 30688 | 20000 | 16000 | 0 | / | 50% | 0 | 海 | 0
103 | / | 丽水 | 市本级 | 丽水市滩坑引水工程 | 70505 | 20000 | 10000 | 9090.9091 | 9400 | 正常 | 103.4% | 8700 | 引 | 700
104 | JS-013-GD | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市龙泉溪治理二期工程 | 32412 | 29672.6 | 2727.4 | 2479.4545 | 2550 | 正常 | 102.8% | 2350 | 海 | 200
105 | / | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程 | 76724 | 30640 | 19000 | 17272.7273 | 8810 | 滞后 | 51.01% | 8810 | 中小 | 0
106 | / | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市瑞垟引水工程 | 47680 | 9000 | 4000 | 3636.3636 | 4791 | 正常 | 131.8% | 3779 | 引 | 1012
107 | JS-103-SK | 丽水 | 青田县 | 青田县青田水利枢纽工程 | 159922 | 147200 | 3000 | 2727.2727 | 8600 | 正常 | 315.3% | 8300 | 库 | 300
108 | JS-032-GD | 丽水 | 青田县 | 青田县瓯江治理二期工程 | 16745 | 5342 | 5000 | 4545.4545 | 3500 | 正常 | 77% | 2050 | 海 | 1450
109 | / | 丽水 | 云和县 | 云和县浮云溪流域综合治理工程 | 75000 | 7650 | 15000 | 13636.3636 | 19000 | 正常 | 139.3% | 6800 | 中小 | 12200
110 | JS-110-SK | 丽水 | 庆元县 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 45000 | 30000 | 27272.7273 | 24000 | 正常 | 88% | 19000 | 库 | 5000
111 | / | 丽水 | 庆元县 | 庆元县松源溪流域综合治理工程 | 60878 | 21000 | 6000 | 5454.5455 | 14570 | 正常 | 267.1% | 13770 | 中小 | 800
112 | JS-102-SK | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库一期工程 | 160556 | 161950 | 工程完工见效 | / | / | 正常 | 100% | / | 库 | #VALUE!
113 | / | 丽水 | 缙云县 | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 152104 | 18180 | 6618 | 6016.3636 | 4851 | 正常 | 80.63% | 4694.47 | 中小 | 156.53
114 | / | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库引水工程 | 54851 | 6600 | 12000 | 10909.0909 | 10800 | 正常 | 99% | 8588.5 | 引 | 2211.5
115 | JS-108-SK | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 57426 | 39500 | 8000 | 7272.7273 | 6250 | 正常 | 85.94% | 6250 | 库 | 0
116 | JS-105-SK | 丽水 | 松阳县 | 松阳县黄南水库工程 | 180671 | 177664 | 3336 | 3032.7273 | 18000 | 正常 | 593.5% | 16000 | 库 | 2000
117 | / | 丽水 | 松阳县 | 松阳县松阴溪流域河流综合治理项目（干流） | 30058 | 12020 | 7500 | 6818.1818 | 6820 | 正常 | 100% | 6150 | 中小 | 670
118 | / | 丽水 | 景宁县 | 景宁县金村水库及供水工程 | 57629 | 29857 | 15000 | 13636.3636 | 14763 | 正常 | 108.3% | 13445 | 引 | 1318
119 | / | 丽水 | 景宁县 | 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） | 42440 | 6050 | 6000 | 5454.5455 | 5938 | 正常 | 108.9% | 5738 | 中小 | 200
120 | JS-058-KP | 省本级 | 浙东引水管理中心 | 姚江上游西排工程 | 123286 | 100129.5 | 20000 | 18181.8182 | 18236 | 正常 | 100.3% | 16428 | 排 | 1808
| JS-042-GD | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区北支江综合整治工程 | 270987 | 54799 | 45000 | 39375 | 35000 |  | 88.89% | 7000 | 海 | 28000

## 海塘安澜等重大水利项目前期（总表）
附件3
2020年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（前期类）
序号 | 项目编号 | 市区 | 县（市、区） | 项目名称 | 年度目标 | 1-11月 完成进度 | 进展 情况 | 11月计划
1 | JS-094-KP | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程 | 完成可研审批 | 完成项建审查 | 滞后 | 对接可研审批
2 | JS-040-GD | 杭州 | 余杭区 | 东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 滞后 | 完成规划选址、土地预审
3 | JS-042-GD | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区北支江综合整治工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 滞后 | 39375
4 | CB-16-KP | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区南北渠分洪隧洞工程 | 完成可研审查 | 项建编制 | 滞后 | 编制可研报告
5 | CB-21-SK | 杭州 | 临安区 | 杭州市临安区里畈水库加高扩容工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 滞后 | 开工准备
6 | JS-113-SK | 宁波 | 宁海县 天台县 三门县 | 宁海县清溪水库工程 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常 | 开工准备
7 | CB-01-GD | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区瓯江治理二期工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 开工准备
8 | JS-038-GD | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程 | 南口大桥至海滨围垦段完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常 | 2000
[5 empty] | 炮台山至龙江路段完成可研审批 | 可研编制 |  | 对接可研审批
[5 empty] | 蒲州水闸至炮台山段完成可研审查 | 项建编制 |  | 编制可研报告
[5 empty] | 龙江路至南口大桥段完成可研审查 | 尚未开展前期报告编制委托 |  | 编制可研报告
9 | CB-02-GD | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程 | 桐田段力争完成可研审批，二期工程完成可研审查 | 桐田段完成可研审查，二期工程可研编制 | 正常 | 2000
10 | JS-116-SK | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县楠溪江河口大闸枢纽工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 滞后 | 编制可研报告
11 | CB-19-SK | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县南岸水库工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 正常 | 编制可研报告
12 | JS-081-KP | 湖州 | 市本级 长兴县 | 环湖大堤（浙江段）后续工程 | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常 | 对接可研审批
13 | CB-13-KP | 湖州 | 南浔区 | 杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段） | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 滞后 | 开工准备
14 | CB-05-KP | 嘉兴 | 市本级 | 太浦河后续工程（浙江段） | 按国家部委有关要求开展前期工作 | 可研编制 | 正常 | 按国家部委有关要求开展前期工作
15 | CB-15-KP | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（骨干河道整治工程） | 力争完成可研审批 | 可研编制 | 正常 | 开工准备
16 | CB-04-KP | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程 | 力争完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常 | 力争完成土地预审
17 | CB-14-KP | 嘉兴 | 海宁市 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（麻泾港整治工程） | 完成可研审查 | 项建已审 | 滞后 | 编制可研报告
18 | / | 嘉兴 | 海宁市 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期（盐仓段） | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 1000
19 | CB-17-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（镜湖片） | 完成可研审查 | 可研已审 | 正常 | 编制可研报告
20 | / | 金华 | 婺城区 | 乌溪江引水工程灌区（金华片）节水续建配套项目 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 开工准备
21 | CB-20-SK | 金华 | 浦江县 | 浦江县双溪水库工程 | 完成可研审查 | 项建编制 | 滞后 | 编制可研报告
22 | CB-18-SK | 金华 | 金华市 永康市 磐安县 | 磐安县虬里水库工程 | 完成可研审查 | 磐安与永康合作建设协商 | 滞后 | 编制可研报告
23 | / | 衢州 | 市本级 | 乌溪江引水工程灌区（衢州片）节水续建配套项目 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 开工准备
24 | JS-117-SK | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区寺桥水库工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 22500
25 | JS-111-SK | 衢州 | 开化县 | 开化县开化水库工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 77250
26 | CB-12-KP | 台州 | 市本级 | 台州市金清港强排工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 滞后 | 编制可研报告
27 | CB-10-KP | 台州 | 市本级 | 台州市七条河拓浚工程 | 完成一期可研审批 | 可研已审 | 正常 | 5000
28 | CB-09-KP | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区北排工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 滞后 | 编制可研报告
子项 | JS-033-GD | 台州 | 临海市 | 台州市椒江治理工程（临海段） | 力争完成可研审批 | 可研编制 | 滞后 | 对接可研审批
29 | JS-089-KP | 台州 | 临海市 | 台州市椒（灵）江建闸引水扩排工程 | 深化论证 | 深化论证 | 正常 | 深化论证
|  |  |  | 台州市尤汛分洪隧洞工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 开工准备
30 | CB-11-KP | 台州 | 温岭市 | 温岭市九龙汇调蓄工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 滞后 | 编制可研报告
31 | / | 丽水 | 云和县 | 云和县龙泉溪治理二期工程 | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常 | 3300
32 | JS-036-GD | 省本级 | 钱塘江管理中心 | 钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（大缺口至塔山坝段堤脚防冲加固工程） | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常 | 6988
33 | / | 省本级 | 钱塘江流域中心 | 钱塘江西江塘闻堰险段海塘加固工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 开工准备
| JS-008-GD | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东钱塘江标准塘工程 | 完成西线可研审批 | 可研已审 | 滞后 | 完成可研审批
| JS-079-KP | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 二期力争完成可研审批 | 可研编制 | 正常 | 对接可研审批
| JS-088-KP | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程 | 二期力争完成可研审批 | 可研编制 | 正常 | 对接可研审批
| JS-086-KP | 温州 | 苍南县平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程 | 三期完成可研审查 | 可研编制 | 正常 | 完成可研审查
[5 empty] | 四期完成可研审查 | 可研编制 | 正常 | 完成可研审查
| JS-073-KP | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 市直管、德清、安吉、长兴段力争完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常 | 开工准备
| JS-028-GD | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘工程 | 二期完成可研审批 | 二期对接可研审批 | 滞后 | 1000
| JS-029-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 完成可研审批 | 可研编制 | 滞后 | 16000