## 中央计划完成情况 (hidden)
附表1 2017年中央水利投资计划分县（市、区）完成情况
（截至2017年3月31日）
单位：万元
序号 | 地区 | 计划下达 |  | 完成投资 |  | 投资计划完成率
|  | 年度计划 | 中央资金 | 年度计划 | 中央资金 | 年度计划 | 中央资金
合 计 |  | 191079.34 | 100009 | 68495.2 | 49078 | 35.85% | 49.07%
1 | 柯桥区 | 12180 | 2900 | 12180 | 2900 | 100% | 100%
2 | 东阳市 | 5050 | 3550 | 5050 | 3550 | 100% | 100%
3 | 海盐县 | 2230 | 1900 | 2230 | 1900 | 100% | 100%
4 | 永嘉县 | 2030 | 950 | 2030 | 950 | 100% | 100%
5 | 兰溪市 | 1100 | 700 | 1100 | 700 | 100% | 100%
6 | 长兴县 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | 100%
7 | 文成县 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100% | 100%
8 | 三门县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100%
9 | 仙居县 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 90% | 90%
10 | 平湖市 | 5927 | 4150 | 4447 | 3850 | 75.03% | 92.77%
11 | 江山市 | 3550 | 3550 | 2232 | 2232 | 62.87% | 62.87%
12 | 临安市 | 2912 | 1800 | 1800 | 1800 | 61.81% | 100%
13 | 金华市本级 | 1300 | 500 | 800 | 500 | 61.54% | 100%
14 | 桐乡市 | 6915.54 | 4200 | 3870 | 3540 | 55.96% | 84.29%
15 | 安吉县 | 7935 | 4550 | 4350 | 4350 | 54.82% | 95.6%
16 | 湖州市本级 | 11426.34 | 4040 | 5174.2 | 1804 | 45.28% | 44.65%
17 | 泰顺县 | 3600 | 1900 | 1550 | 1550 | 43.06% | 81.58%
18 | 嵊州市 | 5300.29 | 3150 | 2213 | 2213 | 41.75% | 70.25%
19 | 嘉善县 | 5150 | 3300 | 1650 | 1650 | 32.04% | 50%
20 | 衢州市本级 | 8501.75 | 5000 | 2700 | 1770 | 31.76% | 35.4%
21 | 海宁市 | 7127.41 | 3100 | 2035 | 1500 | 28.55% | 48.39%
22 | 德清县 | 4918.04 | 3050 | 1350 | 1350 | 27.45% | 44.26%
23 | 余杭区 | 1100 | 1100 | 300 | 300 | 27.27% | 27.27%
24 | 永康市 | 9035 | 4250 | 2366 | 2246 | 26.19% | 52.85%
25 | 常山县 | 2987.6 | 1250 | 710 | 330 | 23.76% | 26.4%
26 | 岱山县 | 2750 | 1100 | 575 | 575 | 20.91% | 52.27%
27 | 诸暨市 | 3708 | 1450 | 750 | 750 | 20.23% | 51.72%
28 | 嘉兴市本级 | 7235.43 | 2800 | 1330 | 1130 | 18.38% | 40.36%
29 | 新昌县 | 3550 | 2050 | 640 | 640 | 18.03% | 31.22%
30 | 磐安县 | 300 | 200 | 50 | 50 | 16.67% | 25%
31 | 平阳县 | 4350 | 2550 | 450 | 450 | 10.34% | 17.65%
32 | 温州市本级 | 500 | 200 | 50 | 50 | 10% | 25%
33 | 天台县 | 4050 | 2700 | 395 | 350 | 9.753% | 12.96%
34 | 淳安县 | 4064 | 2500 | 395 | 375 | 9.719% | 15%
35 | 建德市 | 7567.54 | 3650 | 553 | 553 | 7.308% | 15.15%
36 | 舟山市本级 | 3534 | 1950 | 250 | 250 | 7.074% | 12.82%
37 | 武义县 | 3476.2 | 1700 | 150 | 150 | 4.315% | 8.824%
38 | 省属 | 3000 | 1650 | 120 | 120 | 4% | 7.273%
39 | 遂昌县 | 8772 | 3450 | 0 |  | 0% | 0%
40 | 云和县 | 4384 | 700 | 0 |  | 0% | 0%
41 | 龙泉市 | 3608.2 | 1950 | 0 |  | 0% | 0%
42 | 丽水市本级 | 3385 | 800 | 0 |  | 0% | 0%
43 | 龙游县 | 3100 | 1700 | 0 | 0 | 0% | 0%
44 | 松阳县 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0% | 0%
45 | 缙云县 | 1650 | 200 | 0 |  | 0% | 0%
46 | 杭州市本级 | 1319 | 1319 | 0 |  | 0% | 0%
47 | 庆元县 | 750 | 750 | 0 |  | 0% | 0%
48 | 桐庐县 | 200 | 200 | 0 |  | 0% | 0%

## 投资完成情况 (hidden)
附表2 2017年全省水利投资分县（市、区）完成情况
（截至2017年3月31日）
单位：万元
序 号 | 地 区 | 中央资金 | 省级资金 | 省级以上合计 | 完成投资 | 完成率
合 计 |  | 98690 | 775988.3 | 874678.3 | 1113222.5768 | 20.62%
1 | 杭州市 | 9250 | 64075 | 73325 | 125935.6604 | 19.99%
5 | 萧山区 | 0 | 18170 | 18170 | 37641.43 | 44.28%
4 | 富阳区 | 0 | 6100 | 6100 | 18354 | 30.59%
7 | 桐庐县 | 200 | 4420 | 4620 | 5639 | 22.56%
8 | 淳安县 | 2500 | 7850 | 10350 | 4335.55 | 21.68%
6 | 杭州市本级 | 0 | 17134 | 17134 | 50942.5804 | 16.98%
9 | 余杭区 | 1100 | 1950 | 3050 | 5310 | 8.169%
2 | 建德市 | 3650 | 5346 | 8996 | 2318.5 | 7.728%
3 | 临安市 | 1800 | 3105 | 4905 | 1394.6 | 3.099%
10 | 宁波市 | 0 | 0 | 0 | 208378 | 23.41%
12 | 宁海县 | 0 | 0 | 0 | 36755 | 49.01%
15 | 慈溪市 | 0 | 0 | 0 | 20750 | 27.67%
11 | 象山县 | 0 | 0 | 0 | 12785 | 25.57%
14 | 宁波市本级 | 0 | 0 | 0 | 123688 | 21.51%
13 | 余姚市 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 12.52%
16 | 温州市 | 5850 | 131679 | 137529 | 142053.78 | 17.11%
18 | 鹿城区 | 0 | 14830 | 14830 | 28552 | 30.05%
17 | 泰顺县 | 1900 | 6270 | 8170 | 5190 | 25.95%
25 | 瑞安市 | 0 | 4355 | 4355 | 14135.5 | 21.1%
27 | 苍南县 | 0 | 19190 | 19190 | 12995 | 19.4%
20 | 龙湾区 | 0 | 19680 | 19680 | 4971 | 17.75%
28 | 乐清市 | 0 | 2584 | 2584 | 13668 | 16.87%
23 | 洞头区 | 0 | 290 | 290 | 1455 | 14.55%
21 | 温州市本级 | 0 | 8410 | 8410 | 31153.51 | 14.23%
24 | 平阳县 | 2550 | 26235 | 28785 | 12156 | 12.8%
22 | 永嘉县 | 950 | 10915 | 11865 | 7897.77 | 12.34%
26 | 文成县 | 250 | 8420 | 8670 | 3910 | 12.22%
19 | 瓯海区 | 200 | 10500 | 10700 | 5970 | 11.48%
29 | 嘉兴市 | 19450 | 67117 | 86567 | 73967.8437 | 16.44%
34 | 嘉兴市本级 | 0 | 40047 | 40047 | 51203.4137 | 24.98%
33 | 海宁市 | 3100 | 4790 | 7890 | 7922 | 24.01%
37 | 平湖市 | 4150 | 4490 | 8640 | 3308.37 | 20.68%
36 | 海盐县 | 1900 | 1150 | 3050 | 3442.45 | 13.24%
32 | 秀洲区 | 1350 | 6250 | 7600 | 1700 | 5.667%
35 | 桐乡市 | 4200 | 2410 | 6610 | 1560.61 | 4.877%
30 | 嘉善县 | 3300 | 7260 | 10560 | 4255 | 4.575%
31 | 南湖区 | 1450 | 720 | 2170 | 576 | 3.84%
38 | 湖州市 | 12140 | 72246 | 84386 | 52595.4 | 20.23%
44 | 长兴县 | 500 | 22135 | 22635 | 16248 | 26.21%
41 | 南浔区 | 4040 | 8130 | 12170 | 4554 | 25.3%
43 | 安吉县 | 4550 | 16063 | 20613 | 13519 | 24.58%
39 | 德清县 | 3050 | 12536 | 15586 | 11764.4 | 18.1%
40 | 吴兴区 | 0 | 2070 | 2070 | 1366 | 11.38%
42 | 湖州市本级 | 0 | 11312 | 11312 | 5144 | 10.72%
45 | 绍兴市 | 9550 | 112229 | 121779 | 220080.92 | 33.86%
46 | 柯桥区 | 0 | 4530 | 4530 | 37859.36 | 47.32%
49 | 嵊州市 | 3150 | 15970 | 19120 | 35588 | 41.87%
48 | 上虞区 | 0 | 20580 | 20580 | 41965.9 | 39.97%
50 | 新昌县 | 2050 | 4784 | 6834 | 20621 | 34.37%
51 | 绍兴市本级 | 2900 | 50600 | 53500 | 58473 | 26.58%
47 | 诸暨市 | 1450 | 15765 | 17215 | 25573.66 | 25.57%
52 | 金华市 | 12550 | 42203 | 54753 | 40651.17 | 13.55%
53 | 永康市 | 4250 | 3743 | 7993 | 9685 | 28.49%
58 | 东阳市 | 3550 | 3920 | 7470 | 4445 | 19.33%
59 | 兰溪市 | 700 | 13020 | 13720 | 9331.65 | 18.3%
61 | 磐安县 | 1850 | 2795 | 4645 | 1577 | 14.34%
62 | 金华市本级 | 0 | 3125 | 3125 | 3297 | 13.19%
57 | 义乌市 | 0 | 1690 | 1690 | 6041.2 | 11.62%
54 | 婺城区 | 0 | 3100 | 3100 | 3515.32 | 8.175%
55 | 金东区 | 500 | 1680 | 2180 | 1198 | 4.792%
56 | 武义县 | 1700 | 5630 | 7330 | 922 | 4.61%
60 | 浦江县 | 0 | 3500 | 3500 | 639 | 3.994%
63 | 衢州市 | 11500 | 67958 | 79458 | 23858.97 | 10.37%
66 | 衢江区 | 1750 | 6124 | 7874 | 4500 | 18.75%
70 | 衢州市本级 | 1600 | 18280 | 19880 | 5370 | 15.34%
67 | 开化县 | 0 | 10816 | 10816 | 2977 | 10.63%
68 | 常山县 | 1250 | 10023 | 11273 | 2310 | 10.5%
69 | 龙游县 | 1700 | 4830 | 6530 | 5005.97 | 8.343%
65 | 柯城区 | 1650 | 2730 | 4380 | 1330 | 8.312%
64 | 江山市 | 3550 | 15155 | 18705 | 2366 | 5.258%
71 | 舟山市 | 3050 | 40128.3 | 43178.3 | 64590.97 | 26.91%
72 | 舟山市本级 | 250 | 10550 | 10800 | 23776 | 32.57%
74 | 普陀区 | 1700 | 6780 | 8480 | 10168 | 26.07%
73 | 定海区 | 0 | 15438.3 | 15438.3 | 8563 | 25.19%
75 | 岱山县 | 1100 | 5550 | 6650 | 18720.78 | 24.63%
76 | 嵊泗县 | 0 | 1810 | 1810 | 3363.19 | 18.68%
77 | 台州市 | 4800 | 94161 | 98961 | 75712.1927 | 11.65%
78 | 三门县 | 100 | 4920 | 5020 | 13959.44 | 34.9%
82 | 温岭市 | 0 | 10770 | 10770 | 13423 | 29.83%
83 | 玉环县 | 0 | 1480 | 1480 | 3649 | 18.25%
85 | 仙居县 | 2000 | 6397 | 8397 | 6175 | 15.44%
79 | 椒江区 | 0 | 8761 | 8761 | 9335 | 12.97%
87 | 临海市 | 0 | 11473 | 11473 | 8933 | 11.03%
86 | 天台县 | 2700 | 7080 | 9780 | 2039.4 | 7.844%
80 | 黄岩区 | 0 | 590 | 590 | 2210 | 6.314%
84 | 台州市本级 | 0 | 27330 | 27330 | 14518 | 6.178%
81 | 路桥区 | 0 | 15360 | 15360 | 1470.3527 | 2.626%
88 | 丽水市 | 10550 | 84192 | 94742 | 85397.67 | 31.63%
98 | 松阳县 | 2700 | 24590 | 27290 | 26247.37 | 58.33%
91 | 龙泉市 | 1950 | 5770 | 7720 | 7687 | 38.44%
96 | 丽水市本级 | 0 | 6470 | 6470 | 14978 | 29.96%
94 | 青田县 | 0 | 2770 | 2770 | 11727 | 29.32%
92 | 缙云县 | 200 | 19545 | 19745 | 13787 | 27.57%
89 | 云和县 | 700 | 2785 | 3485 | 2869 | 26.08%
95 | 遂昌县 | 3450 | 7341 | 10791 | 4221 | 21.11%
97 | 庆元县 | 750 | 5760 | 6510 | 1780 | 14.83%
93 | 景宁县 | 0 | 4946 | 4946 | 1401.3 | 11.68%
90 | 莲都区 | 800 | 4215 | 5015 | 700 | 7%

## 投资计划执行情况
附件1
2019年市县（市、区）年度投资计划完成情况
序号 | 市、县（市、区） | 年度投资计划及完成情况 |  |  |  | 中央投资计划及完成情况
|  | 年度目标 | 省级资金 | 1~6月完成投资 | 1~6月投资完成率 | 中央投资计划 | 中央资金 | 完成中央投资 | 完成中央资金 | 中央投资完成率 | 中央资金完成率
|  | 亿元 | 亿元 | 亿元 |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 总计 | 500 | 74.6 | 252.3059 | 50.46% | 369857.21 | 98826 | 217506.12 | 66826.96 | 58.81% | 67.62%
一 | 杭州 | 68.3439 | 5.7514 | 39.0234 | 57.1% | 96516.6 | 15209.8 | 54290 | 9455 | 56.25% | 62.16%
1 | 杭州市本级 | 28.0614 | 1.7265 | 19.8011 | 70.56% | 50000 | 6000 | 33600 | 2000 | 67.2% | 33.33%
2 | 萧山区 | 5.8092 | 0.2509 | 3.3828 | 58.23% | / | / | / | / | / | /
3 | 余杭区 | 6.785 | 0.102 | 2.9 | 42.74% | / | / | / | / | / | /
4 | 富阳区 | 9.054 | 0.3785 | 3.6454 | 40.26% | 520 | 240 | 350 | 200 | 67.31% | 83.33%
5 | 桐庐县 | 1.8016 | 0.335 | 0.87132 | 48.36% | 540 | 320.8 | 180 | 126 | 33.33% | 39.28%
6 | 建德市 | 4.3731 | 1.0595 | 3.0421 | 69.56% | 36846.5 | 5939.5 | 15490 | 5245 | 42.04% | 88.31%
7 | 淳安县 | 5.1196 | 1.237 | 1.5989 | 31.23% | 7366.5 | 2179.5 | 4270 | 1484 | 57.97% | 68.09%
8 | 临安区 | 7.34 | 0.662 | 3.7819 | 51.52% | 1243.6 | 530 | 400 | 400 | 32.16% | 75.47%
二 | 宁波 | 90 | 0 | 40.6086 | 45.12% | / | / | / | / | / | /
9 | 宁波市本级 | 51 | 0 | 24.5452 | 48.13% | / | / | / | / | / | /
10 | 慈溪市 | 16 | 0 | 4.3676 | 27.3% | / | / | / | / | / | /
11 | 余姚市 | 9 | 0 | 4.1005 | 45.56% | / | / | / | / | / | /
12 | 宁海县 | 10 | 0 | 5.1287 | 51.29% | / | / | / | / | / | /
13 | 象山县 | 4 | 0 | 2.4666 | 61.67% | / | / | / | / | / | /
三 | 温州 | 65.5029 | 15.0485 | 31.2617 | 47.73% | 27952.03 | 9979.8 | 20787.5 | 6679 | 74.37% | 66.93%
14 | 温州市本级 | 8.6602 | 0.4125 | 4.1986 | 48.48% | / | / | / | / | / | /
15 | 鹿城区 | 4.155 | 0.201 | 1.0669 | 25.68% | / | / | / | / | / | /
16 | 瓯海区 | 10.55 | 2.752 | 5.5636 | 52.74% | 70 | 70 | 22 | 22 | 31.43% | 31.43%
17 | 龙湾区 | 3.4762 | 0.7975 | 1.3167 | 37.88% | 162.53 | 100 | 3 | 3 | 1.846% | 3%
18 | 洞头区 | 0.4405 | 0.0135 | 0.3326 | 75.51% | / | / | / | / | / | /
19 | 乐清市 | 5.403 | 0.3805 | 3.2503 | 60.16% | 730 | 339.5 | 29 | 0 | 3.973% | 0%
20 | 瑞安市 | 3.6299 | 0.58 | 2.6778 | 73.77% | 10220 | 2180.8 | 8761.5 | 1100 | 85.73% | 50.44%
21 | 永嘉县 | 5.71 | 1.496 | 2.3126 | 40.5% | 3170 | 1380 | 2942.5 | 1252.5 | 92.82% | 90.76%
22 | 平阳县 | 11.8 | 4.5835 | 5.6113 | 47.55% | 5900 | 1710 | 4143 | 1530 | 70.22% | 89.47%
23 | 苍南县 | 5.495 | 1.869 | 1.9913 | 36.24% | 3699.5 | 2499.5 | 2199.5 | 1199.5 | 59.45% | 47.99%
24 | 文成县 | 3.1811 | 1.334 | 1.2429 | 39.07% | 3000 | 700 | 1815 | 700 | 60.5% | 100%
25 | 泰顺县 | 3.002 | 0.629 | 1.6971 | 56.53% | 1000 | 1000 | 872 | 872 | 87.2% | 87.2%
四 | 嘉兴 | 58.0901 | 5.0355 | 25.1026 | 43.21% | 73675.56 | 13062.2 | 59801.36 | 11285.2 | 81.17% | 86.4%
26 | 嘉兴市本级 | 35.95 | 0.478 | 12.5064 | 34.79% | / | / | / | / | / | /
27 | 南湖区 | 0.69 | 0.0935 | 0.29974 | 43.44% | 240 | 160 | 60 | 60 | 25% | 37.5%
28 | 秀洲区 | 6.11 | 1.19 | 2.8753 | 47.06% | 472 | 270 | 352 | 150 | 74.58% | 55.56%
29 | 海宁市 | 2.625 | 0.6945 | 1.8309 | 69.75% | 22806.16 | 3360 | 15760.16 | 3360 | 69.1% | 100%
30 | 平湖市 | 3.2965 | 0.4522 | 2.064 | 62.61% | 3837 | 1800.8 | 1970 | 1490 | 51.34% | 82.74%
31 | 桐乡市 | 2.008 | 0.291 | 0.9755 | 48.58% | 6205.3 | 2320.3 | 2335 | 1835 | 37.63% | 79.08%
32 | 嘉善县 | 3.6526 | 1.678 | 2.23 | 61.05% | 754.8 | 420.8 | 514 | 210 | 68.1% | 49.9%
33 | 海盐县 | 3.758 | 0.1583 | 2.3207 | 61.75% | 39360.3 | 4730.3 | 38810.2 | 4180.2 | 98.6% | 88.37%
五 | 湖州 | 23.6114 | 3.048 | 12.8017 | 54.22% | 26074.32 | 11672.7 | 17757 | 10585 | 68.1% | 90.68%
34 | 湖州市本级 | 8.2148 | 1.0445 | 1.8355 | 22.34% | 170.8 | 170.8 | 0 | 0 | 0% | 0%
35 | 吴兴区 | 2.08 | 0.3075 | 1.2025 | 57.81% | 250 | 100 | 135 | 100 | 54% | 100%
36 | 南浔区 | 3.1604 | 0.101 | 3.3511 | 106% | 2015.8 | 1670.8 | 1458 | 1458 | 72.33% | 87.26%
37 | 德清县 | 4.0768 | 0.7455 | 2.383 | 58.45% | 13288.3 | 5340.3 | 7594 | 5077 | 57.15% | 95.07%
38 | 安吉县 | 1.7377 | 0.335 | 0.98548 | 56.71% | 7728.62 | 3170 | 6410 | 2890 | 82.94% | 91.17%
39 | 长兴县 | 4.3417 | 0.5145 | 3.0441 | 70.11% | 2620.8 | 1220.8 | 2160 | 1060 | 82.42% | 86.83%
六 | 绍兴 | 43.2917 | 4.1022 | 22.6363 | 52.29% | 3325.22 | 1679.3 | 1402 | 1059.5 | 42.16% | 63.09%
40 | 绍兴市本级 | 1.761 | 0.6665 | 1.0602 | 60.2% | / | / | / | / | / | /
41 | 越城区 | 10.8 | 0.4605 | 3.9864 | 36.91% | 282 | 209.5 | 72.5 | 0 | 25.71% | 0%
42 | 柯桥区 | 9.6 | 0.5462 | 5.586 | 58.19% | 545.12 | 319.5 | 319.5 | 319.5 | 58.61% | 100%
43 | 上虞区 | 7.962 | 0.776 | 4.9466 | 62.13% | 683.1 | 360.3 | 0 | 0 | 0% | 0%
44 | 诸暨市 | 7.0773 | 0.6165 | 3.9758 | 56.18% | 1815 | 790 | 1010 | 740 | 55.65% | 93.67%
45 | 嵊州市 | 3.9949 | 0.7385 | 1.8337 | 45.9% | / | / | / | / | / | /
46 | 新昌县 | 2.0965 | 0.298 | 1.2475 | 59.51% | / | / | / | / | / | /
七 | 金华 | 29.2231 | 4.4223 | 14.1757 | 48.51% | 25620.05 | 7762.2 | 19569.5 | 6067.5 | 76.38% | 78.17%
47 | 金华市本级 | 1.912 | 0.9675 | 0.4064 | 21.26% | / | / | / | / | / | /
48 | 婺城区 | 2.7097 | 0.3955 | 1.4876 | 54.9% | 743.15 | 360 | 590 | 360 | 79.39% | 100%
49 | 金东区 | 3.0566 | 0.393 | 1.487 | 48.65% | 3040 | 1680 | 2725 | 1650 | 89.64% | 98.21%
50 | 兰溪市 | 4.8241 | 1.2608 | 1.9567 | 40.56% | 3108 | 710.8 | 2234.5 | 492.5 | 71.9% | 69.29%
51 | 东阳市 | 3.7227 | 0.3185 | 2.1944 | 58.95% | 15677 | 2530 | 12865 | 2410 | 82.06% | 95.26%
52 | 义乌市 | 5.51 | 0.0855 | 3.4838 | 63.23% | 260.8 | 210.8 | 50 | 50 | 19.17% | 23.72%
53 | 永康市 | 2.53 | 0.0885 | 0.7407 | 29.28% | 1140.8 | 1140.8 | 800 | 800 | 70.13% | 70.13%
54 | 浦江县 | 1.184 | 0.137 | 0.6292 | 53.14% | 370 | 249.5 | 0 | 0 | 0% | 0%
55 | 武义县 | 1.657 | 0.5075 | 1.1402 | 68.81% | 1280.3 | 880.3 | 305 | 305 | 23.82% | 34.65%
56 | 磐安县 | 2.117 | 0.2685 | 0.6497 | 30.69% | / | / | / | / | / | /
八 | 舟山 | 18.3539 | 2.6779 | 8.5873 | 46.79% | 14775.7 | 4981.1 | 9056.76 | 4398.76 | 61.29% | 88.31%
57 | 舟山市本级 | 5.8 | 0.834 | 0.84399 | 14.55% | 335.4 | 290.8 | 88.76 | 88.76 | 26.46% | 30.52%
58 | 定海区 | 3.224 | 0.7339 | 2.4101 | 74.75% | 9934.8 | 3430.8 | 6915 | 3270 | 69.6% | 95.31%
59 | 普陀区 | 1.9512 | 0.6445 | 1.4288 | 73.23% | 4505.5 | 1259.5 | 2053 | 1040 | 45.57% | 82.57%
60 | 岱山县 | 6.8923 | 0.3235 | 3.6892 | 53.53% | / | / | / | / | / | /
61 | 嵊泗县 | 0.4864 | 0.142 | 0.2152 | 44.24% | / | / | / | / | / | /
九 | 台州 | 44.7537 | 9.0501 | 24.1372 | 53.93% | 7247.9 | 4887.4 | 4121 | 3021 | 56.86% | 61.81%
62 | 台州市本级 | 12.5 | 2.4895 | 5.1177 | 40.94% | / | / | / | / | / | /
63 | 椒江区 | 1.7565 | 0.0215 | 1.1018 | 62.73% | 290 | 230 | 0 | 0 | 0% | 0%
64 | 黄岩区 | 5.642 | 0.8005 | 3.3571 | 59.5% | 260 | 209.5 | 0 | 0 | 0% | 0%
65 | 路桥区 | 0.258 | 0.0045 | 0.14678 | 56.89% | 630 | 160 | 14.7 | 14.7 | 2.333% | 9.188%
66 | 温岭市 | 2.218 | 0.0625 | 2.7156 | 122.4% | / | / | / | / | / | /
67 | 临海市 | 4.2042 | 0.7181 | 3.2026 | 76.18% | 200.8 | 200.8 | 80.3 | 80.3 | 39.99% | 39.99%
68 | 三门县 | 3.619 | 0.947 | 0.6631 | 18.32% | / | / | / | / | / | /
69 | 天台县 | 7 | 3.4605 | 4.1614 | 59.45% | 499.5 | 399.5 | 70 | 70 | 14.01% | 17.52%
70 | 仙居县 | 3.939 | 0.4395 | 1.7696 | 44.93% | 4606.8 | 3216.8 | 3666 | 2566 | 79.58% | 79.77%
71 | 玉环市 | 3.617 | 0.1065 | 1.9016 | 52.57% | 760.8 | 470.8 | 290 | 290 | 38.12% | 61.6%
十 | 衢州 | 39.2343 | 15.2197 | 17.0354 | 43.42% | 47192.23 | 15920.9 | 15506 | 7591 | 32.86% | 47.68%
72 | 衢州市本级 | 6.4438 | 2 | 1.9254 | 29.88% | 2667 | 1600 | 211 | 211 | 7.912% | 13.19%
73 | 柯城区 | 3.5 | 1.4425 | 1.8072 | 51.63% | 738 | 300 | 171 | 128 | 23.17% | 42.67%
74 | 衢江区 | 5.462 | 2.234 | 2.8805 | 52.74% | 345 | 190 | 120 | 120 | 34.78% | 63.16%
75 | 江山市 | 6.4707 | 3.2555 | 2.8141 | 43.49% | 8770.3 | 5510.3 | 475 | 475 | 5.416% | 8.62%
76 | 龙游县 | 4.5172 | 1.1927 | 2.5413 | 56.26% | 829.5 | 629.5 | 483 | 483 | 58.23% | 76.73%
77 | 常山县 | 6.0406 | 2.2345 | 2.461 | 40.74% | 9095.36 | 2450.3 | 4220 | 1610 | 46.4% | 65.71%
78 | 开化县 | 6.8 | 2.8605 | 2.6059 | 38.32% | 24747.07 | 5240.8 | 9826 | 4564 | 39.71% | 87.09%
十一 | 丽水 | 36.215 | 10.2558 | 16.936 | 46.77% | 47477.6 | 13670.6 | 15215 | 6685 | 32.05% | 48.9%
79 | 丽水市本级 | 4.1231 | 0.087 | 2.055 | 49.84% | / | / | / | / | / | /
80 | 莲都区 | 1.221 | 0.3445 | 0.512 | 41.93% | 1160 | 700 | 700 | 700 | 60.34% | 100%
81 | 龙泉市 | 4.9089 | 1.3333 | 2.6669 | 54.33% | 8860 | 1960 | 4871 | 1821 | 54.98% | 92.91%
82 | 青田县 | 4.223 | 0.662 | 1.6936 | 40.1% | 16370 | 3140 | 770 | 0 | 4.704% | 0%
83 | 云和县 | 1.483 | 0.4665 | 0.8069 | 54.41% | 3370.8 | 1200.8 | 2550 | 700 | 75.65% | 58.29%
84 | 庆元县 | 4.111 | 1.3735 | 1.91 | 46.46% | 7130 | 1010 | 2713 | 253 | 38.05% | 25.05%
85 | 缙云县 | 6.1791 | 2.575 | 3.0824 | 49.88% | 950 | 890 | 61 | 61 | 6.421% | 6.854%
86 | 遂昌县 | 3.105 | 0.975 | 1.293 | 41.64% | 2782.8 | 1490.8 | 1550 | 1150 | 55.7% | 77.14%
87 | 松阳县 | 4.315 | 1.4255 | 2.1992 | 50.97% | 6574.5 | 2999.5 | 2000 | 2000 | 30.42% | 66.68%
88 | 景宁县 | 2.5459 | 1.0135 | 0.717 | 28.16% | 279.5 | 279.5 | 0 | 0 | 0% | 0%

## 百项千亿投资项目
附件2
2019年“百项千亿”水利项目进展情况表（建设类）
单位：万元
序号 | 项目编号 | 市 | 县市区 | 项目名称 | 总投资 | 截至2018年底累计完成投资 | 2019年计划
[7 empty] | 年度目标 | 1-6月计划目标 | 1-6月完成投资 | 进展情况
合 计 |  |  |  |  | 15448280 | / | 2000000 | 907200 | 952739.74
1 | JS-050-KP | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129484 | 20000 | 50000 | 25000 | 13600 | 滞后
2 | JS-008-GD | 杭州 | 市本级 | 大江东钱塘江标准塘工程 | 133000 | 102435.8501 | 完成西线项建审批、可研编制 | / | / | 正常
3 | JS-082-KP | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东片外排工程 | 500000 | 62900 | 30000 | 15000 | 25700 | 正常
4 | JS-095-KP | 杭州 | 西湖区 | 杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 144370 | 9780 | 68000 | 35000 | 45000 | 正常
5 | JS-023-GD | 杭州 | 萧山区 | 萧山区浦阳江治理工程 | 424630 | 267036 | 20000 | 10000 | 10145 | 正常
6 | CB-06-KP | 杭州 | 萧山区 | 萧山区蜀山片外排工程 | 172000 | 17059 | 9092 | 5500 | 5903 | 正常
7 | JS-022-GD | 杭州 | 富阳区 | 富阳区富春江治理工程 | 288767 | 177955 | 10000 | 5000 | 4868 | 正常
8 | JS-114-SK | 杭州 | 临安区 | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 7160 | 15000 | 3000 | 4800 | 正常
9 | JS-020-GD | 杭州 | 桐庐县 | 富春江干堤加固二期工程 | 50685 | 24989 | 完成方案调整审批 | / | / | 滞后
10 | JS-037-GD | 杭州 | 桐庐县 | 富春江干堤加固三期工程 | 29510 | 5525 | 3000 | 1500 | 2800 | 正常
11 | JS-019-GD | 杭州 | 建德市 | 新安江、兰江治理工程 | 49757 | 23157 | 15000 | 3000 | 6750 | 正常
12 | JS-060-KP | 宁波 | 市本级 | 宁波市姚江二通道（慈江）工程 | 248000 | / | 50000 | 22000 | 25901 | 正常
13 | JS-061-KP | 宁波 | 市本级 | 宁波市鄞奉平原排涝工程 | 715000 | / | 145000 | 60000 | 78506 | 正常
14 | JS-057-KP | 宁波 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | / | 30000 | 15000 | 20500 | 正常
15 | JS-059-KP | 宁波 | 余姚市 | 姚江城区段堤防加固工程 | 118183 | / | 工程完工见效 | / | / | 正常
16 | JS-077-KP | 宁波 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 195000 | / | 30000 | 15000 | 16000 | 正常
17 | JS-062-KP | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | / | 55000 | 30000 | 24800 | 正常
18 | JS-109-SK | 宁波 | 奉化市 | 宁波市葛岙水库工程 | 549100 | 190250 | 140000 | 70000 | 70111 | 正常
19 | JS-015-GD | 温州 | 鹿城区 | 鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 99255 | 81530 | 15000 | 2500 | 0 | 严重滞后
20 | JS-068-KP | 温州 | 鹿城区 瓯海区 | 温瑞平原西片排涝工程 | 246350 | 118252 | 40000 | 20000 | 20132 | 正常
| JS-069-KP | 温州 | 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 146000 | 0 | 45500 | 20000 | 20576 | 正常
21 | JS-067-KP | 温州 | 龙湾区 经开区 | 温瑞平原东片排涝工程 | 355133 | 94813.3 | 33000 | 16500 | 12565 | 滞后
22 | JS-079-KP | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 170000 | 8415 | 10000 | 1200 | 1000 | 正常
23 | JS-016-GD | 温州 | 瑞安市 | 飞云江治理一期工程 | 95899 | 117851 | 7900 | 4100 | 8747 | 正常
24 | JS-088-KP | 温州 | 瑞安市 | 温瑞平原南部排涝工程 | 200000 | 348 | 5000 | 600 | 161 | 滞后
25 | JS-070-KP | 温州 | 永嘉县 | 乌牛溪（永乐河）治理 | 71750 | 52244.11 | 15000 | 7500 | 9733 | 正常
26 | JS-010-GD | 温州 | 永嘉县 | 瓯北三江标准堤工程 | 119807 | 116135 | 20000 | 10000 | 256 | 滞后
27 | JS-071-KP | 温州 | 苍南县 | 江南垟平原骨干排涝工程 | 242333 | 54933 | 10000 | 5000 | 2803 | 滞后
28 | JS-086-KP | 温州 | 苍南县平阳县 | 江西垟平原排涝工程 | 187000 | 5190 | 25000 | 5000 | 8570 | 正常
29 | JS-011-GD | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程 | 166859 | 93080.41 | 24000 | 12000 | 22122 | 正常
30 | JS-087-KP | 温州 | 平阳县 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 119938 | 8000 | 10000 | 开工准备 | 1013 | 正常
31 | JS-041-GD | 温州 | 平阳县 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 199700 | 0 | 40000 | 18000 | 12311 | 滞后
32 | JS-073-KP | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 218000 | 40150 | 15000 | 7500 | 7500 | 正常
33 | JS-080-KP | 湖州 | 市本级 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122039 | 400 | 20000 | 3000 | 3025 | 正常
| JS-050-KP | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454300 | 381131.7875 | 50000 | 25000 | 25015.39 | 正常
34 | JS-052-KP | 嘉兴 | 市本级 | 平湖塘延伸拓浚工程 | 357000 | 345463.3391 | 11500 | 5500 | 4310.08 | 滞后
35 | JS-053-KP | 嘉兴 | 市本级 | 南排闸站除险加固工程 | 31329 | 15388.89 | 8000 | 4000 | 1710 | 滞后
36 | JS-072-KP | 嘉兴 | 嘉善县秀洲区 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程 | 218333 | 74639.1 | 65000 | 32500 | 32130.87 | 正常
37 | JS-035-GD | 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市白沙湾至水口标准海塘加固工程 | 35031 | 12160 | 18000 | 9000 | 16100 | 正常
38 | JS-028-GD | 嘉兴 | 海盐县 | 东段围涂标准海塘工程 | 46000 | 31162 | 2600 | 完工见效 | 2684 | 正常
39 | JS-039-GD | 绍兴 | 市本级 | 曹娥江综合整治工程 | 200000 | 0 | 20000 | 4000 | 4000 | 正常
40 | JS-056-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256000 | 132000 | 5000 | 3000 | 3341 | 正常
41 | JS-075-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程 | 221867 | 82300 | 40000 | 20000 | 12667 | 滞后
42 | JS-074-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 261682 | 219284 | 30000 | 15000 | 23140 | 正常
43 | JS-076-KP | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区瓜渚湖直江柯北段拓浚工程 | 113595 | 111681 | 17500 | 16000 | 16000 | 正常
44 | JS-054-KP | 绍兴 | 上虞区 | 上虞区虞北平原滨江河-沥北河整治工程 | 101920 | 97232 | 7000 | 3500 | 5320 | 正常
45 | JS-055-KP | 绍兴 | 上虞区 | 虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 81595 | 15000 | 7500 | 7500 | 正常
46 | JS-083-KP | 绍兴 | 上虞区 | 绍兴市上虞区崧北河综合治理工程 | 68128 | 3118 | 15000 | 3000 | 0 | 严重滞后
47 | JS-058-KP | 绍兴 | 上虞区 | 姚江上游西排工程 | 123286 | 65542.5 | 30000 | 15000 | 15693 | 正常
48 | JS-012-GD | 绍兴 | 诸暨市 | 高湖蓄滞洪区改造工程 | 220100 | 200570 | 18000 | 9000 | 10086 | 正常
49 | JS-027-GD | 绍兴 | 诸暨市 | 浦阳江治理二期工程 | 74227 | 47000 | 15000 | 7500 | 8200 | 正常
50 | JS-007-GD | 绍兴 | 嵊州市 | 湛头滞洪区改造工程 | 128806 | 121806 | 7000 | 6000 | 7000 | 正常
51 | JS-031-GD | 金华 | 市本级 | 本级金华江治理二期工程 | 82137 | 19300 | 15000 | 7500 | 631 | 滞后
52 | JS-018-GD | 金华 | 兰溪市 | 钱塘江堤防加固工程 | 136054 | 92564 | 30000 | 15000 | 12587 | 正常
53 | JS-021-GD | 衢州 | 市本级 | 本级衢江治理二期工程 | 138012 | 82370 | 23000 | 11500 | 9320 | 正常
54 | JS-030-GD | 衢州 | 柯城区 | 柯城区常山港治理工程 | 95926 | 21700 | 30000 | 15000 | 16000 | 正常
55 | JS-106-SK | 衢州 | 龙游县 | 龙游县高坪桥水库工程 | 99000 | 84000 | 15000 | 7500 | 8900 | 正常
56 | JS-026-GD | 衢州 | 龙游县 | 龙游县衢江治理二期工程 | 33018 | 40800 | 13000 | 6500 | 6500 | 正常
57 | JS-025-GD | 衢州 | 江山市 | 江山港综合治理工程 | 223226 | 74017 | 50000 | 25000 | 20624 | 正常
58 | JS-024-GD | 衢州 | 常山县 | 常山港治理二期工程 | 88083 | 45576 | 30000 | 15000 | 10740 | 滞后
59 | JS-063-KP | 舟山 | 市本级 | 舟山群岛新区定海强排 | 123227 | 37215.94 | 26000 | 13000 | 10541 | 正常
60 | JS-064-KP | 台州 | 市本级 | 东官河综合整治工程 | 232924 | 204521 | 30000 | 15000 | 15000 | 正常
61 | JS-107-SK | 台州 | 市本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374361 | 193900 | 70000 | 35000 | 30549 | 正常
62 | JS-078-KP | 台州 | 椒江区 | 台州市洪家场浦强排工程 | 332200 | 41300 | 5000 | 2500 | 0 | 严重滞后
63 | CB-07-KP | 台州 | 路桥区 | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210005 | 50577.9673 | 推进用地报批 | / | / | 滞后
64 | JS-065-KP | 台州 | 临海市 | 大田平原排涝一期工程 | 133300 | 116663.81 | 10000 | 5000 | 8586 | 正常
65 | JS-084-KP | 台州 | 临海市 | 大田平原排涝二期工程 | 270000 | 1060 | 5000 | 1000 | 0 | 严重滞后
66 | JS-085-KP | 台州 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程 | 179000 | 0 | 5000 | 800 | 0 | 严重滞后
67 | JS-101-SK | 台州 | 临海市 | 临海市方溪水库工程 | 115000 | 106692.5 | 8300 | 4200 | 7600 | 正常
68 | JS-066-KP | 台州 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 364056 | 35520 | 3000 | 1200 | 2580.4 | 正常
69 | JS-034-GD | 台州 | 天台县 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 153000 | 0 | 60000 | 20000 | 35000 | 正常
70 | JS-100-SK | 台州 | 仙居县 | 仙居县盂溪水库工程 | 41051 | 35657 | 1500 | 1500 | 1500 | 正常
71 | JS-104-SK | 台州 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70380 | 35899.17 | 15000 | 7500 | 300 | 滞后
72 | JS-014-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理工程 | 76845 | 65905 | 工程完工见效 | / | / | 滞后
73 | JS-029-GD | 丽水 | 市本级 | 大溪治理提升改造工程 | 100000 | 11917 | 8000 | 4000 | 12970 | 正常
74 | JS-013-GD | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉溪治理二期工程 | 32412 | 25160.6 | 4412 | 2200 | 2300 | 正常
75 | JS-103-SK | 丽水 | 青田县 | 青田县青田水利枢纽工程 | 159922 | 135400 | 10000 | 5000 | 5050 | 正常
76 | JS-032-GD | 丽水 | 青田县 | 青田县瓯江治理二期工程 | 16814 | 1642 | 5000 | 1000 | 508 | 滞后
77 | JS-110-SK | 丽水 | 庆元县 | 兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 15000 | 30000 | 15000 | 15000 | 正常
78 | JS-102-SK | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库一期工程 | 160556 | 135600 | 25500 | 12800 | 15758 | 正常
79 | JS-108-SK | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 57426 | 21500 | 18000 | 9000 | 9200 | 正常
80 | JS-105-SK | 丽水 | 松阳县 | 松阳县黄南水库工程 | 180671 | 152664 | 25000 | 12500 | 14200 | 正常
注：严重滞后，红色；一般滞后，黄色。

## 百项千亿前期项目
附件3
2019年“百项千亿”水利项目进展情况表（前期类）
序号 | 项目编号 | 市区 | 县（市、区） | 项目名称 | 年度目标 | 当月计划目标 | 1-6月完成进度 | 进展情况
1 | JS-094-KP | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程 | 力争完成项建审批、可研审查 |  | 项建在编 | 正常
2 | JS-040-GD | 杭州 | 余杭区 | 东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程 | 力争完成项建审批、可研审查 |  | 前期报告编制招标准备 | 滞后
3 | JS-042-GD | 杭州 | 富阳区 | 富阳区北支江综合整治工程 | 完成可研审批，新开工 |  | 对接项目前期报批 | 正常
4 | CB-16-KP | 杭州 | 富阳区 | 富阳区南北渠分洪隧洞工程 | 完成项建审批、可研审查 |  | 项建在编 | 滞后
5 | CB-21-SK | 杭州 | 临安区 | 临安区里畈水库加高扩容工程 | 完成项建审批、可研审查 |  | 已出具项建审查意见 | 正常
6 | JS-113-SK | 宁波 | 宁海县 天台县 三门县 | 宁海县清溪水库工程 | 力争完成可研审批 |  | 可研在编 | 正常
7 | CB-01-GD | 温州 | 鹿城区 | 瓯江治理二期工程 | 完成可研审查 |  | 可研在编 | 滞后
8-1 | JS-038-GD | 温州 | 龙湾区 | 瓯江标准海塘提升改造工程（炮台山至龙江路段） | 完成可研审批 |  | 已召开项建审查会 | 正常
8-2 | JS-038-GD | 温州 | 龙湾区 | 瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥至海滨围垦段） | 完成可研审批 |  | 项建已审 | 正常
9 | CB-02-GD | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程 | 完成可研修改 |  | 可研已审 | 正常
9-1 |  | 温州 | 瑞安市 | 飞云江治理二期工程（桐田段） | 完成可研审批 |  | 对接项建审批 | 正常
10 | JS-116-SK | 温州 | 永嘉县 | 楠溪江河口大闸枢纽工程 | 力争完成可研审批 |  | 可研在编 | 滞后
11 | CB-19-SK | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县南岸水库工程 | 按国家部委有关要求开展前期工作 |  | 可研已编，可研规模意见已出 | 正常
12 | JS-081-KP | 湖州 | 市本级 长兴县 | 环湖大堤（浙江段）后续工程 | 力争完成可研审批，新开工 |  | 可研审查意见已出，在开展前置专题论证 | 滞后
13 | CB-13-KP | 湖州 | 南浔区 | 杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段） | 完成项建报批、可研编制 |  | 完成项建审查 | 正常
14 | CB-05-KP | 嘉兴 | 市本级 | 太浦河后续工程（浙江段） | 按国家部委有关要求开展前期工作 |  | 可研在编 | 正常
15 | CB-15-KP | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（骨干河道整治工程） | 完成项建报批、可研编制 |  | 前期报告编制招标准备 | 滞后
16 | CB-04-KP | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴中心河拓浚及河湖连通 | 力争完成可研审批 |  | 可研已审意见已出，在开展土地预审专题 | 正常
17 | JS-096-KP | 嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 完成可研审批，新开工 |  | 可研已审 | 正常
18 | CB-14-KP | 嘉兴 | 海宁市 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（麻泾港整治工程） | 完成项建报批、可研编制 |  | 项建在编 | 正常
19 | CB-17-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（镜湖片） | 完成项建报批、可研编制 |  | 编制前期报告 | 正常
20 | JS-115-SK | 金华 | 义乌市 | 双江水利枢纽工程 | 力争完成可研审批 |  | 可研在编 | 正常
21 | CB-20-SK | 金华 | 浦江县 | 浦江县双溪水库工程 | 完成项建报批、可研编制 |  | 项建在编 | 正常
22 | JS-112-SK | 金华 | 磐安县 | 磐安县流岸水库工程 | 完成可研审批，新开工 |  | 对接前期审批 | 正常
23 | CB-18-SK | 金华 | 金华市 永康市 磐安县 | 磐安县虬里水库工程 | 达成共识、深化前期 |  | 前期推进停滞 | 滞后
24 | JS-117-SK | 衢州 | 柯城区 | 寺桥水库工程 | 完成可研审批 |  | 可研审查会已开，移民调查大纲已审查 | 正常
25 | JS-111-SK | 衢州 | 开化县 | 开化县开化水库工程 | 力争完成可研审批，新开工 |  | 移民安置规划大纲已审查 | 正常
26 | CB-03-GD | 舟山 | 市本级 | 舟山市海塘加固工程 | 完成项建报批、可研编制 |  | 实施方案编制 | 滞后
27 | JS-044-GD | 台州 | 市本级 | 循环经济产业集聚区海塘提升 | 完成可研审批，新开工 |  | 对接前期审批 | 正常
28 | CB-12-KP | 台州 | 市本级 | 台州市金清港强排工程 | 研究提出工程建设方案 |  | 前期报告编制停滞 | 滞后
29 | CB-10-KP | 台州 | 市本级 | 台州市七条河拓浚工程 | 完成一期项建报批、可研编制 |  | 前期报告编制停滞 | 滞后
30 | CB-08-KP | 台州 | 黄岩区 | 台州市永宁江闸强排工程 | 完成一期项建报批、可研编制 |  | 开展分期实施方案论证 | 正常
31 | CB-09-KP | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区北排工程 | 完成一期项建报批、可研编制 |  | 开展实施方案论证 | 正常
| JS-033-GD | 台州 | 临海市 | 椒江治理工程（临海段） | 力争完成可研审批 |  | 方案优化 | 正常
32 | JS-089-KP | 台州 | 临海市 | 椒（灵）江建闸引水扩排工程 | 力争完成可研审批 |  | 可研在编 | 正常
33 | CB-11-KP | 台州 | 温岭市 | 温岭市九龙汇调蓄工程 | 研究提出工程建设方案 |  | 前期报告编制停滞 | 滞后
34 | JS-097-KP | 台州 | 玉环市 | 玉环市漩门湾拓浚扩排工程 | 完成可研审批，新开工 |  | 对接项建审批 | 滞后
35 | JS-045-GD | 台州 | 仙居县 | 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程 | 完成可研审批，新开工 |  | 对接前期审批 | 正常
36 | JS-043-GD | 台州 | 三门县 | 三门县海塘加固工程 | 完成可研审批，新开工 |  | 对接可研审批 | 正常
37 | JS-036-GD | 省本级 | 钱塘江管理中心 | 钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（大缺口至塔山坝段堤脚防冲加固工程） | 完成可研审批 |  | 项建在编 | 滞后
注：滞后为黄色