## 中央计划完成情况 (hidden)
附表1 2017年中央水利投资计划分县（市、区）完成情况
（截至2017年3月31日）
单位：万元
序号 | 地区 | 计划下达 |  | 完成投资 |  | 投资计划完成率
|  | 年度计划 | 中央资金 | 年度计划 | 中央资金 | 年度计划 | 中央资金
合 计 |  | 191079.34 | 100009 | 68495.2 | 49078 | 35.85% | 49.07%
1 | 柯桥区 | 12180 | 2900 | 12180 | 2900 | 100% | 100%
2 | 东阳市 | 5050 | 3550 | 5050 | 3550 | 100% | 100%
3 | 海盐县 | 2230 | 1900 | 2230 | 1900 | 100% | 100%
4 | 永嘉县 | 2030 | 950 | 2030 | 950 | 100% | 100%
5 | 兰溪市 | 1100 | 700 | 1100 | 700 | 100% | 100%
6 | 长兴县 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | 100%
7 | 文成县 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100% | 100%
8 | 三门县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100%
9 | 仙居县 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 90% | 90%
10 | 平湖市 | 5927 | 4150 | 4447 | 3850 | 75.03% | 92.77%
11 | 江山市 | 3550 | 3550 | 2232 | 2232 | 62.87% | 62.87%
12 | 临安市 | 2912 | 1800 | 1800 | 1800 | 61.81% | 100%
13 | 金华市本级 | 1300 | 500 | 800 | 500 | 61.54% | 100%
14 | 桐乡市 | 6915.54 | 4200 | 3870 | 3540 | 55.96% | 84.29%
15 | 安吉县 | 7935 | 4550 | 4350 | 4350 | 54.82% | 95.6%
16 | 湖州市本级 | 11426.34 | 4040 | 5174.2 | 1804 | 45.28% | 44.65%
17 | 泰顺县 | 3600 | 1900 | 1550 | 1550 | 43.06% | 81.58%
18 | 嵊州市 | 5300.29 | 3150 | 2213 | 2213 | 41.75% | 70.25%
19 | 嘉善县 | 5150 | 3300 | 1650 | 1650 | 32.04% | 50%
20 | 衢州市本级 | 8501.75 | 5000 | 2700 | 1770 | 31.76% | 35.4%
21 | 海宁市 | 7127.41 | 3100 | 2035 | 1500 | 28.55% | 48.39%
22 | 德清县 | 4918.04 | 3050 | 1350 | 1350 | 27.45% | 44.26%
23 | 余杭区 | 1100 | 1100 | 300 | 300 | 27.27% | 27.27%
24 | 永康市 | 9035 | 4250 | 2366 | 2246 | 26.19% | 52.85%
25 | 常山县 | 2987.6 | 1250 | 710 | 330 | 23.76% | 26.4%
26 | 岱山县 | 2750 | 1100 | 575 | 575 | 20.91% | 52.27%
27 | 诸暨市 | 3708 | 1450 | 750 | 750 | 20.23% | 51.72%
28 | 嘉兴市本级 | 7235.43 | 2800 | 1330 | 1130 | 18.38% | 40.36%
29 | 新昌县 | 3550 | 2050 | 640 | 640 | 18.03% | 31.22%
30 | 磐安县 | 300 | 200 | 50 | 50 | 16.67% | 25%
31 | 平阳县 | 4350 | 2550 | 450 | 450 | 10.34% | 17.65%
32 | 温州市本级 | 500 | 200 | 50 | 50 | 10% | 25%
33 | 天台县 | 4050 | 2700 | 395 | 350 | 9.753% | 12.96%
34 | 淳安县 | 4064 | 2500 | 395 | 375 | 9.719% | 15%
35 | 建德市 | 7567.54 | 3650 | 553 | 553 | 7.308% | 15.15%
36 | 舟山市本级 | 3534 | 1950 | 250 | 250 | 7.074% | 12.82%
37 | 武义县 | 3476.2 | 1700 | 150 | 150 | 4.315% | 8.824%
38 | 省属 | 3000 | 1650 | 120 | 120 | 4% | 7.273%
39 | 遂昌县 | 8772 | 3450 | 0 |  | 0% | 0%
40 | 云和县 | 4384 | 700 | 0 |  | 0% | 0%
41 | 龙泉市 | 3608.2 | 1950 | 0 |  | 0% | 0%
42 | 丽水市本级 | 3385 | 800 | 0 |  | 0% | 0%
43 | 龙游县 | 3100 | 1700 | 0 | 0 | 0% | 0%
44 | 松阳县 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0% | 0%
45 | 缙云县 | 1650 | 200 | 0 |  | 0% | 0%
46 | 杭州市本级 | 1319 | 1319 | 0 |  | 0% | 0%
47 | 庆元县 | 750 | 750 | 0 |  | 0% | 0%
48 | 桐庐县 | 200 | 200 | 0 |  | 0% | 0%

## 投资完成情况 (hidden)
附表2 2017年全省水利投资分县（市、区）完成情况
（截至2017年3月31日）
单位：万元
序 号 | 地 区 | 中央资金 | 省级资金 | 省级以上合计 | 完成投资 | 完成率
合 计 |  | 98690 | 775988.3 | 874678.3 | 1113222.5768 | 20.62%
1 | 杭州市 | 9250 | 64075 | 73325 | 125935.6604 | 19.99%
5 | 萧山区 | 0 | 18170 | 18170 | 37641.43 | 44.28%
4 | 富阳区 | 0 | 6100 | 6100 | 18354 | 30.59%
7 | 桐庐县 | 200 | 4420 | 4620 | 5639 | 22.56%
8 | 淳安县 | 2500 | 7850 | 10350 | 4335.55 | 21.68%
6 | 杭州市本级 | 0 | 17134 | 17134 | 50942.5804 | 16.98%
9 | 余杭区 | 1100 | 1950 | 3050 | 5310 | 8.169%
2 | 建德市 | 3650 | 5346 | 8996 | 2318.5 | 7.728%
3 | 临安市 | 1800 | 3105 | 4905 | 1394.6 | 3.099%
10 | 宁波市 | 0 | 0 | 0 | 208378 | 23.41%
12 | 宁海县 | 0 | 0 | 0 | 36755 | 49.01%
15 | 慈溪市 | 0 | 0 | 0 | 20750 | 27.67%
11 | 象山县 | 0 | 0 | 0 | 12785 | 25.57%
14 | 宁波市本级 | 0 | 0 | 0 | 123688 | 21.51%
13 | 余姚市 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 12.52%
16 | 温州市 | 5850 | 131679 | 137529 | 142053.78 | 17.11%
18 | 鹿城区 | 0 | 14830 | 14830 | 28552 | 30.05%
17 | 泰顺县 | 1900 | 6270 | 8170 | 5190 | 25.95%
25 | 瑞安市 | 0 | 4355 | 4355 | 14135.5 | 21.1%
27 | 苍南县 | 0 | 19190 | 19190 | 12995 | 19.4%
20 | 龙湾区 | 0 | 19680 | 19680 | 4971 | 17.75%
28 | 乐清市 | 0 | 2584 | 2584 | 13668 | 16.87%
23 | 洞头区 | 0 | 290 | 290 | 1455 | 14.55%
21 | 温州市本级 | 0 | 8410 | 8410 | 31153.51 | 14.23%
24 | 平阳县 | 2550 | 26235 | 28785 | 12156 | 12.8%
22 | 永嘉县 | 950 | 10915 | 11865 | 7897.77 | 12.34%
26 | 文成县 | 250 | 8420 | 8670 | 3910 | 12.22%
19 | 瓯海区 | 200 | 10500 | 10700 | 5970 | 11.48%
29 | 嘉兴市 | 19450 | 67117 | 86567 | 73967.8437 | 16.44%
34 | 嘉兴市本级 | 0 | 40047 | 40047 | 51203.4137 | 24.98%
33 | 海宁市 | 3100 | 4790 | 7890 | 7922 | 24.01%
37 | 平湖市 | 4150 | 4490 | 8640 | 3308.37 | 20.68%
36 | 海盐县 | 1900 | 1150 | 3050 | 3442.45 | 13.24%
32 | 秀洲区 | 1350 | 6250 | 7600 | 1700 | 5.667%
35 | 桐乡市 | 4200 | 2410 | 6610 | 1560.61 | 4.877%
30 | 嘉善县 | 3300 | 7260 | 10560 | 4255 | 4.575%
31 | 南湖区 | 1450 | 720 | 2170 | 576 | 3.84%
38 | 湖州市 | 12140 | 72246 | 84386 | 52595.4 | 20.23%
44 | 长兴县 | 500 | 22135 | 22635 | 16248 | 26.21%
41 | 南浔区 | 4040 | 8130 | 12170 | 4554 | 25.3%
43 | 安吉县 | 4550 | 16063 | 20613 | 13519 | 24.58%
39 | 德清县 | 3050 | 12536 | 15586 | 11764.4 | 18.1%
40 | 吴兴区 | 0 | 2070 | 2070 | 1366 | 11.38%
42 | 湖州市本级 | 0 | 11312 | 11312 | 5144 | 10.72%
45 | 绍兴市 | 9550 | 112229 | 121779 | 220080.92 | 33.86%
46 | 柯桥区 | 0 | 4530 | 4530 | 37859.36 | 47.32%
49 | 嵊州市 | 3150 | 15970 | 19120 | 35588 | 41.87%
48 | 上虞区 | 0 | 20580 | 20580 | 41965.9 | 39.97%
50 | 新昌县 | 2050 | 4784 | 6834 | 20621 | 34.37%
51 | 绍兴市本级 | 2900 | 50600 | 53500 | 58473 | 26.58%
47 | 诸暨市 | 1450 | 15765 | 17215 | 25573.66 | 25.57%
52 | 金华市 | 12550 | 42203 | 54753 | 40651.17 | 13.55%
53 | 永康市 | 4250 | 3743 | 7993 | 9685 | 28.49%
58 | 东阳市 | 3550 | 3920 | 7470 | 4445 | 19.33%
59 | 兰溪市 | 700 | 13020 | 13720 | 9331.65 | 18.3%
61 | 磐安县 | 1850 | 2795 | 4645 | 1577 | 14.34%
62 | 金华市本级 | 0 | 3125 | 3125 | 3297 | 13.19%
57 | 义乌市 | 0 | 1690 | 1690 | 6041.2 | 11.62%
54 | 婺城区 | 0 | 3100 | 3100 | 3515.32 | 8.175%
55 | 金东区 | 500 | 1680 | 2180 | 1198 | 4.792%
56 | 武义县 | 1700 | 5630 | 7330 | 922 | 4.61%
60 | 浦江县 | 0 | 3500 | 3500 | 639 | 3.994%
63 | 衢州市 | 11500 | 67958 | 79458 | 23858.97 | 10.37%
66 | 衢江区 | 1750 | 6124 | 7874 | 4500 | 18.75%
70 | 衢州市本级 | 1600 | 18280 | 19880 | 5370 | 15.34%
67 | 开化县 | 0 | 10816 | 10816 | 2977 | 10.63%
68 | 常山县 | 1250 | 10023 | 11273 | 2310 | 10.5%
69 | 龙游县 | 1700 | 4830 | 6530 | 5005.97 | 8.343%
65 | 柯城区 | 1650 | 2730 | 4380 | 1330 | 8.312%
64 | 江山市 | 3550 | 15155 | 18705 | 2366 | 5.258%
71 | 舟山市 | 3050 | 40128.3 | 43178.3 | 64590.97 | 26.91%
72 | 舟山市本级 | 250 | 10550 | 10800 | 23776 | 32.57%
74 | 普陀区 | 1700 | 6780 | 8480 | 10168 | 26.07%
73 | 定海区 | 0 | 15438.3 | 15438.3 | 8563 | 25.19%
75 | 岱山县 | 1100 | 5550 | 6650 | 18720.78 | 24.63%
76 | 嵊泗县 | 0 | 1810 | 1810 | 3363.19 | 18.68%
77 | 台州市 | 4800 | 94161 | 98961 | 75712.1927 | 11.65%
78 | 三门县 | 100 | 4920 | 5020 | 13959.44 | 34.9%
82 | 温岭市 | 0 | 10770 | 10770 | 13423 | 29.83%
83 | 玉环县 | 0 | 1480 | 1480 | 3649 | 18.25%
85 | 仙居县 | 2000 | 6397 | 8397 | 6175 | 15.44%
79 | 椒江区 | 0 | 8761 | 8761 | 9335 | 12.97%
87 | 临海市 | 0 | 11473 | 11473 | 8933 | 11.03%
86 | 天台县 | 2700 | 7080 | 9780 | 2039.4 | 7.844%
80 | 黄岩区 | 0 | 590 | 590 | 2210 | 6.314%
84 | 台州市本级 | 0 | 27330 | 27330 | 14518 | 6.178%
81 | 路桥区 | 0 | 15360 | 15360 | 1470.3527 | 2.626%
88 | 丽水市 | 10550 | 84192 | 94742 | 85397.67 | 31.63%
98 | 松阳县 | 2700 | 24590 | 27290 | 26247.37 | 58.33%
91 | 龙泉市 | 1950 | 5770 | 7720 | 7687 | 38.44%
96 | 丽水市本级 | 0 | 6470 | 6470 | 14978 | 29.96%
94 | 青田县 | 0 | 2770 | 2770 | 11727 | 29.32%
92 | 缙云县 | 200 | 19545 | 19745 | 13787 | 27.57%
89 | 云和县 | 700 | 2785 | 3485 | 2869 | 26.08%
95 | 遂昌县 | 3450 | 7341 | 10791 | 4221 | 21.11%
97 | 庆元县 | 750 | 5760 | 6510 | 1780 | 14.83%
93 | 景宁县 | 0 | 4946 | 4946 | 1401.3 | 11.68%
90 | 莲都区 | 800 | 4215 | 5015 | 700 | 7%

## 投资计划执行情况
附件1
2019年市县（市、区）年度投资计划完成情况
序号 | 市、县（市、区） | 年度投资计划及完成情况 |  |  |  | 中央投资计划及完成情况
|  | 年度目标 | 省级资金 | 1~4月完成投资 | 1~4月投资完成率 | 中央投资计划 | 中央资金 | 完成中央投资 | 完成中央资金 | 中央投资完成率 | 中央资金完成率
|  | 亿元 | 亿元 | 亿元 |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 总计 | 500 | 74.6 | 142.4 | 28.48% | 265455.87 | 78046 | 105438.66 | 41005.66 | 39.7% | 52.5%
一 | 省本级 | / | / | 0.9676 | / | / | / | / | / | / | /
1 | 省属 | / | / | 0.9676 | / | / | / | / | / | / | /
二 | 杭州 | 68.3439 | 5.7514 | 22.8152 | 33.38% | 68323.6 | 11170.8 | 33004 | 2273 | 48.31% | 20.35%
2 | 杭州市本级 | 28.0614 | 1.7265 | 14.8556 | 52.94% | 50000 | 6000 | 28000 | 0 | 56% | 0%
3 | 萧山区 | 5.8092 | 0.2509 | 2.3063 | 39.7% | / | / | / | / | / | /
4 | 余杭区 | 6.785 | 0.102 | 1.458 | 21.49% | / | / | / | / | / | /
5 | 富阳区 | 9.054 | 0.3785 | 0.45527 | 5.028% | 520 | 240 | 190 | 80 | 36.54% | 33.33%
6 | 桐庐县 | 1.8016 | 0.335 | 0.6841 | 37.97% | 540 | 320.8 | 32 | 0 | 5.926% | 0%
7 | 建德市 | 4.3731 | 1.0595 | 1.5591 | 35.65% | 9073 | 2320 | 1904 | 1218 | 20.99% | 52.5%
8 | 淳安县 | 5.1196 | 1.237 | 0.6888 | 13.45% | 7087 | 1900 | 2678 | 775 | 37.79% | 40.79%
9 | 临安区 | 7.34 | 0.662 | 0.80803 | 11.01% | 1103.6 | 390 | 200 | 200 | 18.12% | 51.28%
三 | 宁波 | 90 | 0 | 23.5626 | 26.18% | / | / | / | / | / | /
10 | 宁波市本级 | 51 | 0 | 14.8209 | 29.06% | / | / | / | / | / | /
11 | 慈溪市 | 16 | 0 | 2.0205 | 12.63% | / | / | / | / | / | /
12 | 余姚市 | 9 | 0 | 2.7107 | 30.12% | / | / | / | / | / | /
13 | 宁海县 | 10 | 0 | 2.9069 | 29.07% | / | / | / | / | / | /
14 | 象山县 | 4 | 0 | 1.1036 | 27.59% | / | / | / | / | / | /
四 | 温州 | 65.5029 | 15.0485 | 18.0436 | 27.55% | 26882.53 | 9300.8 | 13479 | 4620 | 50.14% | 49.67%
15 | 温州市本级 | 8.6602 | 0.4125 | 2.7576 | 31.84% | / | / | / | / | / | /
16 | 鹿城区 | 4.155 | 0.201 | 0.7904 | 19.02% | / | / | / | / | / | /
17 | 瓯海区 | 10.55 | 2.752 | 3.3254 | 31.52% | / | / | / | / | / | /
18 | 龙湾区 | 3.4762 | 0.7975 | 0.6984 | 20.09% | 162.53 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0%
19 | 洞头区 | 0.4405 | 0.0135 | 0.2005 | 45.52% | / | / | / | / | / | /
20 | 乐清市 | 5.403 | 0.3805 | 1.6341 | 30.24% | / | / | / | / | / | /
21 | 瑞安市 | 3.6299 | 0.58 | 1.54 | 42.43% | 10220 | 2180.8 | 5034 | 0 | 49.26% | 0%
22 | 永嘉县 | 5.71 | 1.496 | 1.209 | 21.17% | 3170 | 1380 | 2940 | 1250 | 92.74% | 90.58%
23 | 平阳县 | 11.8 | 4.5835 | 3.4158 | 28.95% | 5900 | 1710 | 2000 | 1370 | 33.9% | 80.12%
24 | 苍南县 | 5.495 | 1.869 | 0.876 | 15.94% | 3430 | 2230 | 1800 | 800 | 52.48% | 35.87%
25 | 文成县 | 3.1811 | 1.334 | 0.6058 | 19.04% | 3000 | 700 | 1205 | 700 | 40.17% | 100%
26 | 泰顺县 | 3.002 | 0.629 | 0.9906 | 33% | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 50% | 50%
五 | 嘉兴 | 58.0901 | 5.0355 | 13.5792 | 23.38% | 11110.4 | 4683.2 | 4033.35 | 3247.35 | 36.3% | 69.34%
27 | 嘉兴市本级 | 35.95 | 0.478 | 7.1871 | 19.99% | / | / | / | / | / | /
28 | 南湖区 | 0.69 | 0.0935 | 0.2033 | 29.46% | / | / | / | / | / | /
29 | 秀洲区 | 6.11 | 1.19 | 1.3633 | 22.31% | 322 | 120 | 322 | 120 | 100% | 100%
30 | 海宁市 | 2.625 | 0.6945 | 0.8953 | 34.11% | / | / | / | / | / | /
31 | 平湖市 | 3.2965 | 0.4522 | 1.262 | 38.28% | 3837 | 1800.8 | 1350 | 1070 | 35.18% | 59.42%
32 | 桐乡市 | 2.008 | 0.291 | 0.5989 | 29.83% | 5675.8 | 1790.8 | 1394 | 1394 | 24.56% | 77.84%
33 | 嘉善县 | 3.6526 | 1.678 | 1.334 | 36.52% | 554.8 | 250.8 | 434 | 130 | 78.23% | 51.83%
34 | 海盐县 | 3.758 | 0.1583 | 0.73534 | 19.57% | 720.8 | 720.8 | 533.35 | 533.35 | 73.99% | 73.99%
六 | 湖州 | 23.6114 | 3.048 | 8.6328 | 36.56% | 24676.82 | 10793.2 | 11629 | 9606 | 47.13% | 89%
35 | 湖州市本级 | 8.2148 | 1.0445 | 1.1342 | 13.81% | 170.8 | 170.8 | 0 | 0 | 0% | 0%
36 | 吴兴区 | 2.08 | 0.3075 | 0.866 | 41.63% | 250 | 100 | 80 | 80 | 32% | 80%
37 | 南浔区 | 3.1604 | 0.101 | 2.1441 | 67.84% | 1565.8 | 1500.8 | 1280 | 1280 | 81.75% | 85.29%
38 | 德清县 | 4.0768 | 0.7455 | 1.8123 | 44.45% | 12840.8 | 5100.8 | 5673 | 4910 | 44.18% | 96.26%
39 | 安吉县 | 1.7377 | 0.335 | 0.749 | 43.1% | 7488.62 | 2960 | 3400 | 2590 | 45.4% | 87.5%
40 | 长兴县 | 4.3417 | 0.5145 | 1.9272 | 44.39% | 2360.8 | 960.8 | 1196 | 746 | 50.66% | 77.64%
七 | 绍兴 | 43.2917 | 4.1022 | 11.1038 | 25.65% | 1688.1 | 820.8 | 485 | 485 | 28.73% | 59.09%
41 | 绍兴市本级 | 1.761 | 0.6665 | 0.3583 | 20.35% | / | / | / | / | / | /
42 | 越城区 | 10.8 | 0.4605 | 2.0982 | 19.43% | / | / | / | / | / | /
43 | 柯桥区 | 9.6 | 0.5462 | 3.1135 | 32.43% | 150 | 100 | 20 | 20 | 13.33% | 20%
44 | 上虞区 | 7.962 | 0.776 | 1.4215 | 17.85% | 183.1 | 140.8 | 0 | 0 | 0% | 0%
45 | 诸暨市 | 7.0773 | 0.6165 | 2.3955 | 33.85% | 1355 | 580 | 465 | 465 | 34.32% | 80.17%
46 | 嵊州市 | 3.9949 | 0.7385 | 1.1812 | 29.57% | / | / | / | / | / | /
47 | 新昌县 | 2.0965 | 0.298 | 0.5356 | 25.55% | / | / | / | / | / | /
八 | 金华 | 29.2231 | 4.4223 | 8.4815 | 29.02% | 23047.55 | 6453.2 | 17115 | 5384 | 74.26% | 83.43%
48 | 金华市本级 | 1.912 | 0.9675 | 0.33283 | 17.41% | / | / | / | / | / | /
49 | 婺城区 | 2.7097 | 0.3955 | 0.7308 | 26.97% | 273.15 | 120 | 120 | 120 | 43.93% | 100%
50 | 金东区 | 3.0566 | 0.393 | 0.756 | 24.73% | 2880 | 1570 | 1826 | 1493 | 63.4% | 95.1%
51 | 兰溪市 | 4.8241 | 1.2608 | 1.1782 | 24.42% | 2345 | 460.8 | 1971 | 331 | 84.05% | 71.83%
52 | 东阳市 | 3.7227 | 0.3185 | 1.7064 | 45.84% | 15677 | 2530 | 12168 | 2410 | 77.62% | 95.26%
53 | 义乌市 | 5.51 | 0.0855 | 2.167 | 39.33% | 260.8 | 210.8 | 0 |  | 0% | 0%
54 | 永康市 | 2.53 | 0.0885 | 0.2992 | 11.83% | 1140.8 | 1140.8 | 800 | 800 | 70.13% | 70.13%
55 | 浦江县 | 1.184 | 0.137 | 0.3379 | 28.54% | / | / | / | / | / | /
56 | 武义县 | 1.657 | 0.5075 | 0.62717 | 37.85% | 470.8 | 420.8 | 230 | 230 | 48.85% | 54.66%
57 | 磐安县 | 2.117 | 0.2685 | 0.346 | 16.34% | / | / | / | / | / | /
九 | 舟山 | 18.3539 | 2.6779 | 3.878 | 21.13% | 14396.2 | 4601.6 | 5506.11 | 3305.11 | 38.25% | 71.83%
58 | 舟山市本级 | 5.8 | 0.834 | 0.64062 | 11.05% | 335.4 | 290.8 | 55.11 | 55.11 | 16.43% | 18.95%
59 | 定海区 | 3.224 | 0.7339 | 1.3152 | 40.79% | 9814.8 | 3310.8 | 4290 | 2300 | 43.71% | 69.47%
60 | 普陀区 | 1.9512 | 0.6445 | 0.6653 | 34.1% | 4246 | 1000 | 1161 | 950 | 27.34% | 95%
61 | 岱山县 | 6.8923 | 0.3235 | 1.1707 | 16.99% | / | / | / | / | / | /
62 | 嵊泗县 | 0.4864 | 0.142 | 0.0862 | 17.72% | / | / | / | / | / | /
十 | 台州 | 44.7537 | 9.0501 | 13.7046 | 30.62% | 6648.4 | 4338.4 | 2730.2 | 2560.2 | 41.07% | 59.01%
63 | 台州市本级 | 12.5 | 2.4895 | 2.2327 | 17.86% | / | / | / | / | / | /
64 | 椒江区 | 1.7565 | 0.0215 | 0.6714 | 38.22% | 220 | 160 | 0 | 0 | 0% | 0%
65 | 黄岩区 | 5.642 | 0.8005 | 1.6147 | 28.62% | / | / | / | / | / | /
66 | 路桥区 | 0.258 | 0.0045 | 0.095495 | 37.01% | 630 | 160 | 0 | 0 | 0% | 0%
67 | 温岭市 | 2.218 | 0.0625 | 1.6802 | 75.75% | / | / | / | / | / | /
68 | 临海市 | 4.2042 | 0.7181 | 1.4932 | 35.52% | 200.8 | 200.8 | 0 | 0 | 0% | 0%
69 | 三门县 | 3.619 | 0.947 | 0.2598 | 7.179% | / | / | / | / | / | /
70 | 天台县 | 7 | 3.4605 | 3.0256 | 43.22% | 230 | 130 | 10 | 10 | 4.348% | 7.692%
71 | 仙居县 | 3.939 | 0.4395 | 1.199 | 30.44% | 4606.8 | 3216.8 | 2636 | 2466 | 57.22% | 76.66%
72 | 玉环市 | 3.617 | 0.1065 | 1.4325 | 39.6% | 760.8 | 470.8 | 84.2 | 84.2 | 11.07% | 17.88%
十一 | 衢州 | 39.2343 | 15.2196 | 8.6442 | 22.03% | 42523.67 | 13502.4 | 9451 | 4709 | 22.23% | 34.88%
73 | 衢州市本级 | 6.4438 | 2 | 0.9756 | 15.14% | 2667 | 1600 | 0 | 0 | 0% | 0%
74 | 柯城区 | 3.5 | 1.4425 | 0.421 | 12.03% | 568 | 190 | 60 | 60 | 10.56% | 31.58%
75 | 衢江区 | 5.462 | 2.234 | 1.6174 | 29.61% | / | / | / | / | / | /
76 | 江山市 | 6.4707 | 3.2555 | 1.4011 | 21.65% | 8240.8 | 5040.8 | 144 | 144 | 1.747% | 2.857%
77 | 龙游县 | 4.5172 | 1.1927 | 1.543 | 34.16% | 230 | 130 | 90 | 90 | 39.13% | 69.23%
78 | 常山县 | 6.0406 | 2.2345 | 1.1425 | 18.91% | 6200.8 | 1430.8 | 2615 | 365 | 42.17% | 25.51%
79 | 开化县 | 6.8 | 2.8605 | 1.5436 | 22.7% | 24617.07 | 5110.8 | 6542 | 4050 | 26.58% | 79.24%
十二 | 丽水 | 36.215 | 10.2558 | 9.0443 | 24.97% | 46158.6 | 12381.6 | 8006 | 4816 | 17.34% | 38.9%
80 | 丽水市本级 | 4.1231 | 0.087 | 1.5747 | 38.19% | / | / | / | / | / | /
81 | 莲都区 | 1.221 | 0.3445 | 0.19912 | 16.31% | 1160 | 700 | 200 | 200 | 17.24% | 28.57%
82 | 龙泉市 | 4.9089 | 1.3333 | 1.5881 | 32.35% | 8710 | 1840 | 3726 | 1736 | 42.78% | 94.35%
83 | 青田县 | 4.223 | 0.662 | 1.0181 | 24.11% | 16370 | 3140 | 150 | 0 | 0.9163% | 0%
84 | 云和县 | 1.483 | 0.4665 | 0.5084 | 34.28% | 3270.8 | 1100.8 | 1500 | 450 | 45.86% | 40.88%
85 | 庆元县 | 4.111 | 1.3735 | 0.5 | 12.16% | 7000 | 880 | 0 | 0 | 0% | 0%
86 | 缙云县 | 6.1791 | 2.575 | 1.4254 | 23.07% | 810 | 750 | 0 | 0 | 0% | 0%
87 | 遂昌县 | 3.105 | 0.975 | 0.549 | 17.68% | 2672.8 | 1380.8 | 430 | 430 | 16.09% | 31.14%
88 | 松阳县 | 4.315 | 1.4255 | 1.4965 | 34.68% | 6165 | 2590 | 2000 | 2000 | 32.44% | 77.22%
89 | 景宁县 | 2.5459 | 1.0135 | 0.185 | 7.267% | / | / | / | / | / | /

## 百项千亿投资项目（月度）
附件2
2019年“百项千亿”水利项目进展情况表（建设类）
单位：万元
序号 | 县市区 | 项目名称 | 总投资 | 截至2018年底累计完成投资 | 2019年计划
[5 empty] | 年度目标 | 1-4月计划目标 | 1-4月完成投资 | 月度目标完成率
合 计 |  |  | 15448280 | / | 2000000 | 561900 | 576758.75 | 102.6%
1 |  | 扩大杭嘉湖南排工程
（1） | 杭州市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129484 | 20000 | 50000 | 15000 | 8000 | 53.33%
（2） | 嘉兴市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454300 | 381131.7875 | 50000 | 15000 | 12889.98 | 85.93%
2 | 丽水市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 100000 | 11917 | 8000 | 2400 | 11167 | 465.3%
3 | 杭州市本级 | 杭州市大江东片外排工程 | 500000 | 62900 | 30000 | 10000 | 25700 | 257%
4 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固三期工程 | 29510 | 5525 | 3000 | 1000 | 2500 | 250%
5 | 临安市 | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 7160 | 15000 | 2000 | 4000 | 200%
6 | 平湖市 | 平湖市白沙湾至水口标准海塘加固工程 | 35031 | 12160 | 18000 | 5400 | 10200 | 188.9%
7 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理一期工程 | 95899 | 117851 | 7900 | 2700 | 5034 | 186.4%
8 | 嵊州市 | 嵊州市湛头滞洪区改造工程 | 128806 | 121806 | 7000 | 4000 | 7000 | 175%
9 | 平阳县 | 鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程 | 166859 | 93080.41 | 24000 | 8000 | 12341 | 154.3%
10 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | / | 30000 | 9000 | 13850 | 153.9%
11 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 261682 | 219284 | 30000 | 10000 | 14700 | 147%
12 | 西湖区 | 杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 144370 | 9780 | 68000 | 25000 | 35000 | 140%
13 | 缙云县 | 缙云县潜明水库一期工程 | 160556 | 135600 | 25500 | 7600 | 10200 | 134.2%
子项 | 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 146000 | / | 45500 | 12000 | 16097 | 134.1%
14 | 宁波市本级 | 宁波市鄞奉平原排涝工程 | 715000 | / | 145000 | 36000 | 48265 | 134.1%
15 | 永嘉县 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 | 71750 | 52244.11 | 15000 | 4500 | 5804 | 129%
16 | 青田县 | 青田县青田水利枢纽工程 | 159922 | 135400 | 10000 | 3000 | 3800 | 126.7%
17 | 苍南县平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程 | 187000 | 5190 | 25000 | 2500 | 3130 | 125.2%
18 | 龙泉市 | 龙泉市龙泉溪治理二期工程 | 32412 | 25160.6 | 4412 | 1300 | 1620 | 124.6%
19 | 松阳县 | 松阳县黄南水库工程 | 180671 | 152664 | 25000 | 7500 | 9200 | 122.7%
20 | 上虞区 | 上虞区虞北平原滨江河-沥北河整治工程 | 101920 | 97232 | 7000 | 2100 | 2575 | 122.6%
21 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江治理二期工程 | 74227 | 47000 | 15000 | 4500 | 5500 | 122.2%
22 | 临海市 | 临海市方溪水库工程 | 115000 | 106692.5 | 8300 | 2500 | 3010 | 120.4%
23 | 临海市 | 临海市大田平原排涝一期工程 | 133300 | 116663.81 | 10000 | 3000 | 3443 | 114.8%
24 | 龙游县 | 龙游县高坪桥水库工程 | 99000 | 84000 | 15000 | 4500 | 5100 | 113.3%
25 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 195000 | / | 30000 | 9000 | 10000 | 111.1%
26 | 奉化市 | 宁波市葛岙水库工程 | 549100 | 190250 | 140000 | 42000 | 46157 | 109.9%
27 | 萧山区 | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 424630 | 267036 | 20000 | 6800 | 7357 | 108.2%
28 | 富阳区 | 杭州市富阳区富春江治理工程 | 288767 | 177955 | 10000 | 3300 | 3567 | 108.1%
29 | 浙东局 | 姚江上游西排工程 | 123286 | 65542.5 | 30000 | 9000 | 9676 | 107.5%
30 | 鹿城区 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 246350 | 118252 | 40000 | 13000 | 13582 | 104.5%
31 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 364056 | 35520 | 3000 | 800 | 819 | 102.4%
32 | 诸暨市 | 诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程 | 220100 | 200570 | 18000 | 5400 | 5526 | 102.3%
33 | 萧山区 | 杭州市萧山区蜀山片外排工程 | 172000 | 17059 | 9092 | 3500 | 3576 | 102.2%
34 | 宁波市本级 | 宁波市姚江二通道（慈江）工程 | 248000 | / | 50000 | 18000 | 18344 | 101.9%
35 | 市本级 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122039 | 400 | 20000 | 2000 | 2008 | 100.4%
36 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区瓜渚湖直江柯北段拓浚工程 | 113595 | 111681 | 17500 | 10000 | 10000 | 100%
37 | 龙游县 | 龙游县衢江治理二期工程 | 33018 | 40800 | 13000 | 3900 | 3900 | 100%
38 | 平阳县 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 119938 | 8000 | 10000 | 开工准备 | 515 | 100%
39 | 仙居县 | 仙居县盂溪水库工程 | 41051 | 35657 | 1500 | 1100 | 1100 | 100%
40 | 上虞区 | 上虞区虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 81595 | 15000 | 4500 | 4500 | 100%
41 | 湖州市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 218000 | 40150 | 15000 | 4800 | 4800 | 100%
42 | 绍兴市 本级 | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 200000 | 0 | 20000 | 2000 | 2000 | 100%
43 | 台州市本级 | 台州市东官河综合整治工程 | 232924 | 204521 | 30000 | 9000 | 8999 | 99.99%
44 | 兰溪市 | 兰溪市钱塘江堤防加固工程 | 136054 | 92564 | 30000 | 9000 | 8926 | 99.18%
45 | 嘉兴市本级 | 嘉兴市平湖塘延伸拓浚工程 | 357000 | 345463.3391 | 11500 | 3400 | 3271.87 | 96.23%
46 | 青田县 | 青田县瓯江治理二期工程 | 16814 | 1642 | 5000 | 500 | 408 | 81.6%
47 | 嘉善县秀洲区 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程 | 218333 | 74639.1 | 65000 | 19500 | 15367.6 | 78.81%
48 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 57426 | 21500 | 18000 | 5400 | 4200 | 77.78%
49 | 衢州市 | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 82370 | 23000 | 6900 | 5230 | 75.8%
50 | 建德市 | 建德市新安江、兰江治理工程 | 49757 | 23157 | 15000 | 2000 | 1500 | 75%
51 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘工程 | 46000 | 31162 | 2600 | 2600 | 1870 | 71.92%
52 | 江山市 | 江山市江山港综合治理工程 | 223226 | 74017 | 50000 | 15000 | 10520 | 70.13%
53 | 龙湾区 经开区 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 355133 | 94813.3 | 33000 | 9900 | 6500 | 65.66%
54 | 平阳县 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 199700 | 0 | 40000 | 12000 | 7800 | 65%
55 | 常山县 | 常山县常山港治理二期工程 | 88083 | 45576 | 30000 | 9000 | 5840 | 64.89%
56 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | / | 55000 | 20000 | 12450 | 62.25%
57 | 苍南县 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 242333 | 54933 | 10000 | 3200 | 1620 | 50.62%
58 | 定海区 | 舟山群岛新区定海强排工程 | 123227 | 37215.94 | 26000 | 7800 | 3904 | 50.05%
59 | 越城区 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256000 | 132000 | 5000 | 2000 | 1000 | 50%
60 | 越城区 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程 | 221867 | 82300 | 40000 | 12000 | 5242 | 43.68%
61 | 柯城区 | 衢州市柯城区常山港治理工程 | 95926 | 21700 | 30000 | 9000 | 3500 | 38.89%
62 | 庆元县 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 15000 | 30000 | 9000 | 3500 | 38.89%
63 | 台州市本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374361 | 193900 | 70000 | 21000 | 7700 | 36.67%
64 | 嘉兴市本级 | 嘉兴市南排闸站除险加固工程 | 31329 | 15388.89 | 8000 | 2400 | 860 | 35.83%
65 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程 | 200000 | 348 | 5000 | 400 | 102 | 25.5%
66 | 金华市本级 | 金华市本级金华江治理二期工程 | 82137 | 19300 | 15000 | 4500 | 395.3 | 8.784%
67 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70380 | 35899.17 | 15000 | 4500 | 300 | 6.667%
68 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 119807 | 116135 | 20000 | 6000 | 200 | 3.333%
69 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 170000 | 8415 | 10000 | 800 | 0 | 0%
70 | 上虞区 | 绍兴市上虞区崧北河综合治理工程 | 68128 | 3118 | 15000 | 2000 | 0 | 0%
71 | 鹿城区 | 鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 99255 | 81530 | 15000 | 1200 | 0 | 0%
72 | 椒江区 | 台州市洪家场浦强排工程 | 332200 | 41300 | 5000 | 1500 | 0 | 0%
73 | 临海市 | 临海市大田平原排涝二期工程 | 270000 | 1060 | 5000 | 400 | 0 | 0%
74 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程 | 179000 | 0 | 5000 | 400 | 0 | 0%
75 | 杭州市本级 | 杭州市大江东钱塘江标准塘工程 | 133000 | 102435.8501 | 完成西线项建审批、可研编制 | / | / | /
76 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固二期工程 | 50685 | 24989 | 完成方案调整审批 | / | / | /
77 | 余姚市 | 余姚市姚江城区段堤防加固工程 | 118183 | / | 工程完工见效 | / | / | /
78 | 路桥区 | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210005 | 50577.9673 | 推进用地报批 | / | / | /
79 | 丽水市本级 | 丽水市大溪治理工程 | 76845 | 65905 | 工程完工见效 | / | / | /
子项 | 天台县 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 153000 | / | 60000 | 10000 | 28000 | 280%

## 百项千亿前期项目 (2)
附件3
2019年“百项千亿”水利项目进展情况表（前期类）
序号 | 市区 | 县（市、区） | 项目名称 | 年度目标 | 当月计划目标 | 1-4月完成进度 | 进展情况
1 | 杭州 | 余杭区 | 东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程 | 力争完成项建审批、可研审查 | 编制前期报告 | 前期报告编制招标准备 | 滞后2个月
2 | 杭州 | 富阳区 | 北支江综合整治工程 | 完成可研审批，新开工 | 开工准备 | 对接项目前期报批 | 滞后2个月
3-1 | 温州 | 龙湾区 | 瓯江标准海塘提升改造工程（炮台山至龙江路段） | 完成可研审批 | 完成项建审批 | 已召开项建审查会 | 滞后2个月
4 | 嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 完成可研审批，新开工 | 开工准备 | 可研已审 | 滞后2个月
5 | 金华 | 磐安县 | 磐安县流岸水库工程 | 完成可研审批，新开工 | 开工准备 | 对接前期审批 | 滞后2个月
6 | 台州 | 台州市本级 | 循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 完成可研审批，新开工 | 开工准备 | 对接前期审批 | 滞后2个月
7 | 台州 | 玉环市 | 漩门湾拓浚扩排工程 | 完成可研审批，新开工 | 编制可研 | 对接项建审批 | 滞后2个月
8 | 台州 | 三门县 | 三门县海塘加固工程 | 完成可研审批，新开工 | 开工准备 | 对接可研审批 | 滞后2个月
9 | 台州 | 仙居县 | 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期 | 完成可研审批，新开工 | 开工准备 | 对接前期审批 | 滞后2个月
10 | 衢州 | 柯城区 | 柯城区寺桥水库工程 | 完成可研审批 | 完成规划选址 | 可研审查会已开 | 滞后2个月
22-1 | 温州 | 瑞安市 | 飞云江治理二期工程（桐田段） | 完成可研审批 | 编制可研 | 对接项建审批 | 滞后2个月
11 | 嘉兴 | 嘉兴市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道（骨干河道整治工程） | 完成项建报批、可研编制 | 完成前期报告编制招标 | 前期报告编制招标准备 | 滞后1个月
12 | 嘉兴 | 海宁市 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（麻泾港整治工程） | 完成项建报批、可研编制 | 完成前期报告编制招标 | 前期报告编制招标中 | 滞后1个月
13 | 金华 | 义乌市 | 义乌市双江水利枢纽工程 | 力争完成可研审批 | 完成可研审查 | 可研在编 | 滞后1个月
14 | 舟山 | 舟山市本级 | 舟山市海塘加固工程 | 完成项建报批、可研编制 | 完成前期报告编制招标 | 尚未开始招标 | 滞后1个月
15 | 衢州 | 开化县 | 开化县开化水库工程 | 力争完成可研审批新开工 | 力争完成移民安置规划大纲审批 | 移民安置规划大纲已审查 | 滞后1个月
16 | 省本级 | 钱塘江管理中心 | 钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（大缺口至塔山坝段堤脚防冲加固） | 完成可研审批 | 完成项建审查 | 项建在编 | 滞后1个月
17 | 杭州 | 杭州市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程 | 力争完成项建审批、可研审查 | 编制前期报告 | 项建在编 | 正常
18 | 杭州 | 富阳区 | 南北渠分洪隧洞工程 | 完成项建审批、可研审查 | 编制前期报告 | 编制前期报告 | 正常
19 | 杭州 | 临安区 | 里畈水库加高扩容工程 | 完成项建审批、可研审查 | 对接项建审批 | 已出具项建审查意见 | 正常
20 | 宁波 | 宁海县 天台县 三门县 | 宁海县清溪水库工程 | 力争完成可研审批 | 编制可研 | 可研在编 | 正常
3-2 | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥至海滨围垦段） | 完成可研审批 | 完成前期报告编制招标 | 项建在编 | 正常
21 | 温州 | 永嘉县 | 楠溪江河口大闸枢纽工程 | 力争完成可研审批 | 编制可研 | 可研在编 | 正常
22 | 温州 | 鹿城区 | 鹿城区瓯江治理二期工程 | 完成可研审查 | 编制可研 | 可研已审 | 正常
23 | 温州 | 瑞安市 | 飞云江治理二期工程 | 完成可研修改 | 编制可研 | 可研已审 | 正常
24 | 温州 | 永嘉县 | 南岸水库工程 | 按国家部委有关要求开展前期 | 按国家部委有关要求开展前期工作 | 可研已编，可研规模意见已出
25 | 嘉兴 | 嘉兴市本级 | 太浦河后续工程（浙江段） | 按国家部委有关要求开展前期 | 按国家部委有关要求开展前期工作 | 可研在编
26 | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴中心河拓浚及河湖连通 | 力争完成可研审批 | 开展土地预审 | 可研已审意见已出，在开展土地预审专题 | 正常
27 | 湖州 | 湖州市本级 长兴县 | 环湖大堤（浙江段）后续 | 力争完成可研审批新开工 | 完成移民安置规划大纲审批 | 可研审查意见已出，在开展前置专题论证 | 正常
28 | 湖州 | 南浔区 | 杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段） | 完成项建报批、可研编制 | 完成项建审查 | 项建已审 | 正常
29 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（镜湖片） | 完成项建报批、可研编制 | 编制前期报告 | 编制前期报告 | 正常
30 | 金华 | 金华市 永康市 磐安县 | 磐安县虬里水库工程 | 达成共识、深化前期 | 永康市与磐安县通力协作、达成共识、深化前期 | 已召开协调会 | 正常
31 | 金华 | 浦江县 | 浦江县双溪水库工程 | 完成项建报批、可研编制 | 编制项建 | 项建在编 | 正常
32 | 台州 | 临海市 | 椒江治理工程（临海段） | 力争完成可研审批 | 优化方案 | 方案优化 | 正常
33 | 台州 | 临海市 | 椒（灵）江建闸引水扩排 | 力争完成可研审批 | 编制可研 | 可研在编 | 正常
34 | 台州 | 台州市本级 | 台州市金清港强排工程 | 研究提出工程建设方案 | 开展工程建设方案论证 | 开展工程建设方案论证 | 正常
35 | 台州 | 市本级 | 台州市七条河拓浚工程 | 完成一期项建报批、可研编制 | 开展分期实施方案论证 | 开展分期实施方案论证 | 正常
36 | 台州 | 黄岩区 | 台州市永宁江闸强排工程 | 完成一期项建报批、可研编制 | 开展分期实施方案论证 | 开展分期实施方案论证 | 正常
37 | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区北排工程 | 完成一期项建报批、可研编制 | 开展分期实施方案论证 | 开展分期实施方案论证 | 正常
38 | 台州 | 温岭市 | 温岭市九龙汇调蓄工程 | 研究提出工程建设方案 | 开展工程建设方案论证 | 在开展分期实施方案论证 | 正常
注：滞后3月及以上为严重滞后，红色；3月以下为一般滞后，黄色