## 投资计划执行情况
附件1
2022年市县（市、区）年度投资计划完成情况
序号 | 市、县（市、区） | 年度投资计划及完成情况 |  |  | 2021年中央投资计划及完成情况
|  | 年度 目标 | 1~2月完成投资 | 1~2月完成投资率 | 投资 计划 | 中央 资金 | 完成投资计划 | 完成中央资金 | 投资 计划 完成率 | 中央 资金 完成率
|  | 亿元 | 亿元 |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 总计 | 660 | 74.0897 | 11.23% | 642818.896 | 160990 | 642353.896 | 160990 | 99.93% | 100%
| 省本级 | 2 | 0.0625 | 3.125% | / | / | / | / | / | /
一 | 杭州市 | 58.9 | 4.8747 | 8.276% | 46451 | 15141 | 46451 | 15141 | 100% | 100%
1 | 杭州市本级 | 7.3 | 0.385 | 5.274% | 20101 | 6455 | 20101 | 6455 | 100% | 100%
2 | 萧山区 | 5.4 | 0.64192 | 11.89% | 403 | 80 | 403 | 80 | 100% | 100%
3 | 余杭区 | 11.4 | 1 | 8.772% | 180 | 90 | 180 | 90 | 100% | 100%
4 | 富阳区 | 10.9 | 1.0191 | 9.35% | 509 | 157 | 509 | 157 | 100% | 100%
5 | 桐庐县 | 3.1 | 0.5227 | 16.86% | 100 | 60 | 100 | 60 | 100% | 100%
6 | 临安区 | 5.8 | 0.1 | 1.724% | 7558 | 1865 | 7558 | 1865 | 100% | 100%
7 | 建德市 | 6.5 | 0.393 | 6.046% | 13054 | 4874 | 13054 | 4874 | 100% | 100%
8 | 淳安县 | 4.7 | 0.5978 | 12.72% | 4546 | 1560 | 4546 | 1560 | 100% | 100%
9 | 临平区 | 2.5 | 0.1596 | 6.384% | / | / | / | / | / | /
10 | 钱塘区 | 1.2 | 0.0556 | 4.633% | / | / | / | / | / | /
二 | 宁波市 | 130 | 20.7853 | 15.99% | / | / | / | / | / | /
11 | 宁波市本级 | 34.3 | 3.3263 | 9.698% | / | / | / | / | / | /
12 | 海曙区 | 10.4 | 3.4147 | 32.83% | / | / | / | / | / | /
13 | 江北区 | 3.5 | 0.3486 | 9.96% | / | / | / | / | / | /
14 | 镇海区 | 5.9 | 1.3185 | 22.35% | / | / | / | / | / | /
15 | 北仑区 | 8.3 | 2.315 | 27.89% | / | / | / | / | / | /
16 | 鄞州区 | 6.7 | 0.99545 | 14.86% | / | / | / | / | / | /
17 | 奉化区 | 17.7 | 1.5283 | 8.634% | / | / | / | / | / | /
18 | 余姚市 | 10.6 | 1.004 | 9.471% | / | / | / | / | / | /
19 | 慈溪市 | 14.2 | 3.9824 | 28.05% | / | / | / | / | / | /
20 | 宁海县 | 14.2 | 1.9472 | 13.71% | / | / | / | / | / | /
21 | 象山县 | 4.1 | 0.6049 | 14.75% | / | / | / | / | / | /
三 | 温州市 | 86.7 | 8.7104 | 10.05% | 15767.34 | 4762 | 15387.34 | 4762 | 97.59% | 100%
22 | 温州市本级 | 14.2 | 1.02 | 7.183% | / | / | / | / | / | /
23 | 鹿城区 | 4.3 | 0.4915 | 11.43% | 50 | 30 | 50 | 30 | 100% | 100%
24 | 瓯海区 | 6 | 0.2393 | 3.988% | 91 | 40 | 91 | 40 | 100% | 100%
25 | 龙湾区 | 3.4 | 0.4874 | 14.34% | 40 | 30 | 40 | 30 | 100% | 100%
26 | 洞头区 | 3.3 | 0.31403 | 9.516% | 500 | 230 | 480 | 230 | 96% | 100%
27 | 乐清市 | 8 | 0.6014 | 7.518% | 75.34 | 70 | 75.34 | 70 | 100% | 100%
28 | 瑞安市 | 8.6 | 0.8494 | 9.877% | 270 | 70 | 270 | 70 | 100% | 100%
29 | 永嘉县 | 4.6 | 0.41865 | 9.101% | 4541 | 1292 | 4181 | 1292 | 92.07% | 100%
30 | 平阳县 | 9.1 | 1.6509 | 18.14% | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100%
31 | 苍南县 | 10.5 | 1.1978 | 11.41% | 120 | 80 | 120 | 80 | 100% | 100%
32 | 文成县 | 2.3 | 0.3423 | 14.88% | 3260 | 1000 | 3260 | 1000 | 100% | 100%
33 | 泰顺县 | 3.9 | 0.4557 | 11.68% | 6650 | 1800 | 6650 | 1800 | 100% | 100%
34 | 龙港市 | 8.5 | 0.642 | 7.553% | 100 | 50 | 100 | 50 | 100% | 100%
四 | 嘉兴市 | 54.6 | 4.4655 | 8.179% | 81234.2 | 15334 | 81234.2 | 15334 | 100% | 100%
35 | 嘉兴市本级 | 4.7 | 0.192 | 4.085% | / | / | / | / | / | /
36 | 南湖区 | 2 | 0.23482 | 11.74% | 8858.42 | 1600 | 8858.42 | 1600 | 100% | 100%
37 | 秀洲区 | 4.5 | 0.393 | 8.733% | 85 | 80 | 85 | 80 | 100% | 100%
38 | 海宁市 | 15.6 | 1.7879 | 11.46% | 16526 | 5300 | 16526 | 5300 | 100% | 100%
39 | 平湖市 | 4.1 | 0.3 | 7.317% | 1965 | 950 | 1965 | 950 | 100% | 100%
40 | 桐乡市 | 4.3 | 0.53695 | 12.49% | 7265 | 1790 | 7265 | 1790 | 100% | 100%
41 | 嘉善县 | 11.3 | 0.58 | 5.133% | 43500 | 4584 | 43500 | 4584 | 100% | 100%
42 | 海盐县 | 8.2 | 0.44088 | 5.377% | 3034.78 | 1030 | 3034.78 | 1030 | 100% | 100%
五 | 湖州市 | 50.1 | 5.513 | 11% | 71449.48 | 16080 | 71449.48 | 16080 | 100% | 100%
43 | 湖州市本级 | 11.3 | 1.9228 | 17.02% | / | / | / | / | / | /
44 | 吴兴区 | 6.5 | 0.39651 | 6.1% | 110 | 70 | 110 | 70 | 100% | 100%
45 | 南浔区 | 6.6 | 0.8345 | 12.64% | 320 | 90 | 320 | 90 | 100% | 100%
46 | 德清县 | 4.6 | 0.1803 | 3.92% | 35899 | 5260 | 35899 | 5260 | 100% | 100%
47 | 安吉县 | 7.3 | 0.48209 | 6.604% | 21470.48 | 5870 | 21470.48 | 5870 | 100% | 100%
48 | 长兴县 | 13.9 | 1.6968 | 12.21% | 13650 | 4790 | 13650 | 4790 | 100% | 100%
六 | 绍兴市 | 50.5 | 6.3233 | 12.52% | 44858.94 | 6275 | 44858.94 | 6275 | 100% | 100%
49 | 绍兴市本级 | 0.5 | 0 | 0% | / | / | / | / | / | /
50 | 越城区 | 17.4 | 2.7827 | 15.99% | 961 | 260 | 961 | 260 | 100% | 100%
51 | 柯桥区 | 6.7 | 1.155 | 17.24% | 250 | 60 | 250 | 60 | 100% | 100%
52 | 上虞区 | 7.6 | 0.872 | 11.47% | 350 | 80 | 350 | 80 | 100% | 100%
53 | 诸暨市 | 8.2 | 1.0072 | 12.28% | 34462.94 | 3635 | 34462.94 | 3635 | 100% | 100%
54 | 嵊州市 | 6.1 | 0.39288 | 6.441% | 5675 | 1790 | 5675 | 1790 | 100% | 100%
55 | 新昌县 | 4.1 | 0.1135 | 2.768% | 3160 | 450 | 3160 | 450 | 100% | 100%
七 | 金华市 | 44 | 4.0687 | 9.247% | 57534.166 | 13649 | 57449.166 | 13649 | 99.85% | 100%
56 | 金华市本级 | 1.3 | 0.17108 | 13.16% | 5722.2 | 2815 | 5722.2 | 2815 | 100% | 100%
57 | 婺城区 | 5 | 0.3752 | 7.504% | 4900 | 3100 | 4900 | 3100 | 100% | 100%
58 | 金东区 | 2.9 | 0.0945 | 3.259% | 342.966 | 70 | 342.966 | 70 | 100% | 100%
59 | 兰溪市 | 4.8 | 0.494 | 10.29% | 685 | 236 | 600 | 236 | 87.59% | 100%
60 | 东阳市 | 4.7 | 0.147 | 3.128% | 1070 | 870 | 1070 | 870 | 100% | 100%
61 | 义乌市 | 8 | 1.029 | 12.86% | 35070 | 2190 | 35070 | 2190 | 100% | 100%
62 | 永康市 | 7.1 | 0.695 | 9.789% | 1450 | 427 | 1450 | 427 | 100% | 100%
63 | 浦江县 | 2.6 | 0.26303 | 10.12% | 1920 | 990 | 1920 | 990 | 100% | 100%
64 | 武义县 | 2.9 | 0.2865 | 9.879% | 4934 | 1831 | 4934 | 1831 | 100% | 100%
65 | 磐安县 | 4.7 | 0.5134 | 10.92% | 1440 | 1120 | 1440 | 1120 | 100% | 100%
八 | 衢州市 | 55.2 | 5.5902 | 10.13% | 223302.5 | 56960 | 223302.5 | 56960 | 100% | 100%
66 | 衢州市本级 | 9.6 | 0.7743 | 8.066% | 13200 | 8200 | 13200 | 8200 | 100% | 100%
67 | 柯城区 | 9.3 | 0.3555 | 3.823% | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100%
68 | 衢江区 | 5.1 | 0.4856 | 9.522% | 6180 | 1180 | 6180 | 1180 | 100% | 100%
69 | 江山市 | 5.5 | 0.7236 | 13.16% | 23635.5 | 2290 | 23635.5 | 2290 | 100% | 100%
70 | 龙游县 | 5.6 | 1.05 | 18.75% | 8552 | 1830 | 8552 | 1830 | 100% | 100%
71 | 常山县 | 4.1 | 0.547 | 13.34% | 8070 | 1320 | 8070 | 1320 | 100% | 100%
72 | 开化县 | 16 | 1.6542 | 10.34% | 163595 | 42070 | 163595 | 42070 | 100% | 100%
九 | 舟山市 | 26.8 | 1.7492 | 6.527% | 5969.3 | 2270 | 5969.3 | 2270 | 100% | 100%
73 | 舟山市本级 | 3.1 | 0.2447 | 7.894% | 362 | 130 | 362 | 130 | 100% | 100%
74 | 定海区 | 9.2 | 1.082 | 11.76% | 3160 | 1470 | 3160 | 1470 | 100% | 100%
75 | 普陀区 | 4.3 | 0.3145 | 7.314% | 936 | 240 | 936 | 240 | 100% | 100%
76 | 岱山县 | 5.7 | 0.053 | 0.9298% | 1511.3 | 430 | 1511.3 | 430 | 100% | 100%
77 | 嵊泗县 | 4.6 | 0.055 | 1.196% | / | / | / | / | / | /
十 | 台州市 | 53.5 | 5.1921 | 9.705% | 28890.97 | 12895 | 28890.97 | 12895 | 100% | 100%
78 | 台州市本级 | 7.5 | 0.8323 | 11.1% | / | / | / | / | / | /
79 | 椒江区 | 4.1 | 0.2731 | 6.661% | 54 | 50 | 54 | 50 | 100% | 100%
80 | 黄岩区 | 6.5 | 0.3881 | 5.971% | 1000 | 630 | 1000 | 630 | 100% | 100%
81 | 路桥区 | 2.6 | 0.3741 | 14.39% | 8690 | 3365 | 8690 | 3365 | 100% | 100%
82 | 温岭市 | 5.4 | 0.2041 | 3.78% | 517 | 70 | 517 | 70 | 100% | 100%
83 | 临海市 | 6 | 0.6045 | 10.08% | 7151 | 1230 | 7151 | 1230 | 100% | 100%
84 | 玉环市 | 6.6 | 0.93625 | 14.19% | 60 | 40 | 60 | 40 | 100% | 100%
85 | 三门县 | 4.3 | 0.6048 | 14.07% | 150 | 70 | 150 | 70 | 100% | 100%
86 | 天台县 | 7.1 | 0.66048 | 9.303% | 11198.97 | 7370 | 11198.97 | 7370 | 100% | 100%
87 | 仙居县 | 3.3 | 0.31435 | 9.526% | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100%
十一 | 丽水市 | 50 | 6.7548 | 13.51% | 67361 | 17624 | 67361 | 17624 | 100% | 100%
88 | 丽水市本级 | 7.2 | 0.6377 | 8.857% | 240 | 160 | 240 | 160 | 100% | 100%
89 | 莲都区 | 1.4 | 0.13 | 9.286% | 2120 | 1120 | 2120 | 1120 | 100% | 100%
90 | 龙泉市 | 3.2 | 0.267 | 8.344% | 9106 | 1550 | 9106 | 1550 | 100% | 100%
91 | 青田县 | 5.8 | 1.0969 | 18.91% | 196 | 60 | 196 | 60 | 100% | 100%
92 | 云和县 | 3.4 | 0.35 | 10.29% | 10120 | 1870 | 10120 | 1870 | 100% | 100%
93 | 庆元县 | 6.6 | 1.45 | 21.97% | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 100% | 100%
94 | 缙云县 | 8.3 | 1.0031 | 12.09% | 513 | 360 | 513 | 360 | 100% | 100%
95 | 遂昌县 | 4.3 | 0.742 | 17.26% | 4070 | 1840 | 4070 | 1840 | 100% | 100%
96 | 松阳县 | 6.1 | 0.3131 | 5.133% | 10106 | 5186 | 10106 | 5186 | 100% | 100%
97 | 景宁县 | 3.6 | 0.765 | 21.25% | 29860 | 4448 | 29860 | 4448 | 100% | 100%

## 海塘安澜等重大水利项目投资 (总表)
附件2
2022年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（建设类）
单位：万元
序号 | 市 | 县（市、区） | 项目名称 | 总投资 | 截至2021年底累计完成投资 | 2022年1-2月完成投资
合 计 |  |  |  | 19817383 | / | 391934.5
1 | 杭州 | 市本级 | 杭州市滨江区沿江区域提升改造项目 | 85952 | 15600 | 350
2 | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129484 | 111160 | 2000
3 | 杭州 | 市本级 | 杭州市青山水库防洪能力提升工程 | 19952 | 8100 | 1500
4 | 杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 425000 | 343204 | 0
5 | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东片外排工程-东湖防洪调蓄湖 | 110256 | 109007 | 556
6 | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区富春江治理工程 | 289000 | 201557 | 1150
7 | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区北支江综合整治工程 | 270987 | 190593 | 5300
8 | 杭州 | 临安区 | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 41160 | 500
9 | 杭州 | 临安区 | 临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治工程 | 102859 | 14000 | 100
10 | 宁波 | 市本级 | 宁波市杭州湾新区海塘安澜工程 | 74000 | 7000 | 1517
11 | 宁波 | 市本级 | 宁波市鄞奉平原排涝二期工程 | 600000 | 182471 | 2692
12 | 宁波 | 市本级 | 宁波至杭州湾新区引水工程 | 240700 | 137705 | 7412
13 | 宁波 | 市本级 | 宁波市清水环通工程 | 330000 | 23586 | 4598
14 | 宁波 | 市本级 | 慈溪市慈西水库工程 | 197000 | 33150 | 8117
15 | 宁波 | 海曙区 | 宁波市海曙区沿江泵站群工程 | 59212 | 0 | 0
16 | 宁波 | 海曙区 | 宁波市海曙区鄞江堤防整治工程 | 307000 | 120004 | 38189
17 | 宁波 | 北仑区 | 宁波市北仑区海塘安澜工程 | 103000 | 6550 | 0
18 | 宁波 | 鄞州区 | 宁波市鄞州区海塘安澜工程 | 55600 | 2721 | 1933
19 | 宁波 | 镇海区 | 宁波市镇海区海塘安澜工程 | 107247 | 24200 | 4843
20 | 宁波 | 奉化区 | 宁波市奉化区海塘安澜工程 | 136000 | 10317 | 1471
21 | 宁波 | 奉化区 | 宁波市葛岙水库工程 | 549000 | 472073 | 5181
22 | 宁波 | 奉化区 | 甬江防洪工程东江剡江奉化段堤防整治（二期）工程 | 70000 | 10900 | 3365
23 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | 231650 | 0
24 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 193247 | 166401 | 4363
25 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市四明湖水库自溃坝改造工程 | 9005 | 3000 | 150
26 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市海塘安澜工程 | 165100 | 2300 | 186
27 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | 343763 | 31370
28 | 宁波 | 宁海县 | 宁海县海塘安澜工程 | 250000 | 29298 | 1250
29 | 宁波 | 宁海县 | 宁海县中心城区防洪排涝工程 | 243000 | 42000 | 2300
30 | 宁波 | 宁海县 | 宁海县东部沿海防洪排涝工程 | 228000 | 143030 | 4030
31 | 宁波 | 象山县 | 象山县海塘安澜工程 | 70000 | 17808 | 1098
32 | 宁波 | 象山县 | 象山县中心城区防洪排涝工程 | 60000 | 14538 | 0
33 | 温州 | 市本级 | 温州市浙南产业集聚区海塘智慧提升（一期）工程 | 5000 | 0 | 50
34 | 温州 | 市本级 | 温州市瓯江引水工程 | 549768 | 65111 | 7700
35 | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区七都岛西段标准堤加固工程 | 7800 | 2067 | 400
36 | 温州 | 鹿城区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 78266 | 61366 | 500
|  | 瓯海区 |  | 168084 | 162100 | 2015
| 温州 | 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 145881 | 82133.8538 | 98
37 | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 114161 | 74532 | 747
38 | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥至海滨围垦段） | 25081 | 6330 | 2032
39 | 温州 | 龙湾区 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 240264 | 103341 | 1243
|  | 经开区 |  | 114870 | 55302 | 500
40 | 温州 | 洞头区 | 温州市洞头区陆域引调水工程 | 72000 | 1500 | 200
41 | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程（一期） | 162971 | 63494 | 4002
42 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程（一期） | 31414 | 18805.37 | 394
43 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段） | 11269 | 2009.6 | 400
44 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 171000 | 169289 | 1711
45 | 温州 | 文成县 | 文成县西北部城乡一体化供水提升工程 | 59632 | 0 | 1000
46 | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程 | 48570 | 0 | 0
47 | 温州 | 平阳县 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 152112 | 140340 | 10400
48 | 温州 | 平阳县 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 119938 | 11020 | 0
49 | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 21637 | 20528 | 1109
50 | 温州 | 苍南县 | 苍南县海塘安澜工程（南片海塘） | 195000 | 10000 | 5800
51 | 温州 | 苍南县 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 81474 | 37792 | 1225
|  | 龙港市 |  | 164297 | 58562 | 3400
52 | 温州 | 苍南县 | 温州市江西垟平原排涝工程（一期） | 87453 | 65254.5 | 1263
|  | 平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程（二期） | 45807 | 17050 | 3450
53 | 温州 | 苍南县 | 苍南县城乡一体化供水提升工程 | 63300 | 31245 | 1810
54 | 温州 | 龙港市 | 龙港市舥艚渔港海塘加固工程 | 11653 | 0 | 1120
55 | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 （市直管、德清、安吉、长兴段） | 2851 | 200 | 127
|  | 德清县 |  | 14680 | 3017 | 504
|  | 长兴县 |  | 109544 | 21000 | 4130
|  | 安吉县 |  | 12421 | 4000 | 225
56 | 湖州 | 市本级 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122039 | 89489 | 5169
57 | 湖州 | 市本级 | 环湖大堤（浙江段）后续工程 | 10116 | 2004 | 942
|  | 长兴县 |  | 232240 | 88260 | 9450
58 | 湖州 | 市本级 | 安吉两库引水工程 | 239856 | 129575 | 12000
59 | 湖州 | 南浔区 | 杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段） | 180952 | 10053 | 1200
60 | 湖州 | 安吉县 | 安吉县西苕溪流域综合治理工程（一期） | 120000 | 815.11 | 253
61 | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（嘉善县） | 103801 | 74944 | 2600
62 | 嘉兴 | 嘉善县 | 青嘉蓝色珠链工程（嘉善段） | 97000 | 8800 | 1750
63 | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘二期工程（海堤部分） | 29126 | 3600.8 | 400
64 | 嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 169529 | 103319.8357 | 2300
65 | 嘉兴 | 海宁市 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期（盐仓段） | 461262 | 46132 | 11200
66 | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市汤浦水库扩容工程 | 100063 | 0 | 0
67 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256492 | 155733 | 100
68 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程 | 221867 | 172887 | 1291
69 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 26096 | 16093 | 2036
|  | 上虞区 |  | 14705 | 13200 | 400
|  | 新昌县 |  | 5090 | 0 | 400
70 | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区海塘安澜工程 | 58800 | 0 | 800
71 | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区型塘江流域综合治理工程 | 36116 | 0 | 10000
|  |  | 绍兴市柯桥区兰亭江综合治理工程 | 126829 | 0 | 250
72 | 绍兴 | 上虞区 | 绍兴市上虞区崧北河综合治理工程 | 69723 | 27248 | 3500
73 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市陈蔡水库加固改造工程 | 99215 | 64000 | 1600
74 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市水系连通及水美乡村建设试点县项目 | 47410 | 0 | 600
75 | 金华 | 市本级 | 金华市本级金华江治理二期工程 | 82137 | 80119 | 333
76 | 金华 | 义乌市 | 义乌市双江水利枢纽工程 | 359209 | 237010 | 9000
77 | 金华 | 义乌市 | 义乌市义乌江美丽城防工程 | 76000 | 30441 | 0
78 | 金华 | 磐安县 | 磐安县流岸水库工程 | 156750 | 99300 | 2300
79 | 金华 | 婺城区 | 乌溪江引水工程灌区（金华片）“十四五”续建配套与现代化改造工程 | 12726 | 5004 | 222
| 衢州 | 市本级 | 乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四五”续建配套与现代化改造工程 | 35680 | 13200 | 335
80 | 衢州 | 市本级 | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 130944 | 3181
81 | 衢州 | 市本级 | 衢州市西片区水系综合整治工程 | 139400 | 71500 | 0
82 | 衢州 | 市本级 | 衢州市乌溪江西干渠灌区引调水工程（一期） | 34232 | 0 | 1200
83 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区常山港治理工程 | 94806 | 91700 | 660
84 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区寺桥水库工程 | 235122 | 46788 | 880
85 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区水系连通及水美乡村建设试点县项目 | 40602 | 0 | 1200
86 | 衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区芝溪流域综合治理工程 | 110632 | 6235 | 2883
87 | 衢州 | 龙游县 | 龙游县灵山港流域综合治理工程 | 52000 | 35000 | 0
88 | 衢州 | 江山市 | 江山市江山港综合治理工程 | 223226 | 206310 | 2676
89 | 衢州 | 常山县 | 常山县芳村溪流域综合治理工程 | 34460 | 26100 | 850
90 | 衢州 | 开化县 | 浙江省开化水库工程 | 455448 | 174500 | 10000
91 | 舟山 | 市本级 | 舟山市海塘加固工程 | 71562 | 39319 | 441
|  | 定海区 |  | 23650 | 20000 | 2200
|  | 普陀区 |  | 12703 | 11008 | 543
92 | 舟山 | 定海区 | 舟山群岛新区定海强排工程 | 66107 | 43061.73 | 650
|  | 普陀区 |  | 41921 | 37317 | 395
93 | 舟山 | 定海区 | 舟山市定海中心片区排涝提升工程（五山生态旅游带建设项目） | 90113 | 40830 | 6000
94 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县磨心水库及河库联网工程 | 91333 | 3000 | 400
95 | 舟山 | 嵊泗县 | 嵊泗县大陆引水（上海至泗礁岛）工程 | 47885 | 2000 | 200
96 | 台州 | 市本级 | 台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 297443 | 72915 | 2244
97 | 台州 | 市本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374361 | 321281.9 | 4680
98 | 台州 | 黄岩区 | 台州市永宁江闸强排工程（一期） | 17336 | 10100 | 380
99 | 台州 | 黄岩区 | 台州市引水工程 | 371812 | 290674.7 | 2249
100 | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区佛岭水库除险加固工程 | 8036 | 5060 | 280
101 | 台州 | 路桥区 | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210000 | 64315.9673 | 2668
102 | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝二期工程（外排段） | 99732 | 35473 | 1200
103 | 台州 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程（一期） | 39852 | 12950 | 1500
104 | 台州 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 385577 | 60881.7 | 1328
105 | 台州 | 玉环市 | 台州市南部湾区引水工程 | 184321 | 95521.5 | 5599.5
106 | 台州 | 玉环市 | 玉环市漩门湾拓浚扩排工程 | 115579 | 25077 | 3192
107 | 台州 | 天台县 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 166414 | 106853.64 | 4169
108 | 台州 | 天台县 | 天台水系连通及水美乡村建设试点县 | 39407 | 10800 | 2300
109 | 台州 | 仙居县 | 永安溪综合治理与生态修复二期 | 76236 | 25207 | 1691
110 | 台州 | 三门县 | 三门县海塘加固工程 | 119792 | 27778 | 5383
111 | 台州 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70000 | 57016.9591 | 640
112 | 丽水 | 市本级 | 丽水市滩坑引水工程 | 70505 | 48500 | 2233
113 | 丽水 | 市本级 | 丽水市城区排水防涝工程 | 36623 | 20000 | 3648
114 | 丽水 | 龙泉市 | 梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理 | 76724 | 58140 | 980
115 | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市竹垟一级水库及供水工程 | 44244 | 8430 | 580
116 | 丽水 | 青田县 | 青田县小溪水利枢纽工程 | 145518 | 42900 | 6215
117 | 丽水 | 云和县 | 云和县浮云溪流域综合治理工程 | 75000 | 41631 | 0
118 | 丽水 | 云和县 | 云和县龙泉溪治理二期工程 | 9324 | 5000 | 2000
119 | 丽水 | 庆元县 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 191000 | 104750 | 6000
120 | 丽水 | 庆元县 | 庆元县松源溪流域综合治理工程 | 60878 | 40620 | 1500
121 | 丽水 | 庆元县 | 庆元县杨楼溪水库及供水工程 | 51000 | 0 | 0
122 | 丽水 | 缙云县 | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 269292 | 53898 | 5460
123 | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库引水工程 | 54851 | 29626 | 1863
124 | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 57426 | 55776 | 500
125 | 丽水 | 松阳县 | 松阳县松古平原水系综合治理工程 | 286600 | 0 | 1362
126 | 丽水 | 景宁县 | 景宁县金村水库及供水工程 | 57629 | 54934 | 650
127 | 丽水 | 景宁县 | 小溪流域综合治理工程（一期） | 42440 | 18147 | 1800
128 | 丽水 | 景宁县 | 景宁县水系连通及农村水系综合整治试点县 | 51300 | 31676 | 4800
129 | 省本级 | 钱塘江中心 | 钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分） | 58801 | 15136.3 | 625
130 | 省本级 | 钱塘江中心 | 钱塘江西江塘闻堰段海塘提标加固工程 | 40017 | 0 | 0
|  | 沿海 各地 | 其他海塘工程 |  |  | 4349
年度目标为暂定，尚未印发，3月再更新

## Sheet1 (hidden)
行标签 | 求和项:当年完成 | 换算 | 行标签 | 求和项:年度计划 | 求和项:中央资金 | 求和项:总体完成 | 求和项:已完成中央资金 | 计划完成 | 资金完成
安吉县 | 51392.08 | 5.1392 | 丽水市 | 53801 | 16910 | 55171 | 16910 | 5.5171 | 1.691
苍南县 | 55675 | 5.5675 | 缙云县 | 780 | 780 | 780 | 780 | 0.078 | 0.078
常山县 | 64917 | 6.4917 | 景宁县 | 23872 | 8744 | 23872 | 8744 | 2.3872 | 0.8744
淳安县 | 52679 | 5.2679 | 莲都区 | 458 | 238 | 458 | 238 | 0.0458 | 0.0238
岱山县 | 51014.7 | 5.1015 | 龙泉市 | 15870 | 1604 | 15870 | 1604 | 1.587 | 0.1604
德清县 | 69705.8 | 6.9706 | 青田县 | 2813 | 1116 | 4183 | 1116 | 0.4183 | 0.1116
定海区 | 56984 | 5.6984 | 庆元县 | 3844 | 1504 | 3844 | 1504 | 0.3844 | 0.1504
东阳市 | 37799 | 3.7799 | 松阳县 | 3630 | 1420 | 3630 | 1420 | 0.363 | 0.142
洞头区 | 6374.48 | 0.63745 | 遂昌县 | 2444 | 1414 | 2444 | 1414 | 0.2444 | 0.1414
富阳区 | 142433 | 14.2433 | 云和县 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.009 | 0.009
海宁市 | 48888 | 4.8888 | 金华市 | 25908 | 9290 | 26032.142 | 9290 | 2.6032 | 0.929
海盐县 | 57783.9768 | 5.7784 | 东阳市 | 8526 | 1376 | 8526 | 1376 | 0.8526 | 0.1376
杭州市本级 | 141831 | 14.1831 | 金东区 | 2490 | 1140 | 2490 | 1140 | 0.249 | 0.114
湖州市本级 | 99810 | 9.981 | 金华市本级 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0.4 | 0.4
黄岩区 | 83101.58 | 8.3102 | 兰溪市 | 6379 | 564 | 6503.142 | 564 | 0.65031 | 0.0564
嘉善县 | 83367.2 | 8.3367 | 磐安县 | 2220 | 820 | 2220 | 820 | 0.222 | 0.082
嘉兴市本级 | 276530.46 | 27.653 | 浦江县 | 508 | 260 | 508 | 260 | 0.0508 | 0.026
建德市 | 71701.5 | 7.1701 | 武义县 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0.058 | 0.058
江山市 | 88516.6 | 8.8517 | 义乌市 | 489 | 274 | 489 | 274 | 0.0489 | 0.0274
椒江区 | 14980.5 | 1.4981 | 永康市 | 716 | 276 | 716 | 276 | 0.0716 | 0.0276
金东区 | 33252.74 | 3.3253 | 台州市 | 6477.93 | 3901 | 6477.93 | 3901 | 0.64779 | 0.3901
金华市本级 | 24581.48 | 2.4581 | 黄岩区 | 71.93 | 52 | 71.93 | 52 | 0.007193 | 0.0052
缙云县 | 53879.57 | 5.388 | 椒江区 | 74 | 64 | 74 | 64 | 0.0074 | 0.0064
景宁县 | 40023.71 | 4.0024 | 临海市 | 2735 | 1350 | 2735 | 1350 | 0.2735 | 0.135
开化县 | 137987.2 | 13.7987 | 路桥区 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0.0056 | 0.0056
柯城区 | 41755 | 4.1755 | 台州市本级 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0.0151 | 0.0151
柯桥区 | 37800 | 3.78 | 天台县 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0.0078 | 0.0078
兰溪市 | 62790 | 6.279 | 温岭市 | 1088 | 440 | 1088 | 440 | 0.1088 | 0.044
乐清市 | 75750 | 7.575 | 仙居县 | 1830 | 1456 | 1830 | 1456 | 0.183 | 0.1456
丽水市本级 | 32574 | 3.2574 | 玉环市 | 394 | 254 | 394 | 254 | 0.0394 | 0.0254
莲都区 | 16499.5 | 1.65 | 舟山市 | 12013.65 | 4752 | 12013.65 | 4752 | 1.2014 | 0.4752
临安区 | 130497.84 | 13.0498 | 岱山县 | 693 | 340 | 693 | 340 | 0.0693 | 0.034
临海市 | 70620.49 | 7.062 | 定海区 | 5164 | 2714 | 5164 | 2714 | 0.5164 | 0.2714
龙港市 | 7408.1795 | 0.74082 | 普陀区 | 4978 | 1200 | 4978 | 1200 | 0.4978 | 0.12
龙泉市 | 42279.4 | 4.2279 | 嵊泗县 | 490.65 | 298 | 490.65 | 298 | 0.049065 | 0.0298
龙湾区 | 26289.5 | 2.629 | 舟山市本级 | 688 | 200 | 688 | 200 | 0.0688 | 0.02
龙游县 | 56581.01 | 5.6581 | 嘉兴市 | 36101 | 9898 | 36101 | 9898 | 3.6101 | 0.9898
鹿城区 | 48546.01 | 4.8546 | 嘉善县 | 33210 | 8486 | 33210 | 8486 | 3.321 | 0.8486
路桥区 | 14047 | 1.4047 | 嘉兴市本级 | 216 | 126 | 216 | 126 | 0.0216 | 0.0126
南湖区 | 10508.41 | 1.0508 | 平湖市 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.007 | 0.007
南浔区 | 59861.56 | 5.9862 | 桐乡市 | 2500 | 1120 | 2500 | 1120 | 0.25 | 0.112
宁波市 | 970535 | 97.0535 | 秀洲区 | 105 | 96 | 105 | 96 | 0.0105 | 0.0096
瓯海区 | 115181 | 11.5181 | 温州市 | 9234.68 | 3018 | 9234.68 | 3018 | 0.92347 | 0.3018
磐安县 | 87567 | 8.7567 | 苍南县 | 288 | 238 | 288 | 238 | 0.0288 | 0.0238
平湖市 | 18956.41 | 1.8956 | 乐清市 | 180 | 120 | 180 | 120 | 0.018 | 0.012
平阳县 | 148060.79 | 14.8061 | 鹿城区 | 218.68 | 100 | 218.68 | 100 | 0.021868 | 0.01
浦江县 | 24796 | 2.4796 | 瓯海区 | 155 | 54 | 155 | 54 | 0.0155 | 0.0054
普陀区 | 41296 | 4.1296 | 平阳县 | 6128 | 958 | 6128 | 958 | 0.6128 | 0.0958
青田县 | 59828.11 | 5.9828 | 瑞安市 | 792 | 542 | 792 | 542 | 0.0792 | 0.0542
庆元县 | 50448.95 | 5.0449 | 泰顺县 | 822 | 622 | 822 | 622 | 0.0822 | 0.0622
衢江区 | 41909.24 | 4.1909 | 文成县 | 406 | 220 | 406 | 220 | 0.0406 | 0.022
衢州市本级 | 55667 | 5.5667 | 永嘉县 | 245 | 164 | 245 | 164 | 0.0245 | 0.0164
瑞安市 | 41431.4 | 4.1431 | 衢州市 | 27831 | 10991 | 27831 | 10991 | 2.7831 | 1.0991
三门县 | 28757.5 | 2.8758 | 常山县 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0.0264 | 0.0264
上虞区 | 64486 | 6.4486 | 江山市 | 6393 | 3915 | 6393 | 3915 | 0.6393 | 0.3915
绍兴市本级 | 10393 | 1.0393 | 开化县 | 14013 | 2470 | 14013 | 2470 | 1.4013 | 0.247
嵊泗县 | 6033.98 | 0.6034 | 柯城区 | 1875 | 1408 | 1875 | 1408 | 0.1875 | 0.1408
嵊州市 | 46193.6 | 4.6194 | 衢江区 | 825 | 256 | 825 | 256 | 0.0825 | 0.0256
松阳县 | 40157.15 | 4.0157 | 衢州市本级 | 4461 | 2678 | 4461 | 2678 | 0.4461 | 0.2678
遂昌县 | 29871 | 2.9871 | 湖州市 | 52415.82 | 15579 | 52415.82 | 15579 | 5.2416 | 1.5579
台州市本级 | 101293.4 | 10.1293 | 安吉县 | 9255.99 | 1826 | 9255.99 | 1826 | 0.9256 | 0.1826
泰顺县 | 32030 | 3.203 | 德清县 | 30490.8 | 9602 | 30490.8 | 9602 | 3.0491 | 0.9602
天台县 | 55541.58 | 5.5542 | 湖州市本级 | 209 | 209 | 209 | 209 | 0.0209 | 0.0209
桐庐县 | 94022 | 9.4022 | 南浔区 | 2024 | 1143 | 2024 | 1143 | 0.2024 | 0.1143
桐乡市 | 64943 | 6.4943 | 吴兴区 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0.0225 | 0.0225
温岭市 | 45975.77 | 4.5976 | 长兴县 | 10211.03 | 2574 | 10211.03 | 2574 | 1.0211 | 0.2574
温州市本级 | 132017.12 | 13.2017 | 绍兴市 | 5204.6 | 2116 | 5204.6 | 2116 | 0.52046 | 0.2116
文成县 | 30815 | 3.0815 | 柯桥区 | 162.6 | 88 | 162.6 | 88 | 0.01626 | 0.0088
吴兴区 | 19298.58 | 1.9299 | 嵊州市 | 727 | 464 | 727 | 464 | 0.0727 | 0.0464
武义县 | 31485.26 | 3.1485 | 新昌县 | 2184 | 674 | 2184 | 674 | 0.2184 | 0.0674
婺城区 | 51124.3 | 5.1124 | 越城区 | 103 | 80 | 103 | 80 | 0.0103 | 0.008
仙居县 | 42302 | 4.2302 | 诸暨市 | 2028 | 810 | 2028 | 810 | 0.2028 | 0.081
萧山区 | 70459.829 | 7.046 | 杭州市 | 42239 | 7880 | 41456 | 7880 | 4.1456 | 0.788
新昌县 | 42646.37 | 4.2646 | 淳安县 | 2752 | 780 | 2752 | 780 | 0.2752 | 0.078
秀洲区 | 24034.74 | 2.4035 | 富阳区 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0.0104 | 0.0104
义乌市 | 180766 | 18.0766 | 杭州市本级 | 30566 | 3196 | 30566 | 3196 | 3.0566 | 0.3196
永嘉县 | 54012 | 5.4012 | 建德市 | 4345 | 1894 | 3562 | 1894 | 0.3562 | 0.1894
永康市 | 49272 | 4.9272 | 临安区 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 0.119 | 0.119
余杭区 | 73451 | 7.3451 | 桐庐县 | 2628 | 372 | 2628 | 372 | 0.2628 | 0.0372
玉环市 | 59118 | 5.9118 | 萧山区 | 362 | 222 | 362 | 222 | 0.0362 | 0.0222
越城区 | 103818.94 | 10.3819 | 余杭区 | 292 | 122 | 292 | 122 | 0.0292 | 0.0122
云和县 | 23402 | 2.3402 | 总计 | 271226.68 | 84335 | 271937.822 | 84335 | 27.1938 | 8.4335
长兴县 | 55371.97 | 5.5372
舟山市本级 | 47029.85 | 4.703
诸暨市 | 82537.58 | 8.2538

## Sheet2 (hidden)
杭州市 | 64.3 | 61.8983 | 77.7075 | 120.9% | 125.5%
宁波市 | 85 | 81.8252 | 97.05 | 114.2% | 118.6%
温州市 | 65.7 | 63.2461 | 77.359 | 117.7% | 122.3%
嘉兴市 | 50.1 | 48.2287 | 58.5012 | 116.8% | 121.3%
湖州市 | 31.7 | 30.516 | 35.544 | 112.1% | 116.5%
绍兴市 | 31.3 | 30.1309 | 38.7875 | 123.9% | 128.7%
金华市 | 46.5 | 44.7632 | 58.3434 | 125.5% | 130.3%
衢州市 | 44.4 | 42.7416 | 48.7333 | 109.8% | 114%
舟山市 | 16.6 | 15.98 | 20.2359 | 121.9% | 126.6%
台州市 | 47.9 | 46.1109 | 51.5738 | 107.7% | 111.8%
丽水市 | 35.9 | 34.5591 | 38.8963 | 108.3% | 112.6%