## 投资计划执行情况
附件1
2020年市县（市、区）年度投资计划完成情况
（截至2020年12月31日）
序号 | 市、县（市、区） | 年度投资计划及完成情况 |  |  |  | 2020年中央投资计划及完成情况
|  | 年度 目标 | 省级 资金 | 1~12月完成投资 | 1~12月完成投资率 | 投资 计划 | 中央 资金 | 完成投资计划 | 完成中央资金 | 投资计划完成率 | 中央资金完成率
|  | 亿元 | 亿元 | 亿元 |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 总计 | 500 | 81.55 | 602.723 | 120.5% | 271226.68 | 84335 | 271937.822 | 84335 | 100.3% | 100%
一 | 杭州市 | 61.9 | 6.787 | 77.7075 | 125.5% | 42239 | 7880 | 41456 | 7880 | 98.15% | 100%
1 | 杭州市本级 | 13.9 | 1.9455 | 14.1831 | 102% | 30566 | 3196 | 30566 | 3196 | 100% | 100%
2 | 萧山区 | 5 | 0.048 | 7.046 | 140.9% | 362 | 222 | 362 | 222 | 100% | 100%
3 | 余杭区 | 6 | 0.0945 | 7.3451 | 122.4% | 292 | 122 | 292 | 122 | 100% | 100%
4 | 富阳区 | 9 | 0.5455 | 14.2433 | 158.3% | 104 | 104 | 104 | 104 | 100% | 100%
5 | 桐庐县 | 5.8 | 0.646 | 9.4022 | 162.1% | 2628 | 372 | 2628 | 372 | 100% | 100%
6 | 临安区 | 13 | 1.154 | 13.0498 | 100.4% | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 100% | 100%
7 | 建德市 | 6.5 | 0.7735 | 7.1701 | 110.3% | 4345 | 1894 | 3562 | 1894 | 81.98% | 100%
8 | 淳安县 | 5.1 | 1.58 | 5.2679 | 103.3% | 2752 | 780 | 2752 | 780 | 100% | 100%
二 | 宁波市 | 81.8 |  | 97.05 | 118.6%
9 | 宁波市本级 | 56 |  | 62.82 | 112.2%
11 | 余姚市 | 6 |  | 7.6212 | 127%
10 | 慈溪市 | 11 |  | 10.3769 | 94.34%
12 | 宁海县 | 10 |  | 13.0665 | 130.7%
13 | 象山县 | 2 |  | 3.1689 | 158.4%
三 | 温州市 | 63.2 | 16.882 | 77.359 | 122.4% | 9234.68 | 3018 | 9234.68 | 3018 | 100% | 100%
14 | 温州市本级 | 6.5 | 0.1245 | 13.2017 | 203.1%
15 | 鹿城区 | 4.2 | 0.3445 | 4.8546 | 115.6% | 218.68 | 100 | 218.68 | 100 | 100% | 100%
16 | 瓯海区 | 9.5 | 1.481 | 11.5181 | 121.2% | 155 | 54 | 155 | 54 | 100% | 100%
17 | 龙湾区 | 2.5 | 1.865 | 2.629 | 105.2%
18 | 洞头区 | 0.3 | 0.0015 | 0.63745 | 212.5%
19 | 乐清市 | 7 | 0.383 | 7.575 | 108.2% | 180 | 120 | 180 | 120 | 100% | 100%
20 | 瑞安市 | 3.9 | 0.3235 | 4.1431 | 106.2% | 792 | 542 | 792 | 542 | 100% | 100%
21 | 永嘉县 | 4.5 | 1.4415 | 5.4012 | 120% | 245 | 164 | 245 | 164 | 100% | 100%
22 | 平阳县 | 13.6 | 6.0625 | 14.8061 | 108.9% | 6128 | 958 | 6128 | 958 | 100% | 100%
23 | 苍南县 龙港市 | 7.5 | 2.9925 | 6.3083 | 84.11% | 288 | 238 | 288 | 238 | 100% | 100%
24 | 文成县 | 3 | 0.878 | 3.0815 | 102.7% | 406 | 220 | 406 | 220 | 100% | 100%
25 | 泰顺县 | 3.2 | 0.9845 | 3.203 | 100.1% | 822 | 622 | 822 | 622 | 100% | 100%
四 | 嘉兴市 | 48.2 | 4.095 | 58.5012 | 121.4% | 36101 | 9898 | 36101 | 9898 | 100% | 100%
26 | 嘉兴市本级 | 26 | 0.2565 | 27.653 | 106.4% | 216 | 126 | 216 | 126 | 100% | 100%
27 | 南湖区 | 0.9 | 0.0345 | 1.0508 | 116.8%
28 | 秀洲区 | 3 | 0.6195 | 2.4035 | 80.12% | 105 | 96 | 105 | 96 | 100% | 100%
29 | 海宁市 | 3.8 | 0.8485 | 4.8888 | 128.7%
30 | 平湖市 | 1.5 | 0.223 | 1.8956 | 126.4% | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100%
31 | 桐乡市 | 3.8 | 0.1965 | 6.4943 | 170.9% | 2500 | 1120 | 2500 | 1120 | 100% | 100%
32 | 嘉善县 | 6.1 | 0.927 | 8.3367 | 136.7% | 33210 | 8486 | 33210 | 8486 | 100% | 100%
33 | 海盐县 | 5 | 0.9895 | 5.7784 | 115.6%
五 | 湖州市 | 30.5 | 4.397 | 35.544 | 116.5% | 52415.82 | 15579 | 52415.82 | 15579 | 100% | 100%
34 | 湖州市本级 | 11.3 | 1.3355 | 9.981 | 88.33% | 209 | 209 | 209 | 209 | 100% | 100%
35 | 吴兴区 | 1.6 | 0.3135 | 1.9299 | 120.6% | 225 | 225 | 225 | 225 | 100% | 100%
36 | 南浔区 | 5 | 0.4705 | 5.9862 | 119.7% | 2024 | 1143 | 2024 | 1143 | 100% | 100%
37 | 德清县 | 4.8 | 0.9575 | 6.9706 | 145.2% | 30490.8 | 9602 | 30490.8 | 9602 | 100% | 100%
38 | 安吉县 | 5 | 0.326 | 5.1392 | 102.8% | 9255.99 | 1826 | 9255.99 | 1826 | 100% | 100%
39 | 长兴县 | 4 | 0.994 | 5.5372 | 138.4% | 10211.03 | 2574 | 10211.03 | 2574 | 100% | 100%
六 | 绍兴市 | 30.1 | 6.1865 | 40.8782 | 135.8% | 5204.6 | 2116 | 5204.6 | 2116 | 100% | 100%
40 | 绍兴市本级 | 0.8 | 2.542 | 1.0393 | 129.9%
41 | 越城区 | 6.3 | 0.276 | 10.3819 | 164.8% | 103 | 80 | 103 | 80 | 100% | 100%
42 | 柯桥区 | 3.4 | 0.2015 | 3.78 | 111.2% | 162.6 | 88 | 162.6 | 88 | 100% | 100%
43 | 上虞区 | 5 | 0.3395 | 8.5393 | 170.8%
44 | 诸暨市 | 7.5 | 1.46 | 8.2538 | 110.1% | 2028 | 810 | 2028 | 810 | 100% | 100%
45 | 嵊州市 | 4.5 | 1.143 | 4.6194 | 102.7% | 727 | 464 | 727 | 464 | 100% | 100%
46 | 新昌县 | 3.8 | 0.2245 | 4.2646 | 112.2% | 2184 | 674 | 2184 | 674 | 100% | 100%
七 | 金华市 | 44.8 | 5.5805 | 59.0184 | 131.7% | 25908 | 9290 | 26032.142 | 9290 | 100.5% | 100%
47 | 金华市本级 | 2.3 | 0.466 | 2.4581 | 106.9% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 100%
48 | 婺城区 | 4 | 0.462 | 5.1124 | 127.8%
49 | 金东区 | 3 | 0.42 | 3.3253 | 110.8% | 2490 | 1140 | 2490 | 1140 | 100% | 100%
50 | 兰溪市 | 4.8 | 0.8385 | 6.279 | 130.8% | 6379 | 564 | 6503.142 | 564 | 101.9% | 100%
51 | 东阳市 | 3.4 | 0.3955 | 3.7799 | 111.2% | 8526 | 1376 | 8526 | 1376 | 100% | 100%
52 | 义乌市 | 15 | 0.1055 | 18.5766 | 123.8% | 489 | 274 | 489 | 274 | 100% | 100%
53 | 永康市 | 4 | 0.101 | 4.9272 | 123.2% | 716 | 276 | 716 | 276 | 100% | 100%
54 | 浦江县 | 2 | 0.408 | 2.4796 | 124% | 508 | 260 | 508 | 260 | 100% | 100%
55 | 武义县 | 2 | 0.3215 | 3.3235 | 166.2% | 580 | 580 | 580 | 580 | 100% | 100%
56 | 磐安县 | 6 | 2.0625 | 8.7567 | 145.9% | 2220 | 820 | 2220 | 820 | 100% | 100%
八 | 衢州市 | 42.7 | 14.706 | 48.7333 | 114.1% | 27831 | 10991 | 27831 | 10991 | 100% | 100%
57 | 衢州市本级 | 4 | 1.245 | 5.5667 | 139.2% | 4461 | 2678 | 4461 | 2678 | 100% | 100%
58 | 柯城区 | 6.3 | 2.254 | 4.1755 | 66.28% | 1875 | 1408 | 1875 | 1408 | 100% | 100%
59 | 衢江区 | 3.5 | 1.2985 | 4.1909 | 119.7% | 825 | 256 | 825 | 256 | 100% | 100%
60 | 江山市 | 5.6 | 2.137 | 8.8517 | 158.1% | 6393 | 3915 | 6393 | 3915 | 100% | 100%
61 | 龙游县 | 5 | 0.9645 | 5.6581 | 113.2%
62 | 常山县 | 6 | 2.2695 | 6.4917 | 108.2% | 264 | 264 | 264 | 264 | 100% | 100%
63 | 开化县 | 14 | 4.5375 | 14 | 100% | 14013 | 2470 | 14013 | 2470 | 100% | 100%
九 | 舟山市 | 16 | 3.9085 | 20.2359 | 126.5% | 12013.65 | 4752 | 12013.65 | 4752 | 100% | 100%
64 | 舟山市本级 | 4 | 1.7255 | 4.703 | 117.6% | 688 | 200 | 688 | 200 | 100% | 100%
65 | 定海区 | 3.8 | 1.008 | 5.6984 | 150% | 5164 | 2714 | 5164 | 2714 | 100% | 100%
66 | 普陀区 | 3.7 | 0.569 | 4.1296 | 111.6% | 4978 | 1200 | 4978 | 1200 | 100% | 100%
67 | 岱山县 | 4.6 | 0.487 | 5.1015 | 110.9% | 693 | 340 | 693 | 340 | 100% | 100%
68 | 嵊泗县 | 0.5 | 0.119 | 0.6034 | 120.7% | 490.65 | 298 | 490.65 | 298 | 100% | 100%
十 | 台州市 | 46.1 | 8.018 | 49.9022 | 108.2% | 6477.93 | 3901 | 6477.93 | 3901 | 100% | 100%
69 | 台州市本级 | 11 | 1.1425 | 10.1293 | 92.08% | 151 | 151 | 151 | 151 | 100% | 100%
70 | 椒江区 | 1.5 | 0.016 | 1.4981 | 99.87% | 74 | 64 | 74 | 64 | 100% | 100%
71 | 黄岩区 | 7 | 0.2685 | 8.3102 | 118.7% | 71.93 | 52 | 71.93 | 52 | 100% | 100%
72 | 路桥区 | 2.1 | 0.0205 | 1.4047 | 66.89% | 56 | 56 | 56 | 56 | 100% | 100%
73 | 温岭市 | 4.1 | 0.3675 | 4.5976 | 112.1% | 1088 | 440 | 1088 | 440 | 100% | 100%
74 | 临海市 | 5.1 | 0.6695 | 7.3771 | 144.6% | 2735 | 1350 | 2735 | 1350 | 100% | 100%
75 | 玉环市 | 4.8 | 0.0355 | 5.9118 | 123.2% | 394 | 254 | 394 | 254 | 100% | 100%
76 | 三门县 | 3.3 | 2.3345 | 2.8758 | 87.14%
77 | 天台县 | 6.8 | 2.1095 | 3.5675 | 52.46% | 78 | 78 | 78 | 78 | 100% | 100%
78 | 仙居县 | 2.2 | 1.054 | 4.2302 | 192.3% | 1830 | 1456 | 1830 | 1456 | 100% | 100%
十一 | 丽水市 | 34.6 | 10.9855 | 37.7933 | 109.2% | 53801 | 16910 | 55171 | 16910 | 102.5% | 100%
79 | 丽水市本级 | 4.3 | 0.1175 | 3.2574 | 75.75%
80 | 莲都区 | 1.6 | 0.3515 | 1.65 | 103.1% | 458 | 238 | 458 | 238 | 100% | 100%
81 | 龙泉市 | 3.7 | 1.272 | 4.2279 | 114.3% | 15870 | 1604 | 15870 | 1604 | 100% | 100%
82 | 青田县 | 5 | 0.9955 | 5.9828 | 119.7% | 2813 | 1116 | 4183 | 1116 | 148.7% | 100%
83 | 云和县 | 2.3 | 0.571 | 2.3402 | 101.7% | 90 | 90 | 90 | 90 | 100% | 100%
84 | 庆元县 | 4.2 | 1.8505 | 5.0449 | 120.1% | 3844 | 1504 | 3844 | 1504 | 100% | 100%
85 | 缙云县 | 4.5 | 1.454 | 5.7842 | 128.5% | 780 | 780 | 780 | 780 | 100% | 100%
86 | 遂昌县 | 2.7 | 0.8675 | 2.9871 | 110.6% | 2444 | 1414 | 2444 | 1414 | 100% | 100%
87 | 松阳县 | 4 | 2.0395 | 2.5164 | 62.91% | 3630 | 1420 | 3630 | 1420 | 100% | 100%
88 | 景宁县 | 3.6 | 1.4665 | 4.0024 | 111.2% | 23872 | 8744 | 23872 | 8744 | 100% | 100%
备注：省级资金包括消化调度资金

## 海塘安澜等重大水利项目投资 (总表)
附件2
2020年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（建设类）
单位：万元
序号 | 项目编号 | 市 | 县市区 | 项目名称 | 总投资 | 至2019年底累计完成投资 | 2020年计划
[7 empty] | 年度 目标 | 1-12月计划目标 | 1-12月完成投资 | 进展 情况 | 月度目标完成率
合 计 |  |  |  |  | 21764581.76 | / | 2300000 | 2300000 | 2718132.03 |  | 118.2%
1 | JS-050-KP | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129484 | 52000 | 30000 | 30000 | 30000 | 正常 | 100% | 30000 | 排 | 0
2 | JS-008-GD | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东钱塘江标准塘工程 | 186615 | 102435.8501 | 1000 | 1000 | / | / |  | / | 海
3 | JS-082-KP | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东片外排工程 | 683000 | 92900 | 5000 | 5000 | 7102 | 正常 | 142% | 7102 | 排 | 0
4 | / | 杭州 | 市本级 | 杭州市第二水源千岛湖配水工程 | 961365 | 887636 | 73729 | 73729 | 73729 | 正常 | 100% | 73400 | 引 | 329
5 | JS-095-KP | 杭州 | 西湖区 | 杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 144370 | 82780 | 30000 | 30000 | 31000 | 正常 | 103.3% | 30000 | 排 | 1000
6 | JS-023-GD | 杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 424630 | 293046 | 15000 | 15000 | 50158 | 正常 | 334.4% | 48137 | 海 | 2021
7 | JS-022-GD | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区富春江治理工程 | 288767 | 188832 | 6000 | 6000 | 7525 | 正常 | 125.4% | 6000 | 海 | 1525
8 | JS-114-SK | 杭州 | 临安区 | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 22160 | 10000 | 10000 | 11000 | 正常 | 110% | 10000 | 库 | 1000
9 | / | 杭州 | 临安区 | 临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治工程 | 101269 | 0 | 5000 | 5000 | 6000 | 正常 | 120% | 6000 |  | 0
10 | JS-020-GD | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固二期工程 | 50685 | 24989 | 8000 | 8000 | 8024 | 正常 | 100.3% | 6259 | 海 | 1765
11 | JS-037-GD | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固三期工程 | 29510 | 9525 | 11000 | 11000 | 11100 | 正常 | 100.9% | 9973 | 海 | 1127
12 | JS-019-GD | 杭州 | 建德市 | 建德市新安江、兰江治理工程 | 49709 | 38757 | 10952 | 10952 | 10952 | 正常 | 100% | 10952 | 海 | 0
13 | JS-061-KP | 宁波 | 市本级 | 宁波市鄞奉平原排涝工程 | 715000 | 543931 | 95000 | 95000 | 157651 | 正常 | 165.9% | 143256 | 排 | 14395
14 | / | 宁波 | 市本级 | 宁波至杭州湾新区引水工程 | 240700 | 50000 | 30000 | 30000 | 42510 | 正常 | 141.7% | 41144 | 引 | 1366
15 | JS-057-KP | 宁波 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | 189350 | 15000 | 15000 | 20800 | 正常 | 138.7% | 19000 | 排 | 1800
16 | JS-077-KP | 宁波 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 193248 | 96401 | 30000 | 30000 | 35000 | 正常 | 116.7% | 32000 | 排 | 3000
17 | JS-062-KP | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | 236070 | 50000 | 50000 | 67693 | 正常 | 135.4% | 64659 | 排 | 3034
18 | JS-109-SK | 宁波 | 奉化市 | 宁波市葛岙水库工程 | 549100 | 262061 | 120000 | 120000 | 140010 | 正常 | 116.7% | 122190 | 库 | 17820
19 | / | 温州 | 市本级 | 温州市瓯江引水工程 | 550336 | 0 | 10000 | 10000 | 15101 | 正常 | 151% | 14535 | 引 | 566
20 | JS-015-GD | 温州 | 鹿城区 | 鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 114255 | 59520 | 15000 | 15000 | 15012 | 正常 | 100.1% | 12012 | 海 | 3000
21 | JS-068-KP | 温州 | 鹿城区 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 246350 | 165077 | 40000 | 40000 | 42359 | 正常 | 105.9% | 39210 | 排 | 3149
| JS-069-KP | 温州 | 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 150950 | 46024 | 20000 | 20000 | 20012 | 正常 | 100.1% | 19620 | 排 | 392
22 | JS-038-GD | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥至海滨围垦段） | 23500 | 0 | 4000 | 4000 | 219 | 滞后 | 5.475% |  |  | 219
23 | JS-067-KP | 温州 | 龙湾区 经开区 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 355133 | 119713.3 | 17000 | 17000 | 22014.72 | 正常 | 129.5% | 19488.8 | 排 | 2525.92
24 | JS-079-KP | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 214000 | 18994 | 10000 | 10000 | 12703 | 正常 | 127% | 12703 | 排 | 0
25 | JS-088-KP | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程 | 182000 | 2040.38 | 8000 | 8000 | 9422 | 正常 | 117.8% | 8988 | 排 | 434
26 | CB-02-GD | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段） | 11501 | 0 | 4000 | 4000 | 160 | 滞后 | 4% |  |  | 160
27 | JS-070-KP | 温州 | 永嘉县 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 | 71750 | 62455.11 | 1571.89 | 1571.89 | 8304 | 正常 | 528.3% | 7807 | 排 | 497
28 | JS-010-GD | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 171143 | 136251 | 20000 | 20000 | 18038 | 正常 | 90.19% | 17112 | 海 | 926
29 | JS-071-KP | 温州 | 苍南县 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 242333 | 64987 | 10000 | 10000 | 5000 | 滞后 | 50% | 5000 | 排 | 0
30 | JS-086-KP | 温州 | 苍南县平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程 | 264000 | 27190 | 30000 | 30000 | 27550 | 正常 | 91.83% | 24100 | 排 | 3450
31 | JS-011-GD | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程 | 166859 | 142914.41 | 23945 | 23945 | 23945 | 正常 | 100% | 23940 | 海 | 5
32 | JS-087-KP | 温州 | 平阳县 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 119938 | 11020 | 0 | 0 | / | / |  | / | 排
33 | JS-041-GD | 温州 | 平阳县 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 152112 | 40211 | 50000 | 50000 | 50800 | 正常 | 101.6% | 49047 | 海 | 1753
34 | / | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江段）加固工程 | 43077 | 30585 | 8000 | 8000 | 8033 | 正常 | 100.4% | 6330 |  | 1703
35 | / | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程 | 39905 | 21588 | 8000 | 8000 | 8000 | 正常 | 100% | 6755 |  | 1245
36 | / | 温州 | 平阳县 | 平阳县显桥水闸除险加固工程 | 7078 | 5567 | 1378 | 1378 | 1510 | 正常 | 109.6% | 1391 | 库固 | 119
37 | / | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 27400 | 0 | 13000 | 13000 | 13006 | 正常 | 100% | 12423 |  | 583
38 | / | 温州 | 泰顺县 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 55488 | 28416 | 13744 | 13744 | 13710 | 正常 | 99.75% | 12710 | 引 | 1000
39 | JS-073-KP | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 218000 | 55150 | 20000 | 20000 | 22000 | 正常 | 110% | 21000 | 排 | 1000
40 | JS-080-KP | 湖州 | 市本级 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122039 | 24230 | 30000 | 30000 | 33170 | 正常 | 110.6% | 31696 | 排 | 1474
41 | / | 湖州 | 市本级 | 安吉两库引水工程 | 239856 | 40935 | 60000 | 60000 | 42140 | 滞后 | 70.23% | 30840 | 引 | 11300
42 | JS-081-KP | 湖州 | 市本级 长兴县 | 环湖大堤（浙江段）后续工程 | 242357 | 0 | 0 | 0 | 13160 | 正常 | 100% |  |  | 13160
43 | / | 湖州 | 德清县 | 德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程 | 60456 | 38940 | 10000 | 10000 | 13007 | 正常 | 130.1% | 12702 | 中小 | 305
1 | JS-050-KP | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454300 | 431139.9575 | 18000 | 18000 | 19798.32 | 正常 | 110% | 16972.57 | 排 | 2825.75
44 | JS-053-KP | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市南排闸站除险加固工程 | 31329 | 23689.89 | 7310 | 7310 | 7639.14 | 正常 | 104.5% | 7149 |  | 490.14
45 | / | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市域外配水工程（杭州方向） | 855386 | 454778 | 222000 | 222000 | 249093 | 正常 | 112.2% | 213606 | 引 | 35487
46 | JS-072-KP | 嘉兴 | 嘉善县秀洲区 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程 | 215854 | 139674.1 | 37953 | 37953 | 38253 | 正常 | 100.8% | 35453 | 排 | 2800
47 | JS-028-GD | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘工程 | 54000 | 33846 | 3000 | 3000 | 0 | 滞后 | 0% | / | 海
48 | JS-096-KP | 嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 183838 | 20485.56 | 30000 | 30000 | 30508 | 正常 | 101.7% | 28408 | 排 | 2100
49 | JS-039-GD | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 90245 | 23400 | 13500 | 13500 | 14693 | 正常 | 108.8% | 12742 | 海 | 1951
50 | JS-056-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256492 | 137327 | 5000 | 5000 | 5012 | 正常 | 100.2% | 5012 | 排 | 0
51 | JS-075-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程 | 221867 | 122340 | 30000 | 30000 | 30531 | 正常 | 101.8% | 27705 | 排 | 2826
52 | JS-074-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 261682 | 253200 | 7000 | 7000 | 7009 | 正常 | 100.1% | 7009 | 排 | 0
53 | JS-055-KP | 绍兴 | 上虞区 | 上虞区虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 103695 | 16000 | 16000 | 16000 | 正常 | 100% | 15820 | 排 | 180
54 | JS-083-KP | 绍兴 | 上虞区 | 绍兴市上虞区崧北河综合治理工程 | 69723 | 3118 | 8000 | 8000 | 8050 | 正常 | 100.6% | 6250 |  | 1800
55 | JS-012-GD | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程 | 223963 | 218667 | 1443 | 1443 | 5280 | 正常 | 365.9% | 5280 | 海 | 0
56 | JS-027-GD | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江治理二期工程 | 74227 | 62000 | 12227 | 12227 | 12227 | 正常 | 100% | 12227 | 海 | 0
57 | / | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江排涝站改造工程(二期） | 16538 | 1000 | 1000 | 1000 | 2700 | 正常 | 270% | 2700 |  | 0
58 | / | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市五泄水库维修加固工程 | 3435 | 2220 | 1215 | 1215 | 1215 | 正常 | 100% | 1215 | 库固 | 0
59 | / | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市陈蔡水库加固改造工程 | 99257 | 0 | 25000 | 25000 | 30000 | 正常 | 120% | 30000 | 库固 | 0
60 | / | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市澄潭江苍岩段防洪能力提升应急工程 | 18416 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 正常 | 100% | 13912 |  | 1088
61 | JS-031-GD | 金华 | 市本级 | 金华市本级金华江治理二期工程 | 82137 | 34315 | 10000 | 10000 | 15564 | 正常 | 155.6% | 14526 | 海 | 1038
62 | / | 金华 | 市本级 | 金华市金兰水库除险加固项目 | 3367.4 | 0 | 1200 | 1200 | 200.15 | 滞后 | 16.68% | 92 |  | 108.15
63 | / | 金华 | 金东区 | 金东区国湖水闸除险加固工程 | 7040 | 6000 | 1000 | 1000 | 1100 | 正常 | 110% | 1000 | 库固 | 100
64 | JS-018-GD | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市钱塘江堤防加固工程 | 136054 | 123020 | 11700 | 11700 | 11700 | 正常 | 100% | 11700 | 海 | 0
65 | / | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市城区防洪标准提升应急工程（西门城楼段） | 11786 | 0 | 9000 | 9000 | 4400 | 滞后 | 48.89% | 4400 |  | 0
66 | JS-115-SK | 金华 | 义乌市 | 义乌市双江水利枢纽工程 | 359209 | 0 | 130000 | 130000 | 134000 | 正常 | 103.1% | 134000 | 库 | 0
67 | / | 金华 | 永康市 | 永康市北部水库联网工程 | 82070 | 73450 | 8620 | 8620 | 8620 | 正常 | 100% | 8100 | 库 | 520
68 | JS-112-SK | 金华 | 磐安县 | 磐安县流岸水库工程 | 156750 | 9300 | 60000 | 60000 | 60000 | 正常 | 100% | 53800 | 库 | 6200
69 | JS-021-GD | 衢州 | 市本级 | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 105370 | 13000 | 13000 | 14400 | 正常 | 110.8% | 13010 | 海 | 1390
70 | / | 衢州 | 市本级 | 衢州市西片区水系综合整治工程 | 139400 | 32000 | 11500 | 11500 | 21500 | 正常 | 187% | 21500 | 中小 | 0
71 | / | 衢州 | 市本级 | 衢州市铜山源水库灌区续建配套与节水改造工程 | 6974 | 2720 | 4254 | 4254 | 4254 | 正常 | 100% | 4254 |  | 0
72 | JS-030-GD | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区常山港治理工程 | 94806 | 51700 | 30000 | 30000 | 30000 | 正常 | 100% | 30000 | 海 | 0
73 | / | 衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区上下山溪流域综合治理工程 | 90865 | 76239 | 7799 | 7799 | 14626 | 正常 | 187.5% | 14626 | 中小 | 0
74 | JS-026-GD | 衢州 | 龙游县 | 龙游县衢江治理二期工程 | 54634 | 53800 | 834 | 834 | 834 | 正常 | 100% | 834 | 海 | 0
75 | JS-025-GD | 衢州 | 江山市 | 江山市江山港综合治理工程 | 223226 | 124185 | 30000 | 30000 | 59848 | 正常 | 199.5% | 57089 | 海 | 2759
76 | / | 衢州 | 江山市 | 江山市碗窑灌区续建配套与节水改造十三五项目 | 14198 | 5303 | 6198 | 6198 | 8895 | 正常 | 143.5% | 8895 |  | 0
77 | JS-024-GD | 衢州 | 常山县 | 常山县常山港治理二期工程 | 88083 | 75736 | 12264 | 12264 | 12221 | 正常 | 99.65% | 12221 | 海 | 0
78 | / | 衢州 | 常山县 | 常山县芳村溪流域综合治理工程 | 27852 | 10100 | 8000 | 8000 | 8000 | 正常 | 100% | 8000 | 中小 | 0
79 | / | 衢州 | 开化县 | 开化县第二水源茅岗水库引水工程 | 16665 | 10200 | 6465 | 6465 | 6500 | 正常 | 100.5% | 5950 | 引 | 550
80 | / | 衢州 | 开化县 | 开化县马金溪流域综合治理工程 | 72179 | 50546 | 17179 | 17179 | 21633 | 正常 | 125.9% | 18710 | 中小 | 2923
81 | JS-111-SK | 衢州 | 开化县 | 开化县开化水库工程 | 447050 | 20500 | 103000 | 103000 | 54000 | 滞后 | 52.43%
82 | JS-063-KP | 舟山 | 市本级 | 舟山群岛新区定海强排工程 | 123227 | 41937 | 15190 | 15190 | 18618 | 正常 | 122.6% | 15846 | 排 | 2772
83 | CB-03-GD | 舟山 | 市本级 | 舟山市海塘加固工程 | 111980 | 0 | 37567 | 37567 | 34972 | 正常 | 93.09% | 26480 | 海 | 8492
84 | / | 舟山 | 市本级 | 舟山市大陆引水三期工程 | 236204 | 208276 | 20000 | 20000 | 23261 | 正常 | 116.3% | 13475 | 引 | 9786
85 | / | 舟山 | 定海区 | 定海区舟山群岛水系（流域）综合治理工程 | 41709 | 41108 | 4100 | 4100 | 4096 | 正常 | 99.9% | 4096 | 中小 | 0
86 | JS-064-KP | 台州 | 市本级 | 台州市东官河综合整治工程 | 232924 | 224942 | 8100 | 8100 | 8100 | 正常 | 100% | 8100 | 排 | 0
87 | JS-107-SK | 台州 | 市本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374361 | 253955 | 30000 | 30000 | 32804.4 | 正常 | 109.3% | 26882 | 库 | 5922.4
88 | JS-044-GD | 台州 | 市本级 | 台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 297443 | 0 | 60000 | 60000 | 50000 | 正常 | 83.33% | 36900 | 海 | 13100
89 | / | 台州 | 市本级 | 台州市引水工程 | 371812 | 101680 | 20000 | 20000 | 50254 | 正常 | 251.3% | 50254 | 引 | 0
90 | / | 台州 | 市本级 | 台州市南部湾区引水工程 | 184321 | 36668 | 24000 | 24000 | 31668 | 正常 | 131.9% | 28482 | 引 | 3186
91 | CB-07-KP | 台州 | 路桥区 | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210005 | 51339.9673 | 21000 | 21000 | 8106 | 滞后 | 38.6% | 6763 | 排 | 1343
92 | CB-08-KP | 台州 | 黄岩区 | 台州市永宁江闸强排工程 | 142600 | 0 | 30000 | 30000 | 3000 | 滞后 | 10% | 1020 |  | 1980
93 | / | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区佛岭水库除险加固工程 | 8036.36 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 正常 | 100% | 847 | 库固 | 1153
94 | JS-065-KP | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝一期工程 | 133300 | 126955.81 | 2600 | 2600 | 2600 | 正常 | 100% | 2600 | 排 | 0
95 | JS-084-KP | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝二期工程 | 265000 | 6063 | 15000 | 15000 | 12100 | 正常 | 80.67% | 7839 | 排 | 4261
96 | JS-085-KP | 台州 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程 | 182000 | 0 | 5000 | 5000 | 7950 | 正常 | 159% | 5500 | 排 | 2450
97 | JS-101-SK | 台州 | 临海市 | 临海市方溪水库工程 | 115000 | 122702.5 | 主体工程完工 | 主体工程完工 | / | 正常 | 100% | / | 库
98 | / | 台州 | 临海市 | 牛头山水库灌区续建配套与节水改造2019-2020年度项目 | 2724 | 0 | 2700 | 2700 | 2700 | 正常 | 100% | 1494 |  | 1206 |  | 96
99 | JS-066-KP | 台州 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 364056 | 38763.8 | 10000 | 10000 | 10042.9 | 正常 | 100.4% | 3542.9 | 排 | 6500
100 | JS-097-KP | 台州 | 玉环市 | 玉环市漩门湾拓浚扩排工程 | 115640 | 0 | 10000 | 10000 | 10045 | 正常 | 100.4% | 5256 |  | 4789
101 | JS-034-GD | 台州 | 天台县 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 166414 | 60000 | 50000 | 50000 | 6168 | 滞后 | 12.34% | 23378 | 海 | -17210 | 6168 | 19867
102 | JS-045-GD | 台州 | 仙居县 | 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程 | 76236 | 0 | 14000 | 14000 | 14100 | 正常 | 100.7% | 10500 | 海 | 3600
103 | JS-104-SK | 台州 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70380 | 41361.9591 | 10000 | 10000 | 5032 | 滞后 | 50.32% | 3500 | 库 | 1532
104 | JS-043-GD | 台州 | 三门县 | 三门县海塘加固工程 | 119792 | 1530 | 30000 | 30000 | 10870 | 滞后 | 36.23% | 5008 | 海 | 5862
105 | JS-014-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理工程 | 76845 | 99158 | 1000 | 1000 | 0 | 滞后 | 0% | 0 | 海 | 0
106 | JS-029-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 100000 | 30688 | 20000 | 20000 | 0 | 滞后 | 50% | 0 | 海 | 0
107 | / | 丽水 | 市本级 | 丽水市滩坑引水工程 | 70505 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 正常 | 100% | 9400 | 引 | 600
108 | JS-013-GD | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市龙泉溪治理二期工程 | 32412 | 29672.6 | 2727.4 | 2727.4 | 2739.4 | 正常 | 100.4% | 2550 | 海 | 189.4
109 | / | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程 | 76724 | 30640 | 19000 | 19000 | 12500 | 滞后 | 65.79% | 8810 | 中小 | 3690
110 | / | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市瑞垟引水工程 | 47680 | 9000 | 4000 | 4000 | 6200 | 正常 | 155% | 4791 | 引 | 1409
111 | JS-103-SK | 丽水 | 青田县 | 青田县青田水利枢纽工程 | 159922 | 147200 | 3000 | 3000 | 9000 | 正常 | 300% | 8600 | 库 | 400
112 | JS-032-GD | 丽水 | 青田县 | 青田县瓯江治理二期工程 | 16745 | 5342 | 5000 | 5000 | 5025 | 正常 | 100.5% | 3500 | 海 | 1525
113 | / | 丽水 | 云和县 | 云和县浮云溪流域综合治理工程 | 75000 | 7650 | 15000 | 15000 | 19400 | 正常 | 129.3% | 19000 | 中小 | 400
114 | JS-110-SK | 丽水 | 庆元县 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 45000 | 30000 | 30000 | 30000 | 正常 | 100% | 24000 | 库 | 6000
115 | / | 丽水 | 庆元县 | 庆元县松源溪流域综合治理工程 | 60878 | 21000 | 6000 | 6000 | 14620 | 正常 | 243.7% | 14570 | 中小 | 50
116 | JS-102-SK | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库一期工程 | 160556 | 161950 | 工程完工见效 | 工程完工见效 | / | 正常 | 100% | / | 库
117 | / | 丽水 | 缙云县 | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 152104 | 18180 | 6618 | 6618 | 6618 | 正常 | 100% | 4851 | 中小 | 1767
118 | / | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库引水工程 | 54851 | 6600 | 12000 | 12000 | 12026 | 正常 | 100.2% | 10800 | 引 | 1226
119 | JS-108-SK | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 57426 | 39500 | 8000 | 8000 | 8231 | 正常 | 102.9% | 6250 | 库 | 1981
120 | JS-105-SK | 丽水 | 松阳县 | 松阳县黄南水库工程 | 180671 | 177664 | 3336 | 3336 | 3007 | 正常 | 90.14% | 18000 | 库 | -14993 | 3007 | 14993
121 | / | 丽水 | 松阳县 | 松阳县松阴溪流域河流综合治理项目（干流） | 30058 | 12020 | 7500 | 7500 | 7500 | 正常 | 100% | 6820 | 中小 | 680
122 | / | 丽水 | 景宁县 | 景宁县金村水库及供水工程 | 57629 | 29857 | 15000 | 15000 | 15052 | 正常 | 100.3% | 14763 | 引 | 289
123 | / | 丽水 | 景宁县 | 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） | 42440 | 6050 | 6000 | 6000 | 6037 | 正常 | 100.6% | 5938 | 中小 | 99
124 | JS-058-KP | 省本级 | 浙东引水管理中心 | 姚江上游西排工程 | 123286 | 100129.5 | 20000 | 20000 | 20036 | 正常 | 100.2% | 18236 | 排 | 1800
| JS-042-GD | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区北支江综合整治工程 | 270987 | 54799 | 45000 | 45000 | 47720 |  | 106% | 35000 | 海 | 12720

## 海塘安澜等重大水利项目前期（总表）
附件3
2020年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（前期类）
序号 | 项目编号 | 市区 | 县（市、区） | 项目名称 | 年度目标 | 1-12月 完成进度 | 进展 情况
1 | JS-094-KP | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程 | 完成可研审批 | 完成项建审查 | 滞后
2 | JS-040-GD | 杭州 | 余杭区 | 东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 滞后
3 | JS-042-GD | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区北支江综合整治工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 滞后
4 | CB-16-KP | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区南北渠分洪隧洞工程 | 完成可研审查 | 项建编制 | 滞后
5 | CB-21-SK | 杭州 | 临安区 | 杭州市临安区里畈水库加高扩容工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 滞后
6 | JS-113-SK | 宁波 | 宁海县 天台县 三门县 | 宁海县清溪水库工程 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常
7 | CB-01-GD | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区瓯江治理二期工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常
8 | JS-116-SK | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县楠溪江河口大闸枢纽工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 滞后
9 | CB-19-SK | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县南岸水库工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 正常
10 | CB-13-KP | 湖州 | 南浔区 | 杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段） | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 滞后
11 | CB-05-KP | 嘉兴 | 市本级 | 太浦河后续工程（浙江段） | 按国家部委有关要求开展前期工作 | 可研编制 | 正常
12 | CB-15-KP | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（骨干河道整治工程） | 力争完成可研审批 | 可研编制 | 正常
13 | CB-04-KP | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程 | 力争完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常
14 | CB-14-KP | 嘉兴 | 海宁市 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（麻泾港整治工程） | 完成可研审查 | 项建已审 | 滞后
15 | / | 嘉兴 | 海宁市 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期（盐仓段） | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
16 | CB-17-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（镜湖片） | 完成可研审查 | 可研已审 | 正常
17 | / | 金华 | 婺城区 | 乌溪江引水工程灌区（金华片）节水续建配套项目 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
18 | CB-20-SK | 金华 | 浦江县 | 浦江县双溪水库工程 | 完成可研审查 | 项建编制 | 滞后
19 | CB-18-SK | 金华 | 金华市 永康市 磐安县 | 磐安县虬里水库工程 | 完成可研审查 | 磐安与永康合作建设协商 | 滞后
20 | / | 衢州 | 市本级 | 乌溪江引水工程灌区（衢州片）节水续建配套项目 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
21 | JS-117-SK | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区寺桥水库工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
22 | CB-12-KP | 台州 | 市本级 | 台州市金清港强排工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 滞后
23 | CB-10-KP | 台州 | 市本级 | 台州市七条河拓浚工程 | 完成一期可研审批 | 可研已审 | 正常
24 | CB-09-KP | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区北排工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 滞后
子项 | JS-033-GD | 台州 | 临海市 | 台州市椒江治理工程（临海段） | 力争完成可研审批 | 可研编制 | 滞后
25 | JS-089-KP | 台州 | 临海市 | 台州市椒（灵）江建闸引水扩排工程 | 深化论证 | 深化论证 | 正常
|  |  |  | 台州市尤汛分洪隧洞工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常
26 | CB-11-KP | 台州 | 温岭市 | 温岭市九龙汇调蓄工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 滞后
27 | / | 丽水 | 云和县 | 云和县龙泉溪治理二期工程 | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常
28 | JS-036-GD | 省本级 | 钱塘江管理中心 | 钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（大缺口至塔山坝段堤脚防冲加固工程） | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常
29 | / | 省本级 | 钱塘江流域中心 | 钱塘江西江塘闻堰险段海塘加固工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常
| JS-008-GD | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东钱塘江标准塘工程 | 完成西线可研审批 | 可研已审 | 滞后
| JS-038-GD | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程 | 炮台山至龙江路段完成可研审批 | 可研编制 | 正常
[5 empty] | 蒲州水闸至炮台山段完成可研审查 | 项建编制
[5 empty] | 龙江路至南口大桥段完成可研审查 | 尚未开展前期报告编制委托
| JS-079-KP | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 二期力争完成可研审批 | 可研编制 | 正常
| JS-088-KP | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程 | 二期力争完成可研审批 | 可研编制 | 正常
| CB-02-GD | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程 | 二期工程完成可研审查 | 二期工程可研编制 | 正常
| JS-086-KP | 温州 | 苍南县平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程 | 三期完成可研审查 | 可研已审 | 正常
[5 empty] | 四期完成可研审查 | 可研编制 | 正常
| JS-073-KP | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 市直管、德清、安吉、长兴段力争完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
| JS-028-GD | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘工程 | 二期完成可研审批 | 二期对接可研审批 | 滞后
| JS-029-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 完成可研审批 | 可研编制 | 滞后

## Sheet1 (hidden)
行标签 | 求和项:当年完成 | 换算 | 行标签 | 求和项:年度计划 | 求和项:中央资金 | 求和项:总体完成 | 求和项:已完成中央资金 | 计划完成 | 资金完成
安吉县 | 51392.08 | 5.1392 | 丽水市 | 53801 | 16910 | 55171 | 16910 | 5.5171 | 1.691
苍南县 | 55675 | 5.5675 | 缙云县 | 780 | 780 | 780 | 780 | 0.078 | 0.078
常山县 | 64917 | 6.4917 | 景宁县 | 23872 | 8744 | 23872 | 8744 | 2.3872 | 0.8744
淳安县 | 52679 | 5.2679 | 莲都区 | 458 | 238 | 458 | 238 | 0.0458 | 0.0238
岱山县 | 51014.7 | 5.1015 | 龙泉市 | 15870 | 1604 | 15870 | 1604 | 1.587 | 0.1604
德清县 | 69705.8 | 6.9706 | 青田县 | 2813 | 1116 | 4183 | 1116 | 0.4183 | 0.1116
定海区 | 56984 | 5.6984 | 庆元县 | 3844 | 1504 | 3844 | 1504 | 0.3844 | 0.1504
东阳市 | 37799 | 3.7799 | 松阳县 | 3630 | 1420 | 3630 | 1420 | 0.363 | 0.142
洞头区 | 6374.48 | 0.63745 | 遂昌县 | 2444 | 1414 | 2444 | 1414 | 0.2444 | 0.1414
富阳区 | 142433 | 14.2433 | 云和县 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.009 | 0.009
海宁市 | 48888 | 4.8888 | 金华市 | 25908 | 9290 | 26032.142 | 9290 | 2.6032 | 0.929
海盐县 | 57783.9768 | 5.7784 | 东阳市 | 8526 | 1376 | 8526 | 1376 | 0.8526 | 0.1376
杭州市本级 | 141831 | 14.1831 | 金东区 | 2490 | 1140 | 2490 | 1140 | 0.249 | 0.114
湖州市本级 | 99810 | 9.981 | 金华市本级 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0.4 | 0.4
黄岩区 | 83101.58 | 8.3102 | 兰溪市 | 6379 | 564 | 6503.142 | 564 | 0.65031 | 0.0564
嘉善县 | 83367.2 | 8.3367 | 磐安县 | 2220 | 820 | 2220 | 820 | 0.222 | 0.082
嘉兴市本级 | 276530.46 | 27.653 | 浦江县 | 508 | 260 | 508 | 260 | 0.0508 | 0.026
建德市 | 71701.5 | 7.1701 | 武义县 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0.058 | 0.058
江山市 | 88516.6 | 8.8517 | 义乌市 | 489 | 274 | 489 | 274 | 0.0489 | 0.0274
椒江区 | 14980.5 | 1.4981 | 永康市 | 716 | 276 | 716 | 276 | 0.0716 | 0.0276
金东区 | 33252.74 | 3.3253 | 台州市 | 6477.93 | 3901 | 6477.93 | 3901 | 0.64779 | 0.3901
金华市本级 | 24581.48 | 2.4581 | 黄岩区 | 71.93 | 52 | 71.93 | 52 | 0.007193 | 0.0052
缙云县 | 53879.57 | 5.388 | 椒江区 | 74 | 64 | 74 | 64 | 0.0074 | 0.0064
景宁县 | 40023.71 | 4.0024 | 临海市 | 2735 | 1350 | 2735 | 1350 | 0.2735 | 0.135
开化县 | 137987.2 | 13.7987 | 路桥区 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0.0056 | 0.0056
柯城区 | 41755 | 4.1755 | 台州市本级 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0.0151 | 0.0151
柯桥区 | 37800 | 3.78 | 天台县 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0.0078 | 0.0078
兰溪市 | 62790 | 6.279 | 温岭市 | 1088 | 440 | 1088 | 440 | 0.1088 | 0.044
乐清市 | 75750 | 7.575 | 仙居县 | 1830 | 1456 | 1830 | 1456 | 0.183 | 0.1456
丽水市本级 | 32574 | 3.2574 | 玉环市 | 394 | 254 | 394 | 254 | 0.0394 | 0.0254
莲都区 | 16499.5 | 1.65 | 舟山市 | 12013.65 | 4752 | 12013.65 | 4752 | 1.2014 | 0.4752
临安区 | 130497.84 | 13.0498 | 岱山县 | 693 | 340 | 693 | 340 | 0.0693 | 0.034
临海市 | 70620.49 | 7.062 | 定海区 | 5164 | 2714 | 5164 | 2714 | 0.5164 | 0.2714
龙港市 | 7408.1795 | 0.74082 | 普陀区 | 4978 | 1200 | 4978 | 1200 | 0.4978 | 0.12
龙泉市 | 42279.4 | 4.2279 | 嵊泗县 | 490.65 | 298 | 490.65 | 298 | 0.049065 | 0.0298
龙湾区 | 26289.5 | 2.629 | 舟山市本级 | 688 | 200 | 688 | 200 | 0.0688 | 0.02
龙游县 | 56581.01 | 5.6581 | 嘉兴市 | 36101 | 9898 | 36101 | 9898 | 3.6101 | 0.9898
鹿城区 | 48546.01 | 4.8546 | 嘉善县 | 33210 | 8486 | 33210 | 8486 | 3.321 | 0.8486
路桥区 | 14047 | 1.4047 | 嘉兴市本级 | 216 | 126 | 216 | 126 | 0.0216 | 0.0126
南湖区 | 10508.41 | 1.0508 | 平湖市 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.007 | 0.007
南浔区 | 59861.56 | 5.9862 | 桐乡市 | 2500 | 1120 | 2500 | 1120 | 0.25 | 0.112
宁波市 | 970535 | 97.0535 | 秀洲区 | 105 | 96 | 105 | 96 | 0.0105 | 0.0096
瓯海区 | 115181 | 11.5181 | 温州市 | 9234.68 | 3018 | 9234.68 | 3018 | 0.92347 | 0.3018
磐安县 | 87567 | 8.7567 | 苍南县 | 288 | 238 | 288 | 238 | 0.0288 | 0.0238
平湖市 | 18956.41 | 1.8956 | 乐清市 | 180 | 120 | 180 | 120 | 0.018 | 0.012
平阳县 | 148060.79 | 14.8061 | 鹿城区 | 218.68 | 100 | 218.68 | 100 | 0.021868 | 0.01
浦江县 | 24796 | 2.4796 | 瓯海区 | 155 | 54 | 155 | 54 | 0.0155 | 0.0054
普陀区 | 41296 | 4.1296 | 平阳县 | 6128 | 958 | 6128 | 958 | 0.6128 | 0.0958
青田县 | 59828.11 | 5.9828 | 瑞安市 | 792 | 542 | 792 | 542 | 0.0792 | 0.0542
庆元县 | 50448.95 | 5.0449 | 泰顺县 | 822 | 622 | 822 | 622 | 0.0822 | 0.0622
衢江区 | 41909.24 | 4.1909 | 文成县 | 406 | 220 | 406 | 220 | 0.0406 | 0.022
衢州市本级 | 55667 | 5.5667 | 永嘉县 | 245 | 164 | 245 | 164 | 0.0245 | 0.0164
瑞安市 | 41431.4 | 4.1431 | 衢州市 | 27831 | 10991 | 27831 | 10991 | 2.7831 | 1.0991
三门县 | 28757.5 | 2.8758 | 常山县 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0.0264 | 0.0264
上虞区 | 64486 | 6.4486 | 江山市 | 6393 | 3915 | 6393 | 3915 | 0.6393 | 0.3915
绍兴市本级 | 10393 | 1.0393 | 开化县 | 14013 | 2470 | 14013 | 2470 | 1.4013 | 0.247
嵊泗县 | 6033.98 | 0.6034 | 柯城区 | 1875 | 1408 | 1875 | 1408 | 0.1875 | 0.1408
嵊州市 | 46193.6 | 4.6194 | 衢江区 | 825 | 256 | 825 | 256 | 0.0825 | 0.0256
松阳县 | 40157.15 | 4.0157 | 衢州市本级 | 4461 | 2678 | 4461 | 2678 | 0.4461 | 0.2678
遂昌县 | 29871 | 2.9871 | 湖州市 | 52415.82 | 15579 | 52415.82 | 15579 | 5.2416 | 1.5579
台州市本级 | 101293.4 | 10.1293 | 安吉县 | 9255.99 | 1826 | 9255.99 | 1826 | 0.9256 | 0.1826
泰顺县 | 32030 | 3.203 | 德清县 | 30490.8 | 9602 | 30490.8 | 9602 | 3.0491 | 0.9602
天台县 | 55541.58 | 5.5542 | 湖州市本级 | 209 | 209 | 209 | 209 | 0.0209 | 0.0209
桐庐县 | 94022 | 9.4022 | 南浔区 | 2024 | 1143 | 2024 | 1143 | 0.2024 | 0.1143
桐乡市 | 64943 | 6.4943 | 吴兴区 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0.0225 | 0.0225
温岭市 | 45975.77 | 4.5976 | 长兴县 | 10211.03 | 2574 | 10211.03 | 2574 | 1.0211 | 0.2574
温州市本级 | 132017.12 | 13.2017 | 绍兴市 | 5204.6 | 2116 | 5204.6 | 2116 | 0.52046 | 0.2116
文成县 | 30815 | 3.0815 | 柯桥区 | 162.6 | 88 | 162.6 | 88 | 0.01626 | 0.0088
吴兴区 | 19298.58 | 1.9299 | 嵊州市 | 727 | 464 | 727 | 464 | 0.0727 | 0.0464
武义县 | 31485.26 | 3.1485 | 新昌县 | 2184 | 674 | 2184 | 674 | 0.2184 | 0.0674
婺城区 | 51124.3 | 5.1124 | 越城区 | 103 | 80 | 103 | 80 | 0.0103 | 0.008
仙居县 | 42302 | 4.2302 | 诸暨市 | 2028 | 810 | 2028 | 810 | 0.2028 | 0.081
萧山区 | 70459.829 | 7.046 | 杭州市 | 42239 | 7880 | 41456 | 7880 | 4.1456 | 0.788
新昌县 | 42646.37 | 4.2646 | 淳安县 | 2752 | 780 | 2752 | 780 | 0.2752 | 0.078
秀洲区 | 24034.74 | 2.4035 | 富阳区 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0.0104 | 0.0104
义乌市 | 180766 | 18.0766 | 杭州市本级 | 30566 | 3196 | 30566 | 3196 | 3.0566 | 0.3196
永嘉县 | 54012 | 5.4012 | 建德市 | 4345 | 1894 | 3562 | 1894 | 0.3562 | 0.1894
永康市 | 49272 | 4.9272 | 临安区 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 0.119 | 0.119
余杭区 | 73451 | 7.3451 | 桐庐县 | 2628 | 372 | 2628 | 372 | 0.2628 | 0.0372
玉环市 | 59118 | 5.9118 | 萧山区 | 362 | 222 | 362 | 222 | 0.0362 | 0.0222
越城区 | 103818.94 | 10.3819 | 余杭区 | 292 | 122 | 292 | 122 | 0.0292 | 0.0122
云和县 | 23402 | 2.3402 | 总计 | 271226.68 | 84335 | 271937.822 | 84335 | 27.1938 | 8.4335
长兴县 | 55371.97 | 5.5372
舟山市本级 | 47029.85 | 4.703
诸暨市 | 82537.58 | 8.2538

## Sheet2 (hidden)
杭州市 | 64.3 | 61.8983 | 77.7075 | 120.9% | 125.5%
宁波市 | 85 | 81.8252 | 97.05 | 114.2% | 118.6%
温州市 | 65.7 | 63.2461 | 77.359 | 117.7% | 122.3%
嘉兴市 | 50.1 | 48.2287 | 58.5012 | 116.8% | 121.3%
湖州市 | 31.7 | 30.516 | 35.544 | 112.1% | 116.5%
绍兴市 | 31.3 | 30.1309 | 38.7875 | 123.9% | 128.7%
金华市 | 46.5 | 44.7632 | 58.3434 | 125.5% | 130.3%
衢州市 | 44.4 | 42.7416 | 48.7333 | 109.8% | 114%
舟山市 | 16.6 | 15.98 | 20.2359 | 121.9% | 126.6%
台州市 | 47.9 | 46.1109 | 51.5738 | 107.7% | 111.8%
丽水市 | 35.9 | 34.5591 | 38.8963 | 108.3% | 112.6%