## 中央计划完成情况 (hidden)
附表1 2017年中央水利投资计划分县（市、区）完成情况
（截至2017年3月31日）
单位：万元
序号 | 地区 | 计划下达 |  | 完成投资 |  | 投资计划完成率
|  | 年度计划 | 中央资金 | 年度计划 | 中央资金 | 年度计划 | 中央资金
合 计 |  | 191079.34 | 100009 | 68495.2 | 49078 | 35.85% | 49.07%
1 | 柯桥区 | 12180 | 2900 | 12180 | 2900 | 100% | 100%
2 | 东阳市 | 5050 | 3550 | 5050 | 3550 | 100% | 100%
3 | 海盐县 | 2230 | 1900 | 2230 | 1900 | 100% | 100%
4 | 永嘉县 | 2030 | 950 | 2030 | 950 | 100% | 100%
5 | 兰溪市 | 1100 | 700 | 1100 | 700 | 100% | 100%
6 | 长兴县 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | 100%
7 | 文成县 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100% | 100%
8 | 三门县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100%
9 | 仙居县 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 90% | 90%
10 | 平湖市 | 5927 | 4150 | 4447 | 3850 | 75.03% | 92.77%
11 | 江山市 | 3550 | 3550 | 2232 | 2232 | 62.87% | 62.87%
12 | 临安市 | 2912 | 1800 | 1800 | 1800 | 61.81% | 100%
13 | 金华市本级 | 1300 | 500 | 800 | 500 | 61.54% | 100%
14 | 桐乡市 | 6915.54 | 4200 | 3870 | 3540 | 55.96% | 84.29%
15 | 安吉县 | 7935 | 4550 | 4350 | 4350 | 54.82% | 95.6%
16 | 湖州市本级 | 11426.34 | 4040 | 5174.2 | 1804 | 45.28% | 44.65%
17 | 泰顺县 | 3600 | 1900 | 1550 | 1550 | 43.06% | 81.58%
18 | 嵊州市 | 5300.29 | 3150 | 2213 | 2213 | 41.75% | 70.25%
19 | 嘉善县 | 5150 | 3300 | 1650 | 1650 | 32.04% | 50%
20 | 衢州市本级 | 8501.75 | 5000 | 2700 | 1770 | 31.76% | 35.4%
21 | 海宁市 | 7127.41 | 3100 | 2035 | 1500 | 28.55% | 48.39%
22 | 德清县 | 4918.04 | 3050 | 1350 | 1350 | 27.45% | 44.26%
23 | 余杭区 | 1100 | 1100 | 300 | 300 | 27.27% | 27.27%
24 | 永康市 | 9035 | 4250 | 2366 | 2246 | 26.19% | 52.85%
25 | 常山县 | 2987.6 | 1250 | 710 | 330 | 23.76% | 26.4%
26 | 岱山县 | 2750 | 1100 | 575 | 575 | 20.91% | 52.27%
27 | 诸暨市 | 3708 | 1450 | 750 | 750 | 20.23% | 51.72%
28 | 嘉兴市本级 | 7235.43 | 2800 | 1330 | 1130 | 18.38% | 40.36%
29 | 新昌县 | 3550 | 2050 | 640 | 640 | 18.03% | 31.22%
30 | 磐安县 | 300 | 200 | 50 | 50 | 16.67% | 25%
31 | 平阳县 | 4350 | 2550 | 450 | 450 | 10.34% | 17.65%
32 | 温州市本级 | 500 | 200 | 50 | 50 | 10% | 25%
33 | 天台县 | 4050 | 2700 | 395 | 350 | 9.753% | 12.96%
34 | 淳安县 | 4064 | 2500 | 395 | 375 | 9.719% | 15%
35 | 建德市 | 7567.54 | 3650 | 553 | 553 | 7.308% | 15.15%
36 | 舟山市本级 | 3534 | 1950 | 250 | 250 | 7.074% | 12.82%
37 | 武义县 | 3476.2 | 1700 | 150 | 150 | 4.315% | 8.824%
38 | 省属 | 3000 | 1650 | 120 | 120 | 4% | 7.273%
39 | 遂昌县 | 8772 | 3450 | 0 |  | 0% | 0%
40 | 云和县 | 4384 | 700 | 0 |  | 0% | 0%
41 | 龙泉市 | 3608.2 | 1950 | 0 |  | 0% | 0%
42 | 丽水市本级 | 3385 | 800 | 0 |  | 0% | 0%
43 | 龙游县 | 3100 | 1700 | 0 | 0 | 0% | 0%
44 | 松阳县 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0% | 0%
45 | 缙云县 | 1650 | 200 | 0 |  | 0% | 0%
46 | 杭州市本级 | 1319 | 1319 | 0 |  | 0% | 0%
47 | 庆元县 | 750 | 750 | 0 |  | 0% | 0%
48 | 桐庐县 | 200 | 200 | 0 |  | 0% | 0%

## 投资完成情况 (hidden)
附表2 2017年全省水利投资分县（市、区）完成情况
（截至2017年3月31日）
单位：万元
序 号 | 地 区 | 中央资金 | 省级资金 | 省级以上合计 | 完成投资 | 完成率
合 计 |  | 98690 | 775988.3 | 874678.3 | 1113222.5768 | 20.62%
1 | 杭州市 | 9250 | 64075 | 73325 | 125935.6604 | 19.99%
5 | 萧山区 | 0 | 18170 | 18170 | 37641.43 | 44.28%
4 | 富阳区 | 0 | 6100 | 6100 | 18354 | 30.59%
7 | 桐庐县 | 200 | 4420 | 4620 | 5639 | 22.56%
8 | 淳安县 | 2500 | 7850 | 10350 | 4335.55 | 21.68%
6 | 杭州市本级 | 0 | 17134 | 17134 | 50942.5804 | 16.98%
9 | 余杭区 | 1100 | 1950 | 3050 | 5310 | 8.169%
2 | 建德市 | 3650 | 5346 | 8996 | 2318.5 | 7.728%
3 | 临安市 | 1800 | 3105 | 4905 | 1394.6 | 3.099%
10 | 宁波市 | 0 | 0 | 0 | 208378 | 23.41%
12 | 宁海县 | 0 | 0 | 0 | 36755 | 49.01%
15 | 慈溪市 | 0 | 0 | 0 | 20750 | 27.67%
11 | 象山县 | 0 | 0 | 0 | 12785 | 25.57%
14 | 宁波市本级 | 0 | 0 | 0 | 123688 | 21.51%
13 | 余姚市 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 12.52%
16 | 温州市 | 5850 | 131679 | 137529 | 142053.78 | 17.11%
18 | 鹿城区 | 0 | 14830 | 14830 | 28552 | 30.05%
17 | 泰顺县 | 1900 | 6270 | 8170 | 5190 | 25.95%
25 | 瑞安市 | 0 | 4355 | 4355 | 14135.5 | 21.1%
27 | 苍南县 | 0 | 19190 | 19190 | 12995 | 19.4%
20 | 龙湾区 | 0 | 19680 | 19680 | 4971 | 17.75%
28 | 乐清市 | 0 | 2584 | 2584 | 13668 | 16.87%
23 | 洞头区 | 0 | 290 | 290 | 1455 | 14.55%
21 | 温州市本级 | 0 | 8410 | 8410 | 31153.51 | 14.23%
24 | 平阳县 | 2550 | 26235 | 28785 | 12156 | 12.8%
22 | 永嘉县 | 950 | 10915 | 11865 | 7897.77 | 12.34%
26 | 文成县 | 250 | 8420 | 8670 | 3910 | 12.22%
19 | 瓯海区 | 200 | 10500 | 10700 | 5970 | 11.48%
29 | 嘉兴市 | 19450 | 67117 | 86567 | 73967.8437 | 16.44%
34 | 嘉兴市本级 | 0 | 40047 | 40047 | 51203.4137 | 24.98%
33 | 海宁市 | 3100 | 4790 | 7890 | 7922 | 24.01%
37 | 平湖市 | 4150 | 4490 | 8640 | 3308.37 | 20.68%
36 | 海盐县 | 1900 | 1150 | 3050 | 3442.45 | 13.24%
32 | 秀洲区 | 1350 | 6250 | 7600 | 1700 | 5.667%
35 | 桐乡市 | 4200 | 2410 | 6610 | 1560.61 | 4.877%
30 | 嘉善县 | 3300 | 7260 | 10560 | 4255 | 4.575%
31 | 南湖区 | 1450 | 720 | 2170 | 576 | 3.84%
38 | 湖州市 | 12140 | 72246 | 84386 | 52595.4 | 20.23%
44 | 长兴县 | 500 | 22135 | 22635 | 16248 | 26.21%
41 | 南浔区 | 4040 | 8130 | 12170 | 4554 | 25.3%
43 | 安吉县 | 4550 | 16063 | 20613 | 13519 | 24.58%
39 | 德清县 | 3050 | 12536 | 15586 | 11764.4 | 18.1%
40 | 吴兴区 | 0 | 2070 | 2070 | 1366 | 11.38%
42 | 湖州市本级 | 0 | 11312 | 11312 | 5144 | 10.72%
45 | 绍兴市 | 9550 | 112229 | 121779 | 220080.92 | 33.86%
46 | 柯桥区 | 0 | 4530 | 4530 | 37859.36 | 47.32%
49 | 嵊州市 | 3150 | 15970 | 19120 | 35588 | 41.87%
48 | 上虞区 | 0 | 20580 | 20580 | 41965.9 | 39.97%
50 | 新昌县 | 2050 | 4784 | 6834 | 20621 | 34.37%
51 | 绍兴市本级 | 2900 | 50600 | 53500 | 58473 | 26.58%
47 | 诸暨市 | 1450 | 15765 | 17215 | 25573.66 | 25.57%
52 | 金华市 | 12550 | 42203 | 54753 | 40651.17 | 13.55%
53 | 永康市 | 4250 | 3743 | 7993 | 9685 | 28.49%
58 | 东阳市 | 3550 | 3920 | 7470 | 4445 | 19.33%
59 | 兰溪市 | 700 | 13020 | 13720 | 9331.65 | 18.3%
61 | 磐安县 | 1850 | 2795 | 4645 | 1577 | 14.34%
62 | 金华市本级 | 0 | 3125 | 3125 | 3297 | 13.19%
57 | 义乌市 | 0 | 1690 | 1690 | 6041.2 | 11.62%
54 | 婺城区 | 0 | 3100 | 3100 | 3515.32 | 8.175%
55 | 金东区 | 500 | 1680 | 2180 | 1198 | 4.792%
56 | 武义县 | 1700 | 5630 | 7330 | 922 | 4.61%
60 | 浦江县 | 0 | 3500 | 3500 | 639 | 3.994%
63 | 衢州市 | 11500 | 67958 | 79458 | 23858.97 | 10.37%
66 | 衢江区 | 1750 | 6124 | 7874 | 4500 | 18.75%
70 | 衢州市本级 | 1600 | 18280 | 19880 | 5370 | 15.34%
67 | 开化县 | 0 | 10816 | 10816 | 2977 | 10.63%
68 | 常山县 | 1250 | 10023 | 11273 | 2310 | 10.5%
69 | 龙游县 | 1700 | 4830 | 6530 | 5005.97 | 8.343%
65 | 柯城区 | 1650 | 2730 | 4380 | 1330 | 8.312%
64 | 江山市 | 3550 | 15155 | 18705 | 2366 | 5.258%
71 | 舟山市 | 3050 | 40128.3 | 43178.3 | 64590.97 | 26.91%
72 | 舟山市本级 | 250 | 10550 | 10800 | 23776 | 32.57%
74 | 普陀区 | 1700 | 6780 | 8480 | 10168 | 26.07%
73 | 定海区 | 0 | 15438.3 | 15438.3 | 8563 | 25.19%
75 | 岱山县 | 1100 | 5550 | 6650 | 18720.78 | 24.63%
76 | 嵊泗县 | 0 | 1810 | 1810 | 3363.19 | 18.68%
77 | 台州市 | 4800 | 94161 | 98961 | 75712.1927 | 11.65%
78 | 三门县 | 100 | 4920 | 5020 | 13959.44 | 34.9%
82 | 温岭市 | 0 | 10770 | 10770 | 13423 | 29.83%
83 | 玉环县 | 0 | 1480 | 1480 | 3649 | 18.25%
85 | 仙居县 | 2000 | 6397 | 8397 | 6175 | 15.44%
79 | 椒江区 | 0 | 8761 | 8761 | 9335 | 12.97%
87 | 临海市 | 0 | 11473 | 11473 | 8933 | 11.03%
86 | 天台县 | 2700 | 7080 | 9780 | 2039.4 | 7.844%
80 | 黄岩区 | 0 | 590 | 590 | 2210 | 6.314%
84 | 台州市本级 | 0 | 27330 | 27330 | 14518 | 6.178%
81 | 路桥区 | 0 | 15360 | 15360 | 1470.3527 | 2.626%
88 | 丽水市 | 10550 | 84192 | 94742 | 85397.67 | 31.63%
98 | 松阳县 | 2700 | 24590 | 27290 | 26247.37 | 58.33%
91 | 龙泉市 | 1950 | 5770 | 7720 | 7687 | 38.44%
96 | 丽水市本级 | 0 | 6470 | 6470 | 14978 | 29.96%
94 | 青田县 | 0 | 2770 | 2770 | 11727 | 29.32%
92 | 缙云县 | 200 | 19545 | 19745 | 13787 | 27.57%
89 | 云和县 | 700 | 2785 | 3485 | 2869 | 26.08%
95 | 遂昌县 | 3450 | 7341 | 10791 | 4221 | 21.11%
97 | 庆元县 | 750 | 5760 | 6510 | 1780 | 14.83%
93 | 景宁县 | 0 | 4946 | 4946 | 1401.3 | 11.68%
90 | 莲都区 | 800 | 4215 | 5015 | 700 | 7%

## 全省投资
附件1
2018年市县（市、区）年度投资计划完成情况
序号 | 市、县（市、区） | 年度投资计划及完成情况 |  |  |  | 中央投资计划及完成情况
|  | 年度目标 | 省级资金 | 1~12月完成投资 | 1~12月投资完成率 | 中央投资计划 | 中央 资金 | 完成中央投资 | 完成中央资金 | 中央投资完成率 | 中央资金完成率
|  | 亿元 | 亿元 | 亿元 |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 总计 | 500 | 81.0308 | 563.6 | 112.7% | 445601.74 | 136451 | 445009.18 | 136451 | 99.9% | 100%
一 | 省本级 | / | / | / | / | 1523 | 1323 | 1523 | 1323 | 100% | 100%
1 | 省属 | / | / | / | / | 1523 | 1323 | 1523 | 1323 | 100% | 100%
二 | 杭州 | 62 | 9.069 | 69.213 | 111.6% | 24248 | 8655 | 24248 | 8655 | 100% | 100%
2 | 杭州市本级 | 29 | 1.638 | 31.8844 | 109.9% | / | / | / | / | / | /
3 | 萧山区 | 8 | 4.612 | 9.526 | 119.1% | / | / | / | / | / | /
4 | 余杭区 | 6 | 0.242 | 6.2488 | 104.1% | 220 | 220 | 220 | 220 | 100% | 100%
5 | 富阳区 | 5.5 | 0.354 | 5.8041 | 105.5% | 1127 | 200 | 1127 | 200 | 100% | 100%
6 | 桐庐县 | 2.5 | 0.28 | 2.4767 | 99.07% | 910 | 220 | 910 | 220 | 100% | 100%
7 | 建德市 | 3.8 | 0.605 | 3.8812 | 102.1% | 6246 | 1890 | 6246 | 1890 | 100% | 100%
8 | 淳安县 | 2.2 | 0.756 | 3.8186 | 173.6% | 13380 | 3760 | 13380 | 3760 | 100% | 100%
9 | 临安区 | 5 | 0.582 | 5.5732 | 111.5% | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 100% | 100%
三 | 宁波 | 90 | 0 | 94.6252 | 105.1% | / | / | / | / | / | /
10 | 宁波市本级 | 54 | 0 | 54.0548 | 100.1% | / | / | / | / | / | /
11 | 慈溪市 | 9 | 0 | 10.177 | 113.1% | / | / | / | / | / | /
12 | 余姚市 | 10 | 0 | 10.8559 | 108.6% | / | / | / | / | / | /
13 | 宁海县 | 12 | 0 | 13.8541 | 115.5% | / | / | / | / | / | /
14 | 象山县 | 5 | 0 | 5.6834 | 113.7% | / | / | / | / | / | /
四 | 温州 | 70 | 10.475 | 69.9476 | 99.93% | 76228.04 | 20255 | 76513.48 | 20255 | 100.4% | 100%
15 | 温州市本级 | 11.2 | 0.502 | 11.1077 | 99.18% | / | / | / | / | / | /
16 | 鹿城区 | 9.3 | 1.039 | 9.3255 | 100.3% | 4000 | 800 | 4000 | 800 | 100% | 100%
17 | 瓯海区 | 6.5 | 0.629 | 5.525 | 85% | 3129.4 | 1050 | 3129.4 | 1050 | 100% | 100%
18 | 龙湾区 | 2.6 | 0.226 | 2.4931 | 95.89% | 170 | 170 | 170 | 170 | 100% | 100%
19 | 洞头区 | 0.8 | 0.034 | 0.9173 | 114.7% | 380 | 100 | 380 | 100 | 100% | 100%
20 | 乐清市 | 6.5 | 0.102 | 7.1557 | 110.1% | 3953 | 990 | 4237.9 | 990 | 107.2% | 100%
21 | 瑞安市 | 5.5 | 0.866 | 5.7108 | 103.8% | 115 | 115 | 115 | 115 | 100% | 100%
22 | 永嘉县 | 7.2 | 1.214 | 6.4307 | 89.32% | 510 | 510 | 510 | 510 | 100% | 100%
23 | 平阳县 | 10.2 | 3.73 | 10.7894 | 105.8% | 26067.03 | 5770 | 26067.03 | 5770 | 100% | 100%
24 | 苍南县 | 6.3 | 1.059 | 6.0042 | 95.3% | 12510 | 3620 | 12510 | 3620 | 100% | 100%
25 | 文成县 | 1.7 | 0.32 | 1.9699 | 115.9% | 19747 | 4650 | 19747 | 4650 | 100% | 100%
26 | 泰顺县 | 2.2 | 0.754 | 2.5183 | 114.5% | 5646.61 | 2480 | 5647.15 | 2480 | 100% | 100%
五 | 嘉兴 | 45 | 5.8422 | 51.0897 | 113.5% | 43623.34 | 14850 | 43623.34 | 14850 | 100% | 100%
27 | 嘉兴市本级 | 23.9 | 0.59 | 24.653 | 103.2% | / | / | / | / | / | /
28 | 南湖区 | 1.4 | 0.12523 | 1.637 | 116.9% | 4963.16 | 1590 | 4963.16 | 1590 | 100% | 100%
29 | 秀洲区 | 6 | 2.2375 | 6.6994 | 111.7% | 4482 | 2040 | 4482 | 2040 | 100% | 100%
30 | 海宁市 | 2.6 | 0.321 | 3.9604 | 152.3% | 6805.76 | 2071 | 6805.76 | 2071 | 100% | 100%
31 | 平湖市 | 2.1 | 0.5675 | 1.9068 | 90.8% | 2956 | 896 | 2956 | 896 | 100% | 100%
32 | 桐乡市 | 1.5 | 0.248 | 1.2225 | 81.5% | 11586.42 | 4080 | 11586.42 | 4080 | 100% | 100%
33 | 嘉善县 | 3.3 | 0.962 | 4.5866 | 139% | 10099 | 2650 | 10099 | 2650 | 100% | 100%
34 | 海盐县 | 4.2 | 0.791 | 6.424 | 153% | 2731 | 1523 | 2731 | 1523 | 100% | 100%
六 | 湖州 | 18 | 5.8686 | 23.9649 | 133.1% | 89259.11 | 23258 | 89259.11 | 23258 | 100% | 100%
35 | 湖州市本级 | 2.3 | 1.106 | 2.8823 | 125.3% | / | / | / | / | / | /
36 | 吴兴区 | 1.5 | 0.212 | 1.8713 | 124.8% | 3200 | 1070 | 3200 | 1070 | 100% | 100%
37 | 南浔区 | 1.8 | 0.7955 | 3.1212 | 173.4% | 14045.3 | 3877 | 14045.3 | 3877 | 100% | 100%
38 | 德清县 | 5 | 2.3446 | 5.8195 | 116.4% | 46960 | 11806 | 46960 | 11806 | 100% | 100%
39 | 安吉县 | 2 | 0.6895 | 2.1524 | 107.6% | 5648.81 | 2620 | 5648.81 | 2620 | 100% | 100%
40 | 长兴县 | 5.4 | 0.721 | 8.1182 | 150.3% | 19405 | 3885 | 19405 | 3885 | 100% | 100%
七 | 绍兴 | 65 | 9.706 | 71.982 | 110.7% | 16616.4 | 5681 | 16616.4 | 5681 | 100% | 100%
41 | 绍兴市本级 | 5.5 | 4.084 | 5.5146 | 100.3% | / | / | / | / | / | /
42 | 越城区 | 19.5 | 0 | 19.5085 | 100% | 300 | 120 | 300 | 120 | 100% | 100%
43 | 柯桥区 | 9.5 | 2.11 | 10.8263 | 114% | 650 | 480 | 650 | 480 | 100% | 100%
44 | 上虞区 | 9 | 0.847 | 11.138 | 123.8% | 190 | 100 | 190 | 100 | 100% | 100%
45 | 诸暨市 | 10.5 | 1.435 | 11.4419 | 109% | 9059 | 2411 | 9059 | 2411 | 100% | 100%
46 | 嵊州市 | 7.5 | 0.752 | 7.4326 | 99.1% | 977.4 | 300 | 977.4 | 300 | 100% | 100%
47 | 新昌县 | 3.5 | 0.478 | 6.12 | 174.9% | 5440 | 2270 | 5440 | 2270 | 100% | 100%
八 | 金华 | 29 | 5.3858 | 31.6594 | 109.2% | 47854.82 | 13301 | 47901.82 | 13301 | 100.1% | 100%
48 | 金华市本级 | 3.2 | 0.8428 | 3.024 | 94.5% | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100%
49 | 婺城区 | 3.5 | 0.1735 | 3.9526 | 112.9% | 17181 | 2905 | 17228 | 2905 | 100.3% | 100%
50 | 金东区 | 3.1 | 0.2925 | 3.0264 | 97.63% | 11074 | 1610 | 11074 | 1610 | 100% | 100%
51 | 兰溪市 | 5.2 | 2.459 | 4.6358 | 89.15% | 997.82 | 195 | 997.82 | 195 | 100% | 100%
52 | 东阳市 | 2.6 | 0.417 | 2.905 | 111.7% | 3281 | 1940 | 3281 | 1940 | 100% | 100%
53 | 义乌市 | 5.2 | 0.226 | 6.2184 | 119.6% | 818 | 390 | 818 | 390 | 100% | 100%
54 | 永康市 | 2.6 | 0.27 | 3.2362 | 124.5% | 5319 | 2670 | 5319 | 2670 | 100% | 100%
55 | 浦江县 | 1.2 | 0.249 | 1.3969 | 116.4% | 2191 | 1421 | 2191 | 1421 | 100% | 100%
56 | 武义县 | 1.2 | 0.277 | 2.0197 | 168.3% | 5538 | 1540 | 5538 | 1540 | 100% | 100%
57 | 磐安县 | 1.2 | 0.179 | 1.2445 | 103.7% | 1445 | 620 | 1445 | 620 | 100% | 100%
九 | 舟山 | 24 | 4.8686 | 27.0682 | 112.8% | 37457.86 | 8510 | 37477.86 | 8510 | 100.1% | 100%
58 | 舟山市本级 | 5.4 | 1.543 | 6.5876 | 122% | 538.38 | 80 | 538.38 | 80 | 100% | 100%
59 | 定海区 | 2.8 | 1.6946 | 3.6275 | 129.6% | 18029 | 3550 | 18029 | 3550 | 100% | 100%
60 | 普陀区 | 4.2 | 0.872 | 4.8674 | 115.9% | 15290.48 | 2940 | 15310.48 | 2940 | 100.1% | 100%
61 | 岱山县 | 11.2 | 0.586 | 11.4177 | 101.9% | 3300 | 1640 | 3300 | 1640 | 100% | 100%
62 | 嵊泗县 | 0.4 | 0.173 | 0.56804 | 142% | 300 | 300 | 300 | 300 | 100% | 100%
十 | 台州 | 58.5 | 11.801 | 60.7001 | 103.8% | 16556.96 | 6240 | 16556.96 | 6240 | 100% | 100%
63 | 台州市本级 | 21.1 | 3.973 | 22.2118 | 105.3% | / | / | / | / | / | /
64 | 椒江区 | 3.8 | 0.097 | 3.5784 | 94.17% | 380 | 280 | 380 | 280 | 100% | 100%
65 | 黄岩区 | 5.3 | 1.6305 | 5.8246 | 109.9% | 696.58 | 430 | 696.58 | 430 | 100% | 100%
66 | 路桥区 | 4.6 | 1.624 | 4.7627 | 103.5% | 220 | 220 | 220 | 220 | 100% | 100%
67 | 温岭市 | 4.6 | 1.054 | 4.7054 | 102.3% | 1419.82 | 525 | 1419.82 | 525 | 100% | 100%
68 | 临海市 | 8.5 | 1.176 | 8.5569 | 100.7% | 757.2 | 175 | 757.2 | 175 | 100% | 100%
69 | 三门县 | 3 | 0.626 | 3.0161 | 100.5% | 4165 | 1427 | 4165 | 1427 | 100% | 100%
70 | 天台县 | 1.2 | 0.566 | 1.2957 | 108% | 495.36 | 253 | 495.36 | 253 | 100% | 100%
71 | 仙居县 | 4.2 | 0.9705 | 4.2531 | 101.3% | 8033 | 2540 | 8033 | 2540 | 100% | 100%
72 | 玉环市 | 2.2 | 0.084 | 2.4953 | 113.4% | 390 | 390 | 390 | 390 | 100% | 100%
十一 | 衢州 | 26 | 10.8945 | 29.7009 | 114.2% | 42952.41 | 12235 | 43907.41 | 12235 | 102.2% | 100%
73 | 衢州市本级 | 2 | 0.553 | 2.7522 | 137.6% | 631 | 320 | 631 | 320 | 100% | 100%
74 | 柯城区 | 3 | 1.172 | 3.186 | 106.2% | 572 | 300 | 572 | 300 | 100% | 100%
75 | 衢江区 | 3.3 | 0.8867 | 3.5074 | 106.3% | 16075.8 | 4295 | 17030.8 | 4295 | 105.9% | 100%
76 | 江山市 | 5.7 | 2.9605 | 5.8226 | 102.2% | 3313 | 1810 | 3313 | 1810 | 100% | 100%
77 | 龙游县 | 5 | 1.557 | 5.726 | 114.5% | 7800 | 2150 | 7800 | 2150 | 100% | 100%
78 | 常山县 | 4 | 1.872 | 4.9832 | 124.6% | 3054 | 1420 | 3054 | 1420 | 100% | 100%
79 | 开化县 | 3 | 1.8933 | 3.7235 | 124.1% | 11506.61 | 1940 | 11506.61 | 1940 | 100% | 100%
十二 | 丽水 | 28 | 7.1201 | 33.7284 | 120.5% | 49281.8 | 22143 | 47381.8 | 22143 | 96.14% | 100%
80 | 丽水市本级 | 6.3 | 0.232 | 5.4122 | 85.91% | / | / | / | / | / | /
81 | 莲都区 | 1.8 | 0.3956 | 1.5941 | 88.56% | 3907 | 1820 | 3907 | 1820 | 100% | 100%
82 | 龙泉市 | 2 | 1.105 | 2.8922 | 144.6% | 8609 | 2960 | 8609 | 2960 | 100% | 100%
83 | 青田县 | 4 | 0.335 | 5.3498 | 133.7% | 6492 | 1090 | 6492 | 1090 | 100% | 100%
84 | 云和县 | 1 | 0.2725 | 0.937 | 93.7% | 8158.8 | 2893 | 6258.8 | 2893 | 76.71% | 100%
85 | 庆元县 | 2.7 | 0.853 | 2.8707 | 106.3% | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 100%
86 | 缙云县 | 3.2 | 1.469 | 4.8311 | 151% | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 100% | 100%
87 | 遂昌县 | 2 | 0.991 | 3.2037 | 160.2% | 9993 | 4820 | 9993 | 4820 | 100% | 100%
88 | 松阳县 | 4 | 1.139 | 5.3619 | 134% | 4842 | 2130 | 4842 | 2130 | 100% | 100%
89 | 景宁县 | 1 | 0.328 | 1.2758 | 127.6% | 1710 | 860 | 1710 | 860 | 100% | 100%

## 百项千亿投资项目1
附件2
2018年“百项千亿”水利项目进展情况表（建设类）
单位：万元
序号 | 县市区 | 项目名称 | 总投资 | 截至2017年底累计完成投资 | 2018年计划
[5 empty] | 年度 目标 | 1-12月完成投资 | 年度目标完成率
合 计 |  |  | 18155315 | 4731631.4983 | 2300000 | 2332728.7757 | 101.4%
1 | 杭州、嘉兴、湖州 | 扩大杭嘉湖南排工程 | 792735 | 516096.794 | 88000 | 98869.9935 | 112.4%
（1） | 杭州市 本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129000 | / | 14300 | 20000 | 139.9%
（2） | 嘉兴市 本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454300 | 310430.794 | 70000 | 70700.9935 | 101%
（3） | 德清县 | 扩大杭嘉湖南排工程（德清段） | 100805 | 92636 | 8000 | 8169 | 102.1%
2 | 湖州 | 苕溪清水入湖河道整治工程 | 740000 | 432958 | 30000 | 30965 | 103.2%
（1） | 长兴县 | 苕溪清水入湖河道整治工程（长兴段） | 289418 | 263430 | 25000 | 25988 | 104%
（2） | 安吉县 | 苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段） | 185600 | 169528 | 5000 | 4977 | 99.54%
3 | 湖州市 本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 218000 | 30000 | 5000 | 10150 | 203%
4 | 青田县 | 青田县青田水利枢纽工程 | 159922 | 101900 | 20000 | 33500 | 167.5%
8 | 鹿城区 | 鹿城区瓯江绕城高速至卧旗山段海塘加固工程 | 188370 | 108640 | 50000 | 73388 | 146.8%
7 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理一期工程 | 95899 | 101308 | 12000 | 16543 | 137.9%
6 | 台州市 本级 | 台州市东官河综合整治工程 | 232924 | 139521 | 50000 | 65000 | 130%
5 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 261682 | 129284 | 70000 | 90000 | 128.6%
43 | 松阳县 | 松阳县黄南水库工程 | 180671 | 104442 | 38000 | 48222 | 126.9%
55 | 奉化市 | 宁波市葛岙水库工程 | 549100 | / | 80000 | 100150 | 125.2%
12 | 萧山区 | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 424630 | 197932 | 56000 | 69104 | 123.4%
37 | 平湖市 | 平湖市白沙湾至水口标准海塘工程 | 35031 | / | 10000 | 12160 | 121.6%
30 | 临安区 | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 1160 | 5000 | 6000 | 120%
17 | 常山县 | 常山县常山港治理二期工程 | 88083 | 10158 | 30000 | 35418 | 118.1%
23 | 宁波市 本级 | 宁波市姚江二通道（慈江）工程 | 248000 | / | 70000 | 82598 | 118%
9 | 龙湾区 经开区 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 355133 | 74793.3 | 17000 | 20020 | 117.8%
18 | 宁波市 本级 | 宁波市鄞奉平原排涝工程 | 715000 | / | 140000 | 164865 | 117.8%
11 | 柯桥区 | 柯桥区瓜渚湖直江柯北段拓浚工程 | 113595 | 33000 | 70000 | 78681 | 112.4%
48 | 衢州市 | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 54300 | 25000 | 28070 | 112.3%
50 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 170000 | 5050 | 3000 | 3365 | 112.2%
19 | 浙东局 | 姚江上游西排工程 | 123286 | 37841.5 | 25000 | 27701 | 110.8%
13 | 嵊州市 | 嵊州市湛头滞洪区改造工程 | 128806 | 90000 | 28800 | 31806 | 110.4%
14 | 兰溪市 | 兰溪市钱塘江堤防加固工程 | 136054 | 65000 | 25000 | 27564 | 110.3%
49 | 定海区 | 舟山群岛新区定海强排工程 | 123227 | 14166.18 | 21000 | 23049.76 | 109.8%
33 | 萧山区 | 杭州市萧山区蜀山片外排工程 | 172000 | 5000 | 11000 | 12059 | 109.6%
20 | 丽水市 本级 | 丽水市大溪治理工程 | 76845 | 63808 | 2000 | 2097 | 104.8%
15 | 平阳县 | 鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程 | 166859 | 47005 | 44000 | 46075.41 | 104.7%
41 | 永嘉县 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 | 71750 | 28223.11 | 23000 | 24021 | 104.4%
66 | 上虞区 | 绍兴市上虞区崧北河综合治理工程 | 68128 | / | 3000 | 3118 | 103.9%
22 | 苍南县 平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程 | 187000 | / | 5000 | 5190 | 103.8%
16 | 建德市 | 建德市新安江、兰江治理工程 | 49757 | 12818 | 10000 | 10339 | 103.4%
39 | 嘉善县 秀洲区 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程 | 218333 | 15739.1 | 57000 | 58900 | 103.3%
59 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 57426 | 6000 | 15000 | 15500 | 103.3%
21 | 缙云县 | 缙云县潜明水库一期工程 | 160556 | 107800 | 27000 | 27800 | 103%
24 | 上虞区 | 上虞区虞北平原滨江河-沥北河整治工程 | 101920 | 89030 | 8000 | 8202 | 102.5%
52 | 江山市 | 江山市江山港综合治理工程 | 223226 | 33008 | 40000 | 41009 | 102.5%
27 | 上虞区 | 上虞区虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 53500 | 27500 | 28095 | 102.2%
67 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 119807 | 100821 | 15000 | 15314 | 102.1%
44 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | / | 40000 | 40600 | 101.5%
28 | 嘉兴市 本级 | 嘉兴市平湖塘延伸拓浚工程 | 357000 | 320134.587 | 25000 | 25328.7521 | 101.3%
25 | 仙居县 | 仙居县盂溪水库工程 | 41051 | 34650 | 1000 | 1007 | 100.7%
58 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固三期工程 | 29510 | 1000 | 4500 | 4525 | 100.6%
42 | 临海市 | 临海市方溪水库工程 | 115000 | 91633.5 | 15000 | 15059 | 100.4%
51 | 余姚市 | 余姚市姚江城区段堤防加固工程 | 118183 | / | 20000 | 20070 | 100.4%
54 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘工程 | 46000 | 6084 | 25000 | 25078 | 100.3%
26 | 杭州市 本级 | 杭州市大江东钱塘江标准塘工程 | 129000 | 78371.48 | 24000 | 24064.3701 | 100.3%
36 | 临海市 | 临海市大田平原排涝一期工程 | 133300 | 96613.81 | 20000 | 20050 | 100.2%
45 | 苍南县 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 242333 | 34890 | 20000 | 20043 | 100.2%
38 | 诸暨市 | 诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程 | 220100 | 160500 | 40000 | 40070 | 100.2%
34 | 嘉兴市 本级 | 嘉兴市南排闸站除险加固工程 | 31329 | 10080.99 | 5300 | 5307.9 | 100.1%
29 | 文成县 | 文成县飞云江治理二期工程 | 27306 | 19000 | 8300 | 8306 | 100.1%
64 | 富阳区 | 杭州市富阳区富春江治理工程 | 288767 | 152944 | 25000 | 25011 | 100%
31 | 杭州市 本级 | 杭州市大江东片外排工程 | 500000 | 32900 | 30000 | 30000 | 100%
32 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固二期工程 | 50685 | 24789 | 200 | 200 | 100%
35 | 龙泉市 | 龙泉市龙泉溪治理二期工程 | 25720 | 15660.6 | 9500 | 9500 | 100%
40 | 龙游县 | 龙游县高坪桥水库工程 | 99000 | 61000 | 23000 | 23000 | 100%
46 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江治理二期工程 | 74227 | 12000 | 35000 | 35000 | 100%
47 | 越城区 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256000 | 112000 | 20000 | 20000 | 100%
53 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 195000 | / | 30000 | 30000 | 100%
56 | 鹿城区 | 鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 99255 | 76530 | 5000 | 5000 | 100%
61 | 金华市 本级 | 金华市本级金华江治理二期工程 | 82137 | 9300 | 10000 | 10000 | 100%
63 | 庆元县 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | / | 15000 | 15000 | 100%
68 | 龙游县 | 龙游县衢江治理二期工程 | 33018 | 20800 | 20000 | 20000 | 100%
69 | 柯城区 | 衢州市柯城区常山港治理工程 | 95926 | 1700 | 20000 | 20000 | 100%
10 | 鹿城区 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 246350 | 64525 | 60000 | 53727 | 89.55%
65 | 台州市 本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374361 | 113800 | 90000 | 80100 | 89%
57 | 绍兴市 本级 | 绍兴市马山闸强排及配套河道建设工程 | 221867 | / | 100000 | 82300 | 82.3%
60 | 平阳县 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 119938 | / | 10000 | 8000 | 80%
62 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | / | 70000 | 55770 | 79.67%
71 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70380 | 24663.58 | 15000 | 11235.59 | 74.9%
70 | 丽水市 本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 100000 | 2000 | 17000 | 9917 | 58.34%
74 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 364056 | 25200 | 30000 | 10320 | 34.4%
73 | 青田县 | 青田县瓯江治理二期工程 | 16814 | / | 5000 | 1642 | 32.84%
72 | 椒江区 | 台州市洪家场浦强排工程 | 332200 | 26300 | 50000 | 15000 | 30%
76 | 临海市 | 临海市大田平原排涝二期工程 | 270000 | / | 5000 | 1060 | 21.2%
75 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程 | 200000 | / | 2000 | 348 | 17.4%
77 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程 | 179000 | / | 5000 | 0 | 0%
78 | 湖州市本级 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122039 | / | / | 400 | /
79 | 西湖区 | 杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 144370 | / | / | 9780 | /
80 | 椒江区 | 台州市洪家场浦排涝调蓄工程 | 217000 | 221780 | / | 26000 | /
81 | 路桥区 | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210005 | 50577.9673 | / | / | / | 2000
82 | 黄岩区 | 台州市黄岩区北排工程 | 358000 | 13650 | / | / | / | 1000
83 | 台州市 本级 | 台州市永宁江闸强排工程 | 142600 | 2850 | / | / | /
84 | 台州市 本级 | 台州市七条河拓浚工程 | 177200 | 3400 | / | / | /
85 | 河道总站 钱管局 | 海宁市秧田庙至塔山坝段海塘工程 | 20000 | / | 新开工 | 堤脚加固初设已审
86 | 鹿城区 | 温州市鹿城区瓯江治理二期工程 | 90000 | / | 新开工 | 可研已审
87 | 台州市 本级 | 台州市灵江扩排挡潮工程 | 1047000 | / | 15000 | 项建已批
88 | 绍兴市 本级 | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 200000 | / | 5000 | 可研已审
注：年度目标完成率低于100%的为滞后项目，标注为红色。

## 百项千亿前期项目2
附件3
2018年“百项千亿”水利项目进展情况表（前期类）
序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 年度目标 | 当月计划目标 | 1-12月完成情况 | 进展情况
1 | 湖州市 本级 | 环湖大堤（浙江段）后续工程 | 按照国家要求开展，力争完成可研批复 | 按照国家要求开展，力争完成可研批复 | 可研已复审，规划选址已办理，移民安置规划报告已报部，土地踏勘论证报告已审 | 正常
2 | 开化县 | 开化县开化水库工程 | 按照国家要求开展，力争完成可研批复 | 按照国家要求开展，力争完成可研批复 | 可研已复审，移民安置规划大纲已审，规划选址已获批 | 正常
3 | 宁海县 天台县 三门县 | 清溪水库工程 | 加快推进可研工作 | 加快推进可研工作 | 可研在编 | 正常
4 | 磐安县 | 磐安县流岸水库工程 | 完成可研批复 | 完成可研批复 | 可研已审意见已出，规划选址已办理，土地预审已报厅；移民规划大纲已审 | 正常
5 | 义乌市 | 双江水利枢纽工程 | 完成可研批复 | 完成可研批复 | 可研已审； 规划选址已办理 | 正常
6 | 永嘉县 | 永嘉县南岸水库 | 按照国家要求开展 | 按照国家要求开展 | 可研在编 | 调入储备库
7 | 嘉兴市 本级 | 太浦河后续工程（浙江段） | 按照国家要求开展 | 按照国家要求开展 | 可研在编 | 调入储备库
8 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程 | 完成可研批复 | 完成可研批复 | 可研已审 | 正常
9 | 嘉善县 | 嘉兴市中心河拓浚及河湖连通工程 | 完成可研批复 | 完成可研批复 | 可研已审意见已出；规划选址已办理 | 调入储备库
10 | 磐安县 永康市 | 磐安县虬里水库工程 | 加快推进可研工作 | 加快推进可研工作 | 可研在编 | 调入储备库
11 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程 | 完成可研批复 | 完成可研批复 | 可研已审 | 调入储备库
12 | 温岭市 | 温岭九龙汇调蓄工程 | 完成可研审查， 力争完成可研批复 | 完成可研审查， 力争完成可研批复 | 可研在编 | 调入储备库
13 | 台州市 本级 | 台州市金清港强排工程 | 加快推进可研工作 | 加快推进可研工作 | 可研在编 | 调入储备库
14 | 临海市 | 台州市椒江治理工程（临海段） | 完成可研批复 | 完成可研批复 | 可研已审 | 滞后