附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年“百项千亿”水利项目进展情况表（前期类） | | | | | | | |
| **序号** | **项目编号** | **市区** | **县（市、区）** | **项目名称** | **年度目标** | **1-8月完成进度** | **进展情况** |
| 3 | JS-042-GD | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区北支江综合整治工程 | 完成可研审批，新开工 | 对接项建报批 | 滞后 |
| 4 | CB-16-KP | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区南北渠分洪隧洞工程 | 完成项建审批、可研审查 | 项建在编 | 滞后 |
| 5 | CB-21-SK | 杭州 | 临安区 | 临安区里畈水库加高扩容工程 | 完成项建审批、可研审查 | 完成项建审查 | 滞后 |
| 7 | CB-01-GD | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区瓯江治理二期工程 | 完成可研审查 | 项建在编 | 滞后 |
| 8-1 | JS-038-GD | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（炮台山至龙江路段） | 完成可研审批 | 项建已审 | 滞后 |
| 12 | JS-081-KP | 湖州 | 市本级 长兴县 | 环湖大堤（浙江段）后续工程 | 力争完成可研审批，新开工 | 可研审查意见已出，在开展前置专题论证 | 滞后 |
| 16 | CB-04-KP | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程 | 力争完成可研审批 | 可研已审意见已出 | 滞后 |
| 17 | JS-096-KP | 嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 完成可研审批，新开工 | 对接可研审批 | 滞后 |
| 19 | CB-17-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（镜湖片） | 完成项建报批、可研编制 | 项建在编 | 滞后 |
| 21 | CB-20-SK | 金华 | 浦江县 | 浦江县双溪水库工程 | 完成项建报批、可研编制 | 项建在编 | 滞后 |
| 23 | CB-18-SK | 金华 | 金华市 永康市 磐安县 | 磐安县虬里水库工程 | 达成共识、深化前期 | 磐安与永康合作建设协商 | 滞后 |
| 27 | JS-044-GD | 台州 | 市本级 | 循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 完成可研审批，新开工 | 对接前期审批 | 滞后 |
| 28 | CB-12-KP | 台州 | 市本级 | 台州市金清港强排工程 | 研究提出工程建设方案 | 前期报告编制停滞 | 滞后 |
| 29 | CB-10-KP | 台州 | 市本级 | 台州市七条河拓浚工程 | 完成一期项建报批、可研编制 | 前期报告编制停滞 | 滞后 |
| 31 | CB-09-KP | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区北排工程 | 完成一期项建报批、可研编制 | 前期报告编制停滞 | 滞后 |
| 33 | CB-11-KP | 台州 | 温岭市 | 温岭市九龙汇调蓄工程 | 研究提出工程建设方案 | 前期报告编制停滞 | 滞后 |
| 34 | JS-097-KP | 台州 | 玉环市 | 玉环市漩门湾拓浚扩排工程 | 完成可研审批，新开工 | 对接项建审批 | 滞后 |