## 投资计划执行情况
附件1
2021年市县（市、区）年度投资计划完成情况
序号 | 市、县（市、区） | 年度投资计划及完成情况 |  |  | 2021年中央投资计划及完成情况
|  | 年度 目标 | 1~8月完成投资 | 1~8月完成投资率 | 投资 计划 | 中央 资金 | 完成投资计划 | 完成中央资金 | 投资 计划 完成率 | 中央 资金 完成率
|  | 亿元 | 亿元 |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 总计 | 500 | 402.5359 | 80.51% | 643035.29 | 160990 | 435584.308 | 100861.51 | 67.74% | 62.65%
| 省本级 | 3 | 0.7532 | 25.11% | / | / | / | / | / | /
一 | 杭州市 | 49.9 | 40.7436 | 81.65% | 46451 | 15141 | 41156 | 14835 | 88.6% | 97.98%
1 | 杭州市本级 | 7.8 | 6.0434 | 77.48% | 20101 | 6455 | 19780 | 6455 | 98.4% | 100%
2 | 萧山区 | 6.5 | 5.1156 | 78.7% | 403 | 80 | 403 | 80 | 100% | 100%
3 | 余杭区 | 6.8 | 6.509 | 95.72% | 180 | 90 | 150 | 90 | 83.33% | 100%
4 | 富阳区 | 10.5 | 9.5273 | 90.74% | 509 | 157 | 432 | 115 | 84.87% | 73.25%
5 | 桐庐县 | 4.3 | 2.9103 | 67.68% | 100 | 60 | 100 | 60 | 100% | 100%
6 | 临安区 | 4.6 | 4.4409 | 96.54% | 7558 | 1865 | 7558 | 1865 | 100% | 100%
7 | 建德市 | 6.1 | 3.5217 | 57.73% | 13054 | 4874 | 9208 | 4874 | 70.54% | 100%
8 | 淳安县 | 3.2 | 2.6754 | 83.61% | 4546 | 1560 | 3525 | 1296 | 77.54% | 83.08%
二 | 宁波市 | 100 | 84.406 | 84.41% | / | / | / | / | / | /
9 | 宁波市本级 | 21.5 | 24.6093 | 114.5% | / | / | / | / | / | /
10 | 海曙区 | 8.4 | 5.5184 | 65.7% | / | / | / | / | / | /
11 | 江北区 | 3.1 | 2.0951 | 67.58% | / | / | / | / | / | /
12 | 镇海区 | 3.4 | 2.3069 | 67.85% | / | / | / | / | / | /
13 | 北仑区 | 7.7 | 5.6667 | 73.59% | / | / | / | / | / | /
14 | 鄞州区 | 5.6 | 4.2325 | 75.58% | / | / | / | / | / | /
15 | 奉化区 | 21.3 | 14.8652 | 69.79% | / | / | / | / | / | /
16 | 余姚市 | 8 | 8.4405 | 105.5% | / | / | / | / | / | /
17 | 慈溪市 | 7.5 | 6.1806 | 82.41% | / | / | / | / | / | /
18 | 宁海县 | 10.5 | 7.7199 | 73.52% | / | / | / | / | / | /
19 | 象山县 | 3 | 2.7709 | 92.36% | / | / | / | / | / | /
三 | 温州市 | 70 | 52.9742 | 75.68% | 15752 | 4762 | 13299.7 | 4561 | 84.43% | 95.78%
20 | 温州市本级 | 9.6 | 4.7013 | 48.97% | / | / | / | / | / | /
21 | 鹿城区 | 3 | 3.2379 | 107.9% | 50 | 30 | 30 | 20 | 60% | 66.67%
22 | 瓯海区 | 8 | 3.5613 | 44.52% | 91 | 40 | 40 | 40 | 43.96% | 100%
23 | 龙湾区 | 2.5 | 2.0748 | 82.99% | 30 | 30 | 10 | 10 | 33.33% | 33.33%
24 | 洞头区 | 2 | 1.4836 | 74.18% | 500 | 230 | 125 | 100 | 25% | 43.48%
25 | 乐清市 | 6.1 | 5.3973 | 88.48% | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100%
26 | 瑞安市 | 5 | 6.7171 | 134.3% | 270 | 70 | 270 | 70 | 100% | 100%
27 | 永嘉县 | 6 | 5.2079 | 86.8% | 4541 | 1292 | 3104.7 | 1261 | 68.37% | 97.6%
28 | 平阳县 | 9 | 7.8005 | 86.67% | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100%
29 | 苍南县 | 7 | 4.7496 | 67.85% | 120 | 80 | 120 | 80 | 100% | 100%
30 | 文成县 | 2 | 1.6955 | 84.78% | 3260 | 1000 | 3260 | 1000 | 100% | 100%
31 | 泰顺县 | 2.8 | 2.8685 | 102.4% | 6650 | 1800 | 6150 | 1790 | 92.48% | 99.44%
32 | 龙港市 | 7 | 3.479 | 49.7% | 100 | 50 | 50 | 50 | 50% | 100%
四 | 嘉兴市 | 48.3 | 34.3692 | 71.16% | 81234.2 | 15334 | 57872.873 | 14854 | 71.24% | 96.87%
33 | 嘉兴市本级 | 15.5 | 14.2915 | 92.2% | / | / | / | / | / | /
34 | 南湖区 | 0.9 | 0.91423 | 101.6% | 8858.42 | 1600 | 7929.53 | 1600 | 89.51% | 100%
35 | 秀洲区 | 2.1 | 1.4884 | 70.88% | 85 | 80 | 85 | 80 | 100% | 100%
36 | 海宁市 | 11.2 | 4.5646 | 40.76% | 16526 | 5300 | 10576 | 5300 | 64% | 100%
37 | 平湖市 | 2.6 | 2.1768 | 83.72% | 1965 | 950 | 720 | 480 | 36.64% | 50.53%
38 | 桐乡市 | 2.7 | 3.1013 | 114.9% | 7265 | 1790 | 6651 | 1790 | 91.55% | 100%
39 | 嘉善县 | 7.1 | 4.8228 | 67.93% | 43500 | 4584 | 29889 | 4574 | 68.71% | 99.78%
40 | 海盐县 | 6.2 | 3.0096 | 48.54% | 3034.78 | 1030 | 2022.343 | 1030 | 66.64% | 100%
五 | 湖州市 | 38.3 | 31.0068 | 80.96% | 71427.48 | 16080 | 53637 | 15030 | 75.09% | 93.47%
41 | 湖州市本级 | 10.5 | 8.2695 | 78.76% | / | / | / | / | / | /
42 | 吴兴区 | 5 | 4.0562 | 81.12% | 110 | 70 | 96 | 70 | 87.27% | 100%
43 | 南浔区 | 3.4 | 3.5964 | 105.8% | 320 | 90 | 306 | 90 | 95.62% | 100%
44 | 德清县 | 6 | 4.1948 | 69.91% | 35880 | 5260 | 27071 | 5260 | 75.45% | 100%
45 | 安吉县 | 3.4 | 2.6435 | 77.75% | 21467.48 | 5870 | 14114 | 4820 | 65.75% | 82.11%
46 | 长兴县 | 10 | 8.2463 | 82.46% | 13650 | 4790 | 12050 | 4790 | 88.28% | 100%
六 | 绍兴市 | 35 | 29.3563 | 83.88% | 45308.94 | 6275 | 37406.44 | 6030 | 82.56% | 96.1%
47 | 绍兴市本级 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
48 | 越城区 | 11 | 9.8357 | 89.42% | 961 | 260 | 961 | 260 | 100% | 100%
49 | 柯桥区 | 3 | 2.767 | 92.23% | 250 | 60 | 225 | 60 | 90% | 100%
50 | 上虞区 | 6.5 | 5.8248 | 89.61% | 350 | 80 | 250 | 80 | 71.43% | 100%
51 | 诸暨市 | 6 | 5.2496 | 87.49% | 34912.94 | 3635 | 28965.94 | 3390 | 82.97% | 93.26%
52 | 嵊州市 | 3.5 | 1.4745 | 42.13% | 5675 | 1790 | 4160.5 | 1790 | 73.31% | 100%
53 | 新昌县 | 5 | 4.2047 | 84.09% | 3160 | 450 | 2844 | 450 | 90% | 100%
七 | 金华市 | 40 | 29.591 | 73.98% | 57361.2 | 13649 | 44928.28 | 6832 | 78.33% | 50.05%
54 | 金华市本级 | 2.8 | 2.398 | 85.64% | 5722.2 | 2815 | 673.28 | 134 | 11.77% | 4.76%
55 | 婺城区 | 3.6 | 2.2635 | 62.88% | 4900 | 3100 | 750 | 60 | 15.31% | 1.935%
56 | 金东区 | 2.5 | 1.7133 | 68.53% | 170 | 70 | 170 | 70 | 100% | 100%
57 | 兰溪市 | 4.1 | 2.6414 | 64.42% | 685 | 236 | 190 | 120 | 27.74% | 50.85%
58 | 东阳市 | 3 | 2.5406 | 84.69% | 1070 | 870 | 1060 | 860 | 99.07% | 98.85%
59 | 义乌市 | 12.2 | 9.1174 | 74.73% | 35070 | 2190 | 35001 | 2190 | 99.8% | 100%
60 | 永康市 | 4.2 | 3.3755 | 80.37% | 1450 | 427 | 1002 | 382 | 69.1% | 89.46%
61 | 浦江县 | 1.5 | 1.187 | 79.13% | 1920 | 990 | 265 | 65 | 13.8% | 6.566%
62 | 武义县 | 2.3 | 1.8688 | 81.25% | 4934 | 1831 | 4377 | 1831 | 88.71% | 100%
63 | 磐安县 | 3.8 | 2.4855 | 65.41% | 1440 | 1120 | 1440 | 1120 | 100% | 100%
八 | 衢州市 | 38.1 | 29.7799 | 78.16% | 223302.5 | 56960 | 125199.585 | 17519 | 56.07% | 30.76%
64 | 衢州市本级 | 4.7 | 3.4328 | 73.04% | 13200 | 8200 | 108 | 0 | / | /
65 | 柯城区 | 5.4 | 4.4351 | 82.13% | 70 | 70 | 70 | 70 | 100% | 100%
66 | 衢江区 | 3.6 | 3.2774 | 91.04% | 6180 | 1180 | 1950 | 343 | 31.55% | 29.07%
67 | 江山市 | 4.4 | 3.1767 | 72.2% | 23635.5 | 2290 | 15518 | 2086 | 65.66% | 91.09%
68 | 龙游县 | 3.1 | 2.6055 | 84.05% | 8552 | 1830 | 6234.585 | 1530 | 72.9% | 83.61%
69 | 常山县 | 4.3 | 3.3335 | 77.52% | 8070 | 1320 | 6070 | 1010 | 75.22% | 76.52%
70 | 开化县 | 12.7 | 9.519 | 74.95% | 163595 | 42070 | 95249 | 12480 | 58.22% | 29.66%
九 | 舟山市 | 23.7 | 18.0042 | 75.97% | 5929 | 2270 | 4873 | 2220 | 82.19% | 97.8%
71 | 舟山市本级 | 8.8 | 7.7632 | 88.22% | 362 | 130 | 274 | 130 | 75.69% | 100%
72 | 定海区 | 6.7 | 4.5411 | 67.78% | 3160 | 1470 | 2757 | 1430 | 87.25% | 97.28%
73 | 普陀区 | 3.4 | 2.3292 | 68.51% | 936 | 240 | 682 | 240 | 72.86% | 100%
74 | 岱山县 | 3.4 | 2.5058 | 73.7% | 1471 | 430 | 1160 | 420 | 78.86% | 97.67%
75 | 嵊泗县 | 1.3 | 0.86496 | 66.54% | / | / | / | / | / | /
十 | 台州市 | 42 | 28.1775 | 67.09% | 31893.97 | 12895 | 10495.43 | 3526.51 | 32.91% | 27.35%
76 | 台州市本级 | 9.5 | 5.4327 | 57.19% | / | / | / | / | / | /
77 | 椒江区 | 2.2 | 1.3231 | 60.14% | 54 | 50 | 54 | 50 | 100% | 100%
78 | 黄岩区 | 4.4 | 4.2111 | 95.71% | 950 | 630 | 940 | 620 | 98.95% | 98.41%
79 | 路桥区 | 2 | 1.2269 | 61.35% | 8690 | 3365 | 2290.33 | 1240.33 | 26.36% | 36.86%
80 | 温岭市 | 4.7 | 2.4547 | 52.23% | 70 | 70 | 10 | 10 | 14.29% | 14.29%
81 | 临海市 | 5.1 | 3.7941 | 74.39% | 7151 | 1230 | 6251.9 | 1174.11 | 87.43% | 95.46%
82 | 玉环市 | 4.8 | 2.5907 | 53.97% | 40 | 40 | 40 | 40 | 100% | 100%
83 | 三门县 | 2.3 | 1.9596 | 85.2% | 70 | 70 | 35.8 | 35.8 | 51.14% | 51.14%
84 | 天台县 | 4.2 | 2.9602 | 70.48% | 14798.97 | 7370 | 813.4 | 296.27 | 5.496% | 4.02%
85 | 仙居县 | 2.8 | 2.2245 | 79.45% | 70 | 70 | 60 | 60 | 85.71% | 85.71%
十一 | 丽水市 | 41.9 | 23.3739 | 55.78% | 64375 | 17624 | 46716 | 15454 | 72.57% | 87.69%
86 | 丽水市本级 | 6.9 | 1.9549 | 28.33% | 240 | 160 | 170 | 160 | 70.83% | 100%
87 | 莲都区 | 1 | 0.7038 | 70.38% | 2120 | 1120 | 1620 | 920 | 76.42% | 82.14%
88 | 龙泉市 | 4.5 | 2.1515 | 47.81% | 8860 | 1550 | 7510 | 1460 | 84.76% | 94.19%
89 | 青田县 | 5 | 3.8529 | 77.06% | 196 | 60 | 150 | 60 | 76.53% | 100%
90 | 云和县 | 3.1 | 2.157 | 69.58% | 7380 | 1870 | 4380 | 880 | 59.35% | 47.06%
91 | 庆元县 | 5 | 2.958 | 59.16% | 1030 | 1030 | 780 | 780 | 75.73% | 75.73%
92 | 缙云县 | 6.2 | 2.5265 | 40.75% | 513 | 360 | 340 | 260 | 66.28% | 72.22%
93 | 遂昌县 | 4 | 2.8075 | 70.19% | 4070 | 1840 | 3000 | 1470 | 73.71% | 79.89%
94 | 松阳县 | 2.1 | 1.3036 | 62.08% | 10106 | 5186 | 6906 | 5016 | 68.34% | 96.72%
95 | 景宁县 | 4.1 | 2.9581 | 72.15% | 29860 | 4448 | 21860 | 4448 | 73.21% | 100%
备注：省级资金包括消化调度资金

## 海塘安澜等重大水利项目投资 (总表)
附件2
2021年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（建设类）
单位：万元
序号 | 市 | 县（市、区） | 项目名称 | 总投资 | 截至2020年底累计完成投资 | 2021年计划 |  |  |  | 年度投资完成率 | 月度完成率 | 上月完成
[6 empty] | 年度目标 | 1-8月计划目标 | 1-8月完成投资 | 进展 情况
合 计 |  |  |  | 19295460.85 | / | 2000000 | 1342706.3333 | 1722181.6909 |  |  |  | 1501687.3509 | 220494.34
1 | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129000 | 82000 | 29000 | 19333.3333 | 19700 | 正常 | 67.93% | 101.9% | 17200 | 2500
2 | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东片外排工程-东湖防洪调蓄湖 | 110256 | 100002 | 8000 | 5333.3333 | 6934 | 正常 | 86.67% | 130% | 5944 | 990
3 | 杭州 | 市本级 | 杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 144400 | 113780 | 30590 | 20393.3333 | 27000 | 正常 | 88.26% | 132.4% | 22950 | 4050
4 | 杭州 | 市本级 | 青山水库防洪能力提升工程 | 19952 | 0 | 8000 | 3266.6667 | 1500 | 滞后 | 18.75% | 45.92% | 225.97 | 1274.03
5 | 杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 425000 | 343204 | 10000 | 6666.6667 | 0 | 严重滞后 | 0% | 0% | 0 | 0
6 | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区富春江治理工程 | 289000 | 196357 | 3000 | 2000 | 4210 | 正常 | 140.3% | 210.5% | 3700 | 510
7 | 杭州 | 富阳区 | 富阳区北支江综合整治工程 | 270987 | 102519 | 84000 | 46666.6667 | 58513 | 正常 | 69.66% | 125.4% | 49812 | 8701
8 | 杭州 | 临安区 | 临安区双溪口水库工程 | 51000 | 33160 | 8000 | 5333.3333 | 7000 | 正常 | 87.5% | 131.2% | 4291 | 2709
9 | 杭州 | 临安区 | 临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治工程 | 102859 | 6000 | 7000 | 4666.6667 | 5000 | 正常 | 71.43% | 107.1% | 4400 | 600
10 | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固二期 | 51000 | 33013 | 17672 | 11781.3333 | 10691 | 正常 | 60.5% | 90.75% | 7600 | 3091
11 | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固三期 | 29500 | 20625 | 8885 | 5923.3333 | 6744 | 正常 | 75.9% | 113.9% | 5083 | 1661
12 | 宁波 | 市本级 | 宁波杭州湾新区海塘安澜工程 | 148000 | / | 6500 | 2833.3333 | 400 | 严重滞后 | 6.154% | 14.12% | 400 | 0
13 | 宁波 | 市本级 | 宁波大榭开发区海塘安澜工程 | 4500 | / | 1500 | 833.3333 | 1040 | 正常 | 69.33% | 124.8% | 1015 | 25
14 | 宁波 | 市本级 | 宁波市鄞奉平原排涝二期工程 | 900000 | / | 150000 | 100000 | 128846 | 正常 | 85.9% | 128.8% | 117694 | 11152
15 | 宁波 | 市本级 | 宁波至杭州湾新区引水工程 | 240700 | 92510 | 40000 | 26666.6667 | 33595 | 正常 | 83.99% | 126% | 31268 | 2327
16 | 宁波 | 市本级 | 宁波市清水环通工程 | 330000 | 0 | 10000 | 2000 | 23586 | 正常 | 235.9% | 1179% | 23586 | 0
17 | 宁波 | 北仑区 | 宁波市北仑区海塘安澜工程 | 73000 | / | 5000 | 2333.3333 | 2516 | 正常 | 50.32% | 107.8% | 2426 | 90
18 | 宁波 | 鄞州区 | 宁波市鄞州区海塘安澜工程 | 15600 | / | 5000 | 3333.3333 | 786 | 严重滞后 | 15.72% | 23.58% | 581 | 205
19 | 宁波 | 镇海区 | 宁波市镇海区海塘安澜工程 | 87800 | / | 18000 | 6666.6667 | 11200 | 正常 | 62.22% | 168% | 8800 | 2400
20 | 宁波 | 奉化区 | 宁波市奉化区海塘安澜工程 | 36000 | / | 4000 | 1733.3333 | 210 | 严重滞后 | 5.25% | 12.12% | 210 | 0
21 | 宁波 | 奉化区 | 宁波市葛岙水库工程 | 549000 | 402071 | 50000 | 33333.3333 | 42746 | 正常 | 85.49% | 128.2% | 35166 | 7580
22 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | 210150 | 15000 | 10000 | 15000 | 正常 | 100% | 150% | 13100 | 1900
23 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 195000 | 131401 | 30000 | 20000 | 23000 | 正常 | 76.67% | 115% | 20500 | 2500
24 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市海塘安澜工程 | 115100 | / | 2000 | 1000 | 330 | 严重滞后 | 16.5% | 33% | 150 | 180
25 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | 303763 | 30000 | 20000 | 30503 | 正常 | 101.7% | 152.5% | 30503 | 0
26 | 宁波 | 宁海县 | 宁海县海塘安澜工程 | 80000 | / | 15000 | 10000 | 13068 | 正常 | 87.12% | 130.7% | 11468 | 1600
27 | 宁波 | 象山县 | 象山县海塘安澜工程 | 50000 | / | 8000 | 5333.3333 | 4595 | 正常 | 57.44% | 86.16% | 4258 | 337
28 | 温州 | 市本级 | 温州市瓯江引水工程 | 549768 | 15101 | 50000 | 33333.3333 | 29030 | 正常 | 58.06% | 87.09% | 26429 | 2601
29 | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区七都岛西段标准堤加固工程 | 7800 | 0 | 2000 | 1111.1111 | 800 | 滞后 | 40% | 72% | 665 | 135
30 | 温州 | 鹿城区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 78266 | 55345 | 10000 | 6666.6667 | 3987 | 滞后 | 39.87% | 59.8% | 3582 | 405
|  | 瓯海区 |  | 168084 | 142091 | 20000 | 13333.3333 | 14186 | 正常 | 70.93% | 106.4% | 12182 | 2004
31 | 温州 | 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 146000 | 66036 | 30000 | 20000 | 15109.5 | 滞后 | 50.37% | 75.55% | 12305 | 2804.5
32 | 温州 | 龙湾区 | 龙湾瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥至海滨围垦段） | 25200 | 219 | 6000 | 3000 | 1360 | 滞后 | 22.67% | 45.33% | 1360 | 0
33 | 温州 | 龙湾区 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 240264 | 89426 | 13000 | 8666.6667 | 8285 | 正常 | 63.73% | 95.6% | 8137 | 148
|  | 经开区 |  | 114870 | 52302 | 3000 | 2000 | 300 | 严重滞后 | 10% | 15% | 300 | 0
34 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘加固工程（清江、新山川、镇浦段海塘） | 11400 | 1606 | 1000 | 666.6667 | 4149 | 正常 | 414.9% | 622.3% | 4149 | 0
35 | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程（一期） | 162971 | 31697 | 30000 | 20000 | 17107 | 正常 | 57.02% | 85.54% | 16366 | 741
36 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市滨江城防东延伸一期A段除险加固及生态修复工程 | 21610 | 7761 | 5000 | 3333.3333 | 7098 | 正常 | 142% | 212.9% | 7098 | 0
37 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程（一期） | 31414 | 11462 | 6000 | 4000 | 4938.5 | 正常 | 82.31% | 123.5% | 4593.9 | 344.6
38 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段） | 11269 | 160 | 6000 | 3000 | 0 | 严重滞后 | 0% | 0% | 0 | 0
39 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 171000 | 154289 | 10000 | 6666.6667 | 10909 | 正常 | 109.1% | 163.6% | 9540 | 1369
40 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北标准堤（新桥段、罗浮段）加固提升工程 | 7886 | 0 | 4000 | 2000 | 0 | 严重滞后 | 0% | 0% | 0 | 0
41 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉三江标准堤闸泵配套工程 | 32002 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 严重滞后 | 0% | 0% | 0 | 0
42 | 温州 | 永嘉县 | 乌牛溪（永乐河）治理工程 | 71750 | 70759.11 | 990 | 660 | 990 | 正常 | 100% | 150% | 990 | 0
43 | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江段）加固工程 | 43077 | 38618 | 4459 | 2972.6667 | 4100 | 正常 | 91.95% | 137.9% | 3800 | 300
44 | 温州 | 平阳县 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 152000 | 91011 | 40000 | 26666.6667 | 35241 | 正常 | 88.1% | 132.2% | 31941 | 3300
45 | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 27400 | 13006 | 7500 | 5000 | 5655 | 正常 | 75.4% | 113.1% | 5288 | 367
46 | 温州 | 泰顺县 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 55488 | 42126 | 9000 | 6000 | 10710 | 正常 | 119% | 178.5% | 9670 | 1040
47 | 温州 | 苍南县 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 81474 | 26662 | 10000 | 6666.6667 | 7226 | 正常 | 72.26% | 108.4% | 6450 | 776
|  | 龙港市 |  | 164297 | 43325 | 35800 | 23866.6667 | 6170 | 严重滞后 | 17.23% | 25.85% | 6170 | 0
48 | 温州 | 苍南县 | 温州市江西垟平原排涝工程（一期） | 87453 | 47690 | 20000 | 13333.3333 | 13266 | 正常 | 66.33% | 99.5% | 13266 | 0
|  | 平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程（二期） | 45807 | 7050 | 10000 | 6666.6667 | 7150 | 正常 | 71.5% | 107.2% | 1550 | 5600
49 | 温州 | 龙港市 | 龙港市新美洲垃圾场段海塘生态修复工程 | 6700 | 1000 | 5700 | 3800 | 4516 | 正常 | 79.23% | 118.8% | 4516 | 0
50 | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程（开发区段） | 91318 | 77150 | 14139 | 9426 | 11000 | 正常 | 77.8% | 116.7% | 10000 | 1000
|  | 市本级 德清县 安吉县 长兴县 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程（市直管、德清、安吉、长兴段） | 139549 | 0 | 27500 | 11166.6667 | 5544 | 滞后 | 20.16% | 49.65% | 0 | 5544
51 | 湖州 | 市本级 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122000 | 57400 | 30000 | 20000 | 23910 | 正常 | 79.7% | 119.5% | 17600 | 6310
52 | 湖州 | 市本级 长兴县 | 环湖大堤（浙江段）后续工程 | 242357 | 13160 | 65000 | 43333.3333 | 44715 | 正常 | 68.79% | 103.2% | 44615 | 100
53 | 湖州 | 市本级 | 安吉两库引水工程 | 239856 | 83075 | 40000 | 26666.6667 | 36000 | 正常 | 90% | 135% | 29500 | 6500
54 | 湖州 | 南浔区 | 杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段） | 198649 | 0 | 10000 | 4333.3333 | 3748 | 正常 | 37.48% | 86.49% | 2246 | 1502
55 | 湖州 | 德清县 | 德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程 | 65443 | 51947 | 7000 | 4666.6667 | 5492 | 正常 | 78.46% | 117.7% | 4481 | 1011
56 | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454000 | 450938 | 3362 | 2241.3333 | 1986.9 | 正常 | 59.1% | 88.65% | 1728.43 | 258.47
57 | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市域外配水工程（杭州方向） | 855386 | 703871 | 151515 | 101010 | 106476 | 正常 | 70.27% | 105.4% | 97204 | 9272
58 | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（嘉善县） | 103801 | 65874 | 5000 | 3333.3333 | 3770 | 正常 | 75.4% | 113.1% | 3020 | 750
59 | 嘉兴 | 嘉善县 | 青嘉蓝色珠链工程（嘉善段） | 10913 | 0 | 5000 | 2266.6667 | 2050 | 正常 | 41% | 90.44% | 0 | 2050
60 | 嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 169529 | 50993.56 | 50000 | 33333.3333 | 25198.8509 | 滞后 | 50.4% | 75.6% | 19698.8509 | 5500
61 | 嘉兴 | 海宁市 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期（盐仓段） | 487422 | 0 | 80000 | 30666.6667 | 9192 | 严重滞后 | 11.49% | 29.97% | 9112 | 80
62 | 绍兴 | 越城区 | 曹娥江大闸维修加固工程 | 6281 | 4300 | 2000 | 1333.3333 | 1981 | 正常 | 99.05% | 148.6% | 1981 | 0
63 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256000 | 142339 | 13000 | 8666.6667 | 3129 | 严重滞后 | 24.07% | 36.1% | 120 | 3009
64 | 绍兴 | 越城区 | 马山闸强排及配套河道工程 | 222000 | 152871 | 20000 | 13333.3333 | 9179 | 滞后 | 45.9% | 68.84% | 6852 | 2327
65 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 262000 | 260209 | 1473 | 982 | 1463 | 正常 | 99.32% | 149% | 1439 | 24
66 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 26096 | 6093 | 8000 | 5333.3333 | 5307 | 正常 | 66.34% | 99.51% | 4322 | 985
|  | 柯桥区 |  | 45200 | 26000 | 20200 | 13466.6667 | 16770 | 正常 | 83.02% | 124.5% | 15770 | 1000
|  | 上虞区 |  | 14700 | 6000 | 7200 | 4800 | 5100 | 正常 | 70.83% | 106.2% | 4250 | 850
67 | 绍兴 | 上虞区 | 上虞区虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 119695 | 605 | 403.3333 | 439 | 正常 | 72.56% | 108.8% | 386 | 53
68 | 绍兴 | 上虞区 | 绍兴市上虞区崧北河综合治理工程 | 69700 | 11168 | 16000 | 10666.6667 | 12830 | 正常 | 80.19% | 120.3% | 12030 | 800
69 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江排涝站改造工程(二期） | 16538 | 3700 | 2000 | 1333.3333 | 1335 | 正常 | 66.75% | 100.1% | 1200 | 135
70 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市陈蔡水库加固改造工程 | 99200 | 30000 | 30000 | 20000 | 25750 | 正常 | 85.83% | 128.8% | 25000 | 750
71 | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市澄潭江苍岩段防洪能力提升应急工程 | 18416 | 15000 | 3416 | 2277.3333 | 3416 | 正常 | 100% | 150% | 2761 | 655
72 | 金华 | 市本级 | 金华江治理二期工程 | 82100 | 49879 | 25000 | 16666.6667 | 20787 | 正常 | 83.15% | 124.7% | 16685 | 4102
73 | 金华 | 市本级 | 金华市金兰水库加固改造工程 | 3097 | 200.15 | 2500 | 1666.6667 | 2050 | 正常 | 82% | 123% | 1800 | 250
74 | 金华 | 婺城区 | 乌引灌区（金华片）“十四五”续建配套与现代化改造工程 | 12826 | 0 | 4500 | 1500 | 0 | 严重滞后 | 0% | 0% | 0 | 0
75 | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市钱塘江堤防加固工程 | 136000 | 134720 | 1334 | 889.3333 | 1195 | 正常 | 89.58% | 134.4% | 1100 | 95
76 | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市城区防洪标准提升应急工程（西门城楼段） | 11786 | 4400 | 6000 | 4000 | 2542 | 滞后 | 42.37% | 63.55% | 2242 | 300
77 | 金华 | 义乌市 | 义乌市双江水利枢纽工程 | 359209 | 134000 | 100000 | 66666.6667 | 71000 | 正常 | 71% | 106.5% | 64000 | 7000
78 | 金华 | 磐安县 | 磐安县流岸水库工程 | 156750 | 69300 | 30000 | 20000 | 14531 | 滞后 | 48.44% | 72.66% | 13131 | 1400
79 | 衢州 | 市本级 | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 119770 | 11000 | 7333.3333 | 9587 | 正常 | 87.15% | 130.7% | 9587 | 0
80 | 衢州 | 市本级 | 衢州西片区水系综合整治工程 | 139400 | 53500 | 18000 | 12000 | 11000 | 正常 | 61.11% | 91.67% | 10800 | 200
81 | 衢州 | 市本级 | 乌溪江引水工程灌区（衢州片）续建配套与现代化改造项目（2021-2025） | 35760 | 0 | 12500 | 4166.6667 | 0 | 严重滞后 | 0% | 0% | 0 | 0
82 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区常山港治理工程 | 95900 | 81700 | 10000 | 6666.6667 | 7410 | 正常 | 74.1% | 111.1% | 6860 | 550
83 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区寺桥水库工程 | 235122 | 0 | 30000 | 12000 | 30000 | 正常 | 100% | 250% | 22500 | 7500
84 | 衢州 | 江山市 | 江山市江山港综合治理工程 | 224000 | 184033 | 22000 | 14666.6667 | 16506 | 正常 | 75.03% | 112.5% | 14750 | 1756
85 | 衢州 | 常山县 | 芳村溪流域综合治理工程 | 27852 | 18100 | 8000 | 5333.3333 | 6000 | 正常 | 75% | 112.5% | 5100 | 900
86 | 衢州 | 开化县 | 浙江省开化水库工程 | 447000 | 74500 | 100000 | 46666.6667 | 73000 | 正常 | 73% | 156.4% | 60000 | 13000
87 | 舟山 | 市本级 | 舟山市海塘加固工程 | 71562 | 17181 | 46600 | 31066.6667 | 10487 | 严重滞后 | 22.5% | 33.76% | 7066 | 3421
|  | 定海区 |  | 23650 | 10000 | 10000 | 6666.6667 | 8080 | 正常 | 80.8% | 121.2% | 7415 | 665
|  | 普陀区 |  | 12703 | 5008 | 6000 | 4000 | 4037 | 正常 | 67.28% | 100.9% | 3603 | 434
|  | 岱山县 |  | 3497 | 2298 | 1199 | 799.3333 | 670 | 正常 | 55.88% | 83.82% | 460 | 210
88 | 舟山 | 市本级 | 舟山群岛新区定海强排工程 | 123200 | 60555 | 24000 | 16000 | 16179 | 正常 | 67.41% | 101.1% | 14728 | 1451
89 | 舟山 | 市本级 | 舟山市大陆引水三期工程 | 242975 | 231537 | 4667 | 3111.3333 | 10225 | 正常 | 219.1% | 328.6% | 8373 | 1852
90 | 舟山 | 定海区 | 定海中心片区排涝提升工程（五山生态旅游带建设项目） | 90113 | 0 | 40000 | 22222.2222 | 27000 | 正常 | 67.5% | 121.5% | 19000 | 8000
91 | 舟山 | 岱山县 | 岱山磨心水库及河库联网工程 | 91333 | 0 | 3000 | 1000 | 1000 | 正常 | 33.33% | 100% | 0 | 1000
92 | 舟山 | 嵊泗县 | 嵊泗大陆（小洋山）引水工程 | 47885 | 0 | / | / | 400 | 正常 |  | 100% | 300 | 100
93 | 台州 | 市本级 | 台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 297443 | 50000 | 40000 | 26666.6667 | 22195 | 正常 | 55.49% | 83.23% | 22195 | 0
94 | 台州 | 市本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374000 | 286759.4 | 30000 | 20000 | 23469 | 正常 | 78.23% | 117.3% | 19919 | 3550
95 | 台州 | 市本级 | 台州市引水工程 | 371812 | 240413 | 25000 | 16666.6667 | 33833.7 | 正常 | 135.3% | 203% | 29435.7 | 4398
96 | 台州 | 黄岩区 | 永宁江闸强排工程（一期） | 17336 | 3000 | 7000 | 3000 | 3025 | 正常 | 43.21% | 100.8% | 2000 | 1025
97 | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区佛岭水库除险加固工程 | 8036 | 2000 | 3000 | 2000 | 2080 | 正常 | 69.33% | 104% | 1785 | 295
98 | 台州 | 路桥区 | 台州市路桥区海塘安澜工程 | 6000 | 0 | 1000 | 666.6667 | 667 | 正常 | 66.7% | 100% | 585 | 82
99 | 台州 | 路桥区 | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210000 | 59445.9673 | 4000 | 2666.6667 | 2912 | 正常 | 72.8% | 109.2% | 2560 | 352
100 | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝二期工程（外排段） | 99732 | 18163 | 15000 | 10000 | 12360 | 正常 | 82.4% | 123.6% | 10460 | 1900
101 | 台州 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程（一期） | 38264 | 7950 | 4000 | 2666.6667 | 2980 | 正常 | 74.5% | 111.8% | 2380 | 600
102 | 台州 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 385577 | 48806.7 | 7000 | 4666.6667 | 4737 | 正常 | 67.67% | 101.5% | 4617 | 120
103 | 台州 | 玉环市 | 玉环市海塘安澜工程（礁门、长屿、鲜迭海塘） | 8000 | 1380 | 2000 | 1333.3333 | 210 | 严重滞后 | 10.5% | 15.75% | 210 | 0
104 | 台州 | 玉环市 | 台州市南部湾区引水工程 | 184636 | 68336 | 8000 | 5333.3333 | 19326.8 | 正常 | 241.6% | 362.4% | 19326.8 | 0
105 | 台州 | 玉环市 | 玉环市漩门湾拓浚扩排工程 | 115579 | 10045 | 25000 | 11666.6667 | 3524 | 严重滞后 | 14.1% | 30.21% | 2697 | 827
106 | 台州 | 天台县 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 153000 | 66168 | 40000 | 26666.6667 | 26057.64 | 正常 | 65.14% | 97.72% | 24707.64 | 1350
107 | 台州 | 仙居县 | 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程 | 88000 | 14100 | 15000 | 10000 | 5643 | 滞后 | 37.62% | 56.43% | 5210 | 433
108 | 台州 | 三门县 | 三门县海塘加固工程 | 170000 | 12400 | 10000 | 6666.6667 | 7398 | 正常 | 73.98% | 111% | 6873 | 525
109 | 台州 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70000 | 46393.9591 | 10000 | 6666.6667 | 3538 | 滞后 | 35.38% | 53.07% | 3450 | 88
110 | 丽水 | 市本级 | 丽水市滩坑引水工程 | 77000 | 30000 | 15000 | 10000 | 11435 | 正常 | 76.23% | 114.3% | 9635 | 1800
111 | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程 | 76724 | 43140 | 10000 | 6666.6667 | 11030 | 正常 | 110.3% | 165.5% | 9530 | 1500
112 | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市瑞垟引水工程 | 47680 | 15200 | 6000 | 4000 | 4000 | 正常 | 66.67% | 100% | 3500 | 500
113 | 丽水 | 龙泉市 | 竹垟一级水库及供水工程 | 44243.6 | 0 | 7000 | 3888.8889 | 3940 | 正常 | 56.29% | 101.3% | 3160 | 780
114 | 丽水 | 青田县 | 青田县瓯江治理二期工程 | 16800 | 10367 | 6378 | 4252 | 3835 | 正常 | 60.13% | 90.19% | 3225 | 610
115 | 丽水 | 青田县 | 青田县小溪水利枢纽工程 | 145518.25 | 9833 | 25000 | 16666.6667 | 17602 | 正常 | 70.41% | 105.6% | 14932 | 2670
116 | 丽水 | 云和县 | 云和浮云溪流域综合治理工程 | 75000 | 27050 | 11500 | 7666.6667 | 11900 | 正常 | 103.5% | 155.2% | 5900 | 6000
117 | 丽水 | 云和县 | 云和县龙泉溪治理二期工程 | 9500 | 0 | 5000 | 2777.7778 | 4500 | 正常 | 90% | 162% | 3500 | 1000
118 | 丽水 | 庆元县 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 191000 | 75000 | 40000 | 26666.6667 | 24550 | 正常 | 61.38% | 92.06% | 24550 | 0
119 | 丽水 | 庆元县 | 庆元松源溪流域综合治理工程 | 60878 | 35620 | 5000 | 3333.3333 | 3640 | 正常 | 72.8% | 109.2% | 3300 | 340
120 | 丽水 | 缙云县 | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 152104 | 24798 | 20000 | 13333.3333 | 13528 | 正常 | 67.64% | 101.5% | 11839 | 1689
121 | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库引水工程 | 55181 | 18626 | 10000 | 6666.6667 | 8259.8 | 正常 | 82.6% | 123.9% | 6941.8 | 1318
122 | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 58000 | 47731 | 8000 | 5333.3333 | 6945 | 正常 | 86.81% | 130.2% | 5945 | 1000
123 | 丽水 | 松阳县 | 松阳县松阴溪流域河流综合治理项目（干流） | 30058 | 19520 | 4500 | 3000 | 3340 | 正常 | 74.22% | 111.3% | 2965 | 375
124 | 丽水 | 景宁县 | 景宁县金村水库及供水工程 | 57629 | 44909 | 10000 | 6666.6667 | 7565 | 正常 | 75.65% | 113.5% | 6745 | 820
125 | 丽水 | 景宁县 | 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） | 42440 | 12087 | 6000 | 4000 | 4160 | 正常 | 69.33% | 104% | 3680 | 480
126 | 省本级 | 钱塘江中心 | 钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分） | 59000 | 0 | 15129 | 8405 | 7532 | 正常 | 49.79% | 89.61% | 6433.26 | 1098.74

## 海塘安澜等重大水利项目前期（总表）
附件3
2021年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（前期类）
序号 | 市 | 县（市、区） | 项目名称 | 规划投资(亿元) | 年度目标 | 截至8月 完成进度 | 进展 情况 | 1-8月 目标 | 3月
一 |  |  | 海塘安澜千亿工程
1 | 杭州 | 市本级 | 杭州市萧围西线（一工段至四工段）提标加固工程 | 6 | 完成可研审批 | 可研已审，景观概念方案编制 | 滞后 | 对接可研审批
2 | 杭州 | 市本级 | 杭州市本级海塘安澜工程（上泗南北大塘） | 17 | 完成可研审批 | 二期完成项建审查和受理 | 正常 | 对接可研审批
3 | 杭州 | 市本级 | 杭州市本级海塘安澜工程（三堡船闸段海塘） | 1.792 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 滞后 | 完成可研编制
4 | 杭州 | 市本级 | 杭州市本级海塘安澜工程（珊瑚沙海塘） | 3 | 完成项建受理、可研审查 | 完成项建审查和受理 | 正常 | 编制可研
5 | 杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区海塘安澜工程（七甲船闸至赭山湾闸段海塘） | 15 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研 | 前期报告编制尚未开展
6 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市海塘安澜工程 | 6.6 | 完成问题海塘等前期工作 | 完成前期报告编制招标 | 正常 | 开展问题海塘等前期报告编制
7 | 温州 | 市本级 | 温州瓯江口产业集聚区海塘安澜工程（浅滩二期生态堤） | 19 | 完成可研审批 | 可研已审 | 滞后 | 对接可研审批
8 | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区海塘安澜工程（仰义塘） | 6.9 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
9 | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区海塘安澜工程（蒲州水闸至炮台山段） | 14.7 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
|  |  | 温州市龙湾区海塘安澜工程（炮台山至龙江路段海塘） | 10.3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建 | 正常 | 编制可研
|  |  | 温州市龙湾区海塘安澜工程（龙江路至南口大桥段海塘） | 18 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建 | 正常 | 完成项建受理
10 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘安澜工程（港区海塘） | 2.5 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
11 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘安澜工程（中心区海塘） | 3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
12 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘安澜工程（翁垟等海塘） | 6 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
13 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘） | 8 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 对接可研审批
14 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘） | 4 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 对接可研审批
15 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（飞云江北岸下埠至上望段海塘） | 4.2 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制招标准备 | 滞后 | 编制可研
16 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（滨江城防东延伸段海塘） | 1.7 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成项建受理
17 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县海塘安澜工程（乌牛堤） | 2.2 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研 | 前期报告编制尚未开展
18 | 温州 | 平阳县 | 平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘） | 2 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
19 | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程 | 4.74 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
20 | 温州 | 苍南县 | 苍南县海塘安澜工程（南片海塘） | 15.28 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 滞后 | 8000
21 | 温州 | 苍南县 | 苍南县海塘安澜工程（北片海塘） | 7.2 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成项建受理
22 | 温州 | 龙港市 | 龙港市海塘安澜工程（双龙汇龙段） | 5.8 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
23 | 温州 | 龙港市 | 龙港市舥艚渔港海塘加固工程 | 2.5 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 滞后 | 2660
24 | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴港区海塘安澜工程（汤山片海塘） | 1.16 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建 | 正常 | 编制项建、可研
25 | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴港区海塘安澜工程（乍浦港三期至山湾段海塘） | 7 | 完成申请报告 核准 | 编制申请报告 | 正常 | 编制申请报告
26 | 嘉兴 | 海宁市 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程二期（尖山段海塘） | 16 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制招标准备 | 滞后 | 编制可研
27 | 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市海塘安澜工程（白沙湾至水口段海塘） | 9.1 | 完成项建受理、可研审查 | 概念性方案编制 招标 | 滞后 | 编制可研
28 | 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市海塘安澜工程（嘉兴独山煤炭中转码头海塘） | 2.5 | 完成申请报告 核准 | 编制申请报告 | 正常 | 编制申请报告
29 | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘二期工程 | 5.75 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 滞后 | 4800
30 | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县海塘安澜工程（长山至杨柳山段海塘） | 8 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
31 | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段） | 10.2 | 完成项建受理、可研编制 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
32 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市越城区海塘安澜工程 | 2.8 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
33 | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区海塘安澜工程 | 8.57 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 滞后 | 完成规划选址、土地预审
34 | 绍兴 | 上虞区 | 绍兴市上虞区海塘安澜工程 | 18.5 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
35 | 舟山 | 市本级 | 舟山市本级海塘安澜工程（新城片） | 6 | 完成可研审批 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 完成可研审批
36 | 舟山 | 市本级 | 舟山市本级海塘安澜工程（普朱片） | 3.4 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制招标准备 | 滞后 | 完成项建受理
37 | 舟山 | 市本级 | 舟山市海洋集聚区海塘安澜工程 | 7 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制招标准备 | 滞后 | 编制可研
38 | 舟山 | 定海区 | 定海区海塘安澜工程（洋螺、锡丈等） | 3 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 滞后 | 完成规划选址、土地预审
39 | 舟山 | 定海区 | 定海区海塘安澜工程（金塘片海塘） | 13 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 滞后 | 完成规划选址、土地预审
40 | 舟山 | 定海区 | 定海区海塘安澜工程（本岛西北片） | 2.51 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
41 | 舟山 | 普陀区 | 普陀区海塘安澜工程（乡镇海塘） | 7 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 滞后 | 完成可研审批
42 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（城防海塘） | 10.5 | 完成项建受理，可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
43 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（秀山、长涂片） | 1.1 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
44 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（黄泽山海塘） | 1 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制可研
45 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（鱼山岛海塘） | 5 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 编制可研
46 | 舟山 | 嵊泗县 | 嵊泗县海塘安澜工程 | 6.3 | 完成可研审批 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 完成规划选址、土地预审
47 | 台州 | 市本级 | 椒江区海塘安澜工程（台电厂海塘） | 1.61 | 完成申请报告 核准 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 项目申请报告编制
48 | 台州 | 椒江区 | 椒江区海塘安澜工程（山东十塘） | 3 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 完成可研审查
49 | 台州 | 椒江区 | 椒江区海塘安澜工程（江南、城西段） | 7 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 完成可研审查
50 | 台州 | 椒江区 | 椒江区海塘安澜工程（椒北片海塘） | 5 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
51 | 台州 | 椒江区 | 椒江区海塘安澜工程（城区东段、外沙海塘） | 4.2 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
52 | 台州 | 黄岩区 | 黄岩区海塘安澜工程（椒江黄岩段） | 3 | 完成项建受理、可研审查 | 可研已审 | 正常 | 编制可研
53 | 台州 | 临海市 | 临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘） | 12.22 | 完成可研审批 | 可研已审 | 滞后 | 开工准备
|  |  | 临海市海塘安澜工程（南洋海塘） | 1 | 完成除险加固 审批 | 设计报告编制 | 正常 | 开展除险加固设计报告编制
54 | 台州 | 临海市 | 临海市海塘安澜工程（桃渚、涌泉片） | 1.75 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
55 | 台州 | 温岭市 | 温岭市海塘安澜工程（东部海塘） | 5.9 | 完成项建书受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
56 | 台州 | 玉环市 | 玉环市海塘安澜工程（五门、苔山、西南片海塘） | 1.35 | 完成可研审批 | 五门海塘可研 已审 | 正常 | 完成可研审查
57 | 省本级 | 钱塘江中心 | 钱塘江西江塘闻堰段海塘提标加固工程 | 5.65 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常 | 2973
58 | 省本级 | 钱塘江中心 | 钱塘江北岸海塘安澜工程（老盐仓至尖山段海塘） | 37 | 完成项建受理，力争完成可研 审查 | 概念性方案编制 | 正常 | 编制项建、可研
二 |  |  | 其他重大水利项目
59 | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程 | 61.25 | 完成项建受理、可研审查 | 完成项建审查和 受理 | 正常 | 完成项建受理
60 | 杭州 | 余杭区 | 东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程 | 42.36 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 完成可研编制
61 | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区南北渠分洪隧洞工程 | 18 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成项建受理
62 | 杭州 | 临安区 | 杭州市临安区里畈水库加高扩容工程 | 15 | 完成可研审查、移民安置规划大纲审批 | 完成可研审查，编制实物调查 大纲 | 正常 | 完成可研审查
63 | 杭州 | 建德市 | 建德市“三江”治理提升改造工程 | 18.99 | 完成可研审批 | 完成项建审查，可研编制 | 正常 | 完成可研审批
64 | 宁波 | 宁海县 | 宁海县清溪水库工程 | 37.32 | 完成可研审批 | 移民安置规划大纲已批 | 正常 | 开工准备
65 | 温州 | 洞头区 | 温州市洞头区陆域引调水工程 | 5.3 | 完成项建受理、可研审查 | 完成项建受理，编制可研 | 正常 | 完成项建受理
66 | 温州 | 乐清市 | 乐清市大荆分洪工程 | 3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成项建受理
67 | 温州 | 乐清市 | 乐清市银溪水库工程 | 5 | 完成项建编制 | 编制项建、规模论证报告 | 正常 | 编制项建、规模论证报告
68 | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程（二期） | 5.1029 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成项建受理
69 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市六科水库工程 | 5.9 | 完成规模论证 | 项建编制 | 正常 | 编制规模论证报告
70 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市林溪水库二期工程 | 2.5 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
71 | 温州 | 瑞安市 | 温州赵山渡引水工程渠系扩能保安工程 | 3.3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 完成项建受理
72 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程（二期） | 15.0586 | 完成可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
73 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程（生态岸堤） | 17.35 | 力争完成可研 审批 | 项建已审 | 正常 | 完成可研编制
74 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县菇溪分洪工程 | 10 | 完成可研审批 | 编制项建 | 滞后 | 编制可研
75 | 温州 | 文成县 | 文成县西北部城乡一体化供水提升工程 | 6.11 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
76 | 温州 | 苍南县 | 温州市江西垟平原排涝工程（三期） | 2.57 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 | 编制可研
77 | 温州 | 龙港市 | 龙港市新城排涝调蓄工程 | 30.8 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
78 | 湖州 | 市本级 | 湖州市南太湖新区启动区防洪排涝工程 | 16.2 | 完成可研审批 | 对接项建受理 | 滞后 | 对接可研审批
79 | 湖州 | 安吉县 | 安吉县老石坎水库加高扩容工程 | 55 | 完成项建编制 | 编制项建 | 正常 | 编制项建
80 | 湖州 | 安吉县 | 安吉县西苕溪流域综合治理工程 | 12 | 完成项建受理、可研审查 | 一期完成可研审批 | 正常 | 编制可研
81 | 嘉兴 | 市本级 | 太浦河后续工程（浙江段） | 14 | 按国家部委有关要求开展前期工作 | 编制可研 | 正常 | 按国家部委有关要求开展前期工作
82 | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（南台头干河整治） | 21.6 | 完成项建受理、可研编制 | 编制项建 | 正常 | 编制可研
83 | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（麻泾港整治） | 10 | 完成项建受理、可研审查 | 项建已审 | 正常 | 编制可研
84 | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市域外配水工程（太湖方向） | 66.2 | 完成专题论证 | 编制项建 | 正常 | 开展专题编制
85 | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程 | 34.7 | 力争完成可研 审批 | 完成可研审查 | 正常 | 开展土地预审
86 | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市镜岭水库工程 | 171 | 完成规模论证 | 规模论证报告编制 | 正常 | 编制规模论证报告
87 | 绍兴 | 市本级 | 杭州湾南翼平原排涝及配套工程 | 50.9 | 完成可研审查 | 可研已审 | 正常 | 开展土地预审和规划选址
88 | 绍兴 | 柯桥区 | 柯桥区防洪排涝二期工程 | 18.8 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
89 | 绍兴 | 柯桥区 | 新三江闸排涝配套河道拓浚工程（柯桥片） | 26 | 完成项建编制 | 规划方案编制 | 正常 | 编制项建
90 | 绍兴 | 柯桥区 | 柯桥区西小江流域综合治理工程 | 16.2 | 完成项建受理、可研编制 | 规划方案编制 | 正常 | 编制项建、可研
91 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江治理三期工程 | 25 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制可研
92 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市安华水库扩容提升工程 | 50.4 | 完成项建受理、可研编制 | 编制项建 | 正常 | 编制项建、可研
93 | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程（东桥至丽湖段） | 10.3 | 完成可研审批 | 完成项建审查和 受理 | 正常 | 完成可研审查
94 | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市三溪水库工程 | 26 | 完成可研审批 | 完成项建审查和 受理 | 正常 | 完成可研审查
95 | 金华 | 金东区 | 金华市金东区金华江治理二期工程 | 0.8 | 完成项建受理、可研审查 | 编制可研 | 正常 | 编制可研
96 | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市“三江”防洪安全综合提升工程 | 9 | 完成可研审批 | 编制项建 | 滞后 | 编制可研
97 | 金华 | 东阳市 | 东阳市北片水库联网联调工程 | 20 | 完成项建编制 | 编制项建 | 正常 | 编制项建
98 | 金华 | 浦江县 | 浦江县双溪水库工程 | 16.4 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建 | 正常 | 完成项建受理
99 | 金华 | 浦江县 | 浦江县外胡水库扩容工程 | 3.5 | 完成项建受理、可研审查 | 前期报告编制尚未开展 | 滞后 | 完成项建受理
100 | 衢州 | 市本级 | 衢州市铜山源灌区续建配套与现代化改造项目（2021-2025） | 2.8 | 完成可研审批 | 完成项建受理，编制可研 | 正常 | 完成可研审查
101 | 衢州 | 市本级 | 衢州市湖南镇水库防洪能力提升工程 | 15 | 完成项建审查 | 编制项建 | 正常 | 编制项建
102 | 衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区芝溪流域综合治理工程 | 12.5 | 完成项建受理、可研审查 | 一期可研已审 | 正常 | 编制可研
103 | 衢州 | 龙游县 | 龙游县佛乡水库工程 | 18 | 完成项建编制 | 规模论证报告编制 | 正常 | 编制项建
104 | 衢州 | 龙游县 | 钱塘江干流防洪提升工程（龙游县段） | 7.6 | 完成项建审查 | 编制项建 | 正常 | 编制项建
105 | 衢州 | 常山县 | 常山县龙潭水库工程 | 15 | 完成项建编制 | 编制项建 | 正常 | 编制项建
106 | 衢州 | 常山县 | 常山县芙蓉水库引水二期工程 | 2.5 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建 | 正常 | 编制可研
107 | 衢州 | 江山市 | 江山市张村水库工程 | 20 | 完成项建编制 | 备用水源调整专题报告编制 | 正常 | 编制项建
108 | 台州 | 市本级 | 浙江省椒江河口水利枢纽工程 | 160 | 完成部分专题论证 | 决策分析报告编制 | 正常 | 完善规划依据，编制专题报告，推进前期论证
109 | 台州 | 市本级 | 洪家场浦强排工程（台州湾新区段） | 10.3 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建 | 正常 | 编制可研
110 | 台州 | 椒江区 | 台州市七条河拓浚工程（椒江段） | 1.9 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 滞后 | 开工准备
111 | 台州 | 椒江区 | 台州市椒北区域防洪排涝提升工程 | 16.6 | 力争完成项建受理、可研编制 | 完善规划依据 | 正常 | 编制项建、可研
112 | 台州 | 临海市 | 临海市尤汛分洪工程 | 19.7786 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常 | 完成可研审批
113 | 台州 | 临海市 | 台州市椒江治理工程（临海段） | 5.1 | 完成可研审批 | 完成项建受理 ，可研已审 | 正常 | 完成可研审查
114 | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 13.3 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 滞后 | 6000
115 | 丽水 | 市本级 | 丽水市莲湖水库工程 | 80 | 完成规模论证 | 规模论证报告编制 | 正常 | 编制规模论证报告
116 | 丽水 | 莲都区 | 莲都区碧湖平原水系综合治理工程 | 8 | 完成项建受理、可研审查 | 二期编制项建、 可研 | 正常 | 编制可研
117 | 丽水 | 青田县 | 青田县八源水库工程 | 15 | 完成项建编制 | 专题报告编制 | 正常 | 编制项建
118 | 丽水 | 缙云县 | 缙云县棠溪水库工程 | 17.4 | 完成可研审查 | 规模论证报告已审，可研编制 | 正常 | 编制可研、实物调查大纲
119 | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县成屏二级水库扩建工程 | 20 | 完成项建编制 | 编制项建 | 正常 | 编制项建、可研
120 | 丽水 | 遂昌县 | 湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程 | 12.57 | 完成项建受理、可研审查 | 编制项建、可研 | 正常 | 编制项建、可研
121 | 丽水 | 松阳县 | 松阳县松古平原水系综合治理工程 | 13.5 | 完成可研审批 | 编制项建、可研 | 滞后 | 完成可研编制
122 | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市均溪三级水库改建工程 | 10 | 完成规模论证 | 编制规模论证报告 | 正常 | 编制规模论证报告

## Sheet1 (hidden)
行标签 | 求和项:当年完成 | 换算 | 行标签 | 求和项:年度计划 | 求和项:中央资金 | 求和项:总体完成 | 求和项:已完成中央资金 | 计划完成 | 资金完成
安吉县 | 51392.08 | 5.1392 | 丽水市 | 53801 | 16910 | 55171 | 16910 | 5.5171 | 1.691
苍南县 | 55675 | 5.5675 | 缙云县 | 780 | 780 | 780 | 780 | 0.078 | 0.078
常山县 | 64917 | 6.4917 | 景宁县 | 23872 | 8744 | 23872 | 8744 | 2.3872 | 0.8744
淳安县 | 52679 | 5.2679 | 莲都区 | 458 | 238 | 458 | 238 | 0.0458 | 0.0238
岱山县 | 51014.7 | 5.1015 | 龙泉市 | 15870 | 1604 | 15870 | 1604 | 1.587 | 0.1604
德清县 | 69705.8 | 6.9706 | 青田县 | 2813 | 1116 | 4183 | 1116 | 0.4183 | 0.1116
定海区 | 56984 | 5.6984 | 庆元县 | 3844 | 1504 | 3844 | 1504 | 0.3844 | 0.1504
东阳市 | 37799 | 3.7799 | 松阳县 | 3630 | 1420 | 3630 | 1420 | 0.363 | 0.142
洞头区 | 6374.48 | 0.63745 | 遂昌县 | 2444 | 1414 | 2444 | 1414 | 0.2444 | 0.1414
富阳区 | 142433 | 14.2433 | 云和县 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.009 | 0.009
海宁市 | 48888 | 4.8888 | 金华市 | 25908 | 9290 | 26032.142 | 9290 | 2.6032 | 0.929
海盐县 | 57783.9768 | 5.7784 | 东阳市 | 8526 | 1376 | 8526 | 1376 | 0.8526 | 0.1376
杭州市本级 | 141831 | 14.1831 | 金东区 | 2490 | 1140 | 2490 | 1140 | 0.249 | 0.114
湖州市本级 | 99810 | 9.981 | 金华市本级 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0.4 | 0.4
黄岩区 | 83101.58 | 8.3102 | 兰溪市 | 6379 | 564 | 6503.142 | 564 | 0.65031 | 0.0564
嘉善县 | 83367.2 | 8.3367 | 磐安县 | 2220 | 820 | 2220 | 820 | 0.222 | 0.082
嘉兴市本级 | 276530.46 | 27.653 | 浦江县 | 508 | 260 | 508 | 260 | 0.0508 | 0.026
建德市 | 71701.5 | 7.1701 | 武义县 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0.058 | 0.058
江山市 | 88516.6 | 8.8517 | 义乌市 | 489 | 274 | 489 | 274 | 0.0489 | 0.0274
椒江区 | 14980.5 | 1.4981 | 永康市 | 716 | 276 | 716 | 276 | 0.0716 | 0.0276
金东区 | 33252.74 | 3.3253 | 台州市 | 6477.93 | 3901 | 6477.93 | 3901 | 0.64779 | 0.3901
金华市本级 | 24581.48 | 2.4581 | 黄岩区 | 71.93 | 52 | 71.93 | 52 | 0.007193 | 0.0052
缙云县 | 53879.57 | 5.388 | 椒江区 | 74 | 64 | 74 | 64 | 0.0074 | 0.0064
景宁县 | 40023.71 | 4.0024 | 临海市 | 2735 | 1350 | 2735 | 1350 | 0.2735 | 0.135
开化县 | 137987.2 | 13.7987 | 路桥区 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0.0056 | 0.0056
柯城区 | 41755 | 4.1755 | 台州市本级 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0.0151 | 0.0151
柯桥区 | 37800 | 3.78 | 天台县 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0.0078 | 0.0078
兰溪市 | 62790 | 6.279 | 温岭市 | 1088 | 440 | 1088 | 440 | 0.1088 | 0.044
乐清市 | 75750 | 7.575 | 仙居县 | 1830 | 1456 | 1830 | 1456 | 0.183 | 0.1456
丽水市本级 | 32574 | 3.2574 | 玉环市 | 394 | 254 | 394 | 254 | 0.0394 | 0.0254
莲都区 | 16499.5 | 1.65 | 舟山市 | 12013.65 | 4752 | 12013.65 | 4752 | 1.2014 | 0.4752
临安区 | 130497.84 | 13.0498 | 岱山县 | 693 | 340 | 693 | 340 | 0.0693 | 0.034
临海市 | 70620.49 | 7.062 | 定海区 | 5164 | 2714 | 5164 | 2714 | 0.5164 | 0.2714
龙港市 | 7408.1795 | 0.74082 | 普陀区 | 4978 | 1200 | 4978 | 1200 | 0.4978 | 0.12
龙泉市 | 42279.4 | 4.2279 | 嵊泗县 | 490.65 | 298 | 490.65 | 298 | 0.049065 | 0.0298
龙湾区 | 26289.5 | 2.629 | 舟山市本级 | 688 | 200 | 688 | 200 | 0.0688 | 0.02
龙游县 | 56581.01 | 5.6581 | 嘉兴市 | 36101 | 9898 | 36101 | 9898 | 3.6101 | 0.9898
鹿城区 | 48546.01 | 4.8546 | 嘉善县 | 33210 | 8486 | 33210 | 8486 | 3.321 | 0.8486
路桥区 | 14047 | 1.4047 | 嘉兴市本级 | 216 | 126 | 216 | 126 | 0.0216 | 0.0126
南湖区 | 10508.41 | 1.0508 | 平湖市 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.007 | 0.007
南浔区 | 59861.56 | 5.9862 | 桐乡市 | 2500 | 1120 | 2500 | 1120 | 0.25 | 0.112
宁波市 | 970535 | 97.0535 | 秀洲区 | 105 | 96 | 105 | 96 | 0.0105 | 0.0096
瓯海区 | 115181 | 11.5181 | 温州市 | 9234.68 | 3018 | 9234.68 | 3018 | 0.92347 | 0.3018
磐安县 | 87567 | 8.7567 | 苍南县 | 288 | 238 | 288 | 238 | 0.0288 | 0.0238
平湖市 | 18956.41 | 1.8956 | 乐清市 | 180 | 120 | 180 | 120 | 0.018 | 0.012
平阳县 | 148060.79 | 14.8061 | 鹿城区 | 218.68 | 100 | 218.68 | 100 | 0.021868 | 0.01
浦江县 | 24796 | 2.4796 | 瓯海区 | 155 | 54 | 155 | 54 | 0.0155 | 0.0054
普陀区 | 41296 | 4.1296 | 平阳县 | 6128 | 958 | 6128 | 958 | 0.6128 | 0.0958
青田县 | 59828.11 | 5.9828 | 瑞安市 | 792 | 542 | 792 | 542 | 0.0792 | 0.0542
庆元县 | 50448.95 | 5.0449 | 泰顺县 | 822 | 622 | 822 | 622 | 0.0822 | 0.0622
衢江区 | 41909.24 | 4.1909 | 文成县 | 406 | 220 | 406 | 220 | 0.0406 | 0.022
衢州市本级 | 55667 | 5.5667 | 永嘉县 | 245 | 164 | 245 | 164 | 0.0245 | 0.0164
瑞安市 | 41431.4 | 4.1431 | 衢州市 | 27831 | 10991 | 27831 | 10991 | 2.7831 | 1.0991
三门县 | 28757.5 | 2.8758 | 常山县 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0.0264 | 0.0264
上虞区 | 64486 | 6.4486 | 江山市 | 6393 | 3915 | 6393 | 3915 | 0.6393 | 0.3915
绍兴市本级 | 10393 | 1.0393 | 开化县 | 14013 | 2470 | 14013 | 2470 | 1.4013 | 0.247
嵊泗县 | 6033.98 | 0.6034 | 柯城区 | 1875 | 1408 | 1875 | 1408 | 0.1875 | 0.1408
嵊州市 | 46193.6 | 4.6194 | 衢江区 | 825 | 256 | 825 | 256 | 0.0825 | 0.0256
松阳县 | 40157.15 | 4.0157 | 衢州市本级 | 4461 | 2678 | 4461 | 2678 | 0.4461 | 0.2678
遂昌县 | 29871 | 2.9871 | 湖州市 | 52415.82 | 15579 | 52415.82 | 15579 | 5.2416 | 1.5579
台州市本级 | 101293.4 | 10.1293 | 安吉县 | 9255.99 | 1826 | 9255.99 | 1826 | 0.9256 | 0.1826
泰顺县 | 32030 | 3.203 | 德清县 | 30490.8 | 9602 | 30490.8 | 9602 | 3.0491 | 0.9602
天台县 | 55541.58 | 5.5542 | 湖州市本级 | 209 | 209 | 209 | 209 | 0.0209 | 0.0209
桐庐县 | 94022 | 9.4022 | 南浔区 | 2024 | 1143 | 2024 | 1143 | 0.2024 | 0.1143
桐乡市 | 64943 | 6.4943 | 吴兴区 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0.0225 | 0.0225
温岭市 | 45975.77 | 4.5976 | 长兴县 | 10211.03 | 2574 | 10211.03 | 2574 | 1.0211 | 0.2574
温州市本级 | 132017.12 | 13.2017 | 绍兴市 | 5204.6 | 2116 | 5204.6 | 2116 | 0.52046 | 0.2116
文成县 | 30815 | 3.0815 | 柯桥区 | 162.6 | 88 | 162.6 | 88 | 0.01626 | 0.0088
吴兴区 | 19298.58 | 1.9299 | 嵊州市 | 727 | 464 | 727 | 464 | 0.0727 | 0.0464
武义县 | 31485.26 | 3.1485 | 新昌县 | 2184 | 674 | 2184 | 674 | 0.2184 | 0.0674
婺城区 | 51124.3 | 5.1124 | 越城区 | 103 | 80 | 103 | 80 | 0.0103 | 0.008
仙居县 | 42302 | 4.2302 | 诸暨市 | 2028 | 810 | 2028 | 810 | 0.2028 | 0.081
萧山区 | 70459.829 | 7.046 | 杭州市 | 42239 | 7880 | 41456 | 7880 | 4.1456 | 0.788
新昌县 | 42646.37 | 4.2646 | 淳安县 | 2752 | 780 | 2752 | 780 | 0.2752 | 0.078
秀洲区 | 24034.74 | 2.4035 | 富阳区 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0.0104 | 0.0104
义乌市 | 180766 | 18.0766 | 杭州市本级 | 30566 | 3196 | 30566 | 3196 | 3.0566 | 0.3196
永嘉县 | 54012 | 5.4012 | 建德市 | 4345 | 1894 | 3562 | 1894 | 0.3562 | 0.1894
永康市 | 49272 | 4.9272 | 临安区 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 0.119 | 0.119
余杭区 | 73451 | 7.3451 | 桐庐县 | 2628 | 372 | 2628 | 372 | 0.2628 | 0.0372
玉环市 | 59118 | 5.9118 | 萧山区 | 362 | 222 | 362 | 222 | 0.0362 | 0.0222
越城区 | 103818.94 | 10.3819 | 余杭区 | 292 | 122 | 292 | 122 | 0.0292 | 0.0122
云和县 | 23402 | 2.3402 | 总计 | 271226.68 | 84335 | 271937.822 | 84335 | 27.1938 | 8.4335
长兴县 | 55371.97 | 5.5372
舟山市本级 | 47029.85 | 4.703
诸暨市 | 82537.58 | 8.2538

## Sheet2 (hidden)
杭州市 | 64.3 | 61.8983 | 77.7075 | 120.9% | 125.5%
宁波市 | 85 | 81.8252 | 97.05 | 114.2% | 118.6%
温州市 | 65.7 | 63.2461 | 77.359 | 117.7% | 122.3%
嘉兴市 | 50.1 | 48.2287 | 58.5012 | 116.8% | 121.3%
湖州市 | 31.7 | 30.516 | 35.544 | 112.1% | 116.5%
绍兴市 | 31.3 | 30.1309 | 38.7875 | 123.9% | 128.7%
金华市 | 46.5 | 44.7632 | 58.3434 | 125.5% | 130.3%
衢州市 | 44.4 | 42.7416 | 48.7333 | 109.8% | 114%
舟山市 | 16.6 | 15.98 | 20.2359 | 121.9% | 126.6%
台州市 | 47.9 | 46.1109 | 51.5738 | 107.7% | 111.8%
丽水市 | 35.9 | 34.5591 | 38.8963 | 108.3% | 112.6%