## 投资计划执行情况
附件1
2022年市县（市、区）年度投资计划完成情况
序号 | 市、县（市、区） | 年度 目标 | 省级补助资金 | 投资计划完成情况 |  | 2022年中央投资计划及完成情况
|  |  |  | 1~3月完成投资 | 1~3月完成投资率 | 投资 计划 | 中央 资金 | 完成投资计划 | 完成中央资金 | 投资 计划 完成率 | 中央 资金 完成率
|  | 亿元 | 亿元 | 亿元 |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 总计 | 660 | 86.9979 | 137.032 | 20.76% | 328658.9 | 94421 | 66954.97 | 30791.58 | 20.37% | 32.61%
| 省本级 | 2 | / | 0.4578 | 22.89% | / | / | / | / | / | /
一 | 杭州市 | 58.9 | 6.152 | 11.4081 | 19.37% | 34742 | 5141 | 10249 | 3316 | 29.5% | 64.5%
1 | 杭州市本级 | 7.3 | 1.757 | 1.2123 | 16.61% | / | / | / | / | / | /
2 | 萧山区 | 5.4 | 0.0411 | 1.4633 | 27.1% | / | / | / | / | / | /
3 | 余杭区 | 11.4 | 0.0451 | 1.9973 | 17.52% | 1560 | 89 | 468 | 89 | 30% | 100%
4 | 富阳区 | 10.9 | 0.5412 | 2.5591 | 23.48% | 220 | 220 | 0 | 0 | 0% | 0%
5 | 桐庐县 | 3.1 | 0.3426 | 0.8422 | 27.17% | 1740 | 745 | 75 | 0 | 4.31% | 0%
6 | 临安区 | 5.8 | 0.4307 | 0.4827 | 8.322% | 447 | 337 | 0 | 0 | 0% | 0%
7 | 建德市 | 6.5 | 1.6398 | 0.7618 | 11.72% | 19638 | 2838 | 5220 | 2315 | 26.58% | 81.57%
8 | 淳安县 | 4.7 | 1.344 | 1.6539 | 35.19% | 11137 | 912 | 4486 | 912 | 40.28% | 100%
9 | 临平区 | 2.5 | / | 0.3205 | 12.82% | / | / | / | / | / | /
10 | 钱塘区 | 1.2 | 0.0105 | 0.115 | 9.583% | / | / | / | / | / | /
二 | 宁波市 | 130 | / | 35.3772 | 27.21% | / | / | / | / | / | /
11 | 宁波市本级 | 34.3 | / | 6.7384 | 19.65% | / | / | / | / | / | /
12 | 海曙区 | 10.4 | / | 4.1109 | 39.53% | / | / | / | / | / | /
13 | 江北区 | 3.5 | / | 0.9266 | 26.47% | / | / | / | / | / | /
14 | 镇海区 | 5.9 | / | 2.4633 | 41.75% | / | / | / | / | / | /
15 | 北仑区 | 8.3 | / | 5.102 | 61.47% | / | / | / | / | / | /
16 | 鄞州区 | 6.7 | / | 1.4025 | 20.93% | / | / | / | / | / | /
17 | 奉化区 | 17.7 | / | 4.0072 | 22.64% | / | / | / | / | / | /
18 | 余姚市 | 10.6 | / | 1.8432 | 17.39% | / | / | / | / | / | /
19 | 慈溪市 | 14.2 | / | 4.4042 | 31.02% | / | / | / | / | / | /
20 | 宁海县 | 14.2 | / | 3.3286 | 23.44% | / | / | / | / | / | /
21 | 象山县 | 4.1 | / | 1.0503 | 25.62% | / | / | / | / | / | /
三 | 温州市 | 86.7 | 13.5982 | 14.9304 | 17.22% | 14741.6 | 5996 | 1329 | 429 | 9.015% | 7.155%
22 | 温州市本级 | 14.2 | 0.6069 | 1.702 | 11.99% | / | / | / | / | / | /
23 | 鹿城区 | 4.3 | 0.015 | 0.9137 | 21.25% | / | / | / | / | / | /
24 | 瓯海区 | 6 | 0.9344 | 0.6166 | 10.28% | / | / | / | / | / | /
25 | 龙湾区 | 3.4 | 0.449 | 0.6957 | 20.46% | / | / | / | / | / | /
26 | 洞头区 | 3.3 | 0.7594 | 0.4962 | 15.04% | 60 | 53 | 0 | 0 | 0% | 0%
27 | 乐清市 | 8 | 1.2541 | 0.9113 | 11.39% | / | / | / | / | / | /
28 | 瑞安市 | 8.6 | 0.3673 | 1.9144 | 22.26% | / | / | / | / | / | /
29 | 永嘉县 | 4.6 | 1.4528 | 0.80795 | 17.56% | 2760 | 1865 | 0 | 0 | 0% | 0%
30 | 平阳县 | 9.1 | 2.6088 | 2.1326 | 23.44% | 6966.6 | 2869 | 0 | 0 | 0% | 0%
31 | 苍南县 | 10.5 | 3.7937 | 1.6864 | 16.06% | 143 | 93 | 0 | 0 | 0% | 0%
32 | 文成县 | 2.3 | 0.5016 | 0.549 | 23.87% | 547 | 159 | 229 | 159 | 41.86% | 100%
33 | 泰顺县 | 3.9 | 0.6272 | 0.8754 | 22.45% | 4265 | 957 | 1100 | 270 | 25.79% | 28.21%
34 | 龙港市 | 8.5 | 0.228 | 1.6241 | 19.11% | / | / | / | / | / | /
四 | 嘉兴市 | 54.6 | 5.9612 | 7.8549 | 14.39% | 43044.22 | 14862 | 10206.55 | 4993 | 23.71% | 33.6%
35 | 嘉兴市本级 | 4.7 | 0.1728 | 0.222 | 4.723% | / | / | / | / | / | /
36 | 南湖区 | 2 | 0.1103 | 0.50277 | 25.14% | 2497.42 | 1278 | 450 | 450 | 18.02% | 35.21%
37 | 秀洲区 | 4.5 | 0.2832 | 0.6054 | 13.45% | / | / | / | / | / | /
38 | 海宁市 | 15.6 | 2.4164 | 2.8965 | 18.57% | 20501 | 5957 | 5700 | 1700 | 27.8% | 28.54%
39 | 平湖市 | 4.1 | 0.2392 | 0.52 | 12.68% | 4600 | 2185 | 361 | 350 | 7.848% | 16.02%
40 | 桐乡市 | 4.3 | 0.9954 | 0.9227 | 21.46% | 8455 | 2931 | 1700 | 1700 | 20.11% | 58%
41 | 嘉善县 | 11.3 | 0.5951 | 1.1162 | 9.878% | 398 | 189 | 0 | 0 | 0% | 0%
42 | 海盐县 | 8.2 | 1.1488 | 1.0694 | 13.04% | 6592.8 | 2322 | 1995.55 | 793 | 30.27% | 34.15%
五 | 湖州市 | 50.1 | 9.7401 | 11.2235 | 22.4% | 67125.08 | 10560 | 11398 | 5026 | 16.98% | 47.59%
43 | 湖州市本级 | 11.3 | 0.612 | 3.3821 | 29.93% | / | / | / | / | / | /
44 | 吴兴区 | 6.5 | 0.466 | 0.9111 | 14.02% | 6130 | 1256 | 2000 | 0 | 32.63% | 0%
45 | 南浔区 | 6.6 | 1.6078 | 1.8402 | 27.88% | / | / | / | / | / | /
46 | 德清县 | 4.6 | 0.4082 | 0.3811 | 8.285% | / | / | / | / | / | /
47 | 安吉县 | 7.3 | 1.3467 | 1.0011 | 13.71% | 44777.1 | 4415 | 3813 | 2573 | 8.516% | 58.28%
48 | 长兴县 | 13.9 | 5.2994 | 3.7079 | 26.68% | 16217.98 | 4889 | 5585 | 2453 | 34.44% | 50.17%
六 | 绍兴市 | 50.5 | 4.1727 | 11.1784 | 22.14% | 29314.37 | 9637 | 4120 | 2431 | 14.05% | 25.23%
49 | 绍兴市本级 | 0.5 | 0.1737 | 0.2 | 40% | / | / | / | / | / | /
50 | 越城区 | 17.4 | 0.2474 | 5.0591 | 29.08% | / | / | / | / | / | /
51 | 柯桥区 | 6.7 | 0.9939 | 1.232 | 18.39% | 580 | 103 | 25 | 25 | 4.31% | 24.27%
52 | 上虞区 | 7.6 | 0.8853 | 1.4155 | 18.62% | 420 | 120 | 0 | 0 | 0% | 0%
53 | 诸暨市 | 8.2 | 0.9808 | 2.1391 | 26.09% | 23305 | 7211 | 3315 | 2115 | 14.22% | 29.33%
54 | 嵊州市 | 6.1 | 0.6522 | 0.61103 | 10.02% | 3765.37 | 1742 | 740 | 251 | 19.65% | 14.41%
55 | 新昌县 | 4.1 | 0.2394 | 0.5217 | 12.72% | 1244 | 461 | 40 | 40 | 3.215% | 8.677%
七 | 金华市 | 44 | 5.6762 | 8.0971 | 18.4% | 27504.93 | 10773 | 6395.8 | 4764.56 | 23.25% | 44.23%
56 | 金华市本级 | 1.3 | 0.4034 | 0.33066 | 25.44% | 7802 | 2472 | 2077.8 | 2040.56 | 26.63% | 82.55%
57 | 婺城区 | 5 | 0.1793 | 0.66987 | 13.4% | 144 | 144 | 0 | 0 | 0% | 0%
58 | 金东区 | 2.9 | 0.3211 | 0.16 | 5.517% | 200 | 171 | 20 | 20 | 10% | 11.7%
59 | 兰溪市 | 4.8 | 0.6651 | 1.1327 | 23.6% | 300 | 241 | 0 | 0 | 0% | 0%
60 | 东阳市 | 4.7 | 0.7013 | 0.59452 | 12.65% | 6005 | 3112 | 1370 | 1070 | 22.81% | 34.38%
61 | 义乌市 | 8 | 0.7858 | 1.522 | 19.02% | 2400 | 1251 | 54 | 27 | 2.25% | 2.158%
62 | 永康市 | 7.1 | 0.2979 | 1.518 | 21.38% | 1398 | 703 | 95 | 95 | 6.795% | 13.51%
63 | 浦江县 | 2.6 | 0.4453 | 0.90903 | 34.96% | 4936 | 731 | 1440 | 634 | 29.17% | 86.73%
64 | 武义县 | 2.9 | 0.617 | 0.4489 | 15.48% | 2589.93 | 1525 | 699 | 579 | 26.99% | 37.97%
65 | 磐安县 | 4.7 | 1.26 | 0.8114 | 17.26% | 1730 | 423 | 640 | 299 | 36.99% | 70.69%
八 | 衢州市 | 55.2 | 15.4909 | 11.306 | 20.48% | 63088 | 16723 | 10779.8 | 1872 | 17.09% | 11.19%
66 | 衢州市本级 | 9.6 | 2.0541 | 1.6406 | 17.09% | / | / | / | / | / | /
67 | 柯城区 | 9.3 | 4.4843 | 1.7054 | 18.34% | 18310 | 5739 | 241.8 | 0 | 1.321% | 0%
68 | 衢江区 | 5.1 | 1.2763 | 1.3191 | 25.86% | 13391 | 4877 | 3006 | 0 | 22.45% | 0%
69 | 江山市 | 5.5 | 1.4368 | 1.7001 | 30.91% | 3507 | 872 | 323 | 285 | 9.21% | 32.68%
70 | 龙游县 | 5.6 | 0.5 | 1.5425 | 27.54% | 8661 | 1191 | 1825 | 125 | 21.07% | 10.5%
71 | 常山县 | 4.1 | 0.8271 | 0.9497 | 23.16% | 6580 | 2192 | 1001 | 40 | 15.21% | 1.825%
72 | 开化县 | 16 | 4.9123 | 2.4486 | 15.3% | 12639 | 1852 | 4383 | 1422 | 34.68% | 76.78%
九 | 舟山市 | 26.8 | 6.7665 | 2.9504 | 11.01% | 5953 | 3227 | 1250 | 1052 | 21% | 32.6%
73 | 舟山市本级 | 3.1 | 0.4467 | 0.5424 | 17.5% | / | / | / | / | / | /
74 | 定海区 | 9.2 | 1.7157 | 1.554 | 16.89% | 1282 | 775 | 474 | 474 | 36.97% | 61.16%
75 | 普陀区 | 4.3 | 1.9852 | 0.554 | 12.88% | 4086 | 1898 | 736 | 538 | 18.01% | 28.35%
76 | 岱山县 | 5.7 | 1.3009 | 0.105 | 1.842% | 500 | 469 | 40 | 40 | 8% | 8.529%
77 | 嵊泗县 | 4.6 | 1.318 | 0.195 | 4.239% | 85 | 85 | 0 | 0 | 0% | 0%
十 | 台州市 | 53.5 | 8.2877 | 9.5163 | 17.79% | 19137.94 | 7690 | 6175.82 | 4784.02 | 32.27% | 62.21%
78 | 台州市本级 | 7.5 | 0.69 | 1.2247 | 16.33% | 2743 | 1243 | 1962 | 1243 | 71.53% | 100%
79 | 椒江区 | 4.1 | 0.4647 | 0.3881 | 9.466% | / | / | / | / | / | /
80 | 黄岩区 | 6.5 | 0.1552 | 1.0595 | 16.3% | 2300 | 1569 | 960 | 960 | 41.74% | 61.19%
81 | 路桥区 | 2.6 | 0.3025 | 0.5884 | 22.63% | 9188.74 | 2957 | 2300 | 2300 | 25.03% | 77.78%
82 | 温岭市 | 5.4 | 0.3784 | 0.7355 | 13.62% | 83 | 83 | 33.82 | 33.82 | 40.75% | 40.75%
83 | 临海市 | 6 | 1.8164 | 1.1495 | 19.16% | 2304 | 791 | 840 | 169 | 36.46% | 21.37%
84 | 玉环市 | 6.6 | 0.8157 | 1.5482 | 23.46% | 144 | 88 | 0 | 0 | 0% | 0%
85 | 三门县 | 4.3 | 1.7318 | 1.1214 | 26.08% | 141 | 141 | 0 | 0 | 0% | 0%
86 | 天台县 | 7.1 | 1.1901 | 1.0993 | 15.48% | 498.2 | 210 | 80 | 78.2 | 16.06% | 37.24%
87 | 仙居县 | 3.3 | 0.7429 | 0.60185 | 18.24% | 1736 | 608 | 0 | 0 | 0% | 0%
十一 | 丽水市 | 50 | 11.1524 | 12.7343 | 25.47% | 24007.76 | 9812 | 5051 | 2124 | 21.04% | 21.65%
88 | 丽水市本级 | 7.2 | 1.229 | 1.211 | 16.82% | 646.76 | 286 | 0 | 0 | 0% | 0%
89 | 莲都区 | 1.4 | 0.3075 | 0.446 | 31.86% | 989 | 492 | 418 | 368 | 42.26% | 74.8%
90 | 龙泉市 | 3.2 | 0.5441 | 1.2707 | 39.71% | 474 | 474 | 0 | 0 | 0% | 0%
91 | 青田县 | 5.8 | 0.2317 | 2.0873 | 35.99% | 139 | 107 | 55 | 28 | 39.57% | 26.17%
92 | 云和县 | 3.4 | 0.6806 | 0.5839 | 17.17% | 3330 | 630 | 1250 | 250 | 37.54% | 39.68%
93 | 庆元县 | 6.6 | 0.945 | 1.5017 | 22.75% | 2167 | 2167 | 0 | 0 | 0% | 0%
94 | 缙云县 | 8.3 | 3.3718 | 2.4623 | 29.67% | 164 | 164 | 50 | 50 | 30.49% | 30.49%
95 | 遂昌县 | 4.3 | 0.7405 | 1.223 | 28.44% | 5637 | 185 | 1650 | 0 | 29.27% | 0%
96 | 松阳县 | 6.1 | 2.6369 | 0.61935 | 10.15% | 10370 | 5216 | 1608 | 1408 | 15.51% | 26.99%
97 | 景宁县 | 3.6 | 0.4653 | 1.329 | 36.92% | 91 | 91 | 20 | 20 | 21.98% | 21.98%

## 海塘安澜等重大水利项目投资 (总表)
附件2
2022年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（建设类）
单位：万元
序号 | 地市 | 县（市、区） | 项目名称 | 总投资 | 截至2021年底累计完成投资 | 1-3月完成投资
合 计 |  |  |  | 20163802 | / | 669723.5
1 | 杭州 | 市本级 | 杭州市滨江区沿江区域提升改造项目 | 85952 | 15600 | 4400
2 | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129484 | 111160 | 5023
3 | 杭州 | 市本级 | 杭州市青山水库防洪能力提升工程 | 19952 | 8100 | 2700
4 | 杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 425000 | 343204 | 0
5 | 杭州 | 市本级 | 杭州大江东片外排工程-东湖防洪调蓄湖 | 110256 | 109007 | 1150
6 | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区富春江治理工程 | 289000 | 201557 | 1150
7 | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区北支江综合整治工程 | 270987 | 190593 | 13600
8 | 杭州 | 临安区 | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 41160 | 1500
9 | 杭州 | 临安区 | 青山湖综合治理保护工程-库区整治工程 | 102859 | 14000 | 800
10 | 杭州 | 建德市 | 寿昌江流域综合治理工程（二期）▲ | 59347 | 0 | 5200
11 | 宁波 | 市本级 | 宁波市杭州湾新区海塘安澜工程 | 74000 | 7000 | 1644
12 | 宁波 | 市本级 | 宁波市鄞奉平原排涝二期工程 | 600000 | 182471 | 7730
13 | 宁波 | 市本级 | 宁波至杭州湾新区引水工程 | 240700 | 137705 | 12592
14 | 宁波 | 市本级 | 宁波市清水环通工程 | 330000 | 23586 | 12697
15 | 宁波 | 市本级 | 慈溪市慈西水库工程 | 197000 | 33150 | 4260
16 | 宁波 | 海曙区 | 宁波市海曙区沿江泵站群工程 | 59212 | 0 | 0
17 | 宁波 | 海曙区 | 宁波市海曙区鄞江堤防整治工程 | 307000 | 120004 | 33467
18 | 宁波 | 北仑区 | 宁波市北仑区海塘安澜工程 | 103000 | 6550 | 0
19 | 宁波 | 鄞州区 | 宁波市鄞州区海塘安澜工程 | 55600 | 2721 | 1750
20 | 宁波 | 镇海区 | 宁波市镇海区海塘安澜工程 | 107247 | 24200 | 15000
21 | 宁波 | 奉化区 | 宁波市奉化区海塘安澜工程 | 136000 | 10317 | 4200
22 | 宁波 | 奉化区 | 宁波市葛岙水库工程 | 549000 | 472073 | 11515
23 | 宁波 | 奉化区 | 甬江防洪工程东江剡江奉化段堤防整治（二期）工程 | 70000 | 10900 | 3870
24 | 宁波 | 奉化区 | 宁波市奉化区奉化江干流堤防工程 | 94000 | 0 | 0
25 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | 231650 | 0
26 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 193247 | 166401 | 8000
27 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市四明湖水库自溃坝改造工程 | 9005 | 3000 | 900
28 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市海塘安澜工程 | 165100 | 2300 | 67
29 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | 343763 | 39807
30 | 宁波 | 宁海县 | 宁海县海塘安澜工程 | 250000 | 29298 | 8005
31 | 宁波 | 宁海县 | 宁海县中心城区防洪排涝工程 | 243000 | 42000 | 3760
32 | 宁波 | 宁海县 | 宁海县东部沿海防洪排涝工程 | 228000 | 143030 | 6880
33 | 宁波 | 象山县 | 象山县海塘安澜工程 | 70000 | 17808 | 3805
34 | 宁波 | 象山县 | 象山县中心城区防洪排涝工程 | 60000 | 14538 | 0
35 | 温州 | 市本级 | 温州市浙南产业集聚区海塘智慧提升（一期）工程 | 5000 | 0 | 50
36 | 温州 | 市本级 | 温州市瓯江引水工程 | 549768 | 65111 | 12400
37 | 温州 | 鹿城区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 78266 | 61366 | 1060
|  | 瓯海区 |  | 168084 | 162100 | 4338
| 温州 | 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 145881 | 82133.8538 | 178
38 | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 114161 | 74532 | 1297
39 | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥至海滨围垦段） | 25081 | 6330 | 3212
40 | 温州 | 龙湾区 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 240264 | 103341 | 2096
|  | 经开区 |  | 114870 | 55302 | 800
41 | 温州 | 洞头区 | 温州市洞头区陆域引调水工程▲ | 72000 | 1500 | 400
42 | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程（一期） | 162971 | 63494 | 6010
43 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程（一期） | 31414 | 18805.37 | 1130
44 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段） | 11269 | 2009.6 | 1837
45 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 171000 | 169289 | 1711
46 | 温州 | 文成县 | 文成县西北部城乡一体化供水提升工程▲ | 59632 | 0 | 1000
47 | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程 | 48570 | 0 | 0
48 | 温州 | 平阳县 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 152112 | 140340 | 11660
49 | 温州 | 平阳县 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 119938 | 11020 | 0
50 | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 21637 | 20528 | 1109
51 | 温州 | 苍南县 | 苍南县海塘安澜工程（南片海塘） | 195000 | 10000 | 7545
52 | 温州 | 苍南县 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 81474 | 37792 | 2115
|  | 龙港市 |  | 164297 | 58562 | 5929
53 | 温州 | 苍南县 | 温州市江西垟平原排涝工程（一期） | 87453 | 65254.5 | 2363
|  | 平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程（二期） | 45807 | 17050 | 5700
54 | 温州 | 苍南县 | 苍南县城乡一体化供水提升工程 | 63300 | 31245 | 2415
55 | 温州 | 龙港市 | 龙港市舥艚渔港海塘加固工程 | 11653 | 0 | 4120
56 | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程（市直管、德清、安吉、长兴段） | 2851 | 200 | 357
|  | 德清县 |  | 14680 | 3017 | 1508
|  | 长兴县 |  | 109544 | 21000 | 8100
|  | 安吉县 |  | 12421 | 4000 | 1560
57 | 湖州 | 市本级 | 太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122039 | 89489 | 8062
58 | 湖州 | 市本级 | 环湖大堤（浙江段）后续工程 | 10116 | 2004 | 1507
|  | 长兴县 |  | 232240 | 88260 | 20707
59 | 湖州 | 市本级 | 安吉两库引水工程 | 239856 | 129575 | 20000
60 | 湖州 | 南浔区 | 杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段） | 180952 | 10053 | 8736
61 | 湖州 | 安吉县 | 安吉县西苕溪流域综合治理工程（一期） | 120000 | 815.11 | 973
62 | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（嘉善县） | 103801 | 74944 | 5000
63 | 嘉兴 | 嘉善县 | 青嘉蓝色珠链工程（嘉善段） | 97000 | 8800 | 2112
64 | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘二期工程（海堤部分） | 29126 | 3600.8 | 700
65 | 嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 169529 | 103319.8357 | 7800
66 | 嘉兴 | 海宁市 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期（盐仓段） | 461262 | 46132 | 17500
67 | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市汤浦水库扩容工程 | 100063 | 0 | 2000
68 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256492 | 155733 | 270
69 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程 | 221867 | 172887 | 2218
70 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 26096 | 16093 | 2603
|  | 上虞区 |  | 14705 | 13200 | 912
|  | 新昌县 |  | 5090 | 0 | 1000
71 | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区海塘安澜工程 | 58800 | 0 | 1000
72 | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区型塘江流域综合治理工程 | 36116 | 0 | 10000
|  |  | 绍兴市柯桥区兰亭江综合治理工程 | 126829 | 0 | 400
73 | 绍兴 | 上虞区 | 绍兴市上虞区崧北河综合治理工程 | 69723 | 27248 | 6000
74 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市陈蔡水库加固改造工程 | 99215 | 64000 | 3624
75 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市水系连通及水美乡村建设试点县项目 | 47410 | 0 | 1500
76 | 金华 | 市本级 | 金华市本级金华江治理二期工程 | 82137 | 80119 | 933
77 | 金华 | 义乌市 | 义乌市双江水利枢纽工程 | 359209 | 237010 | 13020
78 | 金华 | 义乌市 | 义乌市义乌江美丽城防工程 | 76000 | 30441 | 0
79 | 金华 | 磐安县 | 磐安县流岸水库工程 | 156750 | 99300 | 4200
80 | 金华 | 婺城区 | 乌溪江引水工程灌区（金华片）“十四五”续建配套与现代化改造工程 | 12726 | 5004 | 650
| 衢州 | 市本级 | 乌溪江引水工程灌区（衢州片）“十四五”续建配套与现代化改造工程 | 35680 | 13200 | 2445
81 | 衢州 | 市本级 | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 130944 | 3511
82 | 衢州 | 市本级 | 衢州市西片区水系综合整治工程 | 139400 | 71500 | 5000
83 | 衢州 | 市本级 | 衢州市乌溪江西干渠灌区引调水工程（一期） | 34232 | 0 | 5323
84 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区常山港治理工程 | 94806 | 91700 | 800
85 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区寺桥水库工程 | 235122 | 46788 | 11473
86 | 衢州 | 柯城区 | 柯城区水系连通及水美乡村建设试点县项目 | 40602 | 0 | 3700.8
87 | 衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区芝溪流域综合治理工程 | 110632 | 6235 | 4821
88 | 衢州 | 龙游县 | 龙游县灵山港流域综合治理工程 | 52000 | 35000 | 1800
89 | 衢州 | 江山市 | 江山市江山港综合治理工程 | 223226 | 206310 | 5316
90 | 衢州 | 常山县 | 常山县芳村溪流域综合治理工程 | 34460 | 26100 | 1700
91 | 衢州 | 开化县 | 浙江省开化水库工程 | 455448 | 174500 | 10000
92 | 舟山 | 市本级 | 舟山市海塘加固工程 | 71562 | 39319 | 961
|  | 定海区 |  | 23650 | 20000 | 2980
|  | 普陀区 |  | 12703 | 11008 | 703
93 | 舟山 | 定海区 | 舟山群岛新区定海强排工程 | 66107 | 43061.73 | 990
|  | 普陀区 |  | 41921 | 37317 | 694
94 | 舟山 | 定海区 | 舟山市定海中心片区排涝提升工程（五山生态旅游带建设项目） | 90113 | 40830 | 9000
95 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县磨心水库及河库联网工程 | 91333 | 3000 | 500
96 | 舟山 | 嵊泗县 | 嵊泗县大陆引水（上海至泗礁岛）工程 | 47885 | 2000 | 500
97 | 舟山 | 嵊泗县 | 嵊泗县海塘安澜工程（菜园、南岙） | 21000 | 0 | 0
98 | 台州 | 市本级 | 台州循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 297443 | 72915 | 2162
99 | 台州 | 市本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374361 | 321281.9 | 7920
100 | 台州 | 椒江区 | 台州市椒江区海塘安澜工程（江南、城西段海塘） | 73900 | 0 | 500
101 | 台州 | 黄岩区 | 台州市永宁江闸强排工程（一期） | 17336 | 10100 | 810
102 | 台州 | 黄岩区 | 台州市引水工程 | 371812 | 290674.7 | 3240
103 | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区佛岭水库除险加固工程 | 8036 | 5060 | 520
104 | 台州 | 路桥区 | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210000 | 64315.9673 | 3296
105 | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝二期工程（外排段） | 99732 | 35473 | 2500
106 | 台州 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程（一期） | 39852 | 12950 | 2500
107 | 台州 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 385577 | 60881.7 | 2428
108 | 台州 | 玉环市 | 台州市南部湾区引水工程 | 184321 | 95521.5 | 7951.7
109 | 台州 | 玉环市 | 玉环市漩门湾拓浚扩排工程 | 115579 | 25077 | 5220
110 | 台州 | 天台县 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 166414 | 106853.64 | 6553
111 | 台州 | 天台县 | 天台县水系连通及水美乡村建设试点县项目 | 39407 | 10800 | 4000
112 | 台州 | 仙居县 | 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期 | 76236 | 25207 | 3591
113 | 台州 | 三门县 | 三门县海塘加固工程 | 119792 | 27778 | 7363
114 | 台州 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70000 | 57016.9591 | 1220
115 | 丽水 | 市本级 | 丽水市滩坑引水工程 | 70505 | 48500 | 3773
116 | 丽水 | 市本级 | 丽水市城区排水防涝工程 | 36623 | 20000 | 6336
117 | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程▲ | 85302 | 0 | 1055
118 | 丽水 | 莲都区 | 丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程（一期） | 20670 | 0 | 200
119 | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理 | 76724 | 58140 | 1618
120 | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市竹垟一级水库及供水工程 | 44244 | 8430 | 2110
121 | 丽水 | 青田县 | 青田县小溪水利枢纽工程 | 145518 | 42900 | 10165
122 | 丽水 | 云和县 | 云和县浮云溪流域综合治理工程 | 75000 | 41631 | 39
123 | 丽水 | 云和县 | 云和县龙泉溪治理二期工程 | 9324 | 5000 | 2300
124 | 丽水 | 庆元县 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 191000 | 104750 | 7000
125 | 丽水 | 庆元县 | 庆元县松源溪流域综合治理工程 | 60878 | 40620 | 1900
126 | 丽水 | 庆元县 | 庆元县杨楼溪水库及供水工程 | 51000 | 0 | 0
127 | 丽水 | 缙云县 | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 269292 | 53898 | 14960
128 | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库引水工程 | 54851 | 29626 | 4493
129 | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 57426 | 55776 | 600
130 | 丽水 | 松阳县 | 松阳县松古平原水系综合治理工程 | 286600 | 0 | 3000
131 | 丽水 | 景宁县 | 景宁县金村水库及供水工程 | 57629 | 54934 | 1890
132 | 丽水 | 景宁县 | 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） | 42440 | 18147 | 2550
133 | 丽水 | 景宁县 | 景宁县水系连通及农村水系综合整治试点县 | 51300 | 31676 | 8000
134 | 省本级 | 钱塘江中心 | 钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分） | 58801 | 15136.3 | 4578
135 | 省本级 | 钱塘江中心 | 钱塘江西江塘闻堰段海塘提标加固工程 | 40017 | 0 | 0
| 沿海各地 |  | 其他海塘工程 |  |  | 8265
注：加粗为2022年新开工项目共16项；标▲为可研已批，前期经费已纳入投资统计。

## 海塘安澜等重大水利项目前期（总表）
附件3
2022年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（前期类）
序号 | 市 | 县（市、区） | 项目名称 | 规划投资(亿元) | 截至3月完成进度
一 | 年度推进前期确保开工项目（26项）
1 | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程 | 61.25 | 完成项建受理，可研已审
2 | 杭州 | 余杭区 | 东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程 | 42.36 | 完成项建受理，可研已审
3 | 杭州 | 建德市 | 建德市“三江”治理提升改造工程 | 10.16 | 完成可研审查
4 | 宁波 | 市本级 | 宁波市水库群东西线联通（一期）工程 | 21.4 | 编制可研
5 | 宁波 | 宁海县 | 宁海县清溪水库工程 | 37.32 | 完成可研审查
6 | 温州 | 市本级 | 温州瓯江口产业集聚区海塘安澜工程（浅滩二期生态堤） | 31.238 | 可研已批
7 | 温州 | 瓯海区 | 温州南部新区南湖排涝调蓄工程 | 7 | 可研编制
8 | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区海塘安澜工程（仰义塘） | 6.9 | 完成可研审查
9 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘安澜工程（中心区海塘） | 6 | 完成可研审查
10 | 温州 | 平阳县 | 平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘） | 3.75 | 完成可研审查
11 | 温州 | 苍南县 | 苍南县海塘安澜工程（北片海塘） | 7.2 | 编制项建、可研
12 | 湖州 | 市本级 | 湖州市南太湖新区启动区防洪排涝工程 | 16.19 | 对接可研审批
13 | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程 | 34.7 | 编制可研
|  |  | 嘉善县绿谷片防洪除涝口门控制工程 | 7 | 编制可研
14 | 绍兴 | 上虞区 | 绍兴市上虞区海塘安澜工程 | 32.2069 | 完成可研审查
15 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市水系连通及水美乡村建设试点县项目 | 4.741 | 完成实施方案批复，开工建设
16 | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程（东桥至丽湖段） | 7.75 | 完成可研审查
17 | 衢州 | 市本级 | 衢州市乌溪江西干渠灌区引调水工程（一期） | 3.4232 | 完成可研审批，开工建设
18 | 衢州 | 市本级 | 衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程 | 2.4228 | 可研已批
19 | 衢州 | 柯城区 | 柯城区水系连通及水美乡村建设试点县项目 | 4.0602 | 完成实施方案批复，开工建设
20 | 衢州 | 龙游县 | 钱塘江干流防洪提升工程（龙游县段） | 7.6263 | 编制可研
|  | 市本级 | 钱塘江干流防洪提升工程（市本级信安湖段） | 8.4 | 编制项建、可研
|  | 衢江区 | 钱塘江干流防洪提升工程（衢江区段） | 14.2 | 尚未委托前期报告编制
|  | 开化县 | 钱塘江干流防洪提升工程（开化县段） | 2.5 | 尚未委托前期报告编制
21 | 舟山 | 定海区 | 定海区海塘安澜工程（洋螺、锡丈等海塘） | 3 | 可研已审
| 舟山 | 定海区 | 定海区海塘安澜工程（本岛西北片海塘） | 4 | 编制可研
22 | 舟山 | 定海区 | 舟山市定海区海塘安澜工程（金塘片海塘） | 12.6 | 可研已审
23 | 舟山 | 岱山县 | 岱山县海塘安澜工程（城防海塘） | 37.5 | 可研已审
24 | 台州 | 黄岩区 | 黄岩区海塘安澜工程（椒江黄岩段海塘） | 6.2586 | 可研已批
25 | 台州 | 临海市 | 临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘） | 12.9 | 可研已审
|  |  | 临海市海塘安澜工程（南洋海塘） | 0.5996 | 可研已批
26 | 台州 | 温岭市 | 温岭市海塘安澜工程（东部新区海塘） | 6.5 | 可研已审
二 | 年度推进前期项目（118项）
1 | 杭州 | 市本级 | 杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘） | 24.4 | 编制可研
|  |  | 杭州市本级海塘安澜工程（三堡船闸段海塘） | 1.6 | 可研已审
2 | 杭州 | 市本级 | 杭州市本级海塘安澜工程（珊瑚沙海塘） | 3.14 | 完成可研审查
3 | 杭州 | 市本级 | 杭州市本级海塘安澜工程（上泗南北大塘） | 45 | 可研已审
4 | 杭州 | 市本级 | 钱塘江北岸五堡排涝泵站工程 | 3 | 尚未委托前期报告编制
5 | 杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区海塘安澜工程（七甲船闸至赭山湾闸段海塘） | 23.3 | 编制可研
6 | 杭州 | 钱塘区 | 杭州市萧围西线（一工段至四工段）提标加固工程 | 11.3 | 可研已审
7 | 杭州 | 临安区 | 杭州市临安区里畈水库加高扩容工程 | 15 | 完成可研审查
8 | 杭州 | 建德市 | 建德市寿昌江流域综合治理工程（二期） | 9.45 | 可研已批
9 | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区南北渠分洪隧洞工程 | 18 | 项建已审
10 | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江堤防提升工程 | 7.4 | 编制可研
11 | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县分水江堤防提升工程 | 3.1 | 尚未委托前期报告编制
12 | 宁波 | 市本级 | 宁波市亭下水库灌区 | 4.9 | 尚未委托前期报告编制
13 | 宁波 | 海曙区 | 宁波市海曙区沿山导流河工程-沿山干河河道整治工程一期（横街镇-大西坝段） | 21.5 | 编制项建
14 | 宁波 | 海曙区 | 海曙区风棚碶河整治工程（南新塘河-风棚碶） | 8 | 尚未委托前期报告编制
15 | 宁波 | 鄞州区 | 宁波市鄞州区楝树碶泵站配套河道整治工程 | 6.47 | 尚未委托前期报告编制
16 | 宁波 | 鄞州区 | 大嵩江综合整治工程 | 20 | 尚未委托前期报告编制
17 | 宁波 | 奉化区 | 宁波市奉化区柏坑水库扩容工程 | 11.8 | 编制可研
18 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市海塘安澜工程 | 6.9 | 完成项建受理，编制可研
19 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市临海浦水库工程 | 4.5 | 编制项建
20 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市小泾浦蓄滞区工程 | 31 | 尚未委托前期报告编制
21 | 宁波 | 余姚市 | 余姚市下姚江堤防整治工程 | 42.38 | 一期可研已批，二期完成项建受理，三期编制项建
22 | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市水库群联网联调工程 | 4.5 | 编制可研
23 | 温州 | 市本级 | 温州瓯江口产业集聚区海塘安澜工程（瓯江口南堤） | 3.5 | 尚未委托前期报告编制
24 | 温州 | 洞头区 | 温州市洞头区海塘安澜工程 | 12 | 尚未委托前期报告编制
25 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘安澜工程（港区海塘） | 5 | 完成可研审查
26 | 温州 | 乐清市 | 乐清市海塘安澜工程（翁垟等海塘） | 6 | 可研已审
27 | 温州 | 乐清市 | 乐清市水库联网联调工程一期 | 15 | 尚未委托前期报告编制
28 | 温州 | 乐清市 | 乐清市银溪水库工程 | 7 | 规模论证报告编制
29 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（飞云江北岸下埠至上望段海塘） | 4.2 | 尚未委托前期报告编制
| 温州 |  | 瑞安市海塘安澜工程（滨江城防东延伸段海塘） | 1.7 | 编制项建、可研
30 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘） | 8 | 完成项建受理、编制可研
31 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘） | 3.7 | 完成可研审查
32 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市林溪水库二期工程 | 2.5 | 可研已批
33 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市六科水库工程 | 7.8 | 项建已审
34 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程 | 16.82 | 编制可研
35 | 温州 | 瑞安市 | 温州市赵山渡引水工程渠系扩能保安工程 | 3.1 | 编制项目申请报告
36 | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县菇溪分洪工程 | 10 | 编制项建
37 | 温州 | 文成县 | 文成县城防洪提升工程 | 8 | 前期报告编制招标
38 | 温州 | 龙港市 | 龙港市海塘安澜工程（城区片海塘） | 23.2 | 前期报告编制招标
39 | 温州 | 龙港市 | 龙港市新城排涝调蓄工程 | 30.8 | 可研已审
40 | 湖州 | 安吉县 | 安吉县老石坎水库加高扩容工程 | 55 | 尚未委托前期报告编制
41 | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴港区海塘安澜工程（乍浦港三期至山湾段海塘） | 4.7 | 对接申请报告核准
42 | 嘉兴 | 市本级 | 太浦河后续工程（浙江段） | 20 | 编制可研
43 | 嘉兴 | 市本级 | 浙北太湖引水工程 | 66.2 | 尚未委托前期报告编制
44 | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道（麻泾港枢纽工程） | 20.29 | 完成项建审查，编制可研
| 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道（南台头干河整治） | 20.7 | 项建已审
45 | 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市海塘安澜工程（嘉兴独山煤炭中转码头海塘） | 3.5 | 对接申请报告核准
| 嘉兴 | 平湖市 | 嘉兴港区海塘安澜工程（嘉兴电厂海塘） | 0.7 | 前期报告编制招标
| 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴港区海塘安澜工程（汤山片海塘） | 1.16 | 编制可研
46 | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市本级防洪提升工程 | 60 | 尚未委托前期报告编制
| 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市城市防洪扩展工程 | 15 | 前期报告编制招标
| 嘉兴 | 桐乡市 | 桐乡市城市防洪工程 | 40 | 尚未委托前期报告编制
47 | 嘉兴 | 秀洲区 | 扩大杭嘉湖南排后续（秀洲区林舍港连通） | 15 | 前期报告编制招标
48 | 嘉兴 | 嘉善县 | 长三角生态绿色一体化发展示范区生态水网工程 | 114 | 尚未委托前期报告编制
49 | 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市海塘安澜工程（白沙湾治江围堤延伸段） | 0.9 | 尚未委托前期报告编制
| 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市海塘安澜工程（白沙湾至水口段海塘） | 9.1 | 尚未委托前期报告编制
50 | 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市广陈塘流域水系综合治理工程 | 8.1 | 尚未委托前期报告编制
51 | 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市平湖塘流域水系综合治理 | 8.7 | 可研已审
52 | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县海塘安澜工程（秦山核电二期海塘） | 0.8 | 申请报告编制
| 嘉兴 |  | 海盐县海塘安澜工程（长山至杨柳山段海塘） | 11.2 | 编制可研
53 | 嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排后续（海盐县长山河连通） | 17 | 尚未委托前期报告编制
54 | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县海塘安澜工程（黄沙坞至长山闸段海塘） | 7.5 | 尚未委托前期报告编制
55 | 嘉兴 | 海宁市 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程二期（尖山段海塘） | 18.8 | 编制可研
56 | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段） | 7.8 | 编制可研
57 | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市杭州湾南翼平原排涝及配套工程 | 47 | 可研已审
58 | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市镜岭水库工程 | 161 | 编制规模论证报告
59 | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市越城区海塘安澜工程 | 4.7215 | 可研已审
60 | 绍兴 | 越城区 柯桥区 上虞区 | 浙东运河综合整治工程 | 12.5 | 尚未委托前期报告编制
61 | 绍兴 | 柯桥区 | 新三江闸排涝配套河道拓浚工程（柯桥片） | 30 | 编制项建
62 | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区西小江流域综合治理工程 | 16.2 | 编制项建
63 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江治理三期工程 | 25 | 可研已审
64 | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市安华水库扩容提升工程 | 80 | 编制项建
65 | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市三溪水库工程 | 33.8 | 完成项建受理，编制可研
66 | 绍兴 | 新昌县 | 新昌县长诏水库—钦寸水库连通工程 | 2 | 编制项建
67 | 金华 | 金华 衢州 | 浙中城市群水资源配置工程 | 120 | 尚未委托前期报告编制
68 | 金华 | 婺城区 | 金华市长湖区块水系综合治理工程 | 4.8 | 尚未委托前期报告编制
69 | 金华 | 金义新区 | 金义新城区块水系综合治理工程 | 9.5 | 尚未委托前期报告编制
70 | 金华 | 金义新区 | 金义高教园区水系综合治理工程 | 4.7 | 尚未委托前期报告编制
71 | 金华 | 金东区 | 金华市金东区金华江治理二期工程 | 1.95 | 可研已批
72 | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市“三江”防洪安全提升工程（一期） | 8 | 编制项建
73 | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市赤溪游埠溪流域综合治理工程 | 9.6 | 可研已审
74 | 金华 | 东阳市 | 东阳市北片水库联网联调工程 | 12 | 规模论证报告已审
75 | 金华 | 永康市 | 永康市城市防洪工程 | 19.7 | 规划修编
76 | 金华 | 浦江县 | 浦江县外胡水库扩容工程 | 3.5 | 编制项建
77 | 金华 | 浦江县 | 浦江县双溪水库工程 | 12.8 | 编制规模论证报告
78 | 衢州 | 市本级 | 衢州市铜山源水库防洪能力提升工程 | 1.35 | 项建已审
79 | 衢州 | 市本级 | 衢州市湖南镇水库防洪能力提升工程 | 19.88 | 可研已审
80 | 衢州 | 市本级 | 衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程（市本级信安湖片区） | 19.52 | 尚未委托前期报告编制
| 衢州 | 衢江区 | 衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程（衢江区） | 29.73 | 编制可研
| 衢州 | 龙游县 | 钱塘江源头重点流域水生态治理工程（龙游县）--幸福水岸龙南片区一期项目 | 2.7 | 可研已批
| 衢州 | 江山市 | 衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程（江山市） | 18 | 前期报告编制招标准备
81 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区大俱源流域山洪灾害系统整治工程 | 7.5 | 尚未委托前期报告编制
82 | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区寺桥灌区工程 | 8.1 | 尚未委托前期报告编制
83 | 衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区空港新城输配水工程 | 4.5 | 尚未委托前期报告编制
84 | 衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区江山港综合治理工程 | 5.5 | 尚未委托前期报告编制
85 | 衢州 | 龙游县 | 龙游县佛乡水库工程 | 18 | 编制项建
86 | 衢州 | 江山市 | 江山市张村水库工程 | 15 | 前期报告编制招标准备
87 | 衢州 | 江山市 | 江山市碗窑灌区续建配套与现代化改造工程 | 4.27 | 编制实施方案
88 | 衢州 | 常山县 | 常山县龙潭水库工程 | 15 | 编制项建
89 | 衢州 | 常山县 | 常山县芙蓉水库引水二期工程 | 2.5 | 编制可研
90 | 舟山 | 市本级 | 舟山市本级海塘安澜工程（千岛中央商务区片海塘） | 6.3 | 尚未委托前期报告编制
91 | 舟山 | 市本级 | 舟山市岑港水库扩容工程 | 23.4 | 尚未委托前期报告编制
92 | 舟山 | 市本级 | 舟山市本级海塘安澜工程（新城片海塘） | 6 | 尚未委托前期报告编制
93 | 舟山 | 市本级 | 舟山市海洋集聚区海塘安澜工程 | 7 | 编制可研
94 | 舟山 | 市本级 | 舟山本岛水资源优化利用工程 | 10.2 | 编制可研
95 | 舟山 | 普陀区 | 舟山市普陀区岛际引水连通工程 | 4 | 尚未委托前期报告编制
96 | 舟山 | 普陀区 | 舟山市普陀区海塘安澜工程（东港海塘） | 3 | 尚未委托前期报告编制
97 | 舟山 | 嵊泗县 | 嵊泗县海塘安澜工程 | 2.2 | 可研已批，开工建设
98 | 台州 | 市本级 | 椒江河口水利枢纽工程 | 161 | 尚未委托前期报告编制
99 | 台州 | 市本级 | 台州市长潭水库增容清淤工程 | 4 | 尚未委托前期报告编制
100 | 台州 | 市本级 | 台州市洪家场浦强排工程（台州湾新区段） | 14.4 | 可研已审
101 | 台州 | 市本级 | 台州市南片水资源优化利用工程 | 16.3 | 前期报告编制招标准备
102 | 台州 | 椒江区 | 台州市椒江区海塘安澜工程（椒北片海塘） | 5 | 编制可研
103 | 台州 | 椒江区 | 椒江区海塘安澜工程（城区东段、外沙海塘） | 4.2 | 编制可研
| 台州 |  | 台州市椒江区海塘安澜工程（山东十塘） | 2.14 | 对接可研审批
104 | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区北排工程 | 49.3 | 方案调整谋划
105 | 台州 | 临海市 | 临海市古城墙段防洪能力提升工程 | 5 | 前期报告编制招标准备
106 | 台州 | 临海市 | 临海市城市防洪二期工程 | 12 | 可研调整方案编制
107 | 台州 | 临海市 | 临海市方溪水库引水及配套水厂工程 | 5.7 | 调整方案编制
108 | 台州 | 临海市 | 临海市尤汛分洪工程 | 19.7786 | 可研已批
109 | 台州 | 温岭市 | 温岭市九龙汇调蓄工程 | 23 | 编制项建
110 | 台州 | 玉环市 | 玉环市海塘安澜工程（漩门三期海塘） | 12 | 对接项建受理
111 | 丽水 | 市本级 | 丽水市莲湖水库工程 | 80 | 完成项建审查
112 | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市均溪三级水库改建工程 | 10 | 编制项建
113 | 丽水 | 青田县 | 青田县八源水库工程 | 15 | 编制规模论证报告
114 | 丽水 | 缙云县 | 缙云县棠溪水库工程 | 17.4 | 完成规模论证，编制可研
115 | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县成屏二级水库扩建工程 | 20 | 编制项建
116 | 丽水 | 遂昌县 | 湖南镇水库岸线保护及水生态修复工程 | 10.7 | 可研已审
117 | 省本级 | 省本级 | 钱塘江北岸海塘安澜工程（老盐仓至尖山段海塘） | 37 | 编制可研
118 | 省本级 | 省本级 | 钱塘江北岸海塘安澜工程（海盐秦山至敕海庙段海塘） | 15.6 | 概念性方案编制
三 | 在建项目年度分期推进前期项目（4项）
1 | 温州 | 龙湾区 | 龙湾区海塘安澜工程（蒲州水闸至炮台山段） | 14.7 | 编制可研
|  |  | 龙湾区海塘安澜工程（炮台山至龙江路段海塘） | 9.8283 | 完成可研审查
|  |  | 龙湾区海塘安澜工程（龙江路至南口大桥段海塘） | 18 | 编制可研
2 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程（二期） | 15.0586 | 编制可研
3 | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程（生态岸堤） | 17.35 | 编制可研
4 | 温州 | 苍南县 | 温州市江西垟平原排涝工程（三期） | 2.57 | 完成可研审查

## Sheet1 (hidden)
行标签 | 求和项:当年完成 | 换算 | 行标签 | 求和项:年度计划 | 求和项:中央资金 | 求和项:总体完成 | 求和项:已完成中央资金 | 计划完成 | 资金完成
安吉县 | 51392.08 | 5.1392 | 丽水市 | 53801 | 16910 | 55171 | 16910 | 5.5171 | 1.691
苍南县 | 55675 | 5.5675 | 缙云县 | 780 | 780 | 780 | 780 | 0.078 | 0.078
常山县 | 64917 | 6.4917 | 景宁县 | 23872 | 8744 | 23872 | 8744 | 2.3872 | 0.8744
淳安县 | 52679 | 5.2679 | 莲都区 | 458 | 238 | 458 | 238 | 0.0458 | 0.0238
岱山县 | 51014.7 | 5.1015 | 龙泉市 | 15870 | 1604 | 15870 | 1604 | 1.587 | 0.1604
德清县 | 69705.8 | 6.9706 | 青田县 | 2813 | 1116 | 4183 | 1116 | 0.4183 | 0.1116
定海区 | 56984 | 5.6984 | 庆元县 | 3844 | 1504 | 3844 | 1504 | 0.3844 | 0.1504
东阳市 | 37799 | 3.7799 | 松阳县 | 3630 | 1420 | 3630 | 1420 | 0.363 | 0.142
洞头区 | 6374.48 | 0.63745 | 遂昌县 | 2444 | 1414 | 2444 | 1414 | 0.2444 | 0.1414
富阳区 | 142433 | 14.2433 | 云和县 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.009 | 0.009
海宁市 | 48888 | 4.8888 | 金华市 | 25908 | 9290 | 26032.142 | 9290 | 2.6032 | 0.929
海盐县 | 57783.9768 | 5.7784 | 东阳市 | 8526 | 1376 | 8526 | 1376 | 0.8526 | 0.1376
杭州市本级 | 141831 | 14.1831 | 金东区 | 2490 | 1140 | 2490 | 1140 | 0.249 | 0.114
湖州市本级 | 99810 | 9.981 | 金华市本级 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0.4 | 0.4
黄岩区 | 83101.58 | 8.3102 | 兰溪市 | 6379 | 564 | 6503.142 | 564 | 0.65031 | 0.0564
嘉善县 | 83367.2 | 8.3367 | 磐安县 | 2220 | 820 | 2220 | 820 | 0.222 | 0.082
嘉兴市本级 | 276530.46 | 27.653 | 浦江县 | 508 | 260 | 508 | 260 | 0.0508 | 0.026
建德市 | 71701.5 | 7.1701 | 武义县 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0.058 | 0.058
江山市 | 88516.6 | 8.8517 | 义乌市 | 489 | 274 | 489 | 274 | 0.0489 | 0.0274
椒江区 | 14980.5 | 1.4981 | 永康市 | 716 | 276 | 716 | 276 | 0.0716 | 0.0276
金东区 | 33252.74 | 3.3253 | 台州市 | 6477.93 | 3901 | 6477.93 | 3901 | 0.64779 | 0.3901
金华市本级 | 24581.48 | 2.4581 | 黄岩区 | 71.93 | 52 | 71.93 | 52 | 0.007193 | 0.0052
缙云县 | 53879.57 | 5.388 | 椒江区 | 74 | 64 | 74 | 64 | 0.0074 | 0.0064
景宁县 | 40023.71 | 4.0024 | 临海市 | 2735 | 1350 | 2735 | 1350 | 0.2735 | 0.135
开化县 | 137987.2 | 13.7987 | 路桥区 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0.0056 | 0.0056
柯城区 | 41755 | 4.1755 | 台州市本级 | 151 | 151 | 151 | 151 | 0.0151 | 0.0151
柯桥区 | 37800 | 3.78 | 天台县 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0.0078 | 0.0078
兰溪市 | 62790 | 6.279 | 温岭市 | 1088 | 440 | 1088 | 440 | 0.1088 | 0.044
乐清市 | 75750 | 7.575 | 仙居县 | 1830 | 1456 | 1830 | 1456 | 0.183 | 0.1456
丽水市本级 | 32574 | 3.2574 | 玉环市 | 394 | 254 | 394 | 254 | 0.0394 | 0.0254
莲都区 | 16499.5 | 1.65 | 舟山市 | 12013.65 | 4752 | 12013.65 | 4752 | 1.2014 | 0.4752
临安区 | 130497.84 | 13.0498 | 岱山县 | 693 | 340 | 693 | 340 | 0.0693 | 0.034
临海市 | 70620.49 | 7.062 | 定海区 | 5164 | 2714 | 5164 | 2714 | 0.5164 | 0.2714
龙港市 | 7408.1795 | 0.74082 | 普陀区 | 4978 | 1200 | 4978 | 1200 | 0.4978 | 0.12
龙泉市 | 42279.4 | 4.2279 | 嵊泗县 | 490.65 | 298 | 490.65 | 298 | 0.049065 | 0.0298
龙湾区 | 26289.5 | 2.629 | 舟山市本级 | 688 | 200 | 688 | 200 | 0.0688 | 0.02
龙游县 | 56581.01 | 5.6581 | 嘉兴市 | 36101 | 9898 | 36101 | 9898 | 3.6101 | 0.9898
鹿城区 | 48546.01 | 4.8546 | 嘉善县 | 33210 | 8486 | 33210 | 8486 | 3.321 | 0.8486
路桥区 | 14047 | 1.4047 | 嘉兴市本级 | 216 | 126 | 216 | 126 | 0.0216 | 0.0126
南湖区 | 10508.41 | 1.0508 | 平湖市 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.007 | 0.007
南浔区 | 59861.56 | 5.9862 | 桐乡市 | 2500 | 1120 | 2500 | 1120 | 0.25 | 0.112
宁波市 | 970535 | 97.0535 | 秀洲区 | 105 | 96 | 105 | 96 | 0.0105 | 0.0096
瓯海区 | 115181 | 11.5181 | 温州市 | 9234.68 | 3018 | 9234.68 | 3018 | 0.92347 | 0.3018
磐安县 | 87567 | 8.7567 | 苍南县 | 288 | 238 | 288 | 238 | 0.0288 | 0.0238
平湖市 | 18956.41 | 1.8956 | 乐清市 | 180 | 120 | 180 | 120 | 0.018 | 0.012
平阳县 | 148060.79 | 14.8061 | 鹿城区 | 218.68 | 100 | 218.68 | 100 | 0.021868 | 0.01
浦江县 | 24796 | 2.4796 | 瓯海区 | 155 | 54 | 155 | 54 | 0.0155 | 0.0054
普陀区 | 41296 | 4.1296 | 平阳县 | 6128 | 958 | 6128 | 958 | 0.6128 | 0.0958
青田县 | 59828.11 | 5.9828 | 瑞安市 | 792 | 542 | 792 | 542 | 0.0792 | 0.0542
庆元县 | 50448.95 | 5.0449 | 泰顺县 | 822 | 622 | 822 | 622 | 0.0822 | 0.0622
衢江区 | 41909.24 | 4.1909 | 文成县 | 406 | 220 | 406 | 220 | 0.0406 | 0.022
衢州市本级 | 55667 | 5.5667 | 永嘉县 | 245 | 164 | 245 | 164 | 0.0245 | 0.0164
瑞安市 | 41431.4 | 4.1431 | 衢州市 | 27831 | 10991 | 27831 | 10991 | 2.7831 | 1.0991
三门县 | 28757.5 | 2.8758 | 常山县 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0.0264 | 0.0264
上虞区 | 64486 | 6.4486 | 江山市 | 6393 | 3915 | 6393 | 3915 | 0.6393 | 0.3915
绍兴市本级 | 10393 | 1.0393 | 开化县 | 14013 | 2470 | 14013 | 2470 | 1.4013 | 0.247
嵊泗县 | 6033.98 | 0.6034 | 柯城区 | 1875 | 1408 | 1875 | 1408 | 0.1875 | 0.1408
嵊州市 | 46193.6 | 4.6194 | 衢江区 | 825 | 256 | 825 | 256 | 0.0825 | 0.0256
松阳县 | 40157.15 | 4.0157 | 衢州市本级 | 4461 | 2678 | 4461 | 2678 | 0.4461 | 0.2678
遂昌县 | 29871 | 2.9871 | 湖州市 | 52415.82 | 15579 | 52415.82 | 15579 | 5.2416 | 1.5579
台州市本级 | 101293.4 | 10.1293 | 安吉县 | 9255.99 | 1826 | 9255.99 | 1826 | 0.9256 | 0.1826
泰顺县 | 32030 | 3.203 | 德清县 | 30490.8 | 9602 | 30490.8 | 9602 | 3.0491 | 0.9602
天台县 | 55541.58 | 5.5542 | 湖州市本级 | 209 | 209 | 209 | 209 | 0.0209 | 0.0209
桐庐县 | 94022 | 9.4022 | 南浔区 | 2024 | 1143 | 2024 | 1143 | 0.2024 | 0.1143
桐乡市 | 64943 | 6.4943 | 吴兴区 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0.0225 | 0.0225
温岭市 | 45975.77 | 4.5976 | 长兴县 | 10211.03 | 2574 | 10211.03 | 2574 | 1.0211 | 0.2574
温州市本级 | 132017.12 | 13.2017 | 绍兴市 | 5204.6 | 2116 | 5204.6 | 2116 | 0.52046 | 0.2116
文成县 | 30815 | 3.0815 | 柯桥区 | 162.6 | 88 | 162.6 | 88 | 0.01626 | 0.0088
吴兴区 | 19298.58 | 1.9299 | 嵊州市 | 727 | 464 | 727 | 464 | 0.0727 | 0.0464
武义县 | 31485.26 | 3.1485 | 新昌县 | 2184 | 674 | 2184 | 674 | 0.2184 | 0.0674
婺城区 | 51124.3 | 5.1124 | 越城区 | 103 | 80 | 103 | 80 | 0.0103 | 0.008
仙居县 | 42302 | 4.2302 | 诸暨市 | 2028 | 810 | 2028 | 810 | 0.2028 | 0.081
萧山区 | 70459.829 | 7.046 | 杭州市 | 42239 | 7880 | 41456 | 7880 | 4.1456 | 0.788
新昌县 | 42646.37 | 4.2646 | 淳安县 | 2752 | 780 | 2752 | 780 | 0.2752 | 0.078
秀洲区 | 24034.74 | 2.4035 | 富阳区 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0.0104 | 0.0104
义乌市 | 180766 | 18.0766 | 杭州市本级 | 30566 | 3196 | 30566 | 3196 | 3.0566 | 0.3196
永嘉县 | 54012 | 5.4012 | 建德市 | 4345 | 1894 | 3562 | 1894 | 0.3562 | 0.1894
永康市 | 49272 | 4.9272 | 临安区 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 0.119 | 0.119
余杭区 | 73451 | 7.3451 | 桐庐县 | 2628 | 372 | 2628 | 372 | 0.2628 | 0.0372
玉环市 | 59118 | 5.9118 | 萧山区 | 362 | 222 | 362 | 222 | 0.0362 | 0.0222
越城区 | 103818.94 | 10.3819 | 余杭区 | 292 | 122 | 292 | 122 | 0.0292 | 0.0122
云和县 | 23402 | 2.3402 | 总计 | 271226.68 | 84335 | 271937.822 | 84335 | 27.1938 | 8.4335
长兴县 | 55371.97 | 5.5372
舟山市本级 | 47029.85 | 4.703
诸暨市 | 82537.58 | 8.2538

## Sheet2 (hidden)
杭州市 | 64.3 | 61.8983 | 77.7075 | 120.9% | 125.5%
宁波市 | 85 | 81.8252 | 97.05 | 114.2% | 118.6%
温州市 | 65.7 | 63.2461 | 77.359 | 117.7% | 122.3%
嘉兴市 | 50.1 | 48.2287 | 58.5012 | 116.8% | 121.3%
湖州市 | 31.7 | 30.516 | 35.544 | 112.1% | 116.5%
绍兴市 | 31.3 | 30.1309 | 38.7875 | 123.9% | 128.7%
金华市 | 46.5 | 44.7632 | 58.3434 | 125.5% | 130.3%
衢州市 | 44.4 | 42.7416 | 48.7333 | 109.8% | 114%
舟山市 | 16.6 | 15.98 | 20.2359 | 121.9% | 126.6%
台州市 | 47.9 | 46.1109 | 51.5738 | 107.7% | 111.8%
丽水市 | 35.9 | 34.5591 | 38.8963 | 108.3% | 112.6%