水利民生实事4月工作进展

（截至4月30日）

2022年1月17日，省政府工作报告将为民办实事作为高质量发展建设共同富裕示范区的重要内容，着眼解决群众“急难愁盼”，确定十方面民生实事。水利系统具体负责“浙里平安”民生实事，具体包括：新开工提标加固海塘240公里、完成病险水库除险加固200座、山塘整治450座、提升改造农业灌溉泵站机埠和堰坝水闸1500座、改造农村供水管网2800公里、完成中小河流综合治理500公里等6项水利建设任务，共计2602个项目。

一、总体进展

截至4月30日，水利民生实事总体平均进度76.74%。其中，已开工项目2466个，开工率94.77%；已完工项目376个，完工率14.45%。4月份，新增开工项目444个、新增完工项目174个。

分项看，改造供水管网、提升改造灌溉设施、水库除险加固实施进度较快。

分市看，丽水市、衢州市实施进度快，舟山市相对滞后。

二、分项进展

**1. 新开工提标加固海塘。**计划新开工240公里，涉及48个项目，截至4月30日已开工10个，平均进度48.65%。台州市前期进度快，嘉兴市滞后明显。

**2.病险水库除险加固。**计划完成200座，截至4月30日已开工198座、完工24座，平均进度76.95%。宁波市、杭州市、丽水市、衢州市实施进度快。

**3. 山塘整治。**计划整治450座，截至4月30日已开工387座、完工30座，平均进度64.19%。湖州市、丽水市实施进度快，舟山市、台州市相对滞后。

**4. 提升改造农业灌溉泵站机埠和堰坝水闸。**计划提升改造项目1500座，截至4月30日已开工1484个、完工288个，平均进度81.07%。舟山市、丽水市实施进度快。

5**. 改造农村供水管网。**计划改造管网2800公里，涉及292个项目，截至4月30日已开工283个、完工34个，平均进度81.93%，台州市、丽水市实施进度快，舟山市、嘉兴市相对滞后。

**6. 中小河流综合治理。**计划完成治理任务500公里，涉及112个项目，截至4月30日已开工104个，平均进度67.23%，丽水市、台州市、宁波市进度较快，杭州市相对滞后。

三、工作动态

1. 4月18日，副省长徐文光主持召开防汛抗旱和水利重大项目建设工作专题会议。会议充分肯定了一季度重大水利工程、民生实事项目建设成效，研究部署2022年防汛防台工作和重大水利工程建设，明确要求扎实做好水利民生实事。

2. 4月18日，省委常委、杭州市委书记刘捷召开杭州市重大水利项目建设工作会议，市长刘忻主持，市委常委金志出席。刘捷强调要扎实推进重大水利项目建设（民生实事海塘提标加固），坚持高起点谋划、高标准建设、高水平管理，全面提高防洪治理能力。

3. 4月20至21日，副省长徐文光调研绍兴水利等工作，检查指导绍兴市越城区深化农业水价改革和农业灌溉工程更新升级工作。

4. 4月7日，厅党组书记、厅长马林云专题听取水利民生实事专班工作汇报，要求水利民生实事“保进度、保质量、保真实性”。

5. 4月25日，厅党组召开一季度工作形势专题研判会议，听取了水利民生实事工作汇报，要求对标序时进度、争取走在前列，要求严格审核工程进度、确保信息填报真实反映工程进度实际。

6. 4月29日，厅党组成员、副厅长朱留沙主持召开水利民生实事第2次工作例会，会商民生实事项目建设进展，分析研判存在的薄弱环节，部署下阶段重点工作。

7. 4月15日，省水利厅印发《关于做好 2022年省政府民生实事水利项目的通知》，明确项目前期、工程管理、建设进度、数据报送、宣传引导等5方面工作要求，细化落实目标任务、实施计划和建设标准。

8. 4月20 至22日，省政府督查室派出5个督查组赴各设区市开展一季度民生实事工作情况督查，对“浙里平安”海塘、山塘、供水管网、泵站机埠、堰坝水闸等13个项目进行现场核查。

9. 4月，衢州、台州、丽水等市政府领导专题研究水利民生实事项目推进工作，现场督查、现场调研、现场办公，督促加快项目建设进度，提升实事办理质量。

10. 4月，杭州、湖州、嘉兴、绍兴、衢州、舟山等市水利局组织技术力量下沉一线开展指导服务；杭州市、衢州市水利局开展水利民生实事项目现场观摩，首批农业灌溉工程更新升级项目通过验收；金华市水利局组织召开民生实事中小河流治理专题培训会；丽水市水利局对实施进度低于序时进度项目进行红、黄牌预警提醒。

11. 厅民生实事工作专班按照省政府督查室工作部署，会同厅相关处室、各设区市将10个水利民生实事项目施工现场视频接入省政府民生实事平台。