水利民生实事10月工作进展

（截至10月31日）

（一）总体情况

截至10月31日，水利民生实事录入地图管理系统项目3086个，完成3078个，平均进度99.99%，好评率为99.72%，完成率124.06%，入库项目全部完成之后，完成率将达到124.78%。

**1.水利民生实事分项比较**

从进度看，改造供水管网、提升灌溉设施、水库除险加固、提标加固海塘入库项目全部完成，进度达到100%，病险山塘整治和中小河流治理入库项目分别还有3个和5个项目未完成，进度分别为99.97%和99.75%。

从完成率看，各项水利民生实事均已超过年度计划任务10%以上，其中改造供水管网和中小河流治理超过30%。

从好评率看，各项水利民生实事均在99.5%以上，其中改造供水管网最高，为99.85%，提标加固海塘最低，为99.51%。

**2.水利民生实事分市比较**

从进度看，各市平均进度均达到99.95%以上，其中宁波、温州、金华、衢州、舟山、丽水入库项目全部完成，进度均已达到100%；杭州、湖州、嘉兴、绍兴、台州均有个别未完成的入库项目，进度接近100%。

从完成率看，各市均已完成年度计划任务并超额完成10%以上，其中绍兴、湖州、宁波超额完成30%以上。

从好评率来看，丽水好评率最高，达到100%，衢州市好评率较低，为98.71%，较大幅度低于水利民生实事的平均好评率99.72%。

**3.水利民生实事与其他方面民生实事比较**

从进度看，十方面民生实事总体实施进度为99.98%，“浙里平安”为99.99%，在十方面民生实事中列第8位，在省级部门列第8位。

从完成率来看，十方面民生实事总体完成率为122.37%，“浙里平安”为124.06%，在十方面民生实事中列第5位，在省级部门列第4位。

从好评率来看，十方面民生实事总体好评率为99.55%，“浙里平安”为99.72%，在十方面民生实事中列第2位，在省级部门列第2位。

（二）分项进展情况

**1．提标加固海塘。**截至10月31日，61个入库项目全部开工，项目进度达到100%；实际开工长度311.95km，超年度计划任务71.95km，项目完成率达到129.98%；项目好评率为99.51%。

**2.水库除险加固。**截至10月31日，230个入库项目全部完工，项目进度100%；完成任务超年度计划30座，项目完成率115%；项目好评率99.77%。

**3. 病险山塘整治。**截至10月31日，已入库项目505个，项目进度99.97%；完工502个，超年度计划任务52个，项目完成率111.56%，未完工的3个项目分别位于淳安县（2个）、诸暨市（1个），将于11月底前全部完成；项目好评率99.78%

病险山塘整治未完工项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **设区市** | **县(市、区)** | **当前进度** | **预计完工时间** | **备注** |
| 东八坞山塘 | 杭州市 | 淳安县 | 95% | 2022/11/30 | 进场道路在施工，材料、机械无法进场 |
| 电厂坞山塘 | 杭州市 | 淳安县 | 95% | 2022/9/29 | 完成金额与财政预算金额相差太大，民生实事平台未通过审核 |
| 马高坞山塘 | 绍兴市 | 诸暨市 | 95% | 2022/11/15 | 前期政策处理影响进度 |

**4. 提升灌溉设施。**截至10月31日，1838个入库项目全部完工，项目进度100%；完成任务超年度计划338座，项目完成率122.53%；项目好评率99.6%。

5**. 改造供水管网。**截至10月31日，333个入库项目已全部完工，项目进度100%；实际完成供水管网改造3778km，超年度计划任务978km，项目完成率134.93%；项目好评率99.85%。

**6. 中小河流治理。**截至10月31日，已入库项目119个，项目进度99.75%；完工114个，实际完工长度651.9km，超年度计划任务151.9km，项目完成率130.38%，未完工的5个项目分别位于安吉县（2个）、建德市（1个）、海盐县（1个）、台州湾新区1个，计划于11月底前全部完成；项目好评率99.83%

中小河流治理未完工项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **设区市** | **县(市、区)** | **当前进度** | **计划完工时间** |
| 台州湾新区中小河流综合整治月湖片区（一期） | 台州市 | 台州湾新区 | 95% | 11月20日 |
| 安吉县南溪综合治理工程 | 湖州市 | 安吉县 | 95% | 11月30日 |
| 安吉县西苕溪综合治理工程（西溪） | 湖州市 | 安吉县 | 95% | 11月30日 |
| 百步亭港流域（于城镇片区）综合治理二期工程 | 嘉兴市 | 海盐县 | 95% | 11月4日已完工 |
| 建德市寿昌江流域综合治理工程 | 杭州市 | 建德市 | 90% | 11月30日 |