## 中央计划完成情况 (hidden)
附表1 2017年中央水利投资计划分县（市、区）完成情况
（截至2017年3月31日）
单位：万元
序号 | 地区 | 计划下达 |  | 完成投资 |  | 投资计划完成率
|  | 年度计划 | 中央资金 | 年度计划 | 中央资金 | 年度计划 | 中央资金
合 计 |  | 191079.34 | 100009 | 68495.2 | 49078 | 35.85% | 49.07%
1 | 柯桥区 | 12180 | 2900 | 12180 | 2900 | 100% | 100%
2 | 东阳市 | 5050 | 3550 | 5050 | 3550 | 100% | 100%
3 | 海盐县 | 2230 | 1900 | 2230 | 1900 | 100% | 100%
4 | 永嘉县 | 2030 | 950 | 2030 | 950 | 100% | 100%
5 | 兰溪市 | 1100 | 700 | 1100 | 700 | 100% | 100%
6 | 长兴县 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | 100%
7 | 文成县 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100% | 100%
8 | 三门县 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100%
9 | 仙居县 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 90% | 90%
10 | 平湖市 | 5927 | 4150 | 4447 | 3850 | 75.03% | 92.77%
11 | 江山市 | 3550 | 3550 | 2232 | 2232 | 62.87% | 62.87%
12 | 临安市 | 2912 | 1800 | 1800 | 1800 | 61.81% | 100%
13 | 金华市本级 | 1300 | 500 | 800 | 500 | 61.54% | 100%
14 | 桐乡市 | 6915.54 | 4200 | 3870 | 3540 | 55.96% | 84.29%
15 | 安吉县 | 7935 | 4550 | 4350 | 4350 | 54.82% | 95.6%
16 | 湖州市本级 | 11426.34 | 4040 | 5174.2 | 1804 | 45.28% | 44.65%
17 | 泰顺县 | 3600 | 1900 | 1550 | 1550 | 43.06% | 81.58%
18 | 嵊州市 | 5300.29 | 3150 | 2213 | 2213 | 41.75% | 70.25%
19 | 嘉善县 | 5150 | 3300 | 1650 | 1650 | 32.04% | 50%
20 | 衢州市本级 | 8501.75 | 5000 | 2700 | 1770 | 31.76% | 35.4%
21 | 海宁市 | 7127.41 | 3100 | 2035 | 1500 | 28.55% | 48.39%
22 | 德清县 | 4918.04 | 3050 | 1350 | 1350 | 27.45% | 44.26%
23 | 余杭区 | 1100 | 1100 | 300 | 300 | 27.27% | 27.27%
24 | 永康市 | 9035 | 4250 | 2366 | 2246 | 26.19% | 52.85%
25 | 常山县 | 2987.6 | 1250 | 710 | 330 | 23.76% | 26.4%
26 | 岱山县 | 2750 | 1100 | 575 | 575 | 20.91% | 52.27%
27 | 诸暨市 | 3708 | 1450 | 750 | 750 | 20.23% | 51.72%
28 | 嘉兴市本级 | 7235.43 | 2800 | 1330 | 1130 | 18.38% | 40.36%
29 | 新昌县 | 3550 | 2050 | 640 | 640 | 18.03% | 31.22%
30 | 磐安县 | 300 | 200 | 50 | 50 | 16.67% | 25%
31 | 平阳县 | 4350 | 2550 | 450 | 450 | 10.34% | 17.65%
32 | 温州市本级 | 500 | 200 | 50 | 50 | 10% | 25%
33 | 天台县 | 4050 | 2700 | 395 | 350 | 9.753% | 12.96%
34 | 淳安县 | 4064 | 2500 | 395 | 375 | 9.719% | 15%
35 | 建德市 | 7567.54 | 3650 | 553 | 553 | 7.308% | 15.15%
36 | 舟山市本级 | 3534 | 1950 | 250 | 250 | 7.074% | 12.82%
37 | 武义县 | 3476.2 | 1700 | 150 | 150 | 4.315% | 8.824%
38 | 省属 | 3000 | 1650 | 120 | 120 | 4% | 7.273%
39 | 遂昌县 | 8772 | 3450 | 0 |  | 0% | 0%
40 | 云和县 | 4384 | 700 | 0 |  | 0% | 0%
41 | 龙泉市 | 3608.2 | 1950 | 0 |  | 0% | 0%
42 | 丽水市本级 | 3385 | 800 | 0 |  | 0% | 0%
43 | 龙游县 | 3100 | 1700 | 0 | 0 | 0% | 0%
44 | 松阳县 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0% | 0%
45 | 缙云县 | 1650 | 200 | 0 |  | 0% | 0%
46 | 杭州市本级 | 1319 | 1319 | 0 |  | 0% | 0%
47 | 庆元县 | 750 | 750 | 0 |  | 0% | 0%
48 | 桐庐县 | 200 | 200 | 0 |  | 0% | 0%

## 投资完成情况 (hidden)
附表2 2017年全省水利投资分县（市、区）完成情况
（截至2017年3月31日）
单位：万元
序 号 | 地 区 | 中央资金 | 省级资金 | 省级以上合计 | 完成投资 | 完成率
合 计 |  | 98690 | 775988.3 | 874678.3 | 1113222.5768 | 20.62%
1 | 杭州市 | 9250 | 64075 | 73325 | 125935.6604 | 19.99%
5 | 萧山区 | 0 | 18170 | 18170 | 37641.43 | 44.28%
4 | 富阳区 | 0 | 6100 | 6100 | 18354 | 30.59%
7 | 桐庐县 | 200 | 4420 | 4620 | 5639 | 22.56%
8 | 淳安县 | 2500 | 7850 | 10350 | 4335.55 | 21.68%
6 | 杭州市本级 | 0 | 17134 | 17134 | 50942.5804 | 16.98%
9 | 余杭区 | 1100 | 1950 | 3050 | 5310 | 8.169%
2 | 建德市 | 3650 | 5346 | 8996 | 2318.5 | 7.728%
3 | 临安市 | 1800 | 3105 | 4905 | 1394.6 | 3.099%
10 | 宁波市 | 0 | 0 | 0 | 208378 | 23.41%
12 | 宁海县 | 0 | 0 | 0 | 36755 | 49.01%
15 | 慈溪市 | 0 | 0 | 0 | 20750 | 27.67%
11 | 象山县 | 0 | 0 | 0 | 12785 | 25.57%
14 | 宁波市本级 | 0 | 0 | 0 | 123688 | 21.51%
13 | 余姚市 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 12.52%
16 | 温州市 | 5850 | 131679 | 137529 | 142053.78 | 17.11%
18 | 鹿城区 | 0 | 14830 | 14830 | 28552 | 30.05%
17 | 泰顺县 | 1900 | 6270 | 8170 | 5190 | 25.95%
25 | 瑞安市 | 0 | 4355 | 4355 | 14135.5 | 21.1%
27 | 苍南县 | 0 | 19190 | 19190 | 12995 | 19.4%
20 | 龙湾区 | 0 | 19680 | 19680 | 4971 | 17.75%
28 | 乐清市 | 0 | 2584 | 2584 | 13668 | 16.87%
23 | 洞头区 | 0 | 290 | 290 | 1455 | 14.55%
21 | 温州市本级 | 0 | 8410 | 8410 | 31153.51 | 14.23%
24 | 平阳县 | 2550 | 26235 | 28785 | 12156 | 12.8%
22 | 永嘉县 | 950 | 10915 | 11865 | 7897.77 | 12.34%
26 | 文成县 | 250 | 8420 | 8670 | 3910 | 12.22%
19 | 瓯海区 | 200 | 10500 | 10700 | 5970 | 11.48%
29 | 嘉兴市 | 19450 | 67117 | 86567 | 73967.8437 | 16.44%
34 | 嘉兴市本级 | 0 | 40047 | 40047 | 51203.4137 | 24.98%
33 | 海宁市 | 3100 | 4790 | 7890 | 7922 | 24.01%
37 | 平湖市 | 4150 | 4490 | 8640 | 3308.37 | 20.68%
36 | 海盐县 | 1900 | 1150 | 3050 | 3442.45 | 13.24%
32 | 秀洲区 | 1350 | 6250 | 7600 | 1700 | 5.667%
35 | 桐乡市 | 4200 | 2410 | 6610 | 1560.61 | 4.877%
30 | 嘉善县 | 3300 | 7260 | 10560 | 4255 | 4.575%
31 | 南湖区 | 1450 | 720 | 2170 | 576 | 3.84%
38 | 湖州市 | 12140 | 72246 | 84386 | 52595.4 | 20.23%
44 | 长兴县 | 500 | 22135 | 22635 | 16248 | 26.21%
41 | 南浔区 | 4040 | 8130 | 12170 | 4554 | 25.3%
43 | 安吉县 | 4550 | 16063 | 20613 | 13519 | 24.58%
39 | 德清县 | 3050 | 12536 | 15586 | 11764.4 | 18.1%
40 | 吴兴区 | 0 | 2070 | 2070 | 1366 | 11.38%
42 | 湖州市本级 | 0 | 11312 | 11312 | 5144 | 10.72%
45 | 绍兴市 | 9550 | 112229 | 121779 | 220080.92 | 33.86%
46 | 柯桥区 | 0 | 4530 | 4530 | 37859.36 | 47.32%
49 | 嵊州市 | 3150 | 15970 | 19120 | 35588 | 41.87%
48 | 上虞区 | 0 | 20580 | 20580 | 41965.9 | 39.97%
50 | 新昌县 | 2050 | 4784 | 6834 | 20621 | 34.37%
51 | 绍兴市本级 | 2900 | 50600 | 53500 | 58473 | 26.58%
47 | 诸暨市 | 1450 | 15765 | 17215 | 25573.66 | 25.57%
52 | 金华市 | 12550 | 42203 | 54753 | 40651.17 | 13.55%
53 | 永康市 | 4250 | 3743 | 7993 | 9685 | 28.49%
58 | 东阳市 | 3550 | 3920 | 7470 | 4445 | 19.33%
59 | 兰溪市 | 700 | 13020 | 13720 | 9331.65 | 18.3%
61 | 磐安县 | 1850 | 2795 | 4645 | 1577 | 14.34%
62 | 金华市本级 | 0 | 3125 | 3125 | 3297 | 13.19%
57 | 义乌市 | 0 | 1690 | 1690 | 6041.2 | 11.62%
54 | 婺城区 | 0 | 3100 | 3100 | 3515.32 | 8.175%
55 | 金东区 | 500 | 1680 | 2180 | 1198 | 4.792%
56 | 武义县 | 1700 | 5630 | 7330 | 922 | 4.61%
60 | 浦江县 | 0 | 3500 | 3500 | 639 | 3.994%
63 | 衢州市 | 11500 | 67958 | 79458 | 23858.97 | 10.37%
66 | 衢江区 | 1750 | 6124 | 7874 | 4500 | 18.75%
70 | 衢州市本级 | 1600 | 18280 | 19880 | 5370 | 15.34%
67 | 开化县 | 0 | 10816 | 10816 | 2977 | 10.63%
68 | 常山县 | 1250 | 10023 | 11273 | 2310 | 10.5%
69 | 龙游县 | 1700 | 4830 | 6530 | 5005.97 | 8.343%
65 | 柯城区 | 1650 | 2730 | 4380 | 1330 | 8.312%
64 | 江山市 | 3550 | 15155 | 18705 | 2366 | 5.258%
71 | 舟山市 | 3050 | 40128.3 | 43178.3 | 64590.97 | 26.91%
72 | 舟山市本级 | 250 | 10550 | 10800 | 23776 | 32.57%
74 | 普陀区 | 1700 | 6780 | 8480 | 10168 | 26.07%
73 | 定海区 | 0 | 15438.3 | 15438.3 | 8563 | 25.19%
75 | 岱山县 | 1100 | 5550 | 6650 | 18720.78 | 24.63%
76 | 嵊泗县 | 0 | 1810 | 1810 | 3363.19 | 18.68%
77 | 台州市 | 4800 | 94161 | 98961 | 75712.1927 | 11.65%
78 | 三门县 | 100 | 4920 | 5020 | 13959.44 | 34.9%
82 | 温岭市 | 0 | 10770 | 10770 | 13423 | 29.83%
83 | 玉环县 | 0 | 1480 | 1480 | 3649 | 18.25%
85 | 仙居县 | 2000 | 6397 | 8397 | 6175 | 15.44%
79 | 椒江区 | 0 | 8761 | 8761 | 9335 | 12.97%
87 | 临海市 | 0 | 11473 | 11473 | 8933 | 11.03%
86 | 天台县 | 2700 | 7080 | 9780 | 2039.4 | 7.844%
80 | 黄岩区 | 0 | 590 | 590 | 2210 | 6.314%
84 | 台州市本级 | 0 | 27330 | 27330 | 14518 | 6.178%
81 | 路桥区 | 0 | 15360 | 15360 | 1470.3527 | 2.626%
88 | 丽水市 | 10550 | 84192 | 94742 | 85397.67 | 31.63%
98 | 松阳县 | 2700 | 24590 | 27290 | 26247.37 | 58.33%
91 | 龙泉市 | 1950 | 5770 | 7720 | 7687 | 38.44%
96 | 丽水市本级 | 0 | 6470 | 6470 | 14978 | 29.96%
94 | 青田县 | 0 | 2770 | 2770 | 11727 | 29.32%
92 | 缙云县 | 200 | 19545 | 19745 | 13787 | 27.57%
89 | 云和县 | 700 | 2785 | 3485 | 2869 | 26.08%
95 | 遂昌县 | 3450 | 7341 | 10791 | 4221 | 21.11%
97 | 庆元县 | 750 | 5760 | 6510 | 1780 | 14.83%
93 | 景宁县 | 0 | 4946 | 4946 | 1401.3 | 11.68%
90 | 莲都区 | 800 | 4215 | 5015 | 700 | 7%

## 投资计划执行情况
附件1
2020年市县（市、区）年度投资计划完成情况
序号 | 市、县（市、区） | 年度投资计划及完成情况 |  |  |  |  | 2020年中央投资计划及完成情况
|  | 年度 目标 | 省级 资金 | 1~4月完成投资 | 1~4月投资完成率 | 差值 | 投资 计划 | 中央 资金 | 完成投资计划 | 完成中央资金 | 投资计划完成率 | 中央资金完成率
|  | 亿元 | 亿元 | 亿元 |  |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元
| 总计 | 500 | 81.55 | 128.6299 | 25.73% |  | 162849.47 | 50391 | 56264 | 23503 | 34.55% | 46.64%
一 | 杭州市 | 64.3 | 6.787 | 14.6573 | 22.8% | #REF! | 9730 | 3820 | 2587 | 2168 | 26.59% | 56.75%
1 | 杭州市本级 | 13.9 | 1.9455 | 3.3435 | 24.05% | #REF! | 130 | 130 |  |  | 0% | 0%
2 | 萧山区 | 5 | 0.048 | 1.1861 | 23.72% | #REF! | 240 | 100 |  |  | 0% | 0%
3 | 余杭区 | 6 | 0.0945 | 1.4 | 23.33% | #REF!
4 | 富阳区 | 9 | 0.5455 | 0.45 | 5% | #REF!
5 | 桐庐县 | 5.8 | 0.646 | 1.9725 | 34.01% | #REF! | 1999 | 280 | 699 | 280 | 34.97% | 100%
8 | 临安区 | 13 | 1.154 | 3.8196 | 29.38% | #REF! | 1190 | 1190 | 650 | 650 | 54.62% | 54.62%
6 | 建德市 | 6.5 | 0.7735 | 1.3641 | 20.99% | #REF! | 4171 | 1720 | 1038 | 1038 | 24.89% | 60.35%
7 | 淳安县 | 5.1 | 1.58 | 1.1266 | 22.09% | #REF! | 2000 | 400 | 200 | 200 | 10% | 50%
二 | 宁波市 | 85 |  | 21.6376 | 25.46% | #REF!
9 | 宁波市本级 | 56 |  | 12.4572 | 22.25%
11 | 余姚市 | 6 |  | 1.6393 | 27.32%
10 | 慈溪市 | 11 |  | 4.1071 | 37.34%
12 | 宁海县 | 10 |  | 2.5645 | 25.64%
13 | 象山县 | 2 |  | 0.8695 | 43.48%
三 | 温州市 | 65.7 | 16.882 | 17.6642 | 26.89% | #REF! | 7790 | 2050 | 2560 | 1170 | 32.86% | 57.07%
14 | 温州市本级 | 6.5 | 0.1245 | 1.2215 | 18.79% | #REF!
15 | 鹿城区 | 4.2 | 0.3445 | 1.3486 | 32.11% | #REF! | 220 | 100 | 40 | 20 | 18.18% | 20%
16 | 瓯海区 | 9.5 | 1.481 | 2.4238 | 25.51% | #REF!
17 | 龙湾区 | 2.5 | 1.865 | 0.3816 | 15.26% | #REF!
18 | 洞头区 | 0.3 | 0.0015 | 0.1552 | 51.73% | #REF!
19 | 乐清市 | 7 | 0.383 | 2.2956 | 32.79% | #REF!
20 | 瑞安市 | 3.9 | 0.3235 | 1.424 | 36.51% | #REF! | 730 | 480 |  |  | 0% | 0%
21 | 永嘉县 | 4.5 | 1.4415 | 1.6851 | 37.45% | #REF!
22 | 平阳县 | 13.6 | 6.0625 | 3.9249 | 28.86% | #REF! | 6000 | 830 | 2200 | 830 | 36.67% | 100%
23 | 苍南县 | 7.5 | 2.9925 | 1.0171 | 13.56% | #REF!
24 | 文成县 | 3 | 0.878 | 0.9838 | 32.79% | #REF! | 120 | 120 |  |  | 0% | 0%
25 | 泰顺县 | 3.2 | 0.9845 | 0.803 | 25.09% | #REF! | 720 | 520 | 320 | 320 | 44.44% | 61.54%
四 | 嘉兴市 | 50.1 | 4.095 | 10.8885 | 21.73% | #REF! | 22250 | 6224 | 1863 | 943 | 8.373% | 15.15%
26 | 嘉兴市本级 | 26 | 0.2565 | 4.7992 | 18.46% | #REF!
27 | 南湖区 | 0.9 | 0.0345 | 0.11548 | 12.83% | #REF!
28 | 秀洲区 | 3 | 0.6195 | 0.4561 | 15.2% | #REF!
29 | 海宁市 | 3.8 | 0.8485 | 1.0675 | 28.09% | #REF!
30 | 平湖市 | 1.5 | 0.223 | 0.3974 | 26.49% | #REF!
31 | 桐乡市 | 3.8 | 0.1965 | 0.9031 | 23.77% | #REF! | 3250 | 1120 | 163 | 163 | 5.015% | 14.55%
32 | 嘉善县 | 6.1 | 0.927 | 1.505 | 24.67% | #REF! | 19000 | 5104 | 1700 | 780 | 8.947% | 15.28%
33 | 海盐县 | 5 | 0.9895 | 1.6444 | 32.89% | #REF!
五 | 湖州市 | 31.7 | 4.397 | 9.7684 | 30.82% | #REF! | 34301.82 | 11704 | 17324 | 5640 | 50.5% | 48.19%
34 | 湖州市本级 | 11.3 | 1.3355 | 1.3665 | 12.09% | #REF!
35 | 吴兴区 | 1.6 | 0.3135 | 0.5634 | 35.21% | #REF!
36 | 南浔区 | 5 | 0.4705 | 1.4988 | 29.98% | #REF! | 1200 | 890 | 1090 | 890 | 90.83% | 100%
37 | 德清县 | 4.8 | 0.9575 | 1.6891 | 35.19% | #REF! | 14238.8 | 6904 | 3868 | 2430 | 27.17% | 35.2%
38 | 安吉县 | 5 | 0.326 | 1.9436 | 38.87% | #REF! | 8875.99 | 1560 | 4855 | 960 | 54.7% | 61.54%
39 | 长兴县 | 4 | 0.994 | 2.707 | 67.67% | #REF! | 9987.03 | 2350 | 7511 | 1360 | 75.21% | 57.87%
六 | 绍兴市 | 31.3 | 6.1865 | 12.2606 | 39.17% | #REF! | 3981 | 1570 | 1584 | 1151 | 39.79% | 73.31%
40 | 绍兴市本级 | 0.8 | 2.542 | 0.2 | 25% | #REF!
41 | 越城区 | 6.3 | 0.276 | 2.107 | 33.44% | #REF!
42 | 柯桥区 | 3.4 | 0.2015 | 1.315 | 38.68% | #REF!
43 | 上虞区 | 5 | 0.3395 | 3.0497 | 60.99% | #REF!
44 | 诸暨市 | 7.5 | 1.46 | 2.472 | 32.96% | #REF! | 1418 | 680 | 850 | 680 | 59.94% | 100%
45 | 嵊州市 | 4.5 | 1.143 | 1.1824 | 26.27% | #REF! | 563 | 300 | 434 | 171 | 77.09% | 57%
46 | 新昌县 | 3.8 | 0.2245 | 1.9345 | 50.91% | #REF! | 2000 | 590 | 300 | 300 | 15% | 50.85%
七 | 金华市 | 46.5 | 5.5805 | 9.3823 | 20.18% | #REF! | 19515 | 4320 | 7413 | 2715 | 37.99% | 62.85%
47 | 金华市本级 | 2.3 | 0.466 | 0.3404 | 14.8% | #REF!
48 | 婺城区 | 4 | 0.462 | 1.7942 | 44.86% | #REF!
49 | 金东区 | 3 | 0.42 | 1.234 | 41.13% | #REF! | 2080 | 1030 | 500 | 500 | 24.04% | 48.54%
50 | 兰溪市 | 4.8 | 0.8385 | 1.2626 | 26.31% | #REF! | 5615 | 460 | 3008 | 385 | 53.57% | 83.7%
51 | 东阳市 | 3.4 | 0.3955 | 0.79 | 23.24% | #REF! | 8420 | 1270 | 3270 | 1270 | 38.84% | 100%
52 | 义乌市 | 15 | 0.1055 | 1.1291 | 7.527% | #REF!
53 | 永康市 | 4 | 0.101 | 0.9331 | 23.33% | #REF! | 600 | 160 | 80 | 20 | 13.33% | 12.5%
54 | 浦江县 | 2 | 0.408 | 0.423 | 21.15% | #REF!
55 | 武义县 | 2 | 0.3215 | 1.0029 | 50.14% | #REF! | 580 | 580 | 540 | 540 | 93.1% | 93.1%
56 | 磐安县 | 6 | 2.0625 | 0.473 | 7.883% | #REF! | 2220 | 820 | 15 |  | 0.6757% | 0%
八 | 舟山市 | 16.6 | 3.9085 | 2.9967 | 18.05% | #REF! | 11573.65 | 4390 | 5762 | 2963 | 49.79% | 67.49%
57 | 舟山市本级 | 4 | 1.7255 | 0.3633 | 9.082% | #REF! | 688 | 200 | 138 |  | 20.06% | 0%
58 | 定海区 | 3.8 | 1.008 | 0.6639 | 17.47% | #REF! | 4980 | 2530 | 2621 | 1586 | 52.63% | 62.69%
59 | 普陀区 | 3.7 | 0.569 | 0.8683 | 23.47% | #REF! | 4978 | 1200 | 2593 | 1167 | 52.09% | 97.25%
60 | 岱山县 | 4.6 | 0.487 | 0.98629 | 21.44% | #REF! | 693 | 340 | 400 | 200 | 57.72% | 58.82%
61 | 嵊泗县 | 0.5 | 0.119 | 0.115 | 23% | #REF! | 234.65 | 120 | 10 | 10 | 4.262% | 8.333%
九 | 台州市 | 47.9 | 8.018 | 9.7278 | 20.31% | #REF! | 2380 | 1580 | 520 | 520 | 21.85% | 32.91%
62 | 台州市本级 | 11 | 1.1425 | 1.2769 | 11.61% | #REF!
63 | 椒江区 | 1.5 | 0.016 | 0.33532 | 22.35% | #REF!
64 | 黄岩区 | 7 | 0.2685 | 1.3691 | 19.56% | #REF!
65 | 路桥区 | 2.1 | 0.0205 | 0.12539 | 5.971% | #REF!
66 | 温岭市 | 4.1 | 0.3675 | 1.1266 | 27.48% | #REF! | 300 | 110 |  |  | 0% | 0%
67 | 临海市 | 5.1 | 0.6695 | 1.6913 | 33.16% | #REF! | 550 | 110 |  |  | 0% | 0%
71 | 玉环市 | 4.8 | 0.0355 | 0.6778 | 14.12% | #REF!
68 | 三门县 | 3.3 | 2.3345 | 0.83247 | 25.23% | #REF!
69 | 天台县 | 6.8 | 2.1095 | 1.0503 | 15.45% | #REF!
70 | 仙居县 | 2.2 | 1.054 | 1.24 | 56.36% | #REF! | 1530 | 1360 | 520 | 520 | 33.99% | 38.24%
十 | 衢州市 | 44.4 | 14.706 | 10.1122 | 22.78% | #REF! | 13965 | 2480 | 7851 | 2003 | 56.22% | 80.77%
72 | 衢州市本级 | 4 | 1.245 | 0.9162 | 22.91% | #REF!
73 | 柯城区 | 6.3 | 2.254 | 1.444 | 22.92% | #REF! | 697 | 290 | 200 | 200 | 28.69% | 68.97%
74 | 衢江区 | 3.5 | 1.2985 | 0.8268 | 23.62% | #REF! | 200 | 120 | 200 | 120 | 100% | 100%
75 | 江山市 | 5.6 | 2.137 | 1.6159 | 28.86% | #REF!
76 | 龙游县 | 5 | 0.9645 | 1.5778 | 31.56% | #REF!
77 | 常山县 | 6 | 2.2695 | 1.5713 | 26.19% | #REF!
78 | 开化县 | 14 | 4.5375 | 2.1602 | 15.43% | #REF! | 13068 | 2070 | 7451 | 1683 | 57.02% | 81.3%
十一 | 丽水市 | 35.9 | 10.9855 | 9.5343 | 26.56% | #REF! | 37363 | 12253 | 8800 | 4230 | 23.55% | 34.52%
79 | 丽水市本级 | 4.3 | 0.1175 | 0.215 | 5% | #REF!
80 | 莲都区 | 1.6 | 0.3515 | 0.368 | 23% | #REF! | 550 | 120 |  |  | 0% | 0%
81 | 龙泉市 | 3.7 | 1.272 | 1.898 | 51.3% | #REF! | 15500 | 1480 | 4850 | 1480 | 31.29% | 100%
82 | 青田县 | 5 | 0.9955 | 0.9063 | 18.13% | #REF! | 4000 | 1030 |  |  | 0% | 0%
83 | 云和县 | 2.3 | 0.571 | 0.574 | 24.96% | #REF!
84 | 庆元县 | 4.2 | 1.8505 | 0.9489 | 22.59% | #REF! | 3500 | 1160 | 1300 | 100 | 37.14% | 8.621%
85 | 缙云县 | 4.5 | 1.454 | 1.7153 | 38.12% | #REF! | 460 | 460 |  |  | 0% | 0%
86 | 遂昌县 | 2.7 | 0.8675 | 0.8993 | 33.31% | #REF! | 1240 | 1240 | 200 | 200 | 16.13% | 16.13%
87 | 松阳县 | 4 | 2.0395 | 1.027 | 25.67% | #REF! | 3570 | 1420 | 500 | 500 | 14.01% | 35.21%
88 | 景宁县 | 3.6 | 1.4665 | 0.9825 | 27.29% | #REF! | 8543 | 5343 | 1950 | 1950 | 22.83% | 36.5%
备注：省级资金包括消化调度资金

## 投资计划执行情况 (2) (hidden)
2019年市县（市、区）年度投资计划完成情况
序号 | 市、县（市、区） | 年度投资计划及完成情况
|  | 年度目标 | 省级资金 | 1~11月完成投资 | 1~11月投资完成率 | 1~12月完成投资 | 1~12月投资完成率 | 差值 | 未达标分析
57 | 舟山市本级 | 3.2 | 0.834 | 1.7984 | 56.2% | 2.0924 | 65.39% | 0.294 | 无投资
62 | 台州市本级 | 12.5 | 2.4895 | 8.4362 | 67.49% | 8.6215 | 68.97% | 0.1853 | 无投资
68 | 三门县 | 3.619 | 0.947 | 2.3572 | 65.13% | 2.5344 | 70.03% | 0.17717 | 无投资
56 | 磐安县 | 2.117 | 0.2685 | 1.3047 | 61.63% | 1.5897 | 75.09% | 0.285 | 流岸水库9300是否计入
17 | 龙湾区 | 3.4762 | 0.7975 | 2.1626 | 62.21% | 2.6917 | 77.43% | 0.5291 | 无投资
79 | 丽水市本级 | 4.1231 | 0.087 | 3.2249 | 78.21% | 3.4246 | 83.06% | 0.19972 | 应急救灾中心、公共文化长廊合计8000左右
28 | 秀洲区 | 6.11 | 1.19 | 5.2596 | 86.08% | 5.2746 | 86.33% | 0.015 | 无投资
72 | 衢州市本级 | 6.4438 | 2 | 5.9264 | 91.97% | 6.1193 | 94.96% | 0.1929 | 无投资
30 | 平湖市 | 3.2965 | 0.4522 | 2.9911 | 90.74% | 3.1971 | 96.99% | 0.206
9 | 宁波市本级 | 57.8 | 0 | 54.3986 | 94.12% | 56.4245 | 97.62%
15 | 鹿城区 | 4.155 | 0.201 | 2.4401 | 58.73% | 4.0787 | 98.16% | 1.6386
41 | 越城区 | 10.8 | 0.4605 | 9.8314 | 91.03% | 10.8 | 100% | 0.9686
11 | 余姚市 | 9.5 | 0 | 8.6587 | 91.14% | 9.5272 | 100.3%
86 | 遂昌县 | 3.105 | 0.975 | 2.7128 | 87.37% | 3.1179 | 100.4% | 0.4051
44 | 诸暨市 | 7.0773 | 0.6165 | 7.0553 | 99.69% | 7.1071 | 100.4% | 0.0518
42 | 柯桥区 | 9.6 | 0.5462 | 9.651 | 100.5% | 9.651 | 100.5% | 0
2 | 萧山区 | 5.8092 | 0.2509 | 5.6124 | 96.61% | 5.8466 | 100.6% | 0.23422
31 | 桐乡市 | 2.008 | 0.291 | 1.8803 | 93.64% | 2.0234 | 100.8% | 0.14308
78 | 开化县 | 6.8 | 2.8605 | 5.9815 | 87.96% | 6.8679 | 101% | 0.88641
24 | 文成县 | 3.1811 | 1.334 | 3.0747 | 96.66% | 3.2182 | 101.2% | 0.1435
26 | 嘉兴市本级 | 35.95 | 0.478 | 35.3698 | 98.39% | 36.5633 | 101.7% | 1.1935
45 | 嵊州市 | 3.9949 | 0.7385 | 3.291 | 82.38% | 4.0686 | 101.8% | 0.77762
39 | 长兴县 | 4.3417 | 0.5145 | 4.4135 | 101.7% | 4.4225 | 101.9% | 0.009
37 | 德清县 | 4.0768 | 0.7455 | 3.7335 | 91.58% | 4.1554 | 101.9% | 0.4219
88 | 景宁县 | 2.5459 | 1.0135 | 2.3983 | 94.2% | 2.596 | 102% | 0.1977
47 | 金华市本级 | 1.912 | 0.9675 | 1.8491 | 96.71% | 1.9508 | 102% | 0.1017
7 | 淳安县 | 5.1196 | 1.237 | 4.8659 | 95.04% | 5.2253 | 102.1% | 0.3595
1 | 杭州市本级 | 28.0614 | 1.7265 | 28.0871 | 100.1% | 28.8414 | 102.8% | 0.75432 |  | 10000
38 | 安吉县 | 1.7377 | 0.335 | 1.7453 | 100.4% | 1.7869 | 102.8% | 0.041667
8 | 临安区 | 7.34 | 0.662 | 6.9294 | 94.41% | 7.6037 | 103.6% | 0.6743
3 | 余杭区 | 6.785 | 0.102 | 6.8555 | 101% | 7.0309 | 103.6% | 0.1754
18 | 洞头区 | 0.4405 | 0.0135 | 0.415 | 94.21% | 0.4579 | 104% | 0.0429
80 | 莲都区 | 1.221 | 0.3445 | 1.2215 | 100% | 1.2699 | 104% | 0.0484
50 | 兰溪市 | 4.8241 | 1.2608 | 4.4427 | 92.09% | 5.0185 | 104% | 0.57584
69 | 天台县 | 7 | 3.4605 | 6.0768 | 86.81% | 7.2925 | 104.2% | 1.2157
82 | 青田县 | 4.223 | 0.662 | 3.8773 | 91.81% | 4.4195 | 104.7% | 0.5422
59 | 普陀区 | 3 | 0.6445 | 2.8396 | 94.65% | 3.1413 | 104.7% | 0.3017
73 | 柯城区 | 3.5 | 1.4425 | 3.2749 | 93.57% | 3.6849 | 105.3% | 0.41
51 | 东阳市 | 3.7227 | 0.3185 | 3.8672 | 103.9% | 3.9743 | 106.8% | 0.1071
53 | 永康市 | 2.53 | 0.0885 | 2.4663 | 97.48% | 2.7272 | 107.8% | 0.2609
71 | 玉环市 | 3.617 | 0.1065 | 3.6377 | 100.6% | 3.9045 | 107.9% | 0.2668
12 | 宁海县 | 10.3 | 0 | 10.4358 | 101.3% | 11.1219 | 108%
74 | 衢江区 | 5.462 | 2.234 | 5.4588 | 99.94% | 5.9144 | 108.3% | 0.4556
84 | 庆元县 | 4.111 | 1.3735 | 4.0082 | 97.5% | 4.4582 | 108.4% | 0.45
85 | 缙云县 | 6.1791 | 2.575 | 5.9937 | 97% | 6.7084 | 108.6% | 0.71467
25 | 泰顺县 | 3.002 | 0.629 | 2.902 | 96.67% | 3.2614 | 108.6% | 0.35941
58 | 定海区 | 4.8 | 0.7339 | 4.3959 | 91.58% | 5.2368 | 109.1% | 0.8409
75 | 江山市 | 6.4707 | 3.2555 | 5.8551 | 90.49% | 7.0613 | 109.1% | 1.2062
70 | 仙居县 | 3.939 | 0.4395 | 3.4416 | 87.37% | 4.3189 | 109.6% | 0.87725
34 | 湖州市本级 | 8.2148 | 1.0445 | 8.5638 | 104.2% | 9.0373 | 110% | 0.4735
46 | 新昌县 | 2.0965 | 0.298 | 2.3183 | 110.6% | 2.3183 | 110.6% | 0
10 | 慈溪市 | 8 | 0 | 7.495 | 93.69% | 8.8561 | 110.7%
61 | 嵊泗县 | 0.4864 | 0.142 | 0.47873 | 98.42% | 0.53873 | 110.8% | 0.06
16 | 瓯海区 | 10.55 | 2.752 | 11.6721 | 110.6% | 11.6921 | 110.8% | 0.02
52 | 义乌市 | 5.51 | 0.0855 | 5.5763 | 101.2% | 6.2027 | 112.6% | 0.6264
20 | 瑞安市 | 3.6299 | 0.58 | 4.1822 | 115.2% | 4.2816 | 118% | 0.0994
21 | 永嘉县 | 5.71 | 1.496 | 6.0232 | 105.5% | 6.8032 | 119.1% | 0.77996
77 | 常山县 | 6.0406 | 2.2345 | 6.8911 | 114.1% | 7.2684 | 120.3% | 0.37731
22 | 平阳县 | 11.8 | 4.5835 | 13.4502 | 114% | 14.2494 | 120.8% | 0.79919
60 | 岱山县 | 6.8923 | 0.3235 | 8.0101 | 116.2% | 8.4398 | 122.5% | 0.4297
35 | 吴兴区 | 2.08 | 0.3075 | 2.5338 | 121.8% | 2.5478 | 122.5% | 0.014
43 | 上虞区 | 7.962 | 0.776 | 8.4977 | 106.7% | 9.7784 | 122.8% | 1.2807
87 | 松阳县 | 4.315 | 1.4255 | 5.1386 | 119.1% | 5.3186 | 123.3% | 0.18
14 | 温州市本级 | 8.6602 | 0.4125 | 9.3674 | 108.2% | 10.701 | 123.6% | 1.3336
33 | 海盐县 | 3.758 | 0.1583 | 2.5507 | 67.87% | 4.6486 | 123.7% | 2.0979
23 | 苍南县 | 5.495 | 1.869 | 6.0475 | 110.1% | 6.7983 | 123.7% | 0.7508
40 | 绍兴市本级 | 1.761 | 0.6665 | 2.1927 | 124.5% | 2.1927 | 124.5% | 0
81 | 龙泉市 | 4.9089 | 1.3333 | 5.7911 | 118% | 6.1805 | 125.9% | 0.3894
4 | 富阳区 | 9.054 | 0.3785 | 5.6171 | 62.04% | 11.4946 | 127% | 5.8775
83 | 云和县 | 1.483 | 0.4665 | 1.7989 | 121.3% | 1.8841 | 127% | 0.0852
65 | 路桥区 | 0.258 | 0.0045 | 0.27804 | 107.8% | 0.3325 | 128.9% | 0.054464
49 | 金东区 | 3.0566 | 0.393 | 3.4135 | 111.7% | 3.9635 | 129.7% | 0.55
19 | 乐清市 | 5.403 | 0.3805 | 6.3438 | 117.4% | 7.0337 | 130.2% | 0.6899
13 | 象山县 | 4.4 | 0 | 5.3644 | 121.9% | 5.745 | 130.6%
29 | 海宁市 | 2.625 | 0.6945 | 3.3045 | 125.9% | 3.5519 | 135.3% | 0.2474
54 | 浦江县 | 1.184 | 0.137 | 1.3145 | 111% | 1.6096 | 135.9% | 0.2951
5 | 桐庐县 | 1.8016 | 0.335 | 2.2249 | 123.5% | 2.4943 | 138.4% | 0.2694
64 | 黄岩区 | 5.642 | 0.8005 | 6.853 | 121.5% | 7.9893 | 141.6% | 1.1363
32 | 嘉善县 | 3.6526 | 1.678 | 4.894 | 134% | 5.1945 | 142.2% | 0.3005
63 | 椒江区 | 1.7565 | 0.0215 | 2.2418 | 127.6% | 2.5069 | 142.7% | 0.2651
67 | 临海市 | 4.2042 | 0.7181 | 5.1636 | 122.8% | 6.1602 | 146.5% | 0.99666
27 | 南湖区 | 0.69 | 0.0935 | 1.0301 | 149.3% | 1.0273 | 148.9% | -0.002825
76 | 龙游县 | 4.5172 | 1.1927 | 6.2324 | 138% | 6.7285 | 149% | 0.49611
36 | 南浔区 | 3.1604 | 0.101 | 4.7211 | 149.4% | 4.7506 | 150.3% | 0.0295
48 | 婺城区 | 2.7097 | 0.3955 | 3.7672 | 139% | 4.1479 | 153.1% | 0.38072
6 | 建德市 | 4.3731 | 1.0595 | 6.9681 | 159.3% | 7.3931 | 169.1% | 0.425
55 | 武义县 | 1.657 | 0.5075 | 2.9435 | 177.6% | 2.9779 | 179.7% | 0.0344
66 | 温岭市 | 2.218 | 0.0625 | 4.123 | 185.9% | 4.6435 | 209.4% | 0.52045

## 海塘安澜等重大水利项目投资
附件2
2020年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（建设类）
单位：万元
序号 | 项目编号 | 市 | 县市区 | 项目名称 | 总投资 | 至2019年底累计完成投资 | 2020年计划
[7 empty] | 年度 目标 | 1-4月计划目标 | 1-4月完成投资 | 进展 情况 | 月度目标完成率
合 计 |  |  |  |  | 19419719.44 | / | 2300000 | 548409.4225 | 513167.78 |  | 93.57%
1 | JS-050-KP | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129484 | 52000 | 30000 | 8181.8182 | 4400 | 滞后 | 53.78%
2 | JS-008-GD | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东钱塘江标准塘工程 | 186615 | 102435.8501 | 1000 | 编制西线可研报告 | 0 | 正常 | /
3 | JS-082-KP | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东片外排工程 | 683000 | 92900 | 5000 | 1363.6364 | 510 | 滞后 | 37.4%
4 | / | 杭州 | 市本级 | 杭州市第二水源千岛湖配水工程 | 961365 | 887636 | 73729 | 20107.9091 | 25500 | 正常 | 126.8%
5 | JS-095-KP | 杭州 | 西湖区 | 杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 144370 | 82780 | 30000 | 8181.8182 | 3025 | 滞后 | 36.97%
6 | JS-023-GD | 杭州 | 萧山区 | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 424630 | 293046 | 15000 | 4090.9091 | 7604 | 正常 | 185.9%
7 | JS-022-GD | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区富春江治理工程 | 288767 | 188832 | 6000 | 1636.3636 | 2000 | 正常 | 122.2%
8 | JS-114-SK | 杭州 | 临安区 | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 22160 | 10000 | 2727.2727 | 2000 | 滞后 | 73.33%
9 | / | 杭州 | 临安区 | 临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治工程 | 101269 | 0 | 5000 | 1363.6364 | 3000 | 正常 | /
10 | JS-020-GD | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固二期工程 | 50685 | 24989 | 8000 | 编制变更报告 | 0 | 正常 | #VALUE!
11 | JS-037-GD | 杭州 | 桐庐县 | 桐庐县富春江干堤加固三期工程 | 29510 | 9525 | 11000 | 3000 | 1500 | 滞后 | 50%
12 | JS-019-GD | 杭州 | 建德市 | 建德市新安江、兰江治理工程 | 49709 | 38757 | 10952 | 2986.9091 | 3723 | 正常 | 124.6%
13 | JS-061-KP | 宁波 | 市本级 | 宁波市鄞奉平原排涝工程 | 715000 | 543931 | 95000 | 25909.0909 | 31192 | 正常 | 120.4%
14 | / | 宁波 | 市本级 | 宁波至杭州湾新区引水工程 | 240700 | 50000 | 30000 | 8181.8182 | 7650 | 正常 | 93.5%
15 | JS-057-KP | 宁波 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | 189350 | 15000 | 4090.9091 | 4950 | 正常 | 121%
16 | JS-077-KP | 宁波 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 193248 | 96401 | 30000 | 8181.8182 | 7600 | 正常 | 92.89%
17 | JS-062-KP | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | 236070 | 50000 | 13636.3636 | 29650 | 正常 | 217.4%
18 | JS-109-SK | 宁波 | 奉化市 | 宁波市葛岙水库工程 | 549100 | 262061 | 120000 | 32727.2727 | 36634 | 正常 | 111.9%
19 | JS-015-GD | 温州 | 鹿城区 | 鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 99255 | 83530 | 15000 | 完成可研调整报告审批 | 9440 | 正常 | #VALUE!
20 | JS-068-KP | 温州 | 鹿城区 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 246350 | 165077 | 40000 | 10909.0909 | 9441 | 正常 | 86.54%
| JS-069-KP | 温州 | 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 150950 | 46024 | 20000 | 5454.5455 | 4854 | 正常 | 88.99%
21 | JS-067-KP | 温州 | 龙湾区 经开区 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 355133 | 119713.3 | 17000 | 4636.3636 | 3784 | 正常 | 81.62%
22 | JS-079-KP | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 214000 | 18994 | 10000 | 2727.2727 | 3215 | 正常 | 117.9%
23 | JS-088-KP | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程 | 182000 | 2040.38 | 8000 | 2181.8182 | 2200 | 正常 | 100.8%
24 | JS-070-KP | 温州 | 永嘉县 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 | 71750 | 70178.11 | 1571.89 | 428.6973 | 2473 | 正常 | 576.9%
25 | JS-010-GD | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 171143 | 136251 | 20000 | 5454.5455 | 2815 | 滞后 | 51.61%
26 | JS-071-KP | 温州 | 苍南县 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程 | 242333 | 64987 | 10000 | 2727.2727 | 300 | 滞后 | 11%
27 | JS-086-KP | 温州 | 苍南县平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程 | 264000 | 27190 | 30000 | 5454.5455 | 5090 | 正常 | 93.32%
28 | JS-011-GD | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程 | 166859 | 142914.41 | 23945 | 6530.4545 | 9320 | 正常 | 142.7%
29 | JS-087-KP | 温州 | 平阳县 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 119938 | 11020 | 0 | 0 | 0 | / | #DIV/0!
30 | JS-041-GD | 温州 | 平阳县 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 152112 | 40211 | 50000 | 13636.3636 | 13710 | 正常 | 100.5%
31 | / | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江段）加固工程 | 43077 | 30585 | 8000 | 2181.8182 | 2575 | 正常 | 118%
32 | / | 温州 | 平阳县 | 平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程 | 39905 | 21588 | 8000 | 2181.8182 | 2900 | 正常 | 132.9%
33 | / | 温州 | 平阳县 | 平阳县显桥水闸除险加固工程 | 7078 | 5567 | 1378 | 375.8182 | 944 | 正常 | 251.2%
34 | / | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 27400 | 0 | 13000 | 3545.4545 | 2100 | 滞后 | 59.23%
35 | / | 温州 | 泰顺县 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 55488 | 28416 | 13744 | 3748.3636 | 2100 | 滞后 | 56.02%
36 | JS-073-KP | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 218000 | 55150 | 20000 | 5454.5455 | 2400 | 滞后 | 44%
37 | JS-080-KP | 湖州 | 市本级 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122039 | 24230 | 30000 | 8181.8182 | 8505 | 正常 | 104%
38 | / | 湖州 | 市本级 | 安吉两库引水工程 | 239856 | 40935 | 60000 | 16363.6364 | 2570 | 滞后 | 15.71%
39 | / | 湖州 | 德清县 | 德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程 | 60456 | 38940 | 10000 | 2727.2727 | 3565 | 正常 | 130.7%
1 | JS-050-KP | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454300 | 431139.9575 | 18000 | 4909.0909 | 3768.28 | 滞后 | 76.76%
40 | JS-053-KP | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市南排闸站除险加固工程 | 31329 | 23689.89 | 7310 | 1993.6364 | 823 | 滞后 | 41.28%
41 | / | 嘉兴 | 市本级 | 嘉兴市域外配水工程（杭州方向） | 855386 | 454778 | 222000 | 60545.4545 | 43401 | 滞后 | 71.68%
42 | JS-072-KP | 嘉兴 | 嘉善县秀洲区 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程 | 215854 | 139674.1 | 37953 | 10350.8182 | 8801 | 正常 | 85.03%
43 | JS-028-GD | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘工程 | 54000 | 33846 | 3000 | 二期可研报告修改 | 0 | 正常 | #VALUE!
44 | JS-096-KP | 嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 183838 | 20485.56 | 30000 | 5555.5556 | 7073 | 正常 | 127.3%
45 | JS-039-GD | 绍兴 | 市本级 | 绍兴市曹娥江综合整治工程 | 90245 | 23400 | 13500 | 3681.8182 | 2260 | 滞后 | 61.38%
46 | JS-056-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256492 | 137327 | 5000 | 1363.6364 | 976 | 滞后 | 71.57%
47 | JS-075-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程 | 221867 | 122340 | 30000 | 8181.8182 | 5302 | 滞后 | 64.8%
48 | JS-074-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 261682 | 253200 | 7000 | 1909.0909 | 1620 | 正常 | 84.86%
49 | JS-055-KP | 绍兴 | 上虞区 | 上虞区虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 103695 | 16000 | 4363.6364 | 6140 | 正常 | 140.7%
50 | JS-012-GD | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程 | 220100 | 218667 | 1443 | 393.5455 | 1377 | 正常 | 349.9%
51 | JS-027-GD | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江治理二期工程 | 74227 | 62000 | 12227 | 3334.6364 | 6623 | 正常 | 198.6%
52 | / | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市浦阳江排涝站改造工程(二期） | 16538 | 1000 | 1000 | 272.7273 | 550 | 正常 | 201.7%
53 | / | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市五泄水库维修加固工程 | 3435 | 2220 | 1215 | 331.3636 | 500 | 正常 | 150.9%
54 | / | 绍兴 | 嵊州市 | 嵊州市澄潭江苍岩段防洪能力提升应急工程 | 18416 | 0 | 15000 | 4090.9091 | 8059 | 正常 | 197%
55 | JS-031-GD | 金华 | 市本级 | 金华市本级金华江治理二期工程 | 82137 | 34315 | 10000 | 2727.2727 | 833 | 滞后 | 30.54%
56 | / | 金华 | 金东区 | 金东区国湖水闸除险加固工程 | 7040 | 6000 | 1000 | 272.7273 | 300 | 正常 | 110%
57 | JS-018-GD | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市钱塘江堤防加固工程 | 136054 | 123020 | 11700 | 3190.9091 | 6498.35 | 正常 | 203.7%
58 | / | 金华 | 兰溪市 | 兰溪市城区防洪标准提升应急工程（西门城楼段） | 11786 | 0 | 9000 | 2454.5455 | 800 | 滞后 | /
59 | / | 金华 | 永康市 | 永康市北部水库联网工程 | 82070 | 73450 | 8620 | 2350.9091 | 880 | 滞后 | 37.43%
60 | JS-112-SK | 金华 | 磐安县 | 磐安县流岸水库工程 | 156759 | 9300 | 60000 | 11111.1111 | 1800 | 滞后 | 16.2%
61 | JS-021-GD | 衢州 | 市本级 | 衢州市本级衢江治理二期工程 | 138012 | 105370 | 13000 | 3545.4545 | 2317 | 滞后 | 65.35%
62 | / | 衢州 | 市本级 | 衢州市西片区水系综合整治工程 | 139400 | 32000 | 11500 | 3136.3636 | 3000 | 正常 | 95.65%
63 | / | 衢州 | 市本级 | 衢州市铜山源水库灌区续建配套与节水改造工程 | 6974 | 2720 | 4254 | 1160.1818 | 780 | 滞后 | 67.23%
64 | JS-030-GD | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区常山港治理工程 | 94806 | 51700 | 30000 | 8181.8182 | 7700 | 正常 | 94.11%
65 | / | 衢州 | 衢江区 | 衢州市衢江区上下山溪流域综合治理工程 | 84038 | 76239 | 7799 | 2127 | 4006 | 正常 | 188.3%
66 | JS-026-GD | 衢州 | 龙游县 | 龙游县衢江治理二期工程 | 54634 | 53800 | 834 | 556 | 0 | / | 0%
67 | JS-025-GD | 衢州 | 江山市 | 江山市江山港综合治理工程 | 223226 | 124185 | 30000 | 8181.8182 | 5366 | 滞后 | 0.75
68 | / | 衢州 | 江山市 | 江山市碗窑灌区续建配套与节水改造十三五项目 | 14198 | 5303 | 6198 | 1690.3636 | 2861 | 正常 | 169.3%
69 | JS-024-GD | 衢州 | 常山县 | 常山县常山港治理二期工程 | 88083 | 75736 | 12264 | 3344.7273 | 4540 | 正常 | 135.7%
70 | / | 衢州 | 常山县 | 常山县芳村溪流域综合治理工程 | 27852 | 10100 | 8000 | 2181.8182 | 1200 | 滞后 | 55%
71 | / | 衢州 | 开化县 | 开化县第二水源茅岗水库引水工程 | 16665 | 10200 | 6465 | 1763.1818 | 2950 | 正常 | 167.3%
72 | / | 衢州 | 开化县 | 开化县马金溪流域综合治理工程 | 70200 | 50546 | 17179 | 4685.1818 | 4688 | 正常 | 100.1%
73 | JS-063-KP | 舟山 | 市本级 | 舟山群岛新区定海强排工程 | 123227 | 64823.94 | 15190 | 4142.7273 | 2483 | 滞后 | 59.94%
74 | CB-03-GD | 舟山 | 市本级 | 舟山市海塘加固工程 | 111980 | 0 | 37567 | 6956.8519 | 3805 | 滞后 | 54.69%
75 | / | 舟山 | 市本级 | 舟山市大陆引水三期工程 | 236204 | 208276 | 20000 | 5454.5455 | 3379 | 滞后 | 61.95%
76 | / | 舟山 | 定海区 | 定海区舟山群岛水系（流域）综合治理工程 | 49500 | 41108 | 4100 | 1118.1818 | 3093 | 正常 | /
77 | JS-064-KP | 台州 | 市本级 | 台州市东官河综合整治工程 | 232924 | 224942 | 8100 | 2209.0909 | 3200 | 正常 | 144.9%
78 | JS-107-SK | 台州 | 市本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374361 | 253955 | 30000 | 8181.8182 | 7950 | 正常 | 97.17%
79 | JS-044-GD | 台州 | 市本级 | 台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 304869 | 0 | 60000 | 6000 | 944.95 | 滞后 | 15.75%
80 | / | 台州 | 市本级 | 台州市引水工程 | 371812 | 101680 | 20000 | 5454.5455 | 9749 | 正常 | 178.7%
81 | / | 台州 | 市本级 | 台州市南部湾区引水工程 | 184321 | 36668 | 24000 | 6545.4545 | 3500 | 滞后 | 53.47%
82 | CB-07-KP | 台州 | 路桥区 | 台州市路桥区青龙浦排涝工程 | 210005 | 51339.9673 | 21000 | 施工准备 | 1086 | 正常
83 | / | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区佛岭水库除险加固工程 | 8224.44 | 0 | 2000 | 施工准备 | 0 | 正常
84 | JS-065-KP | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝一期工程 | 133300 | 126955.81 | 2600 | 709.0909 | 1455 | 正常
85 | JS-084-KP | 台州 | 临海市 | 临海市大田平原排涝二期工程 | 265000 | 6063 | 15000 | 2777.7778 | 1883 | 滞后
86 | JS-085-KP | 台州 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程 | 182000 | 0 | 5000 | 施工准备 | 1500 | 正常
87 | JS-101-SK | 台州 | 临海市 | 临海市方溪水库工程 | 115000 | 122702.5 | 主体工程完工 | / | 0 | 正常
88 | / | 台州 | 临海市 | 牛头山水库灌区续建配套与节水改造2019-2020年度项目 | 2724 | 0 | 2700 | 736.3636 | 0 | 严重滞后
89 | JS-066-KP | 台州 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 364056 | 38763.8 | 10000 | 2727.2727 | 678.7 | 滞后
90 | JS-034-GD | 台州 | 天台县 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 166414 | 60000 | 50000 | 13636.3636 | 4300 | 滞后
91 | JS-045-GD | 台州 | 仙居县 | 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程 | 78915 | 0 | 14000 | 2592.5926 | 1530 | 滞后
92 | JS-104-SK | 台州 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70380 | 41361.9591 | 10000 | 2727.2727 | 2500 | 正常
93 | JS-043-GD | 台州 | 三门县 | 三门县海塘加固工程 | 119964 | 1530 | 30000 | 4000 | 963.73 | 滞后
94 | JS-014-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理工程 | 76845 | 99158 | 1000 | / | 0 | 正常
95 | JS-029-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 100000 | 30688 | 20000 | 完成可研审查 | 0 | /
96 | / | 丽水 | 市本级 | 丽水市滩坑引水工程 | 70505 | 20000 | 10000 | 2727.2727 | 2100 | 滞后
97 | JS-013-GD | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市龙泉溪治理二期工程 | 32412 | 29672.6 | 2727.4 | 743.8364 | 750 | 正常
98 | / | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市梅溪、八都溪、岩樟溪流域综合治理工程 | 76724 | 30640 | 19000 | 5181.8182 | 5910 | 正常
99 | / | 丽水 | 龙泉市 | 龙泉市瑞垟引水工程 | 47680 | 9000 | 4000 | 1090.9091 | 1094 | 正常
100 | JS-103-SK | 丽水 | 青田县 | 青田县青田水利枢纽工程 | 159922 | 147200 | 3000 | 818.1818 | 1300 | 正常
101 | JS-032-GD | 丽水 | 青田县 | 青田县瓯江治理二期工程 | 16814 | 5342 | 5000 | 1363.6364 | 240 | 滞后
102 | / | 丽水 | 云和县 | 云和县浮云溪流域综合治理工程 | 75000 | 7650 | 15000 | 4090.9091 | 3500 | 正常
103 | JS-110-SK | 丽水 | 庆元县 | 庆元县兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 45000 | 30000 | 8181.8182 | 5500 | 滞后
104 | / | 丽水 | 庆元县 | 庆元县松源溪流域综合治理工程 | 60878 | 21000 | 6000 | 1636.3636 | 1300 | 滞后
105 | JS-102-SK | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库一期工程 | 160556 | 161950 | 工程完工见效 | 开展项目完工验收 | 0 | 正常
106 | / | 丽水 | 缙云县 | 缙云县好溪流域综合治理工程 | 152104 | 18180 | 6618 | 1804.9091 | 1302.77 | 滞后
107 | / | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库引水工程 | 54851 | 6600 | 12000 | 3272.7273 | 3015 | 正常
108 | JS-108-SK | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 57426 | 39500 | 8000 | 2181.8182 | 2934 | 正常
109 | JS-105-SK | 丽水 | 松阳县 | 松阳县黄南水库工程 | 180671 | 177664 | 3336 | 909.8182 | 4700 | 正常
110 | / | 丽水 | 松阳县 | 松阳县松阴溪流域河流综合治理项目（干流） | 30058 | 12020 | 7500 | 2045.4545 | 2100 | 正常
111 | / | 丽水 | 景宁县 | 景宁县金村水库及供水工程 | 57629 | 29857 | 15000 | 4090.9091 | 3960 | 正常
112 | / | 丽水 | 景宁县 | 景宁县小溪流域综合治理工程（一期） | 42440 | 6050 | 6000 | 1636.3636 | 860 | 滞后
113 | JS-058-KP | 省本级 | 浙东引水管理中心 | 姚江上游西排工程 | 123286 | 100129.5 | 20000 | 5454.5455 | 5570 | 正常

## 海塘安澜等重大水利项目前期
附件3
2020年海塘安澜等重大水利项目进展情况表（前期类）
序号 | 项目编号 | 市区 | 县（市、区） | 项目名称 | 年度目标 | 1-4月 完成进度 | 进展 情况
1 | JS-094-KP | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程 | 完成可研审批 | 完成项建审查 | 正常
2 | JS-040-GD | 杭州 | 余杭区 | 东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常
3 | JS-042-GD | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区北支江综合整治工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 滞后
4 | CB-16-KP | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区南北渠分洪隧洞工程 | 完成可研审查 | 项建编制 | 滞后
5 | CB-21-SK | 杭州 | 临安区 | 杭州市临安区里畈水库加高扩容工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常
6 | JS-113-SK | 宁波 | 宁海县 天台县 三门县 | 宁海县清溪水库工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常
7 | / | 温州 | 市本级 | 温州市瓯江引水工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
8 | CB-01-GD | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区瓯江治理二期工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常
9 | JS-038-GD | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程 | 南口大桥至海滨围垦段完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
[5 empty] | 炮台山至龙江路段完成可研审批 | 可研编制 | 正常
[5 empty] | 蒲州水闸至炮台山段完成可研审查 | 项建编制 | 正常
[5 empty] | 龙江路至南口大桥段完成可研审查 | 尚未开展可研编制委托 | 正常
10 | CB-02-GD | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程 | 桐田段力争完成可研审批，二期工程完成可研审查 | 桐田段可研已审，二期工程可研编制 | 正常
11 | JS-116-SK | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县楠溪江河口大闸枢纽工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 正常
12 | CB-19-SK | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县南岸水库工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 正常
13 | JS-081-KP | 湖州 | 市本级 长兴县 | 环湖大堤（浙江段）后续工程 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常
14 | CB-13-KP | 湖州 | 南浔区 | 杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段） | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常
15 | CB-05-KP | 嘉兴 | 市本级 | 太浦河后续工程（浙江段） | 按国家部委有关要求开展前期工作 | 可研编制 | 正常
16 | CB-15-KP | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（骨干河道整治工程） | 力争完成可研审批 | 可研编制 | 正常
17 | CB-04-KP | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程 | 力争完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常
18 | CB-14-KP | 嘉兴 | 海宁市 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（麻泾港整治工程） | 完成可研审查 | 可研编制 | 正常
19 | / | 嘉兴 | 海宁市 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期（盐仓段） | 完成可研审批 | 可研编制 | 正常
20 | CB-17-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（镜湖片） | 完成可研审查 | 可研编制 | 正常
21 | JS-083-KP | 绍兴 | 上虞区 | 绍兴市上虞区崧北河综合治理工程 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常
22 | / | 绍兴 | 诸暨市 | 诸暨市陈蔡水库加固改造工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
23 | / | 金华 | 市本级 | 金华市金兰水库除险加固项目 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常
24 | / | 金华 | 婺城区 | 乌溪江引水工程灌区（金华片）节水续建配套项目 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
25 | JS-115-SK | 金华 | 义乌市 | 义乌市双江水利枢纽工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
26 | CB-20-SK | 金华 | 浦江县 | 浦江县双溪水库工程 | 完成可研审查 | 项建编制 | 滞后
27 | CB-18-SK | 金华 | 金华市 永康市 磐安县 | 磐安县虬里水库工程 | 完成可研审查 | 磐安与永康合作建设协商 | 滞后
28 | / | 衢州 | 市本级 | 乌溪江引水工程灌区（衢州片）节水续建配套项目 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
29 | JS-117-SK | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区寺桥水库工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
30 | JS-111-SK | 衢州 | 开化县 | 开化县开化水库工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
31 | CB-12-KP | 台州 | 市本级 | 台州市金清港强排工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 正常
32 | CB-10-KP | 台州 | 市本级 | 台州市七条河拓浚工程 | 完成一期可研审批 | 可研编制 | 正常
33 | CB-08-KP | 台州 | 黄岩区 | 台州市永宁江闸强排工程 | 完成一期可研审批 | 可研编制 | 正常
34 | CB-09-KP | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区北排工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 正常
子项 | JS-033-GD | 台州 | 临海市 | 台州市椒江治理工程（临海段） | 力争完成可研审批 | 可研编制 | 正常
35 | JS-089-KP | 台州 | 临海市 | 台州市椒（灵）江建闸引水扩排工程 | 深化论证 | 深化论证 | 正常
|  |  |  | 台州市尤汛分洪隧洞工程 | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常
36 | CB-11-KP | 台州 | 温岭市 | 温岭市九龙汇调蓄工程 | 完成可研审查 | 可研编制 | 正常
37 | JS-097-KP | 台州 | 玉环市 | 玉环市漩门湾拓浚扩排工程 | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
38 | / | 丽水 | 云和县 | 云和县龙泉溪治理二期工程 | 完成可研审批 | 完成可研审批 | 正常
39 | JS-036-GD | 省本级 | 钱塘江管理中心 | 钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（大缺口至塔山坝段堤脚防冲加固工程） | 完成可研审批 | 对接可研审批 | 正常
40 | / | 省本级 | 钱塘江流域中心 | 钱塘江西江塘闻堰险段海塘加固工程 | 完成可研审批 | 完成可研报告编制招标 | 正常
| JS-008-GD | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东钱塘江标准塘工程 | 完成西线可研审批 | 可研编制 | 正常
| JS-079-KP | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 二期力争完成可研审批 | 可研编制 | 正常
| JS-088-KP | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程 | 二期力争完成可研审批 | 可研编制 | 正常
| JS-086-KP | 温州 | 苍南县平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程 | 三期完成可研审查 | 可研编制 | 正常
[5 empty] | 四期完成可研审查 | 可研编制 | 正常
| JS-073-KP | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 市直管、德清、安吉、长兴段力争完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常
| JS-028-GD | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘工程 | 二期完成可研审批 | 可研已审 | 正常
| JS-029-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 完成可研审批 | 可研编制 | 正常

## 对比情况表 (hidden)
市县（市、区）年度投资10月与11月对比情况表
序号 | 市、县（市、区） | 年度目标 | 1~11月完成投资 | 1~11月投资完成率 | 1~10月完成投资 | 环比情况
|  | 亿元 | 亿元 |  | 亿元 | 亿元
| 总计 | 500 | 514.2842 | 102.9% | 467 | 47.2842
一 | 杭州 | 68.3439 | 67.1603 | 98.27% | 63.5 | 3.6603
1 | 杭州市本级 | 28.0614 | 28.0871 | 100.1% | 26.2 | 1.8871
2 | 萧山区 | 5.8092 | 5.6124 | 96.61% | 5.4 | 0.21235
3 | 余杭区 | 6.785 | 6.8555 | 101% | 6.8 | 0.0555
4 | 富阳区 | 9.054 | 5.6171 | 62.04% | 5.6 | 0.0171
5 | 桐庐县 | 1.8016 | 2.2249 | 123.5% | 1.7 | 0.5249
6 | 建德市 | 4.3731 | 6.9681 | 159.3% | 6.4 | 0.5681
7 | 淳安县 | 5.1196 | 4.8659 | 95.04% | 4.8 | 0.06585
8 | 临安区 | 7.34 | 6.9294 | 94.41% | 6.6 | 0.3294
二 | 宁波 | 90 | 86.3525 | 95.95% | 78.4 | 7.9525
9 | 宁波市本级 | 57.8 | 54.3986 | 94.12% | 49.6 | 4.7986
10 | 慈溪市 | 8 | 7.495 | 93.69% | 6.8 | 0.695
11 | 余姚市 | 9.5 | 8.6587 | 91.14% | 7.7 | 0.9587
12 | 宁海县 | 10.3 | 10.4358 | 101.3% | 9.5 | 0.9358
13 | 象山县 | 4.4 | 5.3644 | 121.9% | 4.8 | 0.5644
三 | 温州 | 65.5029 | 68.0808 | 103.9% | 61.7 | 6.3808
14 | 温州市本级 | 8.6602 | 9.3674 | 108.2% | 8.2 | 1.1674
15 | 鹿城区 | 4.155 | 2.4401 | 58.73% | 2.6 | -0.1599 | 自己少报
16 | 瓯海区 | 10.55 | 11.6721 | 110.6% | 9.6 | 2.0721
17 | 龙湾区 | 3.4762 | 2.1626 | 62.21% | 2.3 | -0.13744 | 围垦造地、高标准农田
18 | 洞头区 | 0.4405 | 0.415 | 94.21% | 0.415 | 0
19 | 乐清市 | 5.403 | 6.3438 | 117.4% | 5.3 | 1.0438
20 | 瑞安市 | 3.6299 | 4.1822 | 115.2% | 4 | 0.18217
21 | 永嘉县 | 5.71 | 6.0232 | 105.5% | 5.7 | 0.32324
22 | 平阳县 | 11.8 | 13.4502 | 114% | 12.2 | 1.2502
23 | 苍南县 | 5.495 | 6.0475 | 110.1% | 5.7 | 0.3475
24 | 文成县 | 3.1811 | 3.0747 | 96.66% | 2.8 | 0.2747
25 | 泰顺县 | 3.002 | 2.902 | 96.67% | 2.7 | 0.202
四 | 嘉兴 | 58.0901 | 57.2801 | 98.61% | 51.8 | 5.4801
26 | 嘉兴市本级 | 35.95 | 35.3698 | 98.39% | 29.9 | 5.4698
27 | 南湖区 | 0.69 | 1.0301 | 149.3% | 1 | 0.030099
28 | 秀洲区 | 6.11 | 5.2596 | 86.08% | 4.7 | 0.5596
29 | 海宁市 | 2.625 | 3.3045 | 125.9% | 3.2 | 0.1045
30 | 平湖市 | 3.2965 | 2.9911 | 90.74% | 2.8 | 0.19112
31 | 桐乡市 | 2.008 | 1.8803 | 93.64% | 1.2 | 0.6803
32 | 嘉善县 | 3.6526 | 4.894 | 134% | 4.8 | 0.094
33 | 海盐县 | 3.758 | 2.5507 | 67.87% | 4.2 | -1.6493
五 | 湖州 | 23.6114 | 25.711 | 108.9% | 23.6 | 2.111
34 | 湖州市本级 | 8.2148 | 8.5638 | 104.2% | 6.9 | 1.6638
35 | 吴兴区 | 2.08 | 2.5338 | 121.8% | 2.4 | 0.1338
36 | 南浔区 | 3.1604 | 4.7211 | 149.4% | 4.7 | 0.021125
37 | 德清县 | 4.0768 | 3.7335 | 91.58% | 3.7 | 0.0335
38 | 安吉县 | 1.7377 | 1.7453 | 100.4% | 1.5 | 0.24527
39 | 长兴县 | 4.3417 | 4.4135 | 101.7% | 4.4 | 0.013507
六 | 绍兴 | 43.2917 | 42.8373 | 98.95% | 37.1 | 5.7373
40 | 绍兴市本级 | 1.761 | 2.1927 | 124.5% | 1.1 | 1.0927
41 | 越城区 | 10.8 | 9.8314 | 91.03% | 7.5 | 2.3314
42 | 柯桥区 | 9.6 | 9.651 | 100.5% | 9.1 | 0.551
43 | 上虞区 | 7.962 | 8.4977 | 106.7% | 7.8 | 0.6977
44 | 诸暨市 | 7.0773 | 7.0553 | 99.69% | 6.4 | 0.6553
45 | 嵊州市 | 3.9949 | 3.291 | 82.38% | 3.1 | 0.191
46 | 新昌县 | 2.0965 | 2.3183 | 110.6% | 2.1 | 0.21828
七 | 金华 | 29.2231 | 30.945 | 105.9% | 27.6 | 3.345
47 | 金华市本级 | 1.912 | 1.8491 | 96.71% | 1.5 | 0.3491
48 | 婺城区 | 2.7097 | 3.7672 | 139% | 3.6 | 0.1672
49 | 金东区 | 3.0566 | 3.4135 | 111.7% | 2.4 | 1.0135
50 | 兰溪市 | 4.8241 | 4.4427 | 92.09% | 3.6 | 0.8427
51 | 东阳市 | 3.7227 | 3.8672 | 103.9% | 3.7 | 0.1672
52 | 义乌市 | 5.51 | 5.5763 | 101.2% | 5.2 | 0.3763
53 | 永康市 | 2.53 | 2.4663 | 97.48% | 2.2 | 0.2663
54 | 浦江县 | 1.184 | 1.3145 | 111% | 1.3 | 0.0145
55 | 武义县 | 1.657 | 2.9435 | 177.6% | 2.8 | 0.1435
56 | 磐安县 | 2.117 | 1.3047 | 61.63% | 1.2 | 0.1047
八 | 舟山 | 18.3539 | 17.5227 | 95.47% | 14.8 | 2.7227
57 | 舟山市本级 | 3.2 | 1.7984 | 56.2% | 1.8 | 0
58 | 定海区 | 4.8 | 4.3959 | 91.58% | 4.2 | 0.19592
59 | 普陀区 | 3 | 2.8396 | 94.65% | 2.5 | 0.3396
60 | 岱山县 | 6.8923 | 8.0101 | 116.2% | 5.9 | 2.1101
61 | 嵊泗县 | 0.4864 | 0.47873 | 98.42% | 0.3769 | 0.10183
九 | 台州 | 44.7537 | 42.609 | 95.21% | 39.6 | 3.009
62 | 台州市本级 | 12.5 | 8.4362 | 67.49% | 8.3 | 0.1362
63 | 椒江区 | 1.7565 | 2.2418 | 127.6% | 2.1 | 0.1418
64 | 黄岩区 | 5.642 | 6.853 | 121.5% | 6.8 | 0.053
65 | 路桥区 | 0.258 | 0.27804 | 107.8% | 0.20545 | 0.072595
66 | 温岭市 | 2.218 | 4.123 | 185.9% | 4.1 | 0.02302
67 | 临海市 | 4.2042 | 5.1636 | 122.8% | 4.6 | 0.56358
68 | 三门县 | 3.619 | 2.3572 | 65.13% | 1.7 | 0.65723
69 | 天台县 | 7 | 6.0768 | 86.81% | 5.6 | 0.4768
70 | 仙居县 | 3.939 | 3.4416 | 87.37% | 3.3 | 0.1416
71 | 玉环市 | 3.617 | 3.6377 | 100.6% | 3 | 0.6377
十 | 衢州 | 39.2343 | 39.6202 | 101% | 35.9 | 3.7202
72 | 衢州市本级 | 6.4438 | 5.9264 | 91.97% | 5 | 0.9264
73 | 柯城区 | 3.5 | 3.2749 | 93.57% | 3.2 | 0.0749
74 | 衢江区 | 5.462 | 5.4588 | 99.94% | 5.2 | 0.25882
75 | 江山市 | 6.4707 | 5.8551 | 90.49% | 4.9 | 0.9551
76 | 龙游县 | 4.5172 | 6.2324 | 138% | 5.8 | 0.4324
77 | 常山县 | 6.0406 | 6.8911 | 114.1% | 6.3 | 0.5911
78 | 开化县 | 6.8 | 5.9815 | 87.96% | 5.4 | 0.5815
十一 | 丽水 | 36.215 | 36.1653 | 99.86% | 33 | 3.1653
79 | 丽水市本级 | 4.1231 | 3.2249 | 78.21% | 3.1 | 0.12488
80 | 莲都区 | 1.221 | 1.2215 | 100% | 1.2 | 0.0215
81 | 龙泉市 | 4.9089 | 5.7911 | 118% | 5.3 | 0.4911
82 | 青田县 | 4.223 | 3.8773 | 91.81% | 3.5 | 0.3773
83 | 云和县 | 1.483 | 1.7989 | 121.3% | 1.7 | 0.098898
84 | 庆元县 | 4.111 | 4.0082 | 97.5% | 3.8 | 0.2082
85 | 缙云县 | 6.1791 | 5.9937 | 97% | 5.8 | 0.19373
86 | 遂昌县 | 3.105 | 2.7128 | 87.37% | 2.6 | 0.1128
87 | 松阳县 | 4.315 | 5.1386 | 119.1% | 3.8 | 1.3386
88 | 景宁县 | 2.5459 | 2.3983 | 94.2% | 2.2 | 0.1983