附件1

各县（市、区）省级行动计划任务清单完成情况表

| **序号** | **地区** | **2019年任务完成率** | **三年任务完成率** | **序号** | **地区** | **2019年任务完成率** | **三年任务完成率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湾区 | 114.8% | 38.3% | 25 | 长兴县 | 66.4% | 80.3% |
| 2 | 余姚市 | 111.1% | 70.1% | 26 | 瓯海区 | 66.0% | 51.7% |
| 3 | 南浔区 | 100.0% | 100.0% | 27 | 浦江县 | 65.3% | 58.1% |
| 4 | 瑞安市 | 98.9% | 69.2% | 28 | 吴兴区 | 65.0% | 68.6% |
| 5 | 柯桥区 | 93.9% | 65.7% | 29 | 苍南县 | 64.9% | 56.4% |
| 6 | 海宁市 | 89.5% | 91.8% | 30 | 常山县 | 61.4% | 47.8% |
| 7 | 永康市 | 81.4% | 45.0% | 31 | 柯城区 | 61.1% | 12.5% |
| 8 | 椒江区 | 80.8% | 11.5% | 32 | 金东区 | 60.8% | 63.5% |
| 9 | 义乌市 | 79.0% | 56.9% | 33 | 桐庐县 | 60.2% | 56.0% |
| 10 | 新昌县 | 78.3% | 66.2% | 34 | 岱山县 | 60.1% | 30.4% |
| 11 | 黄岩区 | 77.3% | 62.3% | 35 | 桐乡市 | 59.6% | 57.4% |
| 12 | 富阳区 | 77.1% | 48.8% | 36 | 天台县 | 59.2% | 59.8% |
| 13 | 仙居县 | 76.0% | 39.8% | 37 | 武义县 | 58.7% | 59.5% |
| 14 | 临安区 | 75.8% | 43.2% | 38 | 嵊州市 | 58.4% | 46.2% |
| 15 | 余杭区 | 75.0% | 26.9% | 39 | 兰溪市 | 58.4% | 47.1% |
| 16 | 乐清市 | 74.4% | 66.6% | 40 | 嘉善县 | 57.6% | 69.3% |
| 17 | 定海区 | 74.2% | 49.7% | 41 | 永嘉县 | 56.2% | 44.0% |
| 18 | 诸暨市 | 71.8% | 61.7% | 42 | 三门县 | 56.1% | 39.1% |
| 19 | 嵊泗县 | 71.4% | 72.0% | 43 | 鹿城区 | 55.8% | 36.6% |
| 20 | 婺城区 | 71.3% | 54.8% | 44 | 玉环市 | 55.5% | 53.3% |
| 21 | 江山市 | 71.2% | 59.9% | 45 | 海盐县 | 55.3% | 44.4% |
| 22 | 建德市 | 70.7% | 58.4% | 46 | 平阳县 | 52.6% | 24.9% |
| 23 | 淳安县 | 70.3% | 59.8% | 47 | 宁海县 | 51.7% | 37.6% |
| 24 | 东阳市 | 69.6% | 37.4% | 48 | 安吉县 | 48.4% | 34.4% |
| 49 | 莲都区 | 48.0% | 40.8% | 62 | 磐安县 | 32.9% | 29.0% |
| 50 | 奉化区 | 47.4% | 44.4% | 63 | 德清县 | 32.4% | 23.3% |
| 51 | 文成县 | 44.4% | 25.6% | 64 | 温岭市 | 31.3% | 38.1% |
| 52 | 泰顺县 | 43.2% | 49.9% | 65 | 开化县 | 27.9% | 20.1% |
| 53 | 云和县 | 41.8% | 55.8% | 66 | 鄞州区 | 24.8% | 24.5% |
| 54 | 临海市 | 40.7% | 32.3% | 67 | 龙泉市 | 23.3% | 33.1% |
| 55 | 普陀区 | 38.2% | 40.9% | 68 | 东钱湖 | 21.9% | 46.7% |
| 56 | 龙游县 | 37.8% | 28.0% | 69 | 上虞区 | 20.7% | 73.4% |
| 57 | 缙云县 | 36.7% | 34.1% | 70 | 景宁县 | 20.1% | 29.9% |
| 58 | 遂昌县 | 34.4% | 23.7% | 71 | 松阳县 | 11.3% | 22.8% |
| 59 | 衢江区 | 34.1% | 34.8% | 72 | 庆元县 | 9.1% | 54.7% |
| 60 | 海曙区 | 33.4% | 61.9% | 73 | 青田县 | 8.7% | 27.0% |
| 61 | 越城区 | 33.3% | 39.8% |  |  |  |  |

注：本表以《浙江省农村饮用水达标提标行动分类分年任务清单表》为准进行排序