附件：

|  |
| --- |
| 2019年“百项千亿”水利项目进展情况表（建设类） |
| 单位：万元 |
| 序号 | **项目编号** | **市** | 县市区 | 项目名称 | **总投资** | **截至2018年底累计完成投资** | 2019年计划 |
| 年度目标 | 1-8月计划目标 | 1-8月完成投资 | **进展情况** |
| **合** **计** | **15448280**  | **/** | **2000000**  | **1222200**  | **1281796**  |  |
| 1 | JS-050-KP | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（八堡泵站） | 129484 | 20000  | 50000 | 32000 | 17700 | 滞后 |
| 2  | JS-008-GD | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东钱塘江标准塘工程 | 133000 | 102436  | 完成西线项建审批、可研编制 | / | / | 正常 |
| 3 | JS-082-KP | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东片外排工程 | 500000 | 62900  | 30000 | 19000 | 25700 | 正常 |
| 4  | JS-095-KP | 杭州 | 西湖区 | 杭州市西湖区铜鉴湖防洪排涝调蓄工程 | 144370 | 9780  | 68000 | 45000 | 53000 | 正常 |
| 5 | JS-023-GD | 杭州 | 萧山区 |  浦阳江治理工程 | 424630 | 267036  | 20000 | 13400 | 23055 | 正常 |
| 6  | CB-06-KP | 杭州 | 萧山区 |  蜀山片外排工程 | 172000 | 17059  | 9092 | 7500 | 7642 | 正常 |
| 7 | JS-022-GD | 杭州 | 富阳区 |  富春江治理工程 | 288767 | 177955  | 10000 | 6200 | 6358 | 正常 |
| 8  | JS-114-SK | 杭州 | 临安区 | 临安区双溪口水库工程 | 51471 | 7160  | 15000 | 5000 | 8000 | 正常 |
| 9 | JS-020-GD | 杭州 | 桐庐县 |  富春江干堤加固二期工程 | 50685 | 24989  | 完成方案调整审批 | / | / | 正常 |
| 10  | JS-037-GD | 杭州 | 桐庐县 | 富春江干堤加固三期工程 | 29510 | 5525  | 3000 | 1900 | 3200 | 正常 |
| 11 | JS-019-GD | 杭州 | 建德市 |  新安江、兰江治理工程 | 49757 | 23157  | 15000 | 5000 | 10500 | 正常 |
| 12  | JS-060-KP | 宁波 | 市本级 | 宁波市姚江二通道（慈江）工程 | 248000 | / | 50000 | 30000 | 33489 | 正常 |
| 13 | JS-061-KP | 宁波 | 市本级 | 宁波市鄞奉平原排涝工程 | 715000 | / | 145000 | 85000 | 102236 | 正常 |
| 14  | JS-057-KP | 宁波 | 余姚市 | 余姚市扩大北排工程 | 730000 | / | 30000 | 19000 | 27200 | 正常 |
| 15 | JS-059-KP | 宁波 | 余姚市 | 姚江城区段堤防加固工程 | 118183 | / | 工程完工见效 | / | / | 正常 |
| 16  | JS-077-KP | 宁波 | 余姚市 | 余姚市姚江上游西分工程 | 195000 | / | 30000 | 19200 | 22000 | 正常 |
| 17 | JS-062-KP | 宁波 | 慈溪市 | 慈溪市北排工程 | 658000 | / | 55000 | 40000 | 37400 | 正常 |
| 18  | JS-109-SK | 宁波 | 奉化市 | 宁波市葛岙水库工程 | 549100 | 190250  | 140000 | 89600 | 95411 | 正常 |
| 19 | JS-015-GD | 温州 | 鹿城区 | 鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 | 99255 | 81530  | 15000 | 5500 | 0 | 严重滞后 |
| 20  | JS-068-KP | 温州 | 鹿城区瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程 | 246350 | 118252  | 40000 | 26400 | 24446 | 正常 |
|  | JS-069-KP | 温州 | 瓯海区 | 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） | 146000 | 0  | 45500 | 28000 | 29050 | 正常 |
| 21  | JS-067-KP | 温州 | 龙湾区经开区 |  温瑞平原东片排涝工程 | 355133 | 94813  | 33000 | 21100 | 14526 | 滞后 |
| 22 | JS-079-KP | 温州 | 乐清市 |  乐柳虹平原排涝工程 | 170000 | 8415  | 10000 | 2500 | 1073 | 滞后 |
| 23  | JS-016-GD | 温州 | 瑞安市 |  飞云江治理一期工程 | 95899 | 117851  | 7900 | 5500 | 10822 | 正常 |
| 24 | JS-088-KP | 温州 | 瑞安市 |  温瑞平原南部排涝工程 | 200000 | 348  | 5000 | 1500 | 439.79 | 滞后 |
| 25  | JS-070-KP | 温州 | 永嘉县 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 | 71750 | 52244  | 15000 | 9600 | 11172 | 正常 |
| 26 | JS-010-GD | 温州 | 永嘉县 |  瓯北三江标准堤工程 | 119807 | 116135  | 20000 | 12800 | 1263 | 滞后 |
| 27  | JS-071-KP | 温州 | 苍南县 |  江南垟平原骨干排涝  | 242333 | 54933  | 10000 | 6400 | 6500 | 正常 |
| 28 | JS-086-KP | 温州 | 苍南县平阳县 | 温州市江西垟平原排涝  | 187000 | 5190  | 25000 | 9000 | 11150 | 正常 |
| 29  | JS-011-GD | 温州 | 平阳县 | 鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程 | 166859 | 93080  | 24000 | 16000 | 45452.47 | 正常 |
| 30  | JS-087-KP | 温州 | 平阳县 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 119938 | 8000  | 10000 | 2000 | 2850 | 正常 |
| 31 | JS-041-GD | 温州 | 平阳县 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 199700 | 0  | 40000 | 24000 | 24028 | 正常 |
| 32  | JS-073-KP | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 218000 | 40150  | 15000 | 9900 | 9900 | 正常 |
| 33 | JS-080-KP | 湖州 | 市本级 | 湖州市太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程 | 122039 | 400  | 20000 | 8000 | 17016 | 正常 |
|  | JS-050-KP | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴段） | 454300 | 381132  | 50000 | 32000 | 32045.16 | 正常 |
| 34  | JS-052-KP | 嘉兴 | 市本级 | 平湖塘延伸拓浚工程 | 357000 | 345463  | 11500 | 7200 | 5240.57 | 滞后 |
| 35 | JS-053-KP | 嘉兴 | 市本级 | 南排闸站除险加固工程 | 31329 | 15389  | 8000 | 5100 | 2247 | 滞后 |
| 36  | JS-072-KP | 嘉兴 | 嘉善县秀洲区 | 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程 | 218333 | 74639  | 65000 | 41600 | 42736.62 | 正常 |
| 37 | JS-035-GD | 嘉兴 | 平湖市 | 平湖市白沙湾至水口标准海塘加固工程 | 35031 | 12160  | 18000 | 11000 | 18900 | 正常 |
| 38  | JS-028-GD | 嘉兴 | 海盐县 | 东段围涂标准海塘工程 | 46000 | 31162  | 2600 | 2600 | 2684 | 正常 |
| 39 | JS-039-GD | 绍兴 | 市本级 | 曹娥江综合整治工程 | 200000 | 0  | 20000 | 10000 | 11500 | 正常 |
| 40  | JS-056-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程 | 256000 | 132000  | 5000 | 3600 | 4401 | 正常 |
| 41 | JS-075-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市马山闸强排及配套河道工程 | 221867 | 82300  | 40000 | 25600 | 24080 | 正常 |
| 42  | JS-074-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片） | 261682 | 219284  | 30000 | 20000 | 33080 | 正常 |
| 43 | JS-076-KP | 绍兴 | 柯桥区 | 绍兴市柯桥区瓜渚湖直江柯北段拓浚工程 | 113595 | 111681  | 17500 | 17500 | 17500 | 正常 |
| 44  | JS-054-KP | 绍兴 | 上虞区 | 上虞区虞北平原滨江河-沥北河整治工程 | 101920 | 97232  | 7000 | 4500 | 6490 | 正常 |
| 45 | JS-055-KP | 绍兴 | 上虞区 |  虞东河湖综合整治工程 | 120300 | 81595  | 15000 | 9600 | 10420 | 正常 |
| 46  | JS-083-KP | 绍兴 | 上虞区 |  崧北河综合治理工程 | 68128 | 3118  | 15000 | 5500 | 0 | 严重滞后 |
| 47 | JS-058-KP | 绍兴 | 上虞区 | 姚江上游西排工程 | 123286 | 65543  | 30000 | 19200 | 20224 | 正常 |
| 48  | JS-012-GD | 绍兴 | 诸暨市 |  高湖蓄滞洪区改造工程 | 220100 | 200570  | 18000 | 11500 | 13230 | 正常 |
| 49 | JS-027-GD | 绍兴 | 诸暨市 |  浦阳江治理二期工程 | 74227 | 47000  | 15000 | 9600 | 10700 | 正常 |
| 50  | JS-007-GD | 绍兴 | 嵊州市 |  湛头滞洪区改造工程 | 128806 | 121806  | 7000 | 7000 | 7000 | 正常 |
| 51 | JS-031-GD | 金华 | 市本级 |  本级金华江治理二期工程 | 82137 | 19300  | 15000 | 9600 | 3975 | 滞后 |
| 52  | JS-018-GD | 金华 | 兰溪市 |  钱塘江堤防加固工程 | 136054 | 92564  | 30000 | 19200 | 16030 | 正常 |
| 53 | JS-021-GD | 衢州 | 市本级 |  本级衢江治理二期工程 | 138012 | 82370  | 23000 | 15000 | 10670 | 滞后 |
| 54  | JS-030-GD | 衢州 | 柯城区 |  柯城区常山港治理工程 | 95926 | 21700  | 30000 | 19200 | 19000 | 正常 |
| 55 | JS-106-SK | 衢州 | 龙游县 | 龙游县高坪桥水库工程 | 99000 | 84000  | 15000 | 9600 | 10900 | 正常 |
| 56  | JS-026-GD | 衢州 | 龙游县 | 龙游县衢江治理二期工程 | 33018 | 40800  | 13000 | 8300 | 8300 | 正常 |
| 57 | JS-025-GD | 衢州 | 江山市 |  江山港综合治理工程 | 223226 | 74017  | 50000 | 32000 | 26297 | 正常 |
| 58  | JS-024-GD | 衢州 | 常山县 |  常山港治理二期工程 | 88083 | 45576  | 30000 | 19200 | 16860 | 正常 |
| 59 | JS-063-KP | 舟山 | 市本级 | 舟山群岛新区定海强排  | 123227 | 37216  | 26000 | 17000 | 14095 | 正常 |
| 60  | JS-064-KP | 台州 | 市本级 |  东官河综合整治工程 | 232924 | 204521  | 30000 | 19200 | 16700 | 正常 |
| 61 | JS-107-SK | 台州 | 市本级 | 台州市朱溪水库工程 | 374361 | 193900  | 70000 | 44800 | 34620 | 滞后 |
| 62  | JS-078-KP | 台州 | 椒江区 | 台州市洪家场浦强排工程 | 332200 | 41300  | 5000 | 3200 | 0 | 严重滞后 |
| 63 | CB-07-KP | 台州 | 路桥区 |  路桥区青龙浦排涝工程 | 210005 | 50578  | 推进用地报批 | / | 0 | 滞后 |
| 64  | JS-065-KP | 台州 | 临海市 |  大田平原排涝一期工程 | 133300 | 116664  | 10000 | 6400 | 9282 | 正常 |
| 65 | JS-084-KP | 台州 | 临海市 |  大田平原排涝二期工程 | 270000 | 1060  | 5000 | 2000 | 0 | 严重滞后 |
| 66  | JS-085-KP | 台州 | 临海市 | 临海市东部平原排涝工程 | 179000 | 0  | 5000 | 1500 | 0 | 严重滞后 |
| 67 | JS-101-SK | 台州 | 临海市 | 临海市方溪水库工程 | 115000 | 106693  | 8300 | 5300 | 8307.5 | 正常 |
| 68  | JS-066-KP | 台州 | 温岭市 | 温岭市南排工程 | 364056 | 35520  | 3000 | 1600 | 2653.4 | 正常 |
| 69 | JS-034-GD | 台州 | 天台县 | 台州市椒江治理工程（天台始丰溪段） | 153000 | 0  | 60000 | 30000 | 37000 | 正常 |
| 70  | JS-100-SK | 台州 | 仙居县 | 仙居县盂溪水库工程 | 41051 | 35657  | 1500 | 1500 | 1600 | 正常 |
| 71 | JS-104-SK | 台州 | 三门县 | 三门县东屏水库工程 | 70380 | 35899  | 15000 | 9600 | 300 | 滞后 |
| 72  | JS-014-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理工程 | 76845 | 65905  | 工程完工见效 | / | 0 | 滞后 |
| 73 | JS-029-GD | 丽水 | 市本级 |  大溪治理提升改造工程 | 100000 | 11917  | 8000 | 5200 | 17731 | 正常 |
| 74  | JS-013-GD | 丽水 | 龙泉市 |  龙泉溪治理二期工程 | 32412 | 25161  | 4412 | 2800 | 3000 | 正常 |
| 75 | JS-103-SK | 丽水 | 青田县 | 青田县青田水利枢纽工程 | 159922 | 135400  | 10000 | 6400 | 6250 | 正常 |
| 76  | JS-032-GD | 丽水 | 青田县 | 青田县瓯江治理二期工程 | 16814 | 1642  | 5000 | 2000 | 1200 | 滞后 |
| 77 | JS-110-SK | 丽水 | 庆元县 |  兰溪桥水库扩建工程 | 190750 | 15000  | 30000 | 19200 | 20000 | 正常 |
| 78  | JS-102-SK | 丽水 | 缙云县 | 缙云县潜明水库一期工程 | 160556 | 135600  | 25500 | 16300 | 20467 | 正常 |
| 79 | JS-108-SK | 丽水 | 遂昌县 | 遂昌县清水源水库工程 | 57426 | 21500  | 18000 | 11500 | 12300 | 正常 |
| 80  | JS-105-SK | 丽水 | 松阳县 | 松阳县黄南水库工程 | 180671 | 152664  | 25000 | 16000 | 19200 | 正常 |
| 注：严重滞后，红色；一般滞后，黄色。 |