附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年“百项千亿”水利项目进展情况表（前期类） | | | | | | | |
| 序号 | 项目编号 | 市区 | 县（市、区） | 项目名称 | 年度目标 | 1-10月完成进度 | 进展 情况 |
| 1 | JS-094-KP | 杭州 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续西部通道工程 | 力争完成项建审批、可研审查 | 项建在编 | 正常 |
| 2 | JS-040-GD | 杭州 | 余杭区 | 东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程 | 力争完成项建审批、可研审查 | 项建在编 | 正常 |
| 3 | JS-042-GD | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区北支江综合整治工程 | 完成可研审批，新开工 | 可研已审 | 正常 |
| 4 | CB-16-KP | 杭州 | 富阳区 | 杭州市富阳区南北渠分洪隧洞工程 | 完成项建审批、可研审查 | 项建在编 | 滞后 |
| 5 | CB-21-SK | 杭州 | 临安区 | 杭州市临安区里畈水库加高扩容工程 | 完成项建审批、可研审查 | 项建已受理，可研在编 | 正常 |
| 6 | JS-113-SK | 宁波 | 宁海县 天台县 三门县 | 宁海县清溪水库工程 | 力争完成可研审批 | 可研已审 | 正常 |
| 7 | CB-01-GD | 温州 | 鹿城区 | 温州市鹿城区瓯江治理二期工程 | 完成可研审查 | 可研在编 | 滞后 |
| 8-1 | JS-038-GD | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（炮台山至龙江路段） | 完成可研审批 | 项建已审 | 滞后 |
| 8-2 | JS-038-GD | 温州 | 龙湾区 | 温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥至海滨围垦段） | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 |
| 9 | CB-02-GD | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程 | 完成可研修改 | 可研已审 | 正常 |
| 9-1 |  | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段） | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 |
| 10 | JS-116-SK | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县楠溪江河口大闸枢纽工程 | 力争完成可研审批 | 可研在编 | 滞后 |
| 11 | CB-19-SK | 温州 | 永嘉县 | 永嘉县南岸水库工程 | 按国家部委有关要求开展前期工作 | 可研已编 | 正常 |
| 12 | JS-081-KP | 湖州 | 市本级 长兴县 | 环湖大堤（浙江段）后续工程 | 力争完成可研审批，新开工 | 完成可研审查 | 滞后 |
| 13 | CB-13-KP | 湖州 | 南浔区 | 杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段） | 完成项建报批、可研编制 | 项建已受理，可研在编 | 正常 |
| 14 | CB-05-KP | 嘉兴 | 市本级 | 太浦河后续工程（浙江段） | 按国家部委有关要求开展前期工作 | 可研在编 | 正常 |
| 15 | CB-15-KP | 嘉兴 | 市本级 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（骨干河道整治工程） | 完成项建报批、可研编制 | 前期报告编制 | 正常 |
| 16 | CB-04-KP | 嘉兴 | 嘉善县 | 嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程 | 力争完成可研审批 | 完成可研审查 | 滞后 |
| 17 | JS-096-KP | 嘉兴 | 海盐县 | 扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程 | 完成可研审批，新开工 | 对接可研审批 | 正常 |
| 18 | CB-14-KP | 嘉兴 | 海宁市 | 扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（麻泾港整治工程） | 完成项建报批、可研编制 | 前期报告编制 | 正常 |
| 19 | CB-17-KP | 绍兴 | 越城区 | 绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（镜湖片） | 完成项建报批、可研编制 | 前期报告编制 | 正常 |
| 20 | JS-115-SK | 金华 | 义乌市 | 义乌市双江水利枢纽工程 | 力争完成可研审批 | 可研已审 | 正常 |
| 21 | CB-20-SK | 金华 | 浦江县 | 浦江县双溪水库工程 | 完成项建报批、可研编制 | 项建在编 | 滞后 |
| 22 | JS-112-SK | 金华 | 磐安县 | 磐安县流岸水库工程 | 完成可研审批，新开工 | 对接可研审批 | 正常 |
| 23 | CB-18-SK | 金华 | 金华市 永康市 磐安县 | 磐安县虬里水库工程 | 达成共识、深化前期 | 磐安与永康合作建设协商 | 滞后 |
| 24 | JS-117-SK | 衢州 | 柯城区 | 衢州市柯城区寺桥水库工程 | 完成可研审批 | 完成可研审查 | 正常 |
| 25 | JS-111-SK | 衢州 | 开化县 | 开化县开化水库工程 | 力争完成可研审批，新开工 | 完成可研审查 | 正常 |
| 26 | CB-03-GD | 舟山 | 市本级 | 舟山市海塘加固工程 | 完成项建报批、可研编制 | 可研在编 | 正常 |
| 27 | JS-044-GD | 台州 | 市本级 | 台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 完成可研审批，新开工 | 可研已审 | 滞后 |
| 28 | CB-12-KP | 台州 | 市本级 | 台州市金清港强排工程 | 研究提出工程建设方案 | 前期报告编制停滞 | 滞后 |
| 29 | CB-10-KP | 台州 | 市本级 | 台州市七条河拓浚工程 | 完成一期项建报批、可研编制 | 分期方案初步拟定 | 滞后 |
| 30 | CB-08-KP | 台州 | 黄岩区 | 台州市永宁江闸强排工程 | 完成一期项建报批、可研编制 | 分期方案初步拟定 | 滞后 |
| 31 | CB-09-KP | 台州 | 黄岩区 | 台州市黄岩区北排工程 | 完成一期项建报批、可研编制 | 分期方案初步拟定 | 滞后 |
|  | JS-033-GD | 台州 | 临海市 | 台州市椒江治理工程（临海段） | 力争完成可研审批 | 方案优化 | 滞后 |
| 32 | JS-089-KP | 台州 | 临海市 | 台州市椒（灵）江建闸引水扩排工程 | 力争完成可研审批 | 可研在编 | 正常 |
| 33 | CB-11-KP | 台州 | 温岭市 | 温岭市九龙汇调蓄工程 | 研究提出工程建设方案 | 前期报告编制停滞 | 滞后 |
| 34 | JS-097-KP | 台州 | 玉环市 | 玉环市漩门湾拓浚扩排工程 | 完成可研审批，新开工 | 项建已受理 | 正常 |
| 35 | JS-045-GD | 台州 | 仙居县 | 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程 | 完成可研审批，新开工 | 对接可研审批 | 正常 |
| 36 | JS-036-GD | 省本级 | 钱塘江管理中心 | 钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（大缺口至塔山坝段堤脚防冲加固工程） | 完成可研审批 | 可研已审 | 正常 |
|  | JS-008-GD | 杭州 | 市本级 | 杭州市大江东钱塘江标准塘工程 | 西线完成项建审批、可研编制 | 前期报告编制 | 正常 |
|  | JS-079-KP | 温州 | 乐清市 | 乐清市乐柳虹平原排涝工程 | 二期完成项建报批、可研编制 | 前期报告编制 | 正常 |
|  | JS-088-KP | 温州 | 瑞安市 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程 | 二期完成项建报批、可研编制 | 前期报告编制 | 正常 |
|  | JS-086-KP | 温州 | 苍南县平阳县 | 温州市江西垟平原排涝工程 | 二期完成可研审批（平阳、苍南） | 完成可研审查 | 正常 |
| 三期完成项建编制（苍南） | 项建编制 | 正常 |
| 四期完成项建编制（平阳） | 项建编制 | 正常 |
|  | JS-073-KP | 湖州 | 市本级 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 | 市直管段、德清段、安吉段、长兴段完成可研审批 | 完成可研审查 | 滞后 |
|  | JS-028-GD | 嘉兴 | 海盐县 | 海盐县东段围涂标准海塘工程 | 二期完成可研审批 | 项建报批 | 滞后 |
|  | JS-029-GD | 丽水 | 市本级 | 丽水市大溪治理提升改造工程 | 完成可研审批 | 项建编制 | 滞后 |
| 注：严重滞后，红色；一般滞后，黄色 | | | | | | | |